**Тема 3. Робота з контрактами в IT**

1. **Типи контрактів в ІТ**
2. **Оцінка тривалості і вартості контракту**

У сучасній розробці є три типи контракту — Fixed Price (Фіксована ціна), Time and Material (Час та матеріали) та Dedicated team (Виділена команда).



Почнемо із найпростішого типу контракту — Fixed price.

## Fixed price

У цьому контракті написано, що ваша компанія має зробити X фіч за суму Y до дати Z. До нього завжди додається специфікація, де докладно описано, як має працювати кожна фіча.

Здається, що не може бути нічого простішого, ніж робота з чіткими вимогами. Але на практиці потрапити у всі три параметри XYZ складно. Тому в такий контракт потрібно закладати додаткові грошові та часові ризики. Наприклад, проєкт чистою вартістю $60 000 та тривалістю 5 місяців продається за $100 000 та 8 місяців.

Скільки саме додається зверху, залежить від ризиків, які є у проєкті. Що менше вимог надіслав замовник, то більше ризиків закладе виконавець. Це робиться, щоб не піти в мінус і отримати прибуток із проєкту.

Варіанти FP-проектів

**Firm Fixed Price (FFP).**Це договір із жорсткою сумою, яка залишається постійною незалежно від фактичних витрат виконавця. Це найбільш загальний тип контракту для тих випадків, коли обсяг проекту та витрати досить прогнозовані.

**Fixed Price Incentive Fee (FPIF).**Фіксована ціна + винагорода = фіксована оплата плюс бонус за обумовлені показники продуктивності (швидше та краще).

**Fixed Price Award Fee (FPAF).**Фіксована ціна включає винагороду + премія (бонус). Можлива премія визначається заздалегідь та розподіляється на підставі Execution (виконання).

**Fixed Price Economic Price Adjustment (FPEPA).**Контракт із фіксованою ціною та застереженням про можливе коригування ціни, наприклад, через зміну курсу НБУ на момент виплати.

## Завдання

Як думаєш, з якими складнощами зіткнеться проджект, роблячи проєкт за Fixed price контрактом?

###### Відповідь

Замовнику невигідно витрачати на проєкт більше, ніж планувалося. Тому твої дії **будуть обмежені початковими вимогами контракту.**Це позбавляє команду гнучкості. У проєкті можуть виникнути непередбачувані зміни, але через Fixed price тобі все одно доведеться вкладатися в початковий бюджет та терміни — іноді коштом якості роботи.

Також з Fixed price команда **повинна працювати максимально злагоджено**, оскільки встановлені чіткі дедлайни. Якщо не налаштувати процеси заздалегідь, ви просто не встигнете виконати роботу на належному рівні та у потрібний час.

Зрештою, такий контракт **дозволяє працювати лише над зрозумілими та невеликими проєктами**. Чим більше буде невідомих, тим вищий ризик провалу.

Попри те, що Fixed price контракт — це певний скоуп робіт та чіткі дедлайни, завжди настає момент, коли замовник просить додати щось ще. І це нормально. Неможливо заздалегідь продумати та внести у контракт весь потенційний функціонал. Але це не означає, що замовник може змінювати будь-що і коли захоче. Зміни у проєкті мають обговорюватися. Підкреслюй, що за додаткову фічу потрібно доплатити. Після цього оцінюй час на роботу та подовжуй контракт на потрібний команді період.

Усі зміни у проєкті повинні додатково засвідчуватися: проджект складає та підписує додатковий контракт. Це довга рутинна робота, тому по Fixed price зазвичай ведуться передбачувані й зрозумілі в розробці проєкти. Ті, що команда зможе зібрати за інструкцією, як стіл з IKEA.

Проєкт зі зрозумілими вимогами часто розробляється за моделлю **Waterfall**.

**Отже.** Fixed price контракт слід укладати, якщо всі вимоги зрозумілі, дедлайн і бюджети встановлені, а сам проєкт можна повністю розпланувати ще до початку роботи.

Але іноді такої впевненості нема. Це буває зі складними комплексними проєктами, або коли запит замовника обмежується абстрактною ідеєю. Незрозуміло, скільки часу займе проєкт, скільки буде фіч і скільки вони коштуватимуть. Тоді краще укласти контракт Time and Material.

**2. Time and material (T&M)**

За контрактом Time and material замовник платить за час, витрачений на виконання завдання, а не за конкретний результат. Принцип роботи T&M схожий на Uber — що далі їдеш, то більше платиш. Якщо на дорозі пробки, вартість подорожі зміниться. Діставшись однієї точки, можна поставити нову і продовжити шлях.

На відміну від Fixed price, у такому контракті не прописані конкретні скоуп та вартість робіт. Команда сама оцінює, скільки часу та ресурсів займе кожне нове завдання. Іноді в T&M контрактах вказується орієнтовна оцінка термінів та вартості, але це не є обов'язковою умовою.

Щоб краще зрозуміти як це працює, розгляньмо T&M на прикладі. Замовник просить зробити функцію викривлення звуку в аудіоредакторі. Отримавши вимоги, проджект з командою оцінюють роботу в 40 годин і $1600.

Попри ці орієнтири, кількість годин і вартість можуть змінитися у процесі розробки. Наприклад, ви зрозумієте, що потрібно взяти більше часу на вивчення фічі або додаткові тести. Ти озвучуєш замовнику ці умови, після чого він може погодитись і дати добро, щось поміняти або взагалі прибрати фічу зі скоупу.

Так, узгоджуючи фічу за фічею, ви працюєте ітераціями. Раз на тиждень або з іншою періодичністю команда обговорює та оцінює завдання, які надіслав замовник. А наприкінці місяця ти підраховуєш витрачені години та надсилаєш клієнту інвойс на оплату.

Time and Material контракти зазвичай укладаються для проєктів по гнучких методологіях. Найчастіше це **Scrum**. Ця методологія використовується, коли замовник не має специфікації й незрозуміло, як робити проєкт. А ще якщо проєкт зовсім новий та не має аналогів.

Наприклад, зробити клон соцмережі Twitter можна і за Waterfall — у нього зрозуміла функціональність. Але написати двигун рекомендацій, як у Tiktok, — вже інше завдання. Відразу дуже складно сказати, що знаходиться «під капотом». У цій фічі багато невідомих змінних — краще вибрати T&M та Scrum.

Scrum дозволяє швидко реагувати на зміни та відстежувати проміжні результати. Тому більшість сучасних проєктів створюються саме за цією методологією.

По структурі Scrum схожий на стислий до двох тижнів Waterfall. Він відрізняється тим, що замовник отримує результат у вигляді фічі, що працює, вже в кінці першого спринту.

## Завдання

Як думаєш, чому контракт Time and Material та методологія Scrum добре працюють разом?

###### Відповідь

Scrum — досить гнучка методологія. З нею **легко опрацьовувати ризики та змінювати напрямок роботи**, якщо так захоче замовник або вимагатимуть обставини. З контрактом Time and Material ти передбачаєш ці ризики й для команди, одразу домовляючись про **погодинну оплату**.

Уяви, що розробляєш програму з можливістю відстежувати об'єкти в кадрі та створювати їх 3D копії у реальному часі. У середині проєкту замовник дізнається, що хтось із конкурентів також впроваджує цю фічу. Потрібно терміново переглядати поточне рішення.

Зі Scrum ти швидко відреагуєш на зміни: зміниш пріоритети завданням в беклозі та внесеш корективи в новий спринт. Але зміняться ціна та час розробки. Саме тому ви укладаєте контракт Time and Material — щоб замовник міг змінювати хід проєкту, а ти — виставляти інвойси за фактом та отримувати оплату за результатами спринтів.

Ми розібралися з двома основними типами контрактів — Fixed Price та Time and Material. Їх обирають, коли замовник готовий повністю чи частково довірити проєкт аутсорс-компанії.

Але у клієнта може бути й своя команда, в якій просто не вистачає спеціалістів. У такому разі слід укладати контракт Dedicated team.

**Dedicated team**

DT — найпростіший тип контракту, за яким клієнт отримує у розпорядження фахівців з вашого штату і платить за час їхньої роботи. Виділена команда повністю фокусується на розробці, а клієнт контролює сам процес.

Контракт Dedicated team характерний для тимчасових проєктів у великих компаніях. Він зручний, тому що замовнику не потрібно брати людину в штат, оплачувати її медстраховку та нести інші витрати. Тимчасовий проєкт можуть закрити будь-якої миті, а розірвати контракт зі спеціалістом з аутсорсу набагато легше, ніж зі штатним співробітником.

Уяви, що замовнику потрібно реалізувати стрічку з порадами з фотографій у його фоторедакторі. Завдання вирішується менше, ніж за місяць, але в його штаті немає бекендера. Замовнику буде легше укласти контракт на кілька тижнів з аутсорс-компанією, а не наймати та навчати нового спеціаліста.

Проджект-менеджери рідко працюють із Dedicated team контрактами. Все, що потрібно від проджекту — це проконтролювати формальності. Запитати замовника, чи все йде добре, дізнатися у співробітника, коли він збирається у відпустку, виставити інвойс. Тому контрактами Dedicated team часто займаються менеджери з продажу, ресурсні менеджери або акаунт-менеджери.

Підіб'ємо підсумок і порівняємо всі три типи контрактів: Dedicated team, Fixed price і Time and Material.



## Рев'ю контрактів

Перше, що потрібно зробити у новому проєкті — перевірити, які документи підписано. Різні люди можуть дати різну інформацію: клієнт скаже одне, менеджер з продажу друге, а в контракті буде прописано третє. Орієнтуватися завжди потрібно на контракт.

У кожної компанії є свій шаблон контракту, але умови в однотипних контрактах майже завжди ті самі. Перевіряй, наскільки чітко вони прописані, і чи вказані всі потрібні пункти. Таблиця з умовами у документах.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Contract clause** | **Fixed price** | **Time and Material** | **Dedicated team** |
| Invoicing and Payment Інвойси і оплата | **+** | **+** | **+** |
| Termination Розірвання договору | **+** | **+** | **+** |
| Overtime Понаднормові | **+** | **+** | **+** |
| Buy-out clause Примітки про викуп | **+** | **+** | **+** |
| Intellectual Property Інтелектуальна власність | **+** | **+** | **+** |
| List of services (design, produce, develop, test, launch, etc.) Перелік надаваємих послуг (дизайн, створення, розробка, тестуванння, запуск та ін) | **+** | **+** | **-** |
| Process of evaluation, development and reporting Процес оцінки, розробки та звітіів | **+** | **+** | **-** |
| People working on the project: specialization, rate, full time or part time Люди, що працюють над проектом: спеціалізація, ставка, повна або часткова зайнятість | **-** | **+** | **+** |
| Replacement for employees Заміщення персоналу | **-** | **+** | **+** |
| Trial period Випробувальний термін | **-** | **+** | **+** |
| The term of a contract Строк контракту | **-** | **-** | **+** |
| Contract extension and a contract renewal Продовження контракту | **+** | **+** | **+** |
| Sick leaves, holidays and days off Лікарняні листи, свята та вихідні | **-** | **-** | **+** |
| Scope of work Обсяг робіт | **+** | **-** | **-** |
| Terms of work Умови роботт | **+** | **-** | **-** |
| Budget Бюджет | **+** | **-** | **-** |
| Documents supporting Scope of work, Terms of work and Budget Документи, що підтверджують об’єм робіт, умови роботи і бюджет | **+** | **-** | **-** |
| Assumptions Пропозиції | **+** | **-** | **-** |
| How to work with changes Як працювати зі змінами  | **+** | **+** | **-** |
| Delivery: how, where and when your company delivers the result of work Постачання: як, куди і коли компанія постачає результати роботи | **+** | **+** | **-** |
| Acceptance: how, where and when a customer accepts the work and how your company reacts Приймання: як, де і коли клієнт приймає результати роботи, і що компанія роботь у відповідь  | **+** | **+** | **-** |
| Bugs: what is a minor and what is a major problem Баги (помилки): що є несуттєвою проблемою, а що — важливою | **+** | **+** | **-** |
| Warranty Гарантія | **+** | **+** | **-** |

Зміст та структура документації на етапі ініціалізації та планування проекту також має містити:

* 1. vision and scope document (документ про загальне бачення та зміст продукту).
	2. business requirements document (BRD) (документ, що описує бізнес-процеси, в тому числі за допомогою графіків та рисунків та деталізує бізнес-вимоги клієнта для внутрішнього подальшого користування).
	3. software requirements specification (SRS) (специфікація вимог до програмного забезпечення на основі потреб клієнта, споживачів та інших стейкхолдерів).
	4. functional requirements specification (FRS) (специфікація функціональних вимог (FRS), як правило для MVP. Більше технічний документ, до якого долучаються розробники.

В таблиці наведені основні характеристики документації та її зміст на етапі ініціалізації та планування проекту. Більшість таких документів розробляється для невеликих проектів і є базовими концептуальними документами, які в подальшому трансформуються в Jira та оформлюються в Confluence.

Таблиця 1.7

Формування та зміст документації на етапі ініціалізації та планування проекту

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|   | Документ бізнес-вимог (BRD) | Специфікації вимог до програмного забезпечення (SRS) | Специфікації функціональних вимог (FRS) |
| Назва  |   | Документ вимог до продукту (PRD) і специфікація системних вимог | Документ з функціональними специфікаціями (FSD), Документ зі специфікаціями продукту (PSD), функціональні характеристики (FS) |
| Створений | Бізнес-аналітик | Бізнес/системний аналітик | Бізнес/системний аналітик/керівники впровадження |
| Містить | Високий рівень вимог бізнесу та зацікавлених сторін | Детальні функціональні вимоги, нефункціональні вимоги та варіанти використання | Детальні функціональні вимоги, потік даних і діаграми UML |
| Використаний | Керівництво вищої та середньої ланки | Менеджери проектів, МСП (експерти по тематиці), технічний керівник та керівник впровадження | Технічні керівники, команди розробників та команди з тестування. |
| Підготовлено в | Фаза ініціації | Фаза планування | Фаза планування |
| Відповіді | «Чому?» вимоги виконуються | «Які вимоги мають бути виконані, щоб задовольнити потреби бізнесу | «Як саме» очікується, що система буде функціонувати |
| Приклад | Підвищити ефективність, відстежуючи роботу співробітників в офісі | Пропоноване програмне забезпечення міститиме такі модулі: Вхід, Адміністратор, Співробітник та Звітність | Модуль входу Введіть usemame. Введіть пароль Кнопка «Надіслати»  |

Наступний напрям робіт на цьому етапі - формування статуту проекту – невеликий документ на декілька сторінок (концепція описова або таблична), що описує про що проект, що буде створено цим проектом, тобто список очікуваних результатів проекту. Це узгодження між усіма зацікавленими сторонами проекту. Це керівництво всією діяльністю по проекту та роботи зі стейкхолдерами проекту.

Таблиця 1.8

Елементи Статуту

|  |
| --- |
| Статут |
| Мета або обґрунтування проекту |
| Вимірювані цілі проекту та відповідні критерії успіху |
| Вимоги високого рівня |
| Опис проекту на високому рівні, характеристики продукції |
| Зведений графік етапів |
| Ризики високого рівня |
| Зведений бюджет |
| Вимоги до затвердження проекту (що означає успіх, хто вирішує його, хто підписує) |
| Призначений керівник проекту, відповідальність та рівень повноважень |
| Ім'я та відповідальність особи (осіб), що уповноважує статут проекту |
| Список зацікавлених сторін |

## 2. Оцінка тривалості і вартості контракту

В аутсорс-компаніях з усталеними процесами проджект супроводжує продаж проєкту разом з менеджером з продажу. Він з'ясовує у клієнта, що потрібно побудувати, а потім оцінює скоуп завдань разом із розробниками.

Етапи роботи:

Визначення переліку **задач, їх декомпозиція і побудова ієрархії для всього проекту**.

О**пис кожної задачі**. Можна сильно не заглиблюватися і писати щось на кшталт: «Логін та реєстрація у додатку проводяться за e-mail, профілем на Facebook та за номером телефону».

Визначення **стеку технологій**, якими користуватиметеся в проєкті. Мови програмування, фреймворки — все це. Зазвичай це робить тімлід.

Визначення **складу команди та рейти**. Вам потрібно чітко розуміти, які фахівці працюватимуть над проєктом і скільки коштує їхня робота.

Встановлення всіх необхідних **видів тестувань**. Вони займають багато часу та бюджету. У цьому пункті краще не помилятися та обміркувати все ретельно. Серед тестів основними є: UI тести, юніт тести, тести на безпеку, продуктивність тощо. А потім перерахувати всі пристрої, операційні системи, браузери, що підтримуються. Треба зазначати все, **що клієнт має закупити сам,** якщо якихось специфічних девайсів у вас немає. Наприклад, у компанії є 30 пристроїв, але замовнику потрібно протестувати на певному, якого у нас немає. Прописуємо це в оцінці.

Тривалість робіт бажано **візуалізувати** та показати замовнику у вигляді гант-чарта або розбивки по фазах. І обов'язково прикріпи **всі можливі документи**, на основі яких ви оцінювали.

Закласти **ризики та припущення**. Наприклад, ти знаєш, що технологію, яку замовляє клієнт, ніхто у компанії ще не розробляв. На її вивчення явно піде додатковий час. Розв'язуєш питання тим, що закладаєш більше ресурсів.

Ось чек лист проекту

Оцінка проекту

1. Декомпозиція на задачі (WBS)

2. Кораткий опис задач

Наприклад, логін/реєстрація по e-mail, профіль у Facebook, номер телефону.

3. Стек технологій

Мови програмування, фреймворки, системи управління базами даних, та ін. д.

4. Рейти, узгоджені з сейлом

5. Всі необхідні види тестування.

UI тести, юніт-тести, тести на продуктивність і безпеку. А також перераховані всі підтримувані пристрої, операційні системи та браузери.

6. Закуплені за рахунок клієнта пристрої

Наприклад, у компанії є 30 пристроїв, але замовлення потрібно протестувати на якому-то визначеному, якого в компанії немає.

7. Ризики і пропозиції

Все, що забезпечує швидкість роботи команди.

8. Склад команди

Спеціалісти, їх рівень експертизи та кількість.

9. Тривалість проекту

Бажано з візуалізацією у вигляді гант-чарта або розбивки по фазам.

10. Посилання на документи, на основі яких ви провели оцінку.

Документи, що підтверджують усі попередні пункти.

Опрацювати контракт від Джона (додаток А в кінці документа).

Ця корисна інформація знадобиться, коли почнеш самостійно оцінювати проєкти ще до того, як вони потраплять у продакшн. Як правило, це довіряють лише досвідченим проджект-менеджерам.

Завдання. 1. Який тип це контракту для Filmy? Обгрунтувати.

Завдання. 2. Визначити тривалість контракту для виконання робіт по створенню клона додатку для замовлення таксі.

Таблиця 1

Вихідні параметри процесу розробки мобільного додатку для замовлення таксі

|  |  |
| --- | --- |
| І. Процес пасажира | ІІ. Процес таксиста |
| 1 | 2 |
| Ціль пасажира: попасти з точки А (адреса відправлення) в точку Б (адреса призначення). | Ціль таксиста: виконати замовлення вчасно та якісно та отримати оплату. |
| *Функції продукту (5 функцій та 18 задач):* | *Функції продукту:* |
| 1. Замовлення таксі;
	1. вказати текстом в додатку адресу А;
	2. вказати текстом в додатку адресу Б;
	3. за допомогою GPS в телефоні автоматично визначити адрес А.
	4. на карті вказати адрес В.
 | 1. Обрати та прийняти замовлення:
	1. бачити замовлення списком;
	2. сортувати замовлення за критерієм час-ціна
	3. обрати замовлення;
	4. відправити повідомлення про прийняття замовлення.
 |
| 1. Вихід та очікування таксі:
	1. отримання повідомлення про прибуття таксі;
	2. відзначити повідомлення як отримане;

2.3. перегляд на карті місце перебування таксі;2.4. прийняти дзвінок від таксиста. | 1. Забрати клієнта з точки А:

2.1. бачити адресу відправника;2.2. прокласти маршрут за допомогою навігації до точки А.2.3. відправити повідомлення про прибуття.2.4. відправити дзвінок про прибуття. |
| 1. Посадка в таксі;

3.1. в додатку побачити колір, марку та номер таксі;3.2. подивитися на карті місце знаходження таксі;3.3. подивитися на екрані вихідні дані замовлення (км, вартість). | 3) Посадка в таксі:3.1. включити голосове повідомлення по початок виконання замовлення;3.2. включити автовідповідач про час прибуття  |

Продовження табл.1

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1. Прибуття в місце призначення.

4.1. перегляд руху таксі на карті;4.2. огляд заторів за маршрутом;4.3. коригування маршруту;4.4. перегляд часу прибуття за адресою Б. | 3) Довести клієнта до точки В:3.1. бачити адресу призначення на карті;3.2. прокласти маршрут за допомогою навігації до точки Б. |
| 1. Оплата за послугу (готівкою або карткою з додатку).

5.1. оплата готівкою з електронним чеком;5.2. оплата карткою через додаток;5.3. оплача через QR-код. | 4) Прийняти оплату:4.1. прийняти готівку;4.2. прийняти оплату на картку через додаток;4.3. прийняти оплату через QR-код. |



Рис.2. Модель Waterfall (послідовна)

Послідовна характеризується тим, що кожна наступна операція (задача) починається тільки після її повного завершення на попередній операції (стадії процесу або задачі). Тривалість технологічного циклу визначається за формулою:

|  |  |
| --- | --- |
|  | (1) |

де *n* – кількість задач у процесі, 18;

*ti***–** трудомісткість i-ї операції (задачі), нормо-год. (див. дані рис.2) ;

*сi*- кількість робочих місць на операції або членів проектної команди на даній операцій, по 1 особі.

За формулою 1 визначаємо тривалість технологічного циклу

*Тпос = 18·(9/1+3/1+8/1+4/1+8/1) = 576 год.*

З Waterfall легко контролювати розробку, тому що всі етапи йдуть строго послідовно. Легше ставити дедлайни, формувати таски та ін. Така модель знижує ризики, оскільки проєкт детально опрацьовується ще на початку реалізації.

Тпос = 576 год.

480

480

480

480

480

480



480

480

480

480

480

480

427

394

326

140

72

144

144

54=18\*3

162=18\*9

Номер

 операції

1 (t1=9)

2 (t2=3)

3 (t3=8)

4 (t4=4)

5 (t5=8)

Час, год.

Рис.3. Послідовна модель планування тривалості проекту

Паралельно-послідовна модель характеризується тим, що задачі передаються на наступну стадію процесу (спринту) таким чином, щоб забезпечити безперервність всього процесу розробки програмного продукту. Тривалість технологічного циклу розраховується за формулою:

|  |  |
| --- | --- |
|  | (2) |

де, *n* – кількість задач у процесі, 18; кількість проміжних етапів (епік або спринтів), з яких складається розробка: 18/3 = 6 задач в епіку або спринт (етап);

*р* – кількість задач у етапі процесу або спринті, 3 (визначено командою експертним шляхом на основі оцінки сторі поінт) .

** - сума тривалості всіх суміжних операцій з виконання задач (етапів або спринтів) з мінімальними циклами.

За формулою 2 визначаємо тривалість технологічного циклу проекту при паралельно-послідовному підході:

*Тпп = 18·(9/1+3/1+8/1+4/1+8/1)-(18-3)(3/1+3/1+4/1+4/1)=366 год.*

При запарелелюванні процесів, графік побудови технологічного процесу розробки проекту буде мати наступний вигляд (рис.3).

Тпп = 366 год.

Номер

операції

1 (t1=9)

2 (t2=3)

3 (t3=8)

4 (t4=4)

5 (t5=8)

Час, год.

27

27

27

27

27

162/6=27 год.

9

9

9

9

9

9

24

24

24

24

24

24

12

12

12

12

12

12

24

24

24

24

24

24

Рис.. Паралельно-послідовна модель планування тривалості проекту



На слайді видно, що паралельно із розробкою першої фічі дизайнер малює UI для другої. А поки розробники роблять другу фічу, команда QA тестує першу. Ні дизайн другої фічі, ні тестування першої в критичний шлях не увійдуть, тому що вони коротші за розробку і виконуватимуться паралельно.

Але зверни увагу на послідовність дизайну та розробки для першої фічі та розробки та тестування — для третьої. Нескладно здогадатися, що не можна розпочати розробку першої фічі без дизайну та завершити проєкт без тестування останньої.

Отже, оптимізація процесів з розробки програмного забезпечення за рахунок зменшення часу технологічного процесу шляхом запаралелювання призведе до зменшення тривалості циклу розробки проекту на 209 год. (575-366) та усунення часових розривів – це виявлення тимчасових розривів у бізнес-процесах і усунення часу простою або перевантаження.

Тільки після процесу аналітичного планування можна переходити до вибору інструментів роботи по проекту.

**Додаток А**

**Договір часу та матеріалів**

Цей Договір про час і матеріали ("Угода") укладається між:

Джон Клайд CreatorTY

803 Eastern Pkwy, Бруклін, 136 Grand St, Нью-Йорк, NY 10013, США 11213, США

ПРАВИЛА ТА УМОВИ

**Ця Угода набирає чинності з понеділка, 20 квітня 2021 року, а проект планується завершити в середу, 1 вересня 2021 року.** Підрядник не зобов’язується вписатися в ці терміни, хоча має розглядати це як керівництво.

CreatorTY має розробити, створити, розробити, протестувати та запустити програму для редагування відео для iOS, яка має такі функції:

Додаапти відео з галереї

Створення нового проекту

Увійти за допомогою облікових записів Facebook, Google, Apple

Обрізка відео

Додавати кольорові фільтри до відео

Додавати музику до відео (ITunes API)

Додавати текст до відео

Часові шкали: можливість переглядати та змінювати всі треки ефектів на одному екрані

Збереження відео в хмарному сервісі програми

Експортувати відео з якістю 360p, 480p і 720p

Вибір різних відеокадрів (4:3, 16:9)

Публікація безпосередньо в соціальних мережах

Картинка в картинці

**Орієнтовна оцінка цього набору функцій становить 110 000 доларів США**. Підрядник не зобов’язується вкластися в цей бюджет, хоча повідомить про те, як він використовується.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПІДРЯДНИКА

CreatorTY несе відповідальність за забезпечення необхідного стандарту якості своєї продукції. У разі недоліків у результатах роботи CreatorTY виправляє та/або виправляє помилки.

**Виправлення помилок забезпечується CreatorTY за рахунок додаткового бюджету.**

Будь-які передоплати, здійснені CreatorTY, не повинні тлумачитися як відмова Джона Клайда. У разі пошкодження або травм CreatorTY несе відповідальність за збитки.

ПІДПРИЄДНАННЯ

CreatorTY має отримати згоду з Джоном Клайдом на будь-яку роботу, яка буде виконана протягом життя проекту в частині субпідряду, заміни або спільного контракту з іншою фірмою.

ПРОЕКТНА КОМАНДА

Команда проекту означає Джона Клайда та будь-яких співробітників CreatorTY, найманих Джоном Клайдом з метою проектування, виробництва, розробки, тестування та запуску Проекту. Члени команди проекту будуть призначені в письмовій формі Джоном Клайдом і можуть час від часу змінюватися в письмовій формі Джоном Клайдом.

CreatorTY не видаляє або замінює жодних членів команди проекту, за винятком письмового дозволу Джона Клайда. Крім того, якщо будь-який член команди проекту припиняє роботу в Проекті з будь-якої причини, CreatorTY негайно замінить такого члена команди кваліфікованою особою, затвердженою Джоном Клайдом, у письмовій формі.

РОЗРАХУНОК ТА ОПЛАТА

**Рахунки Джону Клайду виставлятимуться щомісяця** **до надання результатів однієї ітерації**, а сплата таких зборів — протягом тридцяти (30) днів з дати кожного рахунку CreatorTY. Усі платежі будуть здійснюватися в доларах США. Прострочені платежі за цим договором нараховуватимуться у розмірі півтора відсотка (1 1/2%) на місяць або найвищої ставки, дозволеної чинним законодавством, залежно від того, яка з них нижча. Якщо за своїм рішенням CreatorTY визначить, що Джон Клайд не є кредитоспроможним або не є фінансово захищеним, CreatorTY може, після письмового повідомлення Джона Клайда, змінити умови оплати, щоб вимагати повної оплати до надання результатів однієї ітерації або інших гарантій для забезпечити виконання платіжних зобов'язань Клієнта за цим Договором.

**Розробники:**

Senior Старший розробник програмного забезпечення, призначений для роботи над Проектом, отримує оплату в розмірі 45 $ на годину.

Middle Середній розробник програмного забезпечення, призначений для роботи над Проектом, отримує оплату в розмірі 40 $ на годину.

Junior Молодший розробник програмного забезпечення, призначений для роботи над Проектом, отримує оплату в розмірі 36 $ на годину.

QA-інженери:

Senior Старший QA-інженер, призначений для роботи над Проектом, отримує оплату в розмірі 40 $ на годину.

Middle Середній QA-інженер, призначений для роботи над Проектом, отримує оплату в розмірі 35 $ на годину.

Junior Молодший QA-інженер, призначений для роботи над Проектом, отримує оплату в розмірі 31 $ на годину.

UI-дизайнер, призначений для роботи над Проектом, отримує оплату 30$ за годину.

Керівник проекту, призначений для роботи над Проектом, отримує оплату в розмірі 45 $ на годину.

ПОНАДУРОЧНИЙ ЧАС

Надурочна робота (понад 8 годин за робочий день) оплачується у подвійному місячному розмірі. Усі понаднормові роботи повинні бути схвалені Джоном Клайдом або представником першої сторони до їх фактичного настання. CreatorTY має право відмовитися від запитів на понаднормові години.

ВІДПУСКА, ЛІКУВАННЯ ТА ВІДПУСКА

Співробітники CreatorTY мають право на звичайну відпустку, згідно з урядовими законами США. Якщо співробітники CreatorTY, які на даний момент працюють у проекті Джона Клайда, беруть відпустку більше двох (2) тижнів, CreatorTY повинен повідомити Джона Клайда принаймні за один (1) місяць до цього.

Дні відпустки та лікарняні виключаються з рахунку, запланованого на наступний місяць.

Розрахунок для виключення має бути таким:

Сума для виключення з Місячної ставки = 1 місячна ставка / кількість робочих днів у місяці, коли береться відпустка та/або лікарняні \* кількість робочих днів у місяці, коли береться відпустка та/або лікарняні.

Усі державні свята вважаються вихідними. Усі місцеві національні свята CreatorTY вважаються вихідними, тому їм має передувати письмове сповіщення від CreatorTY.

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

Усі зареєстровані або незареєстровані, (i) патенти, патентоване винаходи та інші патентні права (включаючи будь-які розділи, продовження, часткове продовження, перевидання, повторну експертизу та їх втручання); (ii) товарні знаки, знаки обслуговування, торговельні назви, торгові назви, слогани, фірмові назви, логотипи та корпоративні назви та весь гудвіл, пов'язаний з ними; (ii) авторські права, роботи та дизайни масок; (iv) комерційні таємниці, ноу-хау, винаходи, процеси, процедури, бази даних, конфіденційну ділову інформацію та іншу інформацію та права власності; (v) комп'ютерні програми, включаючи весь вихідний код, об'єктний код, специфікації, конструкції та пов'язану з ними документацію; і (vi) доменні імена, Інтернет-адреси та інші ідентифікатори комп’ютерів, у кожному разі, які є суттєвими та використовуються в роботі Проекту CreatorTY, а Джон Клайд, який в даний час ведеться (“Інтелектуальна власність”) є (a) власністю John Clyde або (b) використовується Джоном Клайдом для дійсної ліцензії.

Наскільки CreatorTY та Джон Клайд знають, жодних порушень чи інших порушень будь-якої інтелектуальної власності, що належить Джону Клайду, будь-яка третя сторона, за винятком випадків, коли таке порушення чи порушення не мали б суттєвого негативного впливу.

CreatorTY та Джон Клайд вжили всіх необхідних заходів для підтримки та захисту кожного об’єкта інтелектуальної власності. Проведення проекту CreatorTY і Джона Клайда не порушує або іншим чином не порушує будь-яку інтелектуальну власність або інші права власності будь-якої іншої особи в суттєвому відношенні, і немає жодних дій, які очікують на розгляд, або, наскільки відомо CreatorTY і Джон Клайд погрожував, стверджуючи про будь-яке таке порушення чи порушення чи оскарження прав Джона Клайда на або на будь-яку інтелектуальну власність, за винятком будь-яких Позовів, які, у разі негативного для Джона Клайда вирішення, не мали б суттєвих негативних наслідків.

ПРИЙНЯТТЯ

Прийняття поставки. Вважається, що CreatorTY виконав свої зобов’язання щодо доставки, якщо, на думку Джона Клайда, результат відповідає критеріям прийнятності та

Джон Клайд письмово повідомляє CreatorTY про те, що він приймає доставку.

Перевірка та повідомлення. Джон Клайд матиме 7 робочих днів, щоб перевірити та оцінити продукт на дату доставки, перш ніж сповістити CreatorTY про те, що він приймає або відхиляє результат.

ПОСТАВКИ

CreatorTY погоджується розробляти результати, які відповідають Специфікаціям. «Технічні характеристики» — це функції, сумісність, функціональність, продуктивність, описи, вимоги та інші специфікації, встановлені CreatorTY та Джоном Клайдом. Специфікації можуть бути змінені Джоном Клайдом та CreatorTY.

Розробка та графік постачання. Розробка та надання Результатів та надання Послуг відбуватиметься відповідно до Графіку часу, який обговорюється та встановлюється двома сторонами у письмовій формі.

Звіти про хід виконання. За запитом Джона Клайда CreatorTY надає Джону Клайду письмові звіти про прогрес із описом статусу та прогресу Послуг і Результатів.

Доставка, тестування та виправлення. Коли CreatorTY завершить робочу версію Результатів, результати мають бути протестовані та впроваджені. Якщо виявлено проблеми, їх оцінюють. Якщо вони варті виправлення та схвалені для виправлення Джоном Клайдом, помилки виправляються. Після цього починається новий цикл роботи.

Джон Клайд не повинен безпідставно відмовлятися від прийняття.

Вихідний код і середовище розробки. CreatorTY передає Джону Клайду будь-який вихідний код, об’єктний код, виконуваний код, псевдокод, проекти, програмну документацію, блок-схеми, логічні схеми, специфікації та інші авторські роботи, які можуть бути написані або створені як частина або в зв’язок із Послугами чи Результатами або їх розробка, тестування чи виправлення та все вищезазначене вважається частиною «Результатів» для цілей цієї Угоди. CreatorTY має включати коментарі до вихідного коду. Коментарі та організація вихідного коду, а також документація з програмування, надана Джону Клайду, повинні відповідати професійним стандартам комп’ютерного програмування та бути достатніми, щоб дозволити програмістам, найманим Джоном Клайдом, підтримувати та покращувати результати.

CreatorTY також надасть Джону Клайду «Середовище розвитку» для Результатів. «Середовище розробки» означає програмні інструменти, утиліти, програмне забезпечення для автоматизації розробки та інші матеріали та елементи коду, які використовуються програмістами CreatorTY для проектування, розробки, компіляції, створення, тестування, підтримки та покращення Результатів. Все, що необхідно для компіляції або створення Результатів (крім комерційно доступних операційних систем, компіляторів, наборів інструментів і продуктів), повинно бути включено в Середовище розробки та разом із ним. Якщо компонент Середовища розробки комерційно доступний для громадськості, CreatorTY потрібно лише ідентифікувати компонент у письмовому документі, включеному в Середовище розробки. Середовище розробки не містить жодних результатів (тобто воно є на додаток до результатів).

ЗМІНИ АБО МОДИФІКАЦІЇ

Сторони погоджуються, що будь-які зміни або модифікації в домовленості, які можуть бути погоджені ними, будуть внесені в письмовій формі до початку робіт, які мають бути виконані. Будь-які дії, вчинені CreatorTY, які не зазначені в плані, будуть видалені CreatorTY за власний рахунок.

ВІДМОВИ

Жодна відмова будь-якої сторони не буде вважатися зробленою без будь-якого письмового повідомлення та підписаної стороною, яка виконує відмову. Відмова від будь-яких майбутніх дій є недійсною.

ПРАВОМ, ЩО РЕГУЛЮЄ

Ця Угода підпорядковується та тлумачиться відповідно до законодавства Нью-Йорка.

ЧАС – СУТНІСТЬ

Дія цієї Угоди починається з зазначеного дня і діє до настання або раніше встановленого терміну. Будь-яка затримка, яку зазнає боржник і без якої буде визнано необґрунтованою, є порушенням, і потерпіла сторона може вимагати відшкодування збитків.

РОЗДІЛЬНІСТЬ

Якщо будь-який з пактів, положень, положень, зазначених у цьому документі, буде визнано будь-яким компетентним судом незаконним або недійсним, така незаконність вплине лише на таке положення, а інші положення залишаються дійсними та підлягають виконанню.

НА ПІДТВЕРДЖЕННЯ ЧОГО сторони підтвердили, що ці подарунки мають бути виконані в день і рік, уперше зазначені вище.

ГАРАНТІЯ ПРОЕКТУ

Грантоотримувач заявляє, гарантує та зобов’язується, що він повністю обізнаний з положеннями, умовами та вимогами цієї Угоди та будь-яких застосовних законів, що регулюють цю Угоду або Проект. Проект повинен відповідати таким умовам або вимогам у всіх суттєвих аспектах. Грантоотримувач також представляє, гарантує та співпрацює

В таблиці Додатку, лист 4 наведено приблизний розрахунок бюджету і тривалості проекту.