## Slide 1: Тема Тема 3. ЖИТТЄВИЙ ЦИКЛ проєктУ

## Slide 2: План
3.1. Концепція життєвого циклу проєкту.
3.2. Підходи до поділу життєвого циклу на фази.
3.3. Передінвестиційна (початкова) фаза проєкту.
3.4. Зміст фаз, стадій та етапів життєвого циклу інвестиційного проєкту .
3.5. Експлуатаційна фаза проєкту.

## Slide 3: 3.1. Концепція життєвого циклу проєкту
Розробка проєкту як проміжок часу з моменту появи проєкту до моменту його закінчення може бути представлена у вигляді циклу, який складається з окремих фаз, стадій та етапів. Змінюючи один одного у часі, вони характерні для будь-якого проєкту незалежно від його виду, складності та обсягу здійснюваних робіт. Ця послідовність процесів дістала назви «життєвий цикл проєкту».
Життєвий цикл проєкту (ЖЦП)— це період часу від задуму проєкту до його закінчення, який може характеризуватися моментом здійснення перших витрат за проєктом (поява проєкту) і отриманням останньої вигоди (ліквідація проєкту).
У загальному розумінні ЖЦП формується з:
1. Зародження ідеї проєкту та її подальше обґрунтування;
2. Реалізація проєкту;
3. Отримання результатів реалізації проєкту.
Життєвий цикл проєкту - набір фаз, через які проходить проєкт з моменту його ініціації до моменту закриття.
Фази проєкту – набір логічно пов'язаних операцій, призначених для досягнення заданого результату в межах проєкту.
Фази, як правило, є послідовними, а їх назви та кількість визначаються потребами в управлінні і контролі організації або організацій, залучених в проєкт, характером самого проєкту і його прикладною областю.
Поняття життєвого циклу проєкту є одним з найважливіших для менеджерів, оскільки, власне, поточна стадія проєкту визначає задачі та види діяльності менеджера, методики та інструментальні засоби, які необхідно використати на цьому етапі.

## Slide 4
Життєвий
цикл
проєкту
це
період
часу
від
початку
проєкту
до
його
заве
р
шення
.
відбиття
розвитку
проєкту
,
робот
,
які
провадяться
на
різних
стадіях
підготовки
,
реалізації
й
експлуатації
проєкту
.
це
період
часу
від
задуму
проєкту
до
його
закінчення
,
який
може
характеризуватися
моментом
здійснення
перших
витрат
за
проєктом
(
поява
проєкту
)
і
отриманням
останньої
вигоди
(
ліквідація
проєкту
.
)
концепція
,
що
розглядає
проєкт
як
послідовність
фаз
,
подій
та
етапів
,
кожна
з
котрих
має
свою
назву
та
часові
межі
.

## Slide 5: проєкт може бути розбитий на фази залежно від функціональних або часткових цілей, проміжних або поставляються результатів, визначених контрольних подій всередині загального змісту робіт або доступності фінансів. Фази, як правило, обмежені в часі, і мають початкову і кінцеву або контрольну точку. Життєвий цикл може документуватися в рамках методології управління проєктами.

## Slide 6: Узагальнена структура життєвого циклу, як правило, відображає наступні характеристики:
Вартість і забезпечення персоналом невеликі на початку, досягають пікового значення в міру виконання робіт і стрімко падають на етапі завершення проєкту.
Типова крива вартості і забезпечення персоналом може застосовуватися не до всіх проєктів. Наприклад, проєкт може вимагати значних витрат з метою забезпечення його необхідними ресурсами на початку його життєвого циклу або бути повністю забезпечений ресурсами дуже рано в своєму життєвому циклі.
Ризик і невизначеність мають найбільші значення на початку проєкту. Ці фактори зменшуються по ходу реалізації проєкту в міру прийняття рішень і прийняття проміжних результатів.
Здатність впливати на кінцеві характеристики проєкту без істотного впливу на вартість має найвище значення на початку проєкту і зменшується в міру просування проєкту до завершення.
Життєвий цикл проєкту може визначатися або формуватися унікальними аспектами організації, галузі або використовуваної технології. У той час як кожен проєкт має певний початок і закінчення, конкретні результати і дії, що мають місце в цьому проміжку, широко варіюються для кожного проєкту.

## Slide 7: Життєвий цикл забезпечує базову структуру для управління проєктом, незалежно від включених в нього конкретних робіт. Залежно від способу управління та оригінальності підходів до управління підходи до поділу життєвого циклу проєкту можуть бути:
Предикативними (інтелектуальними) або керованими планами. Це вид життєвого циклу проєкту, при якому зміст проєкту, а також терміни і вартість, необхідні для виконання даного змісту, визначаються на більш ранній стадії життєвого циклу. Ці проєкти проходять через ряд послідовних фаз, при цьому кожна фаза, як правило, фокусується на підгрупі операцій проєкту і процесів управління проєктом.
Робота, яка виконується в кожній фазі, зазвичай відрізняється від робіт попередньої та наступної фаз, тому склад і навички, що вимагаються від команди проєкту, можуть відрізнятися від фази до фази.
Під час ініціації проєкту команда проєкту фокусується на визначенні загального складу продукту і проєкту, розробляє план досягнення мети (і будь-яких пов'язаних з ним результатів), після чого переходить до наступних фаз.
Зміни до кінцевої мети та способів її досягнення ретельно контролюються і вимагають повторного планування і формального прийняття нового плану проєкту.
Предикативні життєві цикли, як правило, є кращими при ясному розумінні кінцевої мети, наявності достатньої бази галузевих методів, а також якщо продукт необхідно надати повністю для того, щоб він мав цінність для зацікавлених сторін.

## Slide 8
Ітеративні життєві цикли - це життєві цикли, при яких фази проєкту (також звані ітераціями) навмисно повторюють одну або більше операцій проєкту в міру того, як команда проєкту починає краще розуміти кінцевий продукт проєкту. Під час ітерації виконуються операції з усіх груп процесів управління проєктом. Кожна ітерація завершується створенням певного результату або набору результатів (звіт, бачення результату, план, перелік, структура тощо). Наступні ітерації можуть удосконалювати ці результати або створювати нові.
Кожна ітерація покращує кінцеві результати до тих пір, поки не будуть задоволені критерії виходу для фази, що дозволяє команді проєкту використовувати зворотний зв'язок. У більшості ітеративних життєвих циклів для всього проєкту в цілому розробляється високорівневе бачення, а деталізація змісту виконується послідовно в процесі кожної ітерації.
Часто планування наступної ітерації здійснюється в міру виконання робіт в рамках змісту поточної ітерації і отримання результатів. Робота, виконання якої вимагається для певного набору кінцевих результатів, може відрізнятися за тривалістю і трудомісткості, а команда проєкту може змінюватися між або під час ітерацій.
Ітеративні життєві цикли, як правило, є кращими, коли організації необхідно управляти змінами цілей і змісту проєкту, зменшити складність проєкту або якщо часткове послідовне виконання проєкту є вигідною і має цінність для однієї або більше груп зацікавлених сторін без здійснення впливу на остаточну кінцеву мету проєкту.
Великі і складні проєкти часто виконуються в ітеративній формі з метою скорочення ризику, дозволяючи команді використовувати відгуки і набутий в процесі виконання ітерацій досвід.
Підходи до поділу життєвого циклу проєкту можуть бути:

## Slide 9
Адаптивні життєві цикли (також відомі як керовані змінами або гнучкі методи) спрямовані як відповідь динамічним значним змінам зовнішнього середовища і вимагають постійного втручання зацікавлених сторін.
Адаптивні методи є також і ітеративними, але відрізняються тим, що ітерації відбуваються дуже швидко (тривалість зазвичай становить 2-4 тижні) і фіксовані за термінами і вартістю.
В адаптивних проєктах під час кожної ітерації зазвичай виконуються кілька процесів, хоча ранні ітерації можуть більше концентруватися на плануванні операцій. Загальний зміст проєкту розбивається на набір вимог, а робота, яка повинна бути виконана - журналом вимог.
На початку ітерації команда визначає, скільки високопріоритетних елементів з журналу вимог можуть бути отримані під час наступної ітерації. В кінці кожної ітерації продукт повинен бути готовий для аналізу замовником. Це не означає, що замовник повинен приймати поданий проміжний результат. Це означає лише те, що продукт не повинен мати незакінчені, неповні або непридатні для експлуатації характеристики.
Представники спонсора і замовника повинні бути постійно залучені в проєкт для надання відгуків та рекомендацій про надані проміжні результати у міру їх створення та забезпечення того, що поточні та наступні роботи відображають їх потреби.
Адаптивні методи, як правило, є кращими у швидко мінливому середовищі, коли вимоги і зміст важко визначити заздалегідь і коли можливо визначити невеликі проміжні покращення, які будуть представляти цінність для зацікавлених сторін.
Підходи до поділу життєвого циклу проєкту можуть бути:

## Slide 10: 3.2. Підходи до поділу життєвого циклу на фази
проєкт може бути розділений на будь-яку кількість фаз. Фаза проєкту - сукупність логічно пов'язаних операцій проєкту, що завершуються досягненням одного або ряду поставлених результатів.
Фази проєкту використовуються, коли характер виконуваної роботи унікальний для частини проєкту, і, як правило, пов'язаний з розробкою основного результату.
Фази проєкту зазвичай виконуються послідовно, але в деяких проєктних ситуаціях можуть перекриватися. Різні фази, як правило, мають різну тривалість або трудомісткість. Високорівневий характер фаз проєкту робить їх елементом життєвого циклу проєкту.
Структура фаз дозволяє розділити проєкт на логічні підгрупи для легшого управління, планування і контролю. Кількість фаз, необхідність в них і ступінь контролю залежать від розміру фаз, складності і потенційного впливу проєкту.

## Slide 12: Незалежно від кількості фаз, що складають проєкт, все фази мають схожі характеристики:
Основні характеристики фаз:
Діяльність має явну спрямованість, яка відрізняється від будь-якої іншої фази. При цьому можуть залучатися різні організації, місця розташування і використовуватися різні набори навичок.
Для досягнення основного результату або мети фази потрібні методи контролю або процеси, унікальні для фази або її операцій.
Закриття фази супроводжується певного роду передачею отриманого результату, що може бути основою наступної фази. Таке завершення фази є природною точку для переоцінки вжитих дій і, при необхідності, для зміни або припинення проєкту. У багатьох випадках закриття фази має бути схвалено в тій чи іншій формі, перш ніж вона може вважатися закритою.

## Slide 13: Сьогодні не існує єдиного підходу до розподілу процесу реалізації проєкту на складові елементи. Це пояснюється відмінностями у підходах учасників проєкту до поділу проєкту на найважливіші відправні точки, які дозволяють планувати, відслідковувати, контролювати та оцінювати розвиток проєкту й, якщо необхідно, коригувати його реалізацію.
Підхід Світового банку до поділу проєктного циклу на стадії (див. рис. 1) відображає найважливіші цільові установки саме цієї фінансово-кредитної установи щодо проєкту — якісна підготовка, експертиза відібраних проєктів, переговори про надання кредитних ресурсів та, безумовно, заключна оцінка проєкту як об’єкта вкладення інвестиційних ресурсів.

## Slide 14: Частіше проєктний цикл поділяють на три укрупнені фази: передінвестиційну, інвестиційну експлуатаційну які, в свою чергу, розгалужуються на стадії (див. рис. 2). Даний підхід активно застосовується у практиці проєктного аналізу.

## Slide 15
Передінвестиційна фаза включає такі стадії:
преідентифікація;
ідентифікація;
підготовка;
розробка та експертиза;
детальне проєктування.
Інвестиційна фаза охоплює роботи, які можна об’єднати у такі стадії:
підготовка і проведення тендерів;
інженерно-технічне проєктування;
будівництво;
виробничий маркетинг;
навчання персоналу.
Основними стадіями експлуатаційної фази є:
здача в експлуатацію (є граничною між інвестиційною та експлуатаційною фазами, тому може перебувати і в тій, і в іншій);
виробнича експлуатація;
заміна та оновлення;
розширення та інновації;
заключна оцінка проєкту.

## Slide 16: У довіднику ЮНІДО (Організація об’єднаних націй з промислового розвитку) виділяються чотири основні стадії передінвестиційної фази: 1.пошук інвестиційних можливостей; 2.попередня підготовка проєкту; 3.кінцеве формулювання проєкту та його техніко-економічне обґрунтування; 4. етап фінального розгляду проєкту та прийняття рішення щодо його реалізації.
Спочатку знаходиться сама можливість покращення показників підприємства за допомогою інвестиційних вкладень. Потім розглядаються всі аспекти реалізації інвестиційного проєкту і створюється відповідний бізнес-план. Якщо такий план заслуговує на увагу, дослідження в цьому напрямку продовжуються, що передбачає поглиблену пророку плану та проведення детальної оцінки економічних та фінансових аспектів проєкту. Якщо результати такої оцінки достатньо високі приймається кінцеве рішення щодо прийняття проєкту та вибору найкращого варіанта фінансування із можливих.
Згідно методології Інституту управління проєктами (PMI) життєвий цикл проєкту має п’ять етапів.
1.Аналіз.
2. Ініціація.
3. Планування.
4. Виконання (реалізація) і контроль.
5. Завершення.

## Slide 17: PMBOK - це визнаний на світовому рівні стандарт і керівництво для спеціалістів в галузі професійного управління проєктами. Стандарт - це офіційний документ, в якому описуються встановлені норми, методи, процеси і досвід. Як і в інших професійних областях, стандарт спирається на передовий досвід фахівців-практиків в управлінні проєктами, які внесли вклад в розробку даного стандарту.

## Slide 18
Характеристика етапів життєвого циклу згідно світового стандарту :
На етапі аналізу проводиться початкове ознайомлення з потенційним проєктом - вивчення специфіки бізнесу, його можливостей, виявлення та ідентифікація можливих учасників проєкту, попереднє обстеження. Особливу увагу тут звертається на попереднє обстеження, оскільки від якості його проведення, повноти, точності опису ризиків та пропозицій щодо їх можливого усунення значною мірою залежить успіх проєкту в цілому.
Етап ініціації є критично важливим – власне, на цьому етапі офіційно розпочинаються роботи по проєкту. При цьому, для ефективного запуску проєкту, узгодження цілей, стратегії та плану проєкту, інформування всіх зацікавлених сторін необхідно на цьому етапі провести робочу нараду по запуску проєкту. Особливо важливо для такої наради присутність перших осіб компанії, які повідомляють усім учасникам проєкту основні цілі та очікування від проєкту, що значно підносить статус проєкту, сприяє більш швидкому налаштуванню працівників на виконання робіт по проєкту.
На етапі планування розробляються відповідні плани щодо реалізації проєкту. Як правило, спочатку розробляється попередній укрупнений план, а формальне та детальне планування здійснюється після прийняття рішення про реалізацію. Основна вимога щодо плану – це забезпечення його гнучкості, можливість оперативно вносити зміни з урахуванням поточної ситуації.
Етап виконання (реалізації) та контролю розпочинається після затвердження формального плану. При цьому керівник проєкту на даному етапі повинен постійно контролювати хід робіт, здійснювати аналіз можливого впливу відхилень у виконаних обсягах робіт на подальший хід реалізації проєкту в цілому та прийняття відповідних управлінських рішень.
Етап завершення фіксує кінець роботи над проєктом загалом проєкт закінчується коли минає його строк і досягаються поставлені цілі. Разом з тим закінчення проєкту буває раптовим та достроковим, особливо коли вирішується припинити проєкту до його завершення згідно плану. Проте, коли проєкт завершується, керівник проєкту повинен виконати ряд особливих дій, які залежать від характеру самого проєкту. При цьому особливу увагу слід звернути на підготовку заключного звіту.

## Slide 19: Частіше життєвий цикл у проєктному аналізі поділяють на три фази: 1) передінвестиційну; 2) інвестиційну; 3) експлуатаційну. які, в свою чергу, розгалужуються на стадії. Даний підхід активно застосовується у практиці проєктного аналізу.
Деякі організації вводять політику, яка стандартизує всі проєкти, тоді як інші дозволяють команді проєкту вибирати і адаптувати найбільш підходящий підхід для кожного конкретного проєкту. Наприклад, одна організація може розцінювати аналіз доцільності проєкту як звичайну передпроєктну роботу, інша може вважати його першою фазою проєкту, а третя може виділити аналіз доцільності в окремий автономний проєкт.
Аналогічно, одна команда проєкту може розділити проєкт на дві фази, тоді як інша команда проєкту може прийняти рішення про управління всіма роботами в єдиній фазі. Багато що залежить від характеру конкретного проєкту і стилю роботи команди проєкту або організації.

## Slide 20: 3.3. передінвестиційна (початкова ) фаза проєкту

## Slide 21
Фази | Стадії | Етапи
1. ПЕРЕДІНВЕСТИЦІЙНА | Преідентифікація | Оцінка потенційних інвестиційних можливостей
 | Ідентифікація | Макроаналіз
 |  | Мікроаналіз
 | Підготовка | Попередня оцінка
 |  | Додаткові дослідження
 | Розробка й експертиза | Детальний аналіз
 |  | Експертиза
 | Детальне проєктування | Детальне проєктування
2. ІНВЕСТИЦІЙНА | Підготовка і проведення тендерів | Підготовка і проведення тендерів
 | Будівництво | Інженерно технічне проєктування
 |  | Будівництво проєктованого об'єкта
 | Виробничий маркетинг | Виробничий маркетинг
 | Набір і нявчання персоналу | Набір і нявчання персоналу
3. ЕКСПЛУАТАЦІЙНА | Введення в експлуатацію | Здача об'єкта в експлуатацію
 | Виробнича експлуатація | Моніторинг проєкту
 | Заміна та оновлення | Реабілітаційні дослідження
 | Розширення та інновації | Розширення та інновації
 | Заключна оцінка проєкту | Ретроспективний аналіз
Фази, стадії та етапи інвестиційного проєкту

## Slide 22
ФАЗИ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ МАЮТЬ НАСТУПНІ СТАДІІ:
1. Передінвестиційна фаза має такі стадії:
визначення інвестиційних можливостей;
аналіз альтернативних варіантів;
попередній вибір проєкту - попереднє техніко-економічне обґрунтування;
висновок по проєкту і рішення про інвестування.
2. В склад інвестиційної фази входять такі стадії:
встановлення правової, фінансової та організаційної основ для здійснення проєкту;
придбання та передача технологій;
детальне проєктне опрацювання і укладання контрактів;
придбання землі (земельної ділянки);
будівельні роботи і встановлення обладнання;
передвиробничий маркетинг;
набір і навчання персоналу;
здача в експлуатацію об'єкту і запуск.
3.Експлуатаційна фаза проєкту включає натупні:
введення об'єкта в експлуатацію;
виробничу експлуатацію;
оцінку проєкта після його завершення.
На фазі експлуатації проявляються усі недоліки, дефекти, які були допущені на попередніх двох фазах: передінвестиційній і інвестиційній. Експлуатаційна фаза розглядається у двох аспектах довгостроковому і короткостроковому. У короткостроковому вивчається можливе виникнення проблем, пов'язаних із застосуванням обраної технології, функціонуванням обладнання або з кваліфікацією персоналу. У довгостроковому - до розгляду приймається обрана стратегія та сукупні витрати на виробництво і маркетинг, а також надходження від продажу.

## Slide 23
Життєвий цикл проєкту (рис.) складається із шести стадій (Підхід Всесвітнього Банку), які відіграють важливу роль у більшості проєктів: ідентифікація, розробка, експертиза, переговори, реалізація та завершальна оцінка. Ці стадії об'єднані у дві фази: проєктування - перші три стадії і впровадження - останні три стадії. Їх суть:
1. Ідентифікація: вибір або генерування таких ґрунтовних ідей, які можуть забезпечити виконання важливих завдань розвитку. На цій стадії необхідно виконати наступні види робіт: скласти перелік усіх можливих ідей, що придатні для досягнення цілей економічного розвитку і вибрати із них найпріоритетніші. Після ідентифікації необхідно прийняти рішення на предмет продовження розгляду ідей. На основі цього розпочинається стадія розробки.
2.Розробка проєкту включає звуження кола ідей, запропонованих на першій стадії. Забраковуються невдалі варіанти і детальніше вивчається обраний проєкт.
3. Експертиза. Забезпечує остаточну оцінку всіх аспектів проєкту перед прийняттям рішення про його функціонування.
4. Переговори. На цій стадії інвестор і замовник, який хоче одержати фінансування під проєкт, намагаються дійти згоди щодо заходів, необхідних для забезпечення успіху проєкту. Досягнуті домовленості між інвесторами і замовниками оформляються протоколом.
5. Реалізація проєкту охоплює виконання робіт для досягнення цілей проєкту. На стадії реалізації проєкту проводиться контроль і нагляд за всіма видами робіт чи доцільності в міру розвитку проєкту.
6. Завершальна оцінка. Визначається ступінь досягнення цілей проєкту.

## Slide 24: Визначення тривалості та вартості передінвестиційних досліджень
Чітко встановлених норм і нормативів для визначення вартості передінвестиційних досліджень не існує. Ця величина залежить від таких чинників:
масштаб і природа проєкту;
вид, межі та глибина передінвестиційних досліджень;
категорія замовника та підрядника досліджень;
час і зусилля, потрібні для збирання й аналізу інформації.
Наявна практика визначення витрат на передінвестиційні дослідження свідчить, що вони можуть плануватися у процентах від вартості проєкту. Так, вартість формування інвестиційного задуму з підготовкою інвестиційної пропозиції й документа про наміри може коштувати від 0,2 до 1% вартості проєкту, дослідження інвестиційних можливостей, складання короткого техніко-економічного попереднього обґрунтування — 0,25—1,5%, докладне техніко-економічне обґрунтування доцільності інвестиційних рішень (залежно від масштабу проєкту) — від 1,0—3,0% для невеликих проєктів до 0,2—1% для великих.

## Slide 25: Стадії проєкту і види робіт, які виконуються на різних стадіях життєвого циклу проєкту. Загальна процедура впорядкування інвестиційної діяльності по відношенню до конкретного проєкту формалізується у вигляді так званого проєктного циклу (спрощена форма інвестиційного циклу), який має такі етапи.
Формулювання проєкту (ідентифікація). На цьому етапі керівництво аналізує поточний стан підприємства та визначає найбільш пріоритетні напрямки його подальшого розвитку. Результатом цього аналізу є бізнес-ідея, яка представляється як: інвестиційний проєкт.
Розробка (підготовка) проєкту. На цьому етапі проводиться поступове уточнення та вдосконалення плану проєкту по всіх його напрямках — комерційному, технічному, фінансовому, економічному, інституціональному тощо. Важливим на цьому етапі є також пошук та збір вихідної інформації для рішення окремих задач проєкту.
Експертиза проєкту. Це найважливіший етап проєктного циклу, на якому інвестор, або сам проводить експертизу інвестиційного проєкту по всім напрямкам, або залучає для цього авторитетну консалтингову компанію.
Переговори. Досягнуті домовленості між інвесторами і замовниками оформляються договором.
Здійснення проєкту. Стадія охоплює реальний розвиток бізнес-ідеї до того моменту, коли проєкт вводиться в експлуатацію. Вона включає також основну частину реалізації проєкту, задача якої - перевірка грошових потоків, які генерує проєкт, для покриття вкладених інвестицій та забезпечення бажаної інвестором віддачі.
Оцінка результатів. Проводиться як по закінченню проєкту в цілому, так і в процесі його реалізації. Основна мета стадії - порівняння ідей, закладених в проєкт з ступенем їх, фактичного виконання.

## Slide 26
Передінвестиційна фаза проєкту
Фази | Стадії | Етапи
ПЕРЕДІНВЕСТИЦІЙНА | Преідентифікація | Оцінка потенційних інвестиційних можливостей
 | Ідентифікація | Макроаналіз
 |  | Мікроаналіз
 | Підготовка | Попередня оцінка
 |  | Додаткові дослідження
 | Розробка й експертиза | Детальний аналіз
 |  | Експертиза
 | Детальне проєктування | Детальне проєктування
Під час передінвестиційної фази проводяться дослідження щодо визначення інвестиційних можливостей проєкту, аналіз альтернативних варіантів і попередній вибір, а також підготовка проєкту — попереднє обґрунтування й детальна розробка, висновки щодо проєкту та рішення про його інвестування.

## Slide 27
Передінвестиційна фаза проєкту
ФАЗИ | СТАДІЇ | ЕТАПИ | ЗМІСТ ВИКОНУВАНИХ РОБІТ
1. ПЕРЕДІНВЕСТИЦІЙНА | 1.1. Преідентифікація | Оцінка потенційних інвестиційних можливостей | Підбір інформації щодо інвестиційної можливості на підставі аналізу: • потенційного попиту на окремі види товарів; • природних ресурсів країни; • промислової політики країни; • національних пріоритетів різних секторів економіки; • можливостей експорту; • наявності трудових, матеріальних і фінансових ресурсів; • сприятливості правового середовища та інвестиційної кон'юнктури. Мета: виявити нові інвестиційні можливості
 | 1.2. Ідентифікація | Макроаналіз | Проведення аналізу макросередовищі у розрізі: • ресурсів — оцінка можливостей, пов'язаних з використанням ресурсів або продукції; • галузей — оцінка можливостей конкретного сектора економіки; • регіонів — оцінка можливостей конкретного регіону країни. Мета: виробити інвестиційну пропозицію та зібрати інформацію для потенційних інвесторів
 |  | Мікроаналіз | Діагностика стану та інвестиційної привабливості окремих суб'єктів з позицій: • перспективності розвитку; • обсягів і перспектив збуту продукції; • ефективності використання активів, їх ліквідності; • стану платоспроможності та фінансової стійкості. Мета: сформувати попередні цілі окремих інвестиційних пропозицій

## Slide 28
ФАЗИ | СТАДІЇ | ЕТАПИ | ЗМІСТ ВИКОНУВАНИХ РОБІТ
1. ПЕРЕДІНВЕСТИЦІЙНА | 1.3. Підготовка | Попередня оцінка | Оцінка інвестиційної пропозиції за критеріями: • комерційна можливість реалізації проєкту; • технічна здійсненність проєкту; • інституційна допустимість; • оцінка ризику й невизначеності зовнішнього середовища; • оцінка альтернатив проєкту; • екологічна допустимість; • фінансова раціональність інвестування. Мета: відбір найпривабливіших інвестиційних пропозицій для проведення подальших досліджень
 |  | Додаткові дослідження | Проводяться за такими напрямами: • вивчення ринку продукції проєкту (попит, стійкість на ринку та ціна; можливість збільшення попиту); • оцінка конкретних сировинних і матеріальних ресурсів за ступенем доступності та цінових переваг; • відбір технологій, можливих для застосування; • визначення масштабу проєкту, капітальних і поточних витрат; • розробка програми подолання негативного екологічного впливу на довкілля; • визначення джерел фінансування; • уточнення часових меж проєкту.
Передінвестиційна фаза проєкту (продовження)

## Slide 29
ФАЗИ | СТАДІЇ | ЕТАПИ | ЗМІСТ ВИКОНУВАНИХ РОБІТ
1. ПЕРЕДІНВЕСТИЦІЙНА | 1.4. Розробка й експертиза | Детальний аналіз | Провадиться за такими складовими: • маркетинговий аналіз; • технічний аналіз; • інституційний аналіз; • екологічний аналіз; • соціальний аналіз; • фінансовий аналіз; • економічний аналіз. Мета: дати детальну оцінку наявних проєктів, вибрати найефективніший, виробити пропозиції щодо фінансування
 |  | Експертиза | Оцінка проєкту за формальними та неформальними критеріями зацікавлених або незалежних організацій. Мета: перевірити раціональність проєкту, скласти висновки щодо доцільності його реалізації. На цьому етапі інвестиційний проєкт або приймається або відхиляється
 | 1.5. Детальне проєктування | Детальне проєктування | Складається з таких етапів: • остаточний вибір схеми фінансування; • придбання технології та обладнання; • будівельне планування (пуск і налагодження); • календарне планування будівельних робіт; • календарний план фінансування; • підготовка будівельної документації.
Передінвестиційна фаза проєкту (закінчення)

## Slide 30: 3.4. Зміст фаз, стадій та етапів життєвого циклу інвестиційного проєкту
Спочатку знаходиться сама можливість покращення показників підприємства за допомогою інвестиційних вкладень.
Потім розглядаються всі аспекти реалізації інвестиційного проєкту і створюється відповідний бізнес-план. Якщо такий план заслуговує на увагу, дослідження в цьому напрямку продовжуються, що передбачає поглиблену проробку плану та проведення детальної оцінки економічних та фінансових аспектів проєкту. Якщо результати такої оцінки достатньо високі приймається кінцеве рішення щодо прийняття проєкту та вибору найкращого варіанта фінансування із можливих.
Початкова стадія передінвестиційної фази проєкту розпочинається з процесу формування концепції та обґрунтування мети, завдань та інвестиційних можливостей здійснення проєкту.

## Slide 32
ФАЗИ | СТАДІЇ | ЕТАПИ | ЗМІСТ ВИКОНУВАНИХ РОБІТ
2. ІНВЕСТИЦІЙНА | Підготовка і проведення тендерів | Підготовка і проведення тендерів | Складається з таких етапів: • підготовка тендерної документації; • оголошення про торги; • оцінка пропозицій; • укладення контрактів на будівництво, монтаж, поставку і т. ін.
 | Будівництво | Інженерно технічне проєктування | Включає такі етапи: • підготовка ділянки • остаточний вибір технології та обладнання; • складання графіка будівництва; • підготовка маршрутно-технологічних карт, масштабних креслень і схем
 |  | Будівництво проєктованого об'єкта | Включає етапи: • підготовка ділянки для забудови; • спорудження будівель та інші цивільні будівельні роботи; • поставка й монтаж устаткування
 | Виробничий маркетинг | Виробничий маркетинг | Включає етапи: • аналіз готовності ринку до появи продукту проєкту; • визначення заходів, що сприяють проведенню ефективної збутової політики, • організації просування товару на ринок; • визначення критичного рівня поставок цього продукту; • створення системи методів стимулювання продажу (реклама, цінове стимулювання покупців, продавців і посередників)
 | Набір і нявчання персоналу | Набір і нявчання персоналу | Передбачає • формування системи критеріїв набору персоналу; • організацію та проведення набору на конкурсній основі; • перепідготовку та навчання персоналу
2. Інвестиційна фаза проєкту

## Slide 33
Підбір інформації щодо інвестиційної можливості здійснюється на підставі аналізу, мета якого виявити нові інвестиційні можливості:
потенційного попиту на окремі види товарів;
природних ресурсів країни;
промислової політики країни;
національних пріоритетів різних секторів економіки;
можливостей експорту;
наявності трудових, матеріальних і фінансових ресурсів;
сприятливості правового середовища та інвестиційної кон'юнктури та ін.
Попередні дослідження ґрунтуються здебільшого на загальних оцінках, ніж на детальному аналізі, тому їх можна проводити на макро та мікро рівнях. Макрорівень включає такі напрямки аналізу:
дослідження регіонів (виявлення можливостей у даному регіоні);
виробничі дослідження (виявлення можливостей у даній галузі промисловості);
дослідження природних ресурсів, сільськогосподарської та промислової продукції тощо.
Мікрорівень включає діагностику стану та інвестиційної привабливості окремих суб'єктів з позицій:
перспективності розвитку;
обсягів і перспектив збуту продукції;
ефективності використання активів, їх ліквідності;
стану платоспроможності та фінансової стійкості.

## Slide 34: Щоб виявити кращий варіант проєкту, потрібно розглянути широке коло можливих його варіантів. Надто часто вибір якогось одного способу чи варіанта проєкту робиться передчасно. Корисно ввести всі можливі варіанти до початкового переліку обговорюваних ідей, а потім шляхом використання логічної схеми відбору відкинути ті варіанти, які гірші. В міру відсіву альтернативних варіантів деталі й розрахунок кожного аспекту проєкту уточняються. Відхилення варіантів проєкту відбувається на основі відбору ідей, які згодом буде прийнято і піддано детальному аналізу на стадіях підготовки та техніко-економічного обґрунтування (ТЕО) проєкту, щоб переконливо мотивувати відхилення якогось варіанту проєкту. Інколи добре виконані дослідження щодо підготовки проєкту можуть служити достатнім його обґрунтуванням, проте якщо економічна сторона проєкту викликає сумніви, слід неодмінно провести додаткові дослідження за проєктом.
Додаткові дослідження включають:
вивчення ринку за конкретними групами товарів (попит, його стійкість та ціна);
оцінка конкретних сировинних і матеріальних ресурсів за ступенем доступності існуючих та призначених цін на ці ресурси;
відбір можливих для використання технологій;
лабораторні та експериментальні випробування, що необхідні для визначення прийнятності конкретних видів сировини;
вивчення місць розміщення, особливо для проєктів у яких транспортні витрати можуть бути вирішальним фактором;
дослідження оптимальних масштабів виробництва, пов’язаних з вибором альтернативних технологій, з визначенням відповідних інвестиційних і виробничих витрат і ціни на продукцію, що проєктується;
уточнення екологічної допустимості, тобто чіткий план впливу на довкілля;
визначення потенційних джерел фінансування, порівняння альтернатив;
визначення часових меж альтернативних проєктів.

## Slide 35
Основна мета додаткового дослідження — швидке і недороге виявлення потенційних вигід від реалізації проєкту для прийняття рішення про перехід до наступної стадії передінвестиційних досліджень — стадії підготовки обґрунтування проєкту.
Наступний етап передінвестиційних досліджень — розробка ТЕО (техніко економічне обґрунтування).
Техніко економічне обґрунтування – це комплекс розрахунково-аналітичних документів, які мають містити вихідні дані та основні оціночні показники, за допомогою яких розраховується ефективність інвестиційного проєкту, оцінка інвестиційних можливостей, передпроєктна детальна оцінка інженерно-конструкторських, технологічних, організаційних, управлінських рішень та вибір альтернативних можливостей.
Результатом реалізації цього етапу мають стати вичерпні відповіді щодо: цілей проєкту і можливих стратегій маркетингу; можливої частки ринку; виробничих потужностей; місця розташування; використання наявної сировини; відповідних технологій та обладнання; меж інвестицій; доходів від продажу і прибутку на інвестований капітал; інших заходів, необхідних для прийняття інвестиційного рішення.
Кінцеві оцінки інвестиційних та виробничих витрат і наступна оцінка економічної ефективності проєкту мають сенс лише за умови, що границі (рамки) проєкту чітко визначені, не пропущено ніяких суттєвих його частин і відповідних витрат. Границі проєкту повинні бути відображені в планах і таблицях, які є опорною структурою для подальших проєктних робіт.

## Slide 36
ТЕО інвестиційного проєкту має бути розроблений з більшою ретельністю шляхом ітеративного (зі зворотними зв’язками і взаємозалежностями) процесу підбору оптимальних характеристик, включаючи визначення всіх комерційних, технічних та підприємницьких ризиків. Якщо виявлені слабкі місця проєкту або обґрунтування його рентабельності виглядає непереконливо, необхідно більш глибоко проаналізувати і уточнити значення параметрів з метою оцінки ефективності проєкту. Якщо після розгляду всіх альтернатив проєкт все ж таки виявиться нежиттєздатним, цей факт повинен бути відзначеним з наведенням відповідного обґрунтування, що утримає інвестора від неправильного розміщення дефіцитного капіталу.
ТЕО може бути зорієнтовано переважно або на ринок або на наявні ресурси. Варто мати на увазі, що всі розділи ТЕО є взаємозв’язаними і їх розміщення у структурі ТЕО не обов’язково відображає реальну послідовність їх розроблення.
Основним елементом інвестиційного рішення є вибір способу фінансування проєкту.
Здійснення ТЕО має сенс лише тоді, коли стануть відомими спонсори проєкту, які готові фінансувати і активно підтримувати дане обґрунтування самостійно або за допомогою консультантів.
З огляду на розмаїття інвестиційних проєктів, що відрізняються за типом виробничої діяльності, величиною капітальних вкладень та іншими показниками, немає можливості обрати певний універсальний підхід для всіх без винятку інвестиційних проєктів, і саме тому компоненти ТЕО, що виділяються і розглядаються, варіюються від проєкту до проєкту. Проте для більшості інвестиційних проєктів пропонується загальний підхід (основні аспекти передінвестиційних досліджень), у рамках якого можна підготувати ТЕО, беручи до уваги той факт, що чим більший проєкт, тим більш комплексною буде інформація, потрібна для його реалізації.
Рішення про обсяги фінансування приймається на основі кошторису проєкту, що визначає майбутні витрати по реалізації проєкту. Розробка кошторису проєкту за технічним завданням замовника проєкту узгоджується з підготовкою проєктної документації. По суті, кошторис є важливою і невід'ємною її частиною (звідси часто уживаний термін "проєктнокошторисна документація").

## Slide 37: Найважливішими функціями кошторису проєкту є наступні:
оцінка вартості (ціни) об'єкта інвестиційної діяльності;
визначення потреби у фінансових ресурсах для реалізації проєкту;
підготовка розрахунків, на базі яких готуються інші важливі документи і робляться розрахунки за проєктом (бюджет проєкту, план фінансування, оцінка амортизаційних відрахувань, прогноз грошових потоків, тощо);
визначення орієнтованих цін контрактів на закупівлю товарів, робіт і послуг (для організації торгів, ведення переговорів та ін.);
контроль за витратами на реалізацію проєкту;
узгодження кошторису в складі проєктної документації у відповідних інстанціях і його схвалення (затвердження).

## Slide 38: Фактично кошторис проєкту може бути використаний як основа для складання плану фінансування проєкту. План фінансування проєкту — не що інше, як кошторис проєкту в розрізі основних джерел фінансування робіт з реалізації проєкту на інвестиційній фазі.
Основними розділами плану фінансування є наступні розділи:
1) внутрішні ресурси підприємства (насамперед, у вигляді прибутку й амортизаційних відрахувань);
2) залучені ресурси.
Другий розділ може включати такі позиції, як:
банківські кредити;
інші позикові засоби;
бюджетне цільове фінансування;
інвестиції у вигляді паїв у статутний капітал і коштів від продажу акцій;
гранти, субсидії материнських холдингових структур і ін.

## Slide 39: При розробці плану фінансування необхідно враховували специфіку того чи іншого джерела фінансування — не тільки з погляду фінансових умов (зворотність, безповоротність; якщо зворотність, то на які терміни і під який відсоток і яке забезпечення і т.д.), але також з точки зору умов цільового використання засобів (на які закупівлі передбачається використовувати кошти кожного джерела (машини, устаткування, матеріали, будівельні, монтажні і пусконалагоджувальні роботи, консультування, навчання.. Аналіз основних методологічних і методичних питань змісту, функцій, процедур підготовки і затвердження кошторису, бюджету, плану фінансування в рамках проєктної діяльності показує їх тісний взаємозв'язок і взаємозалежність, а також дозволяє зробити висновок, що вони є, по суті, "каркасом" усієї фінансово-проєктної документації.
Завершальною стадією переінвестиційних досліджень є оцінка та прийняття рішення про інвестування. Затвердження проєктної документації залежно від джерел фінансування здійснюється в такому порядку:
у разі фінансування за рахунок державних капітальних вкладень — Держбудом України чи зацікавленими міністерствами і відомствами;
за рахунок капітальних вкладень з регіональних і місцевих бюджетів — відповідними органами державного управління чи в установленому ними порядку;
за наявності власних фінансових ресурсів, позикових і залучених коштів інвесторів (включаючи іноземних) — безпосередньо замовниками (інвесторами).

## Slide 40: 3.5. Експлуатаційна фаза проєкту
Експлуатаційна (оперативна) фаза проєкту є завершальною і водночас вирішальною. Вона розглядається як у довгостроковому, так і в короткострокових аспектах.
Експлуатаційна фаза проєкту характеризується початком виробництва продукції або надання послуг і відповідних надходжень усіх видів ресурсів, здебільшого у формі оборотних коштів.
Структурний склад стадій у цій фазі:
Здача в експлуатацію (є граничною між інвестиційною та експлуатаційними фазами, тому може перебувати і в тій, і в іншій);
Виробнича експлуатація;
Заміна та оновлення;
Розширення та інновації;
Завершальна оцінка проєкту.
Для експлуатаційної фази важливо визначити момент, коли грошові надходження від проєкту вже можуть бути безпосередньо пов'язані із початковими інвестиціями («інвестиційна межа»).
Оцінка інвестиційних можливостей є відправною точкою для всіх видів діяльності, пов'язаних з інвестуванням. Така оцінка в остаточному підсумку може стати початком мобілізації інвестиційних ресурсів.
Отже, передінвестиційна та інвестиційна фази життєвого циклу проєкту характеризуються відтоком коштів, тобто на фоні інвестиційних витрат проєкт ще не приносить доход. Фаза експлуатації проєкту є найбільш продуктивною з точки зору результатів, адже проєкт генерує доходи.

## Slide 41
ФАЗИ | СТАДІЇ | ЕТАПИ | ЗМІСТ ВИКОНУВАНИХ РОБІТ
3. ЕКСПЛУАТАЦІЙНА | Введення в експлуатацію | Здача об'єкта в експлуатацію | Складається з таких етапів: • передексплуатаційні перевірки; • пробні пуски; • експлуатаційні випробування; • прийняття.
 | Виробнича експлуатація | Моніторинг проєкту | Включає такі стадії: • контроль за структурою витрат; • раціоналізація поточних виробничих і маркетингових витрат; • відстеження динаміки прибутку. Мета: визначити, наскільки результати проєкту відповідають поставленим цілям
 | Заміна та оновлення | Реабілітаційні дослідження | Передбачають технічну та технологічну перевірки; • інвестування або вилучення капіталовкладень; • додаткове навчання; • введення попереджувального технічного обслуговування та контролю якості; • поліпшення фінансового та організаційного управління
 | Розширення та інновації | Розширення та інновації | Передбачають: • удосконалення технології; • збільшення потужності всього виробництва; • введення нового змінного графіка роботи; • підвищення виробничої потужності найслабкіших ланок виробничого ланцюга
 | Заключна оцінка проєкту | Ретроспективний аналіз | Включає такі стадії: • встановлення факторів успіху або причин провалу проєкту; • оцінка ефективності використання ресурсів для досягнення поставлених проєктних цілей

## Slide 42: Дякую за увагу!