**Тема 7: Контроль виконання проекту у сфері гостинності**

**Завдання:**

Розробіть комплексну систему контролю виконання проекту відкриття нового конференц-центру:

1. Визначте ключові точки контролю для кожного етапу проекту.

2. Розробіть систему звітності, яка включає щотижневі звіти, статусні зустрічі та використання спеціалізованих програмних засобів.

3. Включіть KPI для кожного етапу (дотримання термінів, якість виконання, бюджет).

План контролю проекту з візуалізацією KPI на графіках або діаграмах.