## Slide 1: Тема лекції: Загальна характеристика управління проектами в туризмі . Проектний підхід до управління розвитком туризму
1. Поняття проекту як об’єкта управління, його роль у забезпеченні розвитку туристичної галузі та окремих підприємств
2. Класифікація проектів
3. Зацікавлені сторони та життєвий цикл проекту
4. Проекти як інструменти реалізації стратегій та програм розвитку туризму
5.Принципи управління проектами підприємства, їх характеристика

## Slide 2: Завдання курсу «Управління проектами в туризмі»
Основними завданнями вивчення курсу є опанування студентами знань щодо управління проектами туристичного підприємства та їх змісту, а саме:
• ознайомлення з економічною сутністю та видами проектів туристичного підприємства;
• вивчення основних форм проектів у галузі туризму;
• оцінка інвестиційної привабливості окремих проектів підприємств;
• ознайомлення із сучасним методичним інструментарієм оцінки ефективності проектів;
• порядок підготовки до розгляду реальних проектів;
• інвестування капіталу в проекті підприємства туристичної сфери;
• ознайомлення і оцінка ризиків проектів туристичної сфери.

## Slide 3: 1. Поняття проекту як об’єкта управління, його роль у забезпеченні розвитку туристичної галузі та окремих підприємств

## Slide 5: Поняття проекту як об’єкта управління, його роль у забезпеченні розвитку туристичної галузі та окремих підприємств

## Slide 6: Поняття проекту як об’єкта управління, його роль у забезпеченні розвитку туристичної галузі та окремих підприємств
В якості проекту приймається туристичний продукт та, відповідно, управління проектами є управлінням створення туристичного продукту.
Для ефективного управління проектами в туризмі необхідно розглянути властивості туристичного продукту як об’єкту проектування:
туристський продукт як товар характеризується споживчою вартістю, тобто корисністю або здатністю задовольняти певні рекреаційні потреби людей. Корисність туристського продукту визначається його цінністю для суб'єкта. Тому туроператор повинен максимально наближатися до того, щоб створити такий туристський продукт, який був би цінним для максимально великої кількості людей, тобто по можливості він повинен мати масового споживача. Тоді можна використовувати і індустріальні технології для проектування і виробництва туристського продукту;
У ряді випадків туристичний продукт ув’язується з поняттям «туристський пакет» - основним (обов'язковим) комплексом послуг, що надаються в подорожі за індивідуальним або груповим планом, який має серійний характер.Туристський пакет включає такі обов'язкові елементи: туристський центр, транспорт, послуги розміщення.

## Slide 7: Поняття проекту як об’єкта управління, його роль у забезпеченні розвитку туристичної галузі та окремих підприємств
- в управлінні проектом слід враховувати, що туристичний продукт складається з двох найважливіших елементів: тур і додаткові туристично-екскурсійні послуги. При цьому слід мати на увазі, що туристський пакет - це тільки частина туристичного продукту, точніше - обов'язкова частина туру (тур більше або дорівнює туристському пакету).
Тур є первинною одиницєю туристичного продукту, що реалізується клієнту як єдине ціле, продукт праці туроператора на визначений маршрут і в конкретні терміни.

## Slide 8: Поняття проекту як об’єкта управління, його роль у забезпеченні розвитку туристичної галузі та окремих підприємств

## Slide 10: Поняття проекту як об’єкта управління, його роль у забезпеченні розвитку туристичної галузі та окремих підприємств
Характеристики проекту:
Спрямованість на досягнення мети.
Координоване виконання пов’язаних між собою дій.
Часові рамки проекту.
Наявність бюджету.
Унікальність.

## Slide 11: Поняття проекту як об’єкта управління, його роль у забезпеченні розвитку туристичної галузі та окремих підприємств
На сьогодні управління проектами – це визнана у всьому світі методологія вирішення організаційно-технічних проблем, це філософія керівництва проектами. Умови ринку стають більш вибагливими, підвищуються темпи змін, що відбуваються тощо.
Управління проектами – це процес управління командою, ресурсами проекту за допомогою спеціальних методів та прийомів з метою успішного здійснення поставленої цілі.
Учасниками управління проектами є юридичні або/та фізичні особи, які зобов’язанні виконати деякі дії, передбачені проектом, та інтереси яких будуть задіяні при реалізації проекту.
Команда проекту - це специфічна організаційна структура, яку очолює керівник проекту. Вона створюється на період здійснення проекту і завданням її є здійснення функцій управління проектом.

## Slide 12: Поняття проекту як об’єкта управління, його роль у забезпеченні розвитку туристичної галузі та окремих підприємств
Ціль проекту – це бажаний результат діяльності, який намагаються досягти за певний проміжок часу при заданих умовах реалізації проекту.
При постановці цілей проекту потрібно найти відповіді на наступні питання:
1. Як конкретно повинен виглядати результат проекту (характеристика результатів проекту)?
2. Які умови повинні враховуватись в процесі реалізації проекту (вимоги та обмеження)?
3. Хто це буде робити? Коли це буде зроблено?
4. Скільки це буде коштувати?

## Slide 13: Поняття проекту як об’єкта управління, його роль у забезпеченні розвитку туристичної галузі та окремих підприємств
Сам процес описання цілей включає наступні складові:
І. Результати проекту:
1.1. Предмет проекту;
1.2. Економічна ефективність проекту.
ІІ. Реалізація проекту:
2.1. Терміни реалізації проекту;
2.2. Ресурси, що будуть використані.
ІІІ. Ієрархія цілей (як доповнення вказується, яка ієрархія повинна прийматись, якщо одна із цілей не може бути досягнута).
Як правило, для управління проектами характерне визначення однієї ведучої цілі. Головною ціллю управління проектами є вирішення наступних завдань у найкоротший час, із найменшими витратами та найкращою якістю:

## Slide 14
Ø посилення перспективності проекту, тобто розробка стратегічних напрямків розвитку інноваційних процесів, що передбачені проектом, проведення поточної та оперативної роботи по цих напрямках;
Ø підвищення якості рішень, що приймаються, визначення кількості цілей і прийняття рішень (їх своєчасність та оперативність, комплексність, тощо);
Ø збільшення оперативності управління, тобто прагнення всіх учасників проекту до скорочення терміну проектування й реалізації проектних рішень. Це забезпечує: скорочення термінів прийому, обробки та передачі інформації; зменшення числа ланок, рівнів в організаційній структурі управління проектами; наближення центрів прийняття рішень до необхідних виконавців; більш чіткий розподіл і більш тісну кооперацію праці розробників та виконавців проекту;
Ø забезпечення економічної ефективності проекту, що пов’язано з мінімізацією витрат на здійснення нововведень і максимізацією результату;
Ø підвищення відповідальності за проектні рішення. Прогресивні рішення позитивно впливають на розвиток підприємства: невдачі, навпаки, призводять до втрат ресурсів та відбиваються на матеріальному й моральному стані розробників.

## Slide 15: Етапи розвитку методів Управління проектами:
1930-і р.р.- Розроблені теоретичні основи та практичні методи календарного планування та поточного будівництва (діаграми Гантта, циклограми)
1950-і р.р. - Виділення самостійної дисципліни “Управління проектами” (Project Management)
1970-і р.р. - Розвиток техніки сітьового планування та впровадження інформаційних технологій; розвиток технологій організації робіт над проектом
1980-і р.р. – Системне планування проекту, розробка спеціальних пакетів прикладних програм, методи реструктуризації проекту, управління функціями та підсистемами проекту, управління спеціальними (особливо складними) проектами
1990-і р.р. – Управління ризиками, методологія формування команд проекту, філософія управління проектами, управління якістю продукту проекту, управління взаємодією
2000-і р.р. – управління вдосконаленням, управління змінами проекту, управління лідерством, управління портфелем проектів, стратегічне управління проектам

## Slide 16: 2. Класифікація проектів
Основні класифікації проектів:

## Slide 18: 2. Класифікація проектів

## Slide 19: 2. Класифікація проектів

## Slide 20: 2. Класифікація проектів

## Slide 21: 2. Класифікація проектів
В даному аспекті слід виділити спеціальні види проектів, які цілком можуть бути адаптовані до умов туристичної діяльності, а саме:
- Інвестиційний проект, тобто проект, пов’язаний з необхідністю певних капітальних вкладень в створення і розвиток підприємств туристичної інфраструктури.
- Інноваційний проект, пов'язаний з розробкою нових туристичних продуктів або окремих їх складових - туристичних послуг, нових напрямків і т. п .;
- Міжнародний проект - проект, в розробці і реалізації якого беруть участь іноземні партнери.

## Slide 22: 3. Зацікавлені сторони та життєвий цикл проекту

## Slide 24: 3. Зацікавлені сторони та життєвий цикл проекту

## Slide 25: 3. Зацікавлені сторони та життєвий цикл проекту

## Slide 26: 3. Зацікавлені сторони та життєвий цикл проекту

## Slide 27: 3. Зацікавлені сторони та життєвий цикл проекту

## Slide 28: 3. Зацікавлені сторони та життєвий цикл проекту
Життєвий цикл туристичного проекту включає наступні етапи:
I етап - концептуальний (початковий);
II етап - проектування турпродукту;
III етап - розробка турпродукту;
IV етап - отримання готового туристичного продукту.
По завершенні проекту розроблений турпродукт приймає товарну форму - стає предметом купівлі-продажу на ринку туристичних послуг. А це означає, що остаточна ціна даного турпродукту встановлюється цим ринком як компроміс попиту і пропозиції

## Slide 29
 | Етапи життєвого циклу туристичного проекту | 
Найменування етапу |  | Зміст етапу
I — концептуальний етап |  | Збір вихідних даних. Аналіз даних. Виявлення потреби в проекті. Формулювання мети проекту. Основні вимоги до проекту. Учасники проекту. Необхідні ресурси. Формулювання концепції проекту та її експертиза. Затвердження концепції проекту
II — проектування тупродукту |  | Формування команди розробників проекту. Розвиток і конкретизація концепції. Визначення структури турпродукту. Розробка кошторису реалізації турпродукту
III — безпосередня розробка турпродукту |  | Оперативне планування робіт. Контроль за виконанням ходу робіт. Розробка технологічних процесів виконання турпродукту. Встановлення ділових контактів. Юридичне оформлення господарських зв'язків. Визначення (розрахунок) показників якості турпродукту. Калькуляція ціни турпродукту
IV — завершальний етап |  | Планування процесу завершення проекту. Апробація завершеного турпродукту. Підготовка та комплектування персоналу для експлуатації турпродукту. Підготовка необхідної інструктивно-нормативної документації для учасників проекту. Введення турпродукту в експлуатацію

## Slide 30: 3. Зацікавлені сторони та життєвий цикл проекту
Екстенсивна стадія життєвого циклу дестинації характеризується розширенням використання турис-тичних ресурсів, поступовим розвитком туристичної інфраструктури, зростанням внутрішніх й іноземних туристських потоків за рахунок збереження низької ціни на турпродукт, і вимагає великої кількості якісних проектів, спрямованих на розширення й удосконалення інфраструктури для формування привабливого іміджу території.
Такими дестинаціями в Україні є «Українська Венеція» (м. Вилкове), «Кам’янець-Подільська фортеця» (м. Кам’янець-Подільськ), Національний дендрологічний парк «Софіївка» (м. Умань) та інші.

## Slide 31: 3. Зацікавлені сторони та життєвий цикл проекту
Дестинації інтенсивної стадії розвитку потре-бують проектів зі зростання якості туристичного сервісу, удосконалення об’єктів з надання турис-тичних послуг, що обумовлюється постійних роз-витком туристичної інфраструктури, підвищенням цін на туристичний продукт, збільшенням вітчизняного й іноземного інвестування.
Прикладом таких дестинацій в Україні можуть служити м. Львів, курорт Трускавець, м. Київ, м. Одеса, курорт «Буковель» та інші.

## Slide 32: 3. Зацікавлені сторони та життєвий цикл проекту
Космополітична стадія розвитку дестинацій передбачає концептуалізацію й реалізацію високовартісних, чітко спланованих, кваліфікаційно забезпечених, інтегрованих високоякісних проектів, спрямованих на отримання мультиплікативного ефекту від туризму і націлених тільки на заможних як вітчизняних, так й іноземних туристів.
На жаль, таких дестинацій в Україні поки що немає.

## Slide 33: 3. Зацікавлені сторони та життєвий цикл проекту
Ініціація проектів має відбуватися саме в дестинаціях за підтримки місцевих органів самоврядування і співпраці з науковими, проек-тними організаціями, оскільки знання особливостей території, вимог туристів щодо матеріально-технічної бази та якості туристичного сервісу, додаткових послуг вимагають не тільки визначення проблеми, а й формування концепції проекту, проведення комплексного аналізу, фінансово-економічного обґрунтування, планування й структуризації, використання сучасних комп’ютерних програм з контролю проекту, інтегрованих із системами управління проектом у єдину інформаційну систему за рахунок приватного, державного та іноземного інвестування. Врахування цих особливостей проектного менеджменту відповідно до стадії життєвого циклу дестинації дозволить ефективно ініціювати, реалізовувати й завершувати проекти, а туристичній сфері діяльності в Україні – планомірно розвиватися.

## Slide 34: 4. Проекти як інструменти реалізації стратегій та програм розвитку туризму
В основі проектного підходу в туризмі повинен лежати когнітивний маркетинг, що ґрунтується на випередженні виникнення потреб споживачів щодо якості туристичного сервісу, інноваційних туристичних продуктів та їх складових, нових маршрутів та різних форм задоволення туристичного попиту.

## Slide 35: 4. Проекти як інструменти реалізації стратегій та програм розвитку туризму
Стратегічна спрямованість туристичного проектування вимагає його регулювання на державному і регіональному рівнях через ухвалення цільових програм розвитку туристичної галузі, що забезпечить зростання соціально-економічної ефективності туризму і підвищення туристичної привабливості України на світовому туристичному ринку. Слід відзначити, що розвиток туристичної діяльності на макроекономічному рівні, заснований на виявленні його за-кономірностей, тенденцій, соціального і науково-технічного процесу, вимагає координації усіх сфер економіки, пов’язаних з туризмом. Такий зв’язок забезпечить інтеграцію зусиль держави і бізнесу для створення досконалої туристичної інфраструктури на основі проектного підходу

## Slide 36: 4. Проекти як інструменти реалізації стратегій та програм розвитку туризму
Застосування проектного підходу на макрорівні спрямоване на створення можливостей для пошуку й визначення інвестиційно привабливих проектів в регіонах, з одного боку, і реалізації їх шляхом використання соціальних ініціатив, проведення тендерів, конкурсів, створення кластерів, проведення маркетингових досліджень на основі холістичного менеджменту, з іншого (холістичний менеджмент - це, по суті, перенесення акценту з товару на покупця і з продажу товарів на задоволення потреб споживача). Такий підхід дозволить створити інтегровану сукупність інноваційних проектів для комплексного розвитку туристичної галузі кожного регіону на основі використання місцевого креативного інтелекту, здатного впровадити розроблені й економічно обґрунтовані проекти. Підґрунтям ініціації цих проектів має бути індикативне планування і цільове програмування.

## Slide 38: 4. Проекти як інструменти реалізації стратегій та програм розвитку туризму
Ще одним завданням держави у розвитку туризму повинно стати просування туристичних продуктів України на зовнішньоекономічному ринку шляхом розробки, планування і реалізації портфеля проектів відповідно до туристичних особливостей кожного регіону. Отже, державне управління проектами в туризмі передбачає не тільки визначення пріоритетних напрямів туризму, а й підтримку проектів, спря-мованих на їхній розвиток, що вимагає постановки конкретних завдань для регіонів через комплексний стратегічний проект розвитку туристичної галузі, який забезпечить цільову спрямованість використання державних і приватних коштів, матеріально-тех-нічних, інформаційних і трудових ресурсів протягом життєвого циклу проекту.

## Slide 39: 4. Проекти як інструменти реалізації стратегій та програм розвитку туризму
Регіональне проектування в туризмі передбачає чітке формулювання ідей розвитку туристичного регіону визначених відповідно до розробок державного портфеля проектів й з урахуванням потреб та ініціатив дестинацій в умовах обмежених ресурсів і чітко визначеного часу, певної кількості та якості, спря-мованих на якнайкраще задоволення вимог туристів. Ефективність проектного підходу на мезотуристично-му рівні забезпечується створенням кваліфікованої й досвідченої команди проекту, побудованої на тісній співпраці та узгодженості дій державного управління, науки, підприємців й інвесторів. Така інтеграція й виступає головним завданням органів влади в реа-лізації проектного підходу до розвитку туризму.

## Slide 40: 4. Проекти як інструменти реалізації стратегій та програм розвитку туризму
Сутність проектного підходу до управління розвитком туризму на рівні держави полягає у створенні збалансованої стратегічно-цільової програми дій, спрямованої на якісний результат і управління його досягненням у встановлений термін відповідно до допущень й обмежень системи проектів. За сприяння державних органів влади у галузі туризму використання проектного підходу вимагає ініціювання різноспрямованих проектів для комплексного розвитку дестинації, її просування на національний і між-народний туристичний ринки, заохочення і викорис-тання підприємницьких ініціатив.

## Slide 41: 4. Проекти як інструменти реалізації стратегій та програм розвитку туризму
На регіональному рівні застосування проектного підходу до управління розвитком туризму передбачає створення нових, відродження занедбаних та розвиток успішних дестинацій через реалізацію чіткої програми дій з виділенням конкретних завдань членам проектної команди.

## Slide 42: 4. Проекти як інструменти реалізації стратегій та програм розвитку туризму
Індикатором ефективності може стати методологія проектного менеджменту в туризмі, що спрямована на задоволення вимог туристів протягом подорожі через ініціацію та реалі-зацію проектів у дестинаціях відповідно до визначеної стадії їх життєвого циклу, яка характеризує рівень розвитку туристичного бізнесу на основі цінової політики, якості туристичного сервісу, іміджу, стану інф-раструктури, напрямів туристичних потоків.

## Slide 43: 5.Принципи управління проектами підприємства, їх характеристика
Ø ціленаправленість, що виражається в цільовій орієнтації проекту на забезпечення кінцевих цілей діяльності підприємства;
Ø системність, що передбачає розгляд проекту нововведень із системних позицій. Це означає, з однієї сторони, те, що процес управління проектами є одним цілим із своїми закономірностями формування й розвитку, а, з іншої, можливість розділення проекту на підсистеми і дослідження їх взаємозв’язку, оскільки кожна з них впливає як на всі інші підсистеми, так і на весь проект в цілому. Таким чином виникає можливість відкрити і спроектувати раціональний зв’язок підсистем, їх співвідношення і субординацію, дати кількісні й якісні оцінки ходу реалізації проекту та його окремих частин. На практиці потрібна чітка структуризація проекту й розробка комплексу взаємозв’язаних організаційно-економічних, законодавчих, політичних, техніко-технологічних та інших заходів, що забезпечують його реалізацію;

## Slide 44: 5.Принципи управління проектами підприємства, їх характеристика
Ø комплексність передбачає розгляд явищ в їх зв’язку і залежності. Комплексний підхід в проект-менеджменті передбачає: спільне використання різних форм та методів управління при розробці і реалізації нововведень; розгляд всіх спільних цілей управління по рівнях і ланках організаційної й виробничої структури підприємства; зв’язок окремих елементів проекту між собою і з головною (кінцевою) ціллю проекту; розгляд окремих проблем проекту з точки зору часових інтервалів;
Ø забезпеченість, яка полягає в тому, що всі заходи, що передбачені проектом, повинні бути укомплектовані різними видами ресурсів, що необхідні для його реалізації;
Ø пріоритетність означає, що при розробці і реалізації проекту перевага надається першочерговим завданням, виходячи з загальної концепції стратегічного розвитку;
Ø економічна безпека заходів, що плануються. Вона повинна розраховуватися на основі оцінки ймовірності виникнення збитків або будь-яких втрат в результаті нездійснених запланованих проектом подій.

## Slide 45: ТЕМА 2. ОБҐРУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ ПРОЕКТУ
1. Проектний аналіз.
2. Методи оцінювання проекту.
3. Бізнес-план.
4. Техніко-економічне обґрунтування (ТЕО).

## Slide 46: 1. Проектний аналіз
Для обґрунтування доцільності реалізації кожний проект повинен бути проаналізований за такими видами аналізу: технічним, комерційним, фінансовим, екологічним, організаційним,соціальним, економічним, структурним, бюджетної ефективності.
Технічний аналіз проекту дає змогу виявити техніко-економічні альтернативи; варіанти місцезнаходження об’єкта; масштаб і обсяг проекту; терміни реалізації проекту загалом і за фазами; доступність і достатність джерел сировини, робочої сили та інших необхідних ре-сурсів; місткість ринку для продукції проекту; витрати на проект з урахуванням непередбачених чинників; терміни виконання проекту.
Фінансовий аналіз передбачає дослідження витрат і результатів щодо інтересів конкретних організацій — учасників проекту, метою яких є отримання прибутку. Для фінансового обґрунтування проекту використовують показник комерційної ефективності, що визначається співвідношенням фінансових витрат і результатів, які забезпечують необхідну норму прибутку. Цей показник розраховують як для проекту загалом, так і щодо окремих його учасників з урахуванням їхніх внесків у проект.

## Slide 47: 1. Проектний аналіз
Завдання комерційного аналізу — оцінити проект щодо кінцевого споживання пропонованої проектом продукції чи послуг. У найзагальнішому вигляді це завдання можна розв’язати за допомогою маркетингу, вивчення джерел і умов одержання ресурсів, виробництва та збуту.
Комерційний аналіз дає змогу відповісти на такі питання: на якому ринку продаватиметься продукція; чи достатня місткість ринку, щоб не впливати на ціну продукції; який може бути цей вплив; яка життєздатність проекту за нової ціни; яку частку загальної місткості ринку може забезпечити пропонований проект; продукція призначена для експорту чи для споживання всередині країни; які кошти потрібні для просування продукції на ринок; які резерви слід передбачити для фінансування маркетингу; чи достатньо каналів поширення продукції та ін.

## Slide 48: 1. Проектний аналіз
Екологічний аналіз виявляє, які потенційні збитки може завдати проект навколишньому середовищу, а також визначає заходи, необхідні для пом’якшення чи запобігання цим збиткам.
Мета організаційного аналізу — оцінити організаційні, правові,політичні та адміністративні умови, в яких має реалізуватися й експлуатуватися проект, а також сформувати необхідні рекомендації щодо менеджменту, організаційної структури, планування, комплектування і навчання персоналу, координації діяльності та загальної
політики.
Основні завдання організаційного аналізу:

## Slide 49: 1. Проектний аналіз
- визначення завдань учасників проекту згідно з чинним законо-
давством і підзаконними актами;
– оцінка сильних і слабких сторін учасників проекту щодо мате-
ріально-технічної бази, кваліфікації, фінансового становища;
– оцінка можливого впливу законів, політики та інструкцій на
проект, зокрема щодо захисту навколишнього середовища, за-
робітної плати, цін, державної підтримки, зовнішньоекономіч-
них зв’язків;
– розробка заходів усунення слабких сторін учасників проекту,
виявлених під час аналізу, а також зниження негативних впли-
вів оточення проекту (законів, політики);
- розробка пропозицій щодо підвищення ефективності проекту.

## Slide 50: 1. Проектний аналіз
Соціальний аналіз зосереджує увагу на таких питаннях: соціокультурних і демографічних характеристиках населення в регіоні реалізації проекту (кількісна та соціальна структура); організації населення в цьому регіоні, зокрема наявності робочої сили; прийнятності проекту для місцевої культури; стратегії забезпечення виконання необхідних зобов’язань перед групами населення й організаціями, що мають користуватися результатами проекту чи підпадають під його вплив. Мета соціального аналізу — скласти план реалізації проекту,прийнятний для його користувачів. У більшості випадків соціальні результати проекту піддаються вартісній оцінці та включаються до складу загальних витрат і результатів проекту в межах визначення економічної ефективності проекту.

## Slide 51: 1. Проектний аналіз
Аналіз бюджетної ефективності проекту показує вплив результатів здійснення проекту на доходи й витрати його бюджету. Бюджетний ефект для кожного етапу здійснення проекту визначається як перевищення доходів бюджету проекту над витратами у зв’язку з його здійсненням. Інтегральний бюджетний ефект розраховується як сума дисконтованих річних бюджетних ефектів або перевищення інтегральних доходів бюджету над інтегральними витратами. На основі показників річних бюджетних ефектів визначають також додаткові показники бюджетної ефективності проекту — індекс бюджетної дохідності, внутрішню норму бюджетної ефективності та термін окупності бюджетних витрат.

## Slide 52: 1. Проектний аналіз
Економічний аналіз вивчає проблему ефективності проекту з позиції суспільства загалом, для якого з певних причин ціни купівлі (наприклад сировини) і продажу продукції проекту не завжди є прийнятними щодо витрат і вигод. Екологічні й соціальні наслідки проекту (так само з відомих причин) більшою мірою цікавлять суспільство загалом, ніж організації, що беруть участь у проекті. Еко-номічний аналіз здійснюють тоді, коли замовником проекту чи його інвестором є держава. Зрозуміло, що економічний аналіз може передбачати оцінку соціальних і екологічних наслідків від реалізації проекту, а також аналіз витрат, пов’язаних із соціальними заходами та охороною навколишнього середовища.

## Slide 53: 2. Методи оцінювання проекту

## Slide 54: 2. Методи оцінювання проекту

## Slide 55: 2. Методи оцінювання проекту

## Slide 56: 2. Методи оцінювання проекту

## Slide 57: 2. Методи оцінювання проекту

## Slide 58: 2. Методи оцінювання проекту
4. Динамічні методи оцінювання проекту.
Засновані на дисконтуванні грошових потоків і одержали широке поширення у світі економічного аналізу.
Дисконт (англ. discount) — процентна ставка, знижка з оголо-шеної прейскурантної ціни товару або послуги, надавана продавцем споживачеві.
Дисконтування — це приведення всіх грошових потоків (потоків платежів) до єдиного моменту часу. Дисконтування є базою для розрахунків вартості грошей з урахуванням фактора часу.
Як відомо, у будь-якій найпростішій фінансовій угоді завжди присутні три величини, дві з яких задані, а одна обчислюється. Процес, у якому задані вихідна сума й процентна ставка, у фінансових обчисленнях називається процесом нарощення. Процес, у якому задані очікувана в майбутньому до одержання (що повертається) сума й коефіцієнт дисконтування, називається процесом дисконтування.
У першому випадку мова йде про рух грошового потоку від сьогодення
до майбутнього, у другому — про рух від майбутнього до сьогодення

## Slide 59: 2. Методи оцінювання проекту

## Slide 60: 2. Методи оцінювання проекту

## Slide 61: 2. Методи оцінювання проекту
Необхідно відзначити, що показник NPV відображає прогнозну оцінку зміни економічного потенціалу організації у випадку прийняття розглянутого проекту. NPV різних проектів можна підсумувати, що є дуже важливою властивістю, яка виділяє цей критерій зі всіх інших і яка дозволяє використовувати його в якості основного при аналізі оптимальності інвестиційного портфеля. Основним недоліком NPV є те, що її розрахунок вимагає детального прогнозу грошових потоків на термін життя проекту. Часто робиться припущення про постійність ставки дисконту

## Slide 62: 2. Методи оцінювання проекту

## Slide 63: 1. Методи оцінювання проекту

## Slide 64: 1. Методи оцінювання проекту