Тема 12. Бюджетування соціального проєкту

1. Бюджет соціального проекту.

2. Основні вимоги до бюджету соціального проекту.

3. Поради до складання бюджету.

1. Бюджет соціального проекту

Бюджет – план розподілу витрат, потрібних для досягнення мети та вирішення завдань проєкту.

Функції бюджетування:

1) визначення, чи достатньо грошей на здійснення проєкту і чи використовуються наявні гроші найкращим чином;

2) пошук фінансування;

3) порівняння реальних витрат з витратами, запланованими в бюджеті;

Поганий або незрозумілий бюджет ускладнює відстеження реалізації проєкту. У той же час, бюджет не є абсолютно жорстко зафіксованим, його можна коригувати вже після початку проєкту;

4) оцінка результативності проєкту.

Бюджет проєкту повинен включають в себе витрати:

– понесені тільки під час реалізації проєкту, необхідні для реалізації проєкту відповідно до вимог чинного законодавства;

– які є обґрунтованими, виправданими та відповідають вимогам раціонального управління фінансами, зокрема щодо економічності та ефективності.

Витрати на розробку проєкту (наприклад, переклад на англійську мову, підтримка з боку зовнішніх експертів у розробці проєкту, додатковий аналіз або технічна документація) не можуть бути включені в бюджет проєкту, якщо вони мали місце до підписання грантового контракту.

Бюджет проєкту включає грошові витрати, необхідні для реалізації проєкту. Виділяють такі різновиди витрат:

За характером:

1) прямі витрати – ті, які можуть легко бути співвіднесені з конкретним проєктом або діями, безпосередні витрати на реалізацію проєкту і фінансування заходів, необхідних для досягнення заявлених цілей;

2) непрямі (ще «адміністративні») витрати – це витрати, які не можуть бути чітко і однозначно виділені і віднесені до проєкту, проте необхідні для його реалізації. Непрямі витрати не обов'язково дорівнюють накладним (операційним) витратам проєкту.

За формою:

1) внески в натуральній формі (in-kind contribution), виражені в грошовому еквіваленті;

2) внески в грошовій формі.

Власний внесок – вимога у більшості грантових конкурсів. Часто як власний внесок показують саме внесок у натуральній формі, оскільки організація може не мати у своєму розпорядженні адекватні фінансові ресурси для проєктної діяльності. Проте слід уважно звірятися з умовами конкурсів – донор може не приймати (не зараховувати) внесок в натуральній формі як власний внесок.

За змістом:

1) витрати на персонал;

2) витрати на поїздки;

3) витрати на обладнання і матеріали;

4) витрати на послуги.

Рекомендації для розробки бюджету:

Форма бюджету в проектній заявці залежить від конкретного донора.

• Деякі донори допускають бюджет у «вільній» формі, але, як правило, заявникам пропонується певний шаблон.

• Бюджет зазвичай роблять в Microsoft Excel.

• Написання бюджету починається не з цифр, а з цілей і планів проєкту:

1) Яких цілей ми намагаємося досягти?

2) Які дії будуть спрямовані на досягнення цих цілей?

3) Які ресурси будуть необхідні для цих дій?

4) Яка вартість цих ресурсів?

5) З яких грошей вони будуть фінансуватися? Які очікувані джерела фінансування?

Деякі організації або розробники проектів починають планування своїх проєктів безпосередньо з бюджету, розподіляючи передбачувану суму гранту відразу за пропонованою донором формою бюджету. Слід уникати так робити, оскільки це спотворює логіку реалізації проєкту. Наслідки цієї негативної практики – неналежне вирішення вихідної проблеми або надмірні нецільові витрати коштів проєкту.

Для планування бюджету рекомендується використовувати таку таблицю:

| Дії/завдання | Ресурси |
| --- | --- |
| 1.2. Підготовка і проведення конференції |  |
| 1.2.1. Підбір експертів і підготовка виступів | Менеджер, асистент, експерт, канцелярія, зв'язок |
| 1.2.2. Відбір і запрошення учасників | Менеджер, асистент, експерт, канцелярія, зв'язок |
| 1.2.3. Організація (оренда зала, матеріали) | Асистент, спеціаліст з організації конференцій, канцтовари, зв'язок, друк матеріалів |
| 1.2.4. Проведення конференції | Менеджер, асистент, спеціаліст з організації конференцій, зал, обладнання, канцтовари, публікації, кава-брейк |

Для точного розрахунку необхідних ресурсів можна використовувати різні таблиці, де вказати:

1) кожну дію з вашого плану;

2) виділити достатню кількість рядків і внести всі необхідні для кожної з цих дій ресурси (товари, послуги, роботи);

3) одиниці виміру (в чому рахувати витрати – у днях, метрах, штуках, на 1 особу тощо);

4) кількість необхідних одиниць (3 дні, 28 метрів, на 15 осіб);

5) вартість однієї одиниці – для правильного підрахунку важливо вказувати вартість цілої одиниці;

6) загальну вартість ресурсу (шляхом множення кількості на вартість) – в таблицях типу exсеl бажано використовувати формули для автоматичного підрахунку.

Планування забезпечує раціональний розподіл проєктних завдань серед виконавців, надання їм відповідних ресурсів і, нарешті, якісну та своєчасну реалізацію соціального проєкту. На цій фазі слід бути максимально послідовним, забезпечуючи тим самим достатні підстави для належного бюджетування, дотримання фінансової дисципліни та гарантування цільового використання ресурсів.

2. Основні вимоги до бюджету соціального проекту

Бюджет проекту, як правило, розробляється за допомогою форми з чіткою постатейною розбивкою, яка зазвичай надається донором. Рекомендується ще до початку роботи з бюджетом детально ознайомитися з вимогами і обмеженнями, вказаними донором. Зазвичай останній визначає так звані прийнятні та неприйнятні витрати. Включення до бюджету витрат, які визначені як неприйнятні, призведе до того, що донор не визнає їх і це, в свою чергу, вплине на фінансовий стан заявника та може створити серйозні проблеми.

Слід звернути увагу на те, що неприбутковий проект не передбачає одержання прибутку заявником. Відповідно кошти гранту не повинні використовуватися з цією метою.

Бюджет проекту повинен бути реалістичним і відображатися у бухгалтерських документах (всі витрати повинні бути підкріплені платіжними документами). У багатьох випадках до неприйнятних витрат, наприклад у проектах, що фінансуються в рамках європейських програм, відносять такі:

- борги організації заявника та їх обслуговування;

- розміщення коштів під відсотки;

- витрати на статті, які вже профінансовані з інших джерел;

- купівля нерухомості (за винятком, якщо це безпосередньо необхідно для реалізації проекту);

- втрати на обмінному курсі валют;

- податки, включно з ПДВ;

- кредити третім сторонам.

Незважаючи на певні відмінності між донорами, до прийнятних зазвичай відносять прямі і непрямі витрати. Прямі витрати це ті прийнятні витрати, які безпосередньо пов’язані із виконанням проекту та можуть бути здійснені заявником самостійно (без залучення послуг третьої сторони). Непрямі витрати (накладні витрати) – це прийнятні витрати, які не можуть бути чітко пов’язаними із виконанням конкретного проекту. До них відносять витрати, пов’язані з інфраструктурою та загальним функціонуванням організації, наприклад, орендою та амортизацією приміщень і обладнання, страхуванням, комунальними послугами, юридичним або іншим експертним супроводом, веденням загальної бухгалтерії організації, проведенням тренінгів тощо. Більшість донорів встановлює обмеження на обсяг непрямих (накладних) витрат.

Прийнятні прямі витрати складаються із:

- витрат на персонал (постійний, тимчасовий, з повною і частковою зайнятістю);

- витрат на відрядження та добові (для людей, які беруть безпосередню участь у виконанні проекту);

- витрат на обладнання (купівля, оренда або лізинг комп’ютерної техніки, машин, іншого обладнання, яке буде використовуватися в проекті);

- офісні витрати (витрати на зв'язок (телефон, інтернет, поштові марки), витрати на службовий автомобіль, оренда офісного приміщення тощо);

- інші витрати (публікації, дослідження, конференції тощо, за умови, що вони будуть виконуватися субпідрядником. Ці витрати повинні бути деталізованим, а саме: наприклад, кількість публікації, кількість сторінок у публікації, кількість перекладених сторінок тощо).

Слід зазначити, що більшість донорів вимагає деталізації кожної із витрат. Наприклад, у бюджеті, крім назви статті витрат «Закупівля комп’ютерної техніки для класу», необхідно вказати:

- одиницю вимірювання (для техніки – штука, для відрядження – людино дні, для заробітної плати – місяць, для експерта – година тощо),

- ціну за одиницю (ціна одного комп’ютера, вартість перебування однієї людини протягом одного дня у відрядженні, розмір місячної заробітної плати, вартість однієї години роботи експерта тощо),

- кількість одиниць (скільки всього комп’ютерів буде куплено, скільки людей і на скільки днів поїде у відрядження, скільки місяців буде працювати робітник, скільки годин працюватиме експерт тощо),

- сумарну ціну (скільки коштуватиме проекту закупівля комп’ютерів, відрядження, заробітна плата робітника або робота експерта).

Слід зазначити, що деякі донори встановлюють обмеження і на загальну суму витрат, пов’язаних із виконанням певного завдання.

Оскільки для великих за обсягом фінансування проектів є характерним перерахування коштів частинами, бюджет може також містити розбивку на певні відрізки часу, наприклад по роках. Цей крок допомагає уникнути ситуації, коли на перший рік реалізації проекту виконавець одержує недостатньо коштів, а на наступний – з надлишком.

Більшість великих за обсягом фінансування проектів передбачають так званий власний внесок партнера чи партнерів. Якщо в минулому він переважно робився у натуральній формі (приміщення, комп’ютерна техніка, безоплатна (з бюджету проекту) робота персоналу тощо), то останніми роками все частіше звучить вимога про грошовий внесок. Слід звернути увагу на той факт, що фінансовий внесок заявника може бути зроблений виключно до дих статей витрат, які визначаються донором як прийнятні. Таким чином, загальний прийнятний бюджет проекту складається із грантових коштів і власного внеску (спів-фінансування) виконавця. Власні кошти виконавця проекту, які були витрачені на статті, які визначаються донором як неприйнятні, не будуть вважатися спів-фінансуванням. Власний внесок підлягає ретельному бухгалтерському обліку за тими ж правилами, що й кошти гранту. Донор може визначати окремі прийнятні статті витрат як такі, до яких спів-фінансування не повинно застосовуватися.

3. Поради до складання бюджету

Складання бюджету потребує особливої уваги, тому що він – це, можливо, найголовніша частина заявки.

Різні фонди ставлять різні вимоги до складання бюджету. Приватні фонди зазвичай запитують детальніші відомості, ніж державні. Запропонований приклад бюджету, задовольнить більшість організацій і з невеликими змінами може бути використаний для звернення як в приватні, так і в державні інстанції. Цей бюджет складається з трьох розділів:

1) оплата праці (Personnel);

2) основні прямі витрати (Non –Personnel Direct Costs);

3) непрямі витрати (IndirectCosts);

При плануванні бюджету, варто зазирнути в розділи “Мета і завдання” та “Методи”. Необхідно враховувати все, на що Ви будете витрачати гроші (ресурси), а також основні фактори, які впливають на розміри витрат. Перш ніж Ви почнете розподіляти гроші за статтями бюджету варто спочатку уважно вивчити податкове законодавство і особливості фінансової звітності у країні (районі), щоб не опинитися в ситуації, коли половина отриманих Вами грошей піде на непередбачувані податки та виплати. Найкращий варіант, якщо банк, в який Ви будете просити перевести кошти гранту у випадку його отримання, має досвід роботи з грантами або іншими пожертвуваннями. Для більшості банків грант – не більш, ніж звичайний цільовий внесок, і лише деякі з них намагаються індивідуально працювати з отримувачами грантів і навіть надавати їм консультації.

Приблизний перелік статей витрат і необхідних ресурсів:

Люди: штатні працівники + експерти + консультанти + контракти з іншими організаціями.

Оплата праці: зарплата + вартість контрактних послуг + податки + врахувати рівень інфляції

Приміщення: оплата оренди(купівлі) + комунальні платежі

Транспортні витрати та витрати на відрядження: вартість квитків на літак, поїзд і таке інше + вартість проживання + врахувати рівень інфляції

Обладнання: ціни +ціни на витратні матеріали

Звіт про виконання проекту (якщо вимагають його видання): оплата редагування + оплата перекладу + оплата друку

Розсилка і зв’язок: поштові витрати + витрати на факс, телефон, електронну пошту

1. Оплата праці(Personnel). Зарплата і гонорари (Salaries&Wages)

У цей розділ запишіть всіх працівників із зазначенням посад, повного, неповного робочого дня. Сюди не включають оплату послуг консультантів та оплату разових послуг. Наприклад:

| Посада | Місячна зарплата | % повного робочого часу | Тривалість робіт | Повна сума | Свій вклад | Сума, яка вимагається від фонду |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор проекту | 500 | 100% | 12 міс | 6000 | 0 | 6000 |
| 2 дефектолога | 200 | 50% | 12 міс | 4800 | 4800 | 0 |

Так само складається список для всіх виконавців проекту. Якщо хтось з працівників отримує гроші за якоюсь іншою програмою, чи від іншого спонсора, або виконує роботу на волонтерських засадах, і це відповідає завданням проекту, то такі кошти можна показати як свій внесок. На підтвердження цього деякі фонди вимагають фінансові довідки. Кошти, що вимагаються від донора, зазначаються в колонці «Сума від фонду».

Як визначити розмір окладів?

Якщо Ви пишете заявку вперше і не маєте досвіду, поцікавтеся розміром аналогічних окладів в інших організаціях. Також врахуйте, наскільки ця робота повинна бути кваліфікованою, і хто з відомих Вам людей зможе її виконувати і погодиться на таку платню. Також потрібно не забувати, що із заробітної платні будуть відраховані податки і відрахування до пенсійних фондів. Свій внесок потрібно вказувати для того, щоб донори бачили, що ваша організація володіє певними ресурсами, які можна буде використати після закінчення фінансування проекту. Також, це дозволить повністю оцінити вартість проекту.

Консультативні і контрактні послуги. Сюди відносяться виплати консультантам, яких наймають за договором. Вказується кількість робочих днів, сума оплати одного дня і загальна сума. Проте транспортні витрати і добові для консультантів відносяться до інших статей. Порадьтеся зі своїм бухгалтером, оскільки з цих коштів теж можуть відраховуватись податки.

2. Основні прямі витрати. Приміщення і комунальні послуги.

Зазначається вартість усіх використовуваних приміщень, експлуатаційних витрат (опалення, електрика), оренда приміщень і постійне приміщення. Вартість таких витрат повинна відповідати середнім по Вашій місцевості. Сюди також можна включати вартість страховки, ремонту, плату за телефон, витрати на охорону. Оренда приміщень для проведення конференцій і семінарів зазначається у розділі «Інші витрати».

Оренда і придбання обладнання. Це оргтехніка, меблі, автомобілі та інше обладнання. Намагайтесь просити обладнання середньої вартості. Також вказуйте за можливості більше власного обладнання, яке Ви будете використовувати за проектом. Це продемонструє донору Ваші потенційні можливості до самофінансування. Взагалі, деякі фонди вимагають свого вкладу від 10% до 20% усього бюджету проекту. Уважно читайте інструкції донора по заповненню бюджету. Іноді вони можуть ставити умовою придбання обладнання не дорожчого за 500 у.о., або ж взагалі відмовляють у виділенні коштів на придбання техніки тощо.

Витратні матеріали. Це канцелярське приладдя (папір, ручки, дискети тощо), картриджі, касети тощо.

Відрядження і транспортні витрати – витрати, пов’язані з поїздками. Усе потрібно описувати дуже детально. Окремо описують поїздки в межах країни та закордонні поїздки. Враховуються добові. Для цього потрібно знати примірні розміри добових витрат у тих місцевостях, до яких Ви збираєтесь їхати.

Інші витрати. Сюди включають усе те, що не ввійшло до інших статей.

3. Непрямі витрати

Це витрати, які важко пов’язати з виконанням проекту, проте вони необхідні для нормального функціонування організації і успішного виконання її завдань. Будь-який проект вартує певних коштів. Вартість амортизації капітального обладнання, оплата роботи адміністративних працівників, загальні комунальні витрати (телефон, газ, електрика тощо) можуть визначатись також як непрямі витрати. Якщо ці витрати важко розмістити в інших статтях бюджету, їх вказують тут.

Часто фонди дають детальні пояснення, до яких статей відносити ті чи інші витрати, в інструкціях щодо заповнення заявок. Такі інструкції дуже корисні і їх потрібно дотримуватись.