Лекція 22.04.2020, 13:30-14:50

Тема: Сітьове і календарне планування проекту

1. Календарне планування.

2. Сітьове планування.

1. Календарне планування – це процес складання й коригування розкладу, в якому роботи, що виконуються різними організаціями, взаємопов’язуються між собою в часі і з можливостями їх забезпечення різними видами матеріально-технічних та трудових ресурсів.

При календарному плануванні обов’язково повинно враховуватись дотримання заданих обмежень (тривалість робіт, ліміти ресурсів тощо) та оптимальний розподіл ресурсів.

У ході реалізації проекту застосовуються різні типи календарних планів, які можна класифікувати за різними ознаками, наприклад за рівнем планування:

1.1. календарні плани проекту (розробляються до укладання контрактів);

1.2. функціональні календарні плани робіт (ФКПР).

У свою чергу функціональні календарні плани робіт поділяються:

1) за типами робіт:

- ФКПР проектування;

- ФКПР матеріально-технічного забезпечення;

- ФКПР будівництва;

- ФКПР введення в експлуатацію і освоєння.

2) за глибиною планування:

- перспективні графіки;

- графіки початку й завершення робіт по проекту;

- щомісячні, щотижневі, щоденні.

3) за формою подання:

- логічні мережі;

- графіки;

- діаграми і т.д.

Параметрами календарного плану в найпростішому варіанті є дати початку та завершення кожної роботи, їх тривалість та необхідні ресурси.

Критична тривалість – мінімальна тривалість, протягом якої може бути виконаний весь комплекс робіт проекту.

Календарний графік – відбиває планові та фактичні дані про початок, кінець і тривалість кожного робочого елементу.

Способи відображення календарного плану:

1. Табличний – у таблиці подається перелік робіт на певному рівні WBS за датами початку, кінця, тривалості по кожній з робіт (табл. 1).

Таблиця 1

Календарний план проекту по встановленню пам’ятника

| Код роботи | Робота | Тривалість, дні | Дата початку | Дата кінця | Резерв, дні |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А | Зарівнювання землі | 3 | 14.09 | 16.09 | 0 |
| В | Заливка постаменту | 2 | 17.09 | 18.09 | 0 |
| С | Посадка трави | 3 | 17.09 | 18.09 | 1 |
| D | Бетонування | 2 | 18.09 | 19.09 | 0 |
| Е | Встановлення статуї | 1 | 20.09 | 20.09 | 0 |

2. Діаграмний – подання у вигляді діаграм Ганта (названа за ім’ям німецького інженера Генрі Ганта який, вперше запропонував цей інструмент календарного планування проектів).

| Робота | Поточна дата |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 14.09. | 15.09. | 16.09. | 17.09. | 18.09. | 19.09. | 20.09. |
| А |  |  |  |  |  |  |  |
| В |  |  |  |  |  |  |  |
| С |  |  |  |  |  |  |  |
| D |  |  |  |  |  |  |  |
| E |  |  |  |  |  |  |  |

Умовні позначення:

|  | критична робота; |
| --- | --- |
|  | запас часу. |

Переваги діаграми Ганта:

- легкість побудови та читання;

- наочність подання перебігу виконання робіт за проектом;

- дає зрозуміти ідею запасу часу і його використання;

- є прекрасним засобом планування й контролю, передумовою календарного планування потреб у ресурсах;

- є умовою визначення грошових потоків;

- є ключовим документом у процесі прийняття рішень тощо.

Перед тим, як розміщувати роботу на діаграмі, потрібно розглянути: чи існує логічний зв’язок між роботами, тривалість робіт залежно від забезпечення необхідними ресурсами, розподіл ресурсів між роботами.

Діаграма Ганта дає можливість наочно визначити, які роботи є критичними, а які – некритичними, який запас часу мають некритичні роботи, резерв часу, логічний зв’язок між роботами.

Тривалість роботи – головний параметр планування. Вона залежить від сумарної трудомісткості, що витрачається на виконання елементів роботи, і числа працюючих, які можуть її виконати:

ТР = ТМ : ЧП,

де ТР – тривалість роботи, дні;

ТМ – трудомісткість роботи, люд.-днів;

ЧП – чисельність працюючих, чол.

При оцінці реальної тривалості потрібно врахувати різні фактори, а саме: втрачений час на непроектні роботи (святкові, вихідні, лікарняні тощо), робота неповний день, перешкоди.

Задачі планування мають два типи постановки:

1. Облік потреб в окремих видах ресурсів та їх «згладжування». Дана задача зводиться до побудови гістограм загальної потреби в ресурсах для заданого варіанта календарного плану. Гістограми показують розподіл потреби у ресурсах в часі, дозволяють порівняти цю потребу з можливостями своєчасного забезпечення ресурсами відповідного проекту і слугують для оцінки якості та реальності варіанта календарного плану.

2. Розподіл ресурсів. В залежності від прийнятого критерію оптимальності та характеру обмежень задачі розподілу ресурсів поділяють на: задачі оптимізації відхилень від заданих термінів або мінімізації термінів настання цільових подій при дотриманні обмежень на ресурси та задачі оптимізації деяких показників якості використання ресурсів при заданих термінах виконання комплексу робіт.

В цілому аналіз можливості реалізації проекту проводиться на основі вхідної інформації з врахуванням технічного проекту календарного плану, оцінки витрат за додатковими критеріями таким чином:

- проводиться інтегральна оцінка надійності проекту, а саме: ресурсні можливості реалізації (чи достатньо ресурсів і чи можливо отримати необхідні ресурси для виконання робіт); економічні можливості реалізації (мінімальні витрати за даним варіантом); фінансові можливості реалізації (чи буде план забезпечений фінансовими ресурсами);

- на основі проведеної оцінки проводяться коригування, оптимізація проекту (чи задовольняє проект плану плановим критеріям) і приймається робочий проект календарного плану.

Документація по пакету календарного плану проекту включає:

- комплексний (зведений) календарний план;

- детальні календарні плани по виконавцях;

- детальні календарні плани по пакетах робіт;

- відомості потреб у ресурсах;

- графіки постачання: технологічного обладнання, матеріалів, машин, транспортних засобів та ін.;

- план підписання контрактів;

- організаційно-технологічні заходи щодо реалізації плану;

- план контролю за ходом виконання робіт.

2. Сітьове планування – одна з форм графічного відображення змісту робіт і тривалості виконання планів і довгострокових комплексів проектних, планових, організаційних та інших видів діяльності підприємства, яка забезпечує наступну оптимізацію розробленого графіка на основі економіко-математичних методів та комп’ютерної техніки.

Мета: сіткові моделі використовуються при плануванні підготовки виробництва та освоєнні нових виробів. Сітьове планування дозволяє не тільки визначити потреби різних виробничих ресурсів у майбутньому, але й координувати їхнє раціональне використання на даний момент.

Застосування сітьового планування допомагає відповісти на такі питання:

1. Скільки часу потрібно на виконання усього проекту?

2. У який час мають розпочинатися та закінчуватися окремі роботи?

3. Які роботи є «критичними» і повинні виконуватися точно з графіком, аби не зірвати терміни виконання проекту в цілому?

4. На який термін можна відкласти виконання «некритичних» робіт, щоб це не вплинуло на терміни виконання проекту?

Сітьове планування полягає у побудові сіткового графіка та обчисленні його параметрів.

Сіткова модель – множина поєднаних між собою елементів для опису технологічної залежності окремих робіт і етапів майбутніх проектів.

Сітковий графік – основний плановий документ системи сіткового планування, що являє собою інформаційно-динамічну модель, яка відображає всі логічні взаємозв’язки та результати робіт, необхідні для досягнення кінцевої мети планування.

Роботи у сітьовому графіку – будь-які виробничі процеси чи інші дії, які призводять до досягнення певних результатів, подій, у тому числі можливі очікування початку наступних процесів, пов’язані з перервами чи додатковими витратами часу. Роботи, як відрізки часу між специфічними подіями, на сітковому графіку позначаються у вигляді стрілок.

Події – кінцеві результати попередніх робіт, зокрема момент завершення планової дії. Події бувають початковими, кінцевими, простими, складними, проміжними, попередніми, наступними і т.д. Події на сітковому графіку позначаються колами.

Шлях – показник сіткового графіку, що визначає послідовність робіт чи подій, в якій результат однієї стадії збігається з початковим показником наступної за нею іншої фази. На будь-якому графіку прийнято розрізняти декілька шляхів:

- повний шлях від початкової до кінцевої події;

- шлях, що передує даній події від початкової;

- шлях, наступний за даною подією до кінцевої;

- шлях між декількома подіями;

- критичний шлях від початкової до кінцевої події максимальної тривалості.

Критичний шлях – шлях у сітковій моделі, тривалість якого рівна критичній. Роботи, що лежать на критичному шляху називаються критичними.

Сіткові графіки будуються зліва направо графічним зображенням проектних робіт та визначенням логічних зв’язків між ними.

Види сіткових графіків залежно від способу зображення:

1) стрільчаті графіки – мають вигляд зображення роботи у вигляді стрілки, а зв’язки між роботами зображаються у вигляді кіл та мають назву подій, яким присвоюються порядкові номери (рис. 1);

Рис. 1. Стрільчатий графік

2) графіки передування – на відміну від стрільчатих, роботи подано у вигляді прямокутників, а стрілками позначають логічні зв’язки (рис. 2).

Рис. 2. Графік передування

Графіки передування мають свої переваги, оскільки такі графіки легше створювати, спочатку зобразивши всі прямокутники – роботи, а потім позначити логічні зв’язки між ними. Для графіків передування легше створювати комп’ютерні програми, від них простіше перейти до діаграм Ганта, які є формою календарного планування.

Етапи сіткового планування:

- розподіл комплексу робіт на окремі частини і їхнє закріплення за виконавцями;

- виявлення й опис кожним виконавцем усіх подій і робіт, необхідних для досягнення поставленої мети;

- побудова первинних сіткових графіків і уточнення змісту планових робіт;

- об’єднання окремих частин сіток і побудова зведеного сіткового графіка виконання комплексу робіт;

- обґрунтування чи уточнення часу виконання кожної роботи у сітковому графіку.

На початку сітьового планування випуску нового виробу встановлюють, якими подіями буде характеризуватися комплекс робіт. Кожна подія повинна встановлювати завершеність попередніх дій. Усі події і роботи, що входять у заданий комплекс, перераховують у порядку їх виконання, проте окремі з них можуть виконуватися одночасно.

Далі проводиться побудова первинних сіткових графіків, їх перевірка та об’єднання окремих сіток у зведену модель.

Завершальним етапом сітьового планування є визначення тривалості виконання окремих робіт чи сукупних процесів.

При встановленні тривалості (часу) робіт користуються відповідними нормативами чи нормами трудових затрат. У разі відсутності вихідних нормативних даних тривалість усіх процесів і робіт може бути встановлена різними методами, у тому числі і за допомогою експертних оцінок.

По кожній роботі, як правило, дається декілька оцінок часу: мінімальна, максимальна та найвірогідніша. Отримана найвірогідніша оцінка часу не може бути прийнята як нормативний показник часу виконання кожної роботи, оскільки у більшості дана оцінка є суб’єктивною і багато у чому залежить від досвіду відповідального виконавця. Тому для визначення часу виконання кожної роботи експертні оцінки підлягають статистичній обробці.

Типи сіткових моделей:

1) моделі типу «вершини – роботи». Роботи представлені у вигляді прямокутників, що пов’язані логічними залежностями (рис. 3):

Рис. 3. Проста сітка типу «вершини – роботи»

2) моделі «вершини – події» – кожна робота визначається i,j номером – початок – закінчення. Робота визначається стрілками між двома вузлами і визначається номерами вузлів, які вона пов’язує (рис. 4):

В

Фіктивна робота

3

1

2

5

4

С

DD

А

Рис. 4. Сіть типу «вершини – події»

3) змішані – робота представлена у вигляді прямокутника (вузла) або лінії (стрілки). Крім того, існують прямокутники та лінії, які не представляють роботу: одночасні події та логічні залежності. Лінії використовуються не для об’єднання прямокутників по початках та закінченнях, а для відображення моменту часу до, під час виконання або після виконання роботи.

Усі види сіткових моделей забезпечують розрахунок раннього та пізнього початку й завершення, резервів часу для кожної роботи проекту, у припущенні, що задані тривалості робіт і логічні залежності між ними. Це дозволяє відслідковувати різні варіанти і за формулою «що–якщо», яка передбачає варіювання тривалостями і логічними залежностями між роботами.

Алгоритм розрахунку сітьової моделі.

Тривалість – це час виконання роботи.

Ранні й пізні дати можуть бути визначені на основі оціночних тривалостей всіх робіт. Початок і завершення однієї роботи може залежати від завершення іншої.

Дата раннього початку – сама рання дата, коли робота може бути розпочата.

Дата раннього початку й оціночна тривалість роботи складають дату раннього завершення.

Якщо дата пізнього початку відрізняється від дати раннього початку, то проміжок, під час якого робота може бути розпочата, називається резервом часу.

Ранні початок і завершення розраховуються на етапі прямого проходу по сітці. Ранній початок першої роботи дорівнює 0, раннє завершення розраховується додаванням значення тривалості роботи. Раннє завершення перетворюється у наступній роботі у ранній початок відніманням випередження або додаванням запізнення, які передбачають залежність закінчення-початок.

Процес повторюється по всій сітці.

Дати пізнього початку, пізнього завершення, резерв часу розраховуються при виконанні зворотного проходу.

Пізній початок розраховується шляхом віднімання тривалості роботи від пізнього завершення.

Пізній початок перетворюється у пізнє завершення попередньої роботи.

Перетворена дата початку або завершення приймається у якості нового часу початку або завершення у відповідності з типом залежності. Коли робота має дві чи більше попередніх роботи, вибирається робота з найменшим значенням часу початку (після віднімання запізнення й додавання випередження). Процес повторюється по всій сітці. Резерв часу у першої й останньої роботи повинен дорівнювати 0.

Роботи з нульовим резервом часу називаються критичними; їх тривалість визначає тривалість проекту в цілому.

На спрощеному графіку (рис.5) представлений процес освоєння нового продукту, що є предметом планування й охоплює період з моменту появи задуму до проведення пробних продажів і просування нового товару на ринок. З графіку видно, що найбільш тривалий повний цикл планування нової продукції включає наступну послідовність подій: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.

Рис. 5. Сітковий графік процесу планування асортименту продукції

Цикл охоплює період із моменту ухвалення рішення про необхідність виробництва до моменту випуску його на ринок, за умови, що всі етапи планування продукції відбуваються в чіткій послідовності. Затримка у виконанні будь-якої операції на цьому шляху веде до відставання від графіка процесу планування.

Однак, підприємство може також знехтувати такими запобіжними заходами як випробування виробу (події 1, 2, 3, 4) чи пробний продаж (події 5, 6, 7, 8, 9, 10) до прийняття рішення про негайний випуск виробу на ринок (події 1, 11, 12).

Спрощений сітковий графік у застосуванні до планування асортименту продукції може бути використаний для того, щоб при розрахунку часу на весь цикл врахувати варіації часу, необхідного для кожної операції, тобто визначити найбільш ймовірний і оптимальний терміни завершення циклу. Тривалість усього циклу може бути скорочена, але за умови залучення додаткових ресурсів і прикладання додаткових зусиль на критичних етапах (наприклад, при дослідженні ринку чи проведенні пробних продажів).

Розрахунки основних параметрів сіткових графіків повинні бути використані при аналізі й оптимізації сіткових стратегічних планів.

Оптимізація сіткових графіків полягає у покращенні процесів планування, організації й управління комплексом робіт із метою скорочення витрат економічних ресурсів і підвищення фінансових результатів при заданих обмеженнях.

На етапі оптимізації може виникнути необхідність у деяких змінах плану для задоволення тих чи інших критеріїв. Ці зміни можуть викликати необхідність повернення до попередніх етапів планування. В результаті отримується скоригований генеральний розклад проекту, який близький до оптимального.

Система PERT (Program Evaluation and Review Technique) – це метод оцінки та перегляду планів. Вона може бути реалізована двома методами (у двох варіантах):

1. PERT / час – показує послідовність етапів, необхідних для досягнення поставленої цілі; включає події, роботи та залежності

Особливості методу: сітковий графік, почасові оцінки, визначення резервів часу та критичного шляху, прийняття при необхідності оперативних заходів по коригуванню графіка.

Для кожної роботи, як правило, потрібно від однієї до трьох по-часових оцінки.

Перша – проводиться для критичного шляху.

Друга – визначає очікуваний термін настання будь-якої події.

Третя оцінка полягає в знаходженні самого пізнього з «найбільш пізніх» термінів, при якому ще не затримується виконання всього проекту

2. PERT / витрати – являє собою подальший розвиток методу «ПЕРТ /час» у напрямку оптимізації сіткових графіків по вартості.

Сумарні витрати розбиваються на елементи, поки вони не досягають розмірів, при яких можливе їх планування та контроль. Ці елементи є вартістю окремих робіт, при цьому окремим роботам присвоюються вартісні значення, що дозволяє підсумовувати вартість груп робіт.

Для цього методу характерні наступні етапи:

1. Проведення структурного аналізу робіт по проекту;

2. Визначення видів робіт;

3. Побудова сіткових графіків;

4. Встановлення залежностей між тривалістю робіт та вартістю;

5. Періодичне коригування сітки та оцінок;

6. Контроль за ходом виконання робіт;

7. Проведення при необхідності заходів, які забезпечували б виконання робіт по плану.

Особливості застосування методу:

- система дозволяє ретельно планувати проекти, для яких він застосовується;

- ПЕРТ дає можливість моделювати та експериментувати;

- застосування методу розширює участь в плануванні спеціалістів нижчого рівня;

- підвищує ефективність контролю;

- метод застосовується для вирішення різних планових задач;

- для складних сіток вартість застосування системи ПЕРТ є значною, що являється обмеженням в застосуванні її на невеликих об’єктах;

- неточність оцінок знижує ефективність методу;

- якщо час здійснення подій неможливо передбачити (як, наприклад, в наукових дослідженнях), то система не може бути використана.