## Slide 1: ТЕМА 3. ОСНОВНІ ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ ПРОЄКТУ

## Slide 2: ПЛАН:
1. Організація системи управління проєктами
2. Проєктування організаційної структури управління проєктами
3. Управління проєктами з використанням зовнішньої організа­ційної структури проєкту
4. Внутрішні організаційні структури управління проєктами

## Slide 3: 1. Організація системи управління проєктами
Організаційна структура управління проєктом — це сукупність взаємопов’язаних органів управління, які розташовані на різних ступенях системи.
Існують два основні принципи формування груп для управління проєктом:
Принципи формування груп для управління проєктом:
• провідні учасники проєкту — замовник та підрядник (крім них можуть бути й інші учасники) — створюють свої власні групи, якими управляють керівники. Керівники груп підпорядковані єдиному керівнику проєкту. Залежно від організаційної форми реалізації проєкту керівник від замовника або підрядника може бути і керівником усього проєкту. Керівник має апарат співробітників, який здійснює координацію діяльності всіх учасників проєкту;
• створюється єдина група на чолі з керівником проєкту. В групу входять уповноважені представники всіх учасників проєкту для здійснення функцій відповідно до розподілених зон відповідальності.

## Slide 4
В складній іє­рархічній структурі керівники проміжних ланок можуть спеціалізуватися:
за функціональною ознакою (по функціях проєктування, плану­вання, контролю тощо);
за предметною ознакою (виконання спеціальних розділів проєкту або спеціальних видів робіт);
за територіальною ознакою (керівництво об’єктів, розташованих у різних районах, наприклад, при будівництві таких об’єктів, як автострада, нафто- та газопроводи, лінії електропередач тощо).

## Slide 5
Розмір груп у проєктній команді, встановлення зв'язків між ними, ступінь централізації залежить від розміру проєкту. Для невеликих проєктів організаційна структура проста. Керівник проєкту може керувати безпосередньо всіма виконавцями. При виконанні малих проєктів створюється проєктна група в складі 6—8 осіб. Збільшення проєкту призводить до того, що виконавці об'єднуються у невеликі групи з власним менеджером, оскільки керівник проєкту вже не в змозі здійснювати керівництво кожним виконавцем. Для виконання проєктів середніх розмірів створюються проєктні групи, які мають триступеневу структуру.
Здійснення великих проєктів вимагає складнішої організаційної структури, більшої кількості рівнів управління. Структуру з великою кількістю рівнів називають "високою". Вона асоціюється з централізацією функцій прийняття рішень і пильним контролем за діяльністю працівників. Існує також так звана "плоска" структура. Ця структура асоціюється з децентралізацією прийняття рішень, великим ступенем делегування повноважень і меншим наглядом з центру.

## Slide 6: 2. Проєктування організаційної структури управління проєктами
Організаційна форма — це організація взаємодії та взаємовідносин між усіма учасниками проєкту.
Форми організаційної структури повинні розглядатися на внутріш­ньому та зовнішньому рівнях.
Серед зовнішніх організаційних структур виділяють такі основні форми:
форма проєктної команди;
матрична організація;
гібридна організаційна структура;
структура модульного зв’язку.
Основни­ми формами внутрішньої структури є:
внутрішня функціоналізація;
федеральна організація;
внутрішня матрична структура;
дивізіональна структура;
централізована або децентралізована форми організації великих проєктів.

## Slide 7: 3. Управління проєктами з використанням зовнішньої організаційної структури проєкту
підвищується відповідальність за кінцеві результати роботи;
забезпечується оперативне виконання декількох складних проєктів;
забезпечується пріоритет загальних, глобальних цілей організації над частковими, локальними цілями функціонального характеру;
децентралізується розв’язання оперативних завдань, що дозволяє забезпечити гнучке й оперативне реагування на зміну зовнішніх і внутрішніх умов;
скорочуються терміни розробки проєктів;
підвищується оперативність вирішення поточних питань; підвищується ступінь збалансованості програми робіт із ресурс­ ним забезпеченням проєкту;
підвищується об’єктивність оцінки результатів роботи учасників проєкту і т. п.
При вирішенні проблемних завдань, пов’язаних із переорієнтацією ці­лей організації або зміною шляхів їх досягнення, найбільш привабливою формою організаційної структури є проєктна команда.
При створенні великих проєктів найбільш ефективною формою стає так зване проєктне управління.
проєктне управління має такі переваги:

## Slide 8: Принципова схема структури проєктного управління

## Slide 9: Найкращим типом організаційної структури управління для проєкт­ної роботи є матрична структура, яка найбільшою мірою відповідає програмно-цільовому характеру проєктної діяльності.

## Slide 10: Переваги та недоліки матричної організаційної структури
надання консультаційної допомоги замовнику в розробці і реалі­зації проєкту;
вибір проєктувальників і підрядчиків; складання планів робіт із проєкту;
оформлення і підписання актів, що підтверджують виконання ро­біт (етапів, підетапів, здачу об’єктів у дослідну і промислову експлуатації);
координація роботи всіх учасників проєкту; постійний контроль за:
дотриманням термінів виконання робіт по проєкту;
науково-технічним рівнем і якістю розробок;
витратами;
приймання виконаних виконавцями і контрагентами робіт зі ство­рення проєкту;
оформлення звітної документації на виконані роботи.
У матричній ОСУ керівник проєкту є головною діючою особою. Він відповідає за всі кінцеві результати роботи, включаючи ви­трати виробництва, терміни розробки і якість проєкту (продукту).
До функцій керівника проєкту належать:

## Slide 11
Керівник проєкту зобов’язаний:
домагатися від відділів, що беруть участь у проєкті, виконання їх­ніх завдань по проєкту;
стежити за тим, щоб робота відділів велася відповідно до плану-графіка, кошторису витрат і специфікацій;
вчасно виявляти труднощі, помилки, нестачу ресурсів, низьку якість робіт;
вчасно вносити корективи в проєкт, якщо в цьому виникає необхідність;
інформувати всіх зацікавлених осіб про хід роботи над проєктом.
Існують такі види матричної структури:
функціональна;
балансова;
проєктна;
контрактна.

## Slide 12
Структура модульного зв’язку
Структура модульного зв’язку використовується для забезпечення гнучкості в компаніях, функціонує на базі модулів, виконавці є повноправними членами проєктної команди, залучаються до проєктів на певний проміжок часу. Модулі вводяться і виводяться із проєкту коли це потрібно, комбінуються та рекомбінуються в різні системи.
В організаціях, де виконання проєктів є сутністю підприємницької діяльності, реалізується структура модульного зв’язку. Це стосується фірм, які працюють, наприклад, на ринку програмного забезпечення, будівництва індивідуального житла тощо. Тобто у тих сферах, де кожен продукт характеризується унікальністю або відтворюється за індивідуальним замовленням.
Тут окремі підрозділи якраз і виконують функції команд менеджера проєкту. Вони можуть бути постійно діючими або будуватися за матричним принципом. При отриманні замовлення на розробку воно доручається тій чи іншій команді залежно від складності завдання, його важливості, конкретного наповнення чи потрібного кваліфікаційного рівня виконавців.
Поєднанням вище наведених базових форм є гібридна організаційна структура проєкту. Використовуватися вона може як для великих так і для невеликих проєктів.

## Slide 13: 4. Внутрішні організаційні структури управління проєктами
Систему зв’язків між окремими виконавцями і групами, які працюють над проєктом як окремі організаційні одиниці всередині проєктної ко­манди, називають внутрішньою організаційною структурою проєкту.
Внутрішня функціональна структура застосовується як для вели­ких, так і для малих проєктів. Основою цієї структури є розподіл функ­цій управління між окремими підрозділами.

## Slide 14
У цій структурі матричні взаємовідносини накладаються на функціональну структуру з метою поліпшення взаємодії на рівні базових груп. Формуються три матричні організаційні одиниці — субпроєкти А, В, С, і кожний субпроєктний менеджер поєднує взаємодії різних функціональних груп з метою виконання свого субпроєкту.
Матрична структура

## Slide 15
Дивізіональна структура
Перевагами дивізіональної структури є: гнучке реагування на зміни в зовнішньому середовищі, швидке прийняття управлінських рішень та поліпшення їхньої якості. Але водночас вона потребує збільшення чисельності апарату управління й витрат на його утримання.
Л – лінійний керівник;
Ф – функціональний керівник;
В - виконавець

## Slide 16
Федеральна організаційна структура
Для вирішення проблеми багаторівневого управління командою проєкту доцільно формувати «плоскі» системи зв’язків, тому у великих проєктах використовується так звана федеральна оргструктура. К — Конструктор (або інженер-конструктор, відповідає за технічні рішення, креслення, технічну документацію). Б — Бухгалтер (або фінансист, відповідає за облік витрат, контроль бюджету). А — Адміністратор (часто — координатор чи організатор, відповідає за документообіг, планування, адміністративний супровід). Тобто кожен субпроєкт (А–I) у цій структурі має базовий набір однакових функціональних ролей (К, Б, А), що забезпечує уніфікацію та самостійність кожного субблоку в межах великого проєкту.

## Slide 17: Особливості формування організаційної структури проєкту в концепції Agile
Організаційну струтктуру формують кросфункціональні команди, які працюють автономно, з мінімальною ієрархією. На вершині — Product Owner та Scrum Master, які координують процеси, але не мають жорсткого управління. Команди організовані навколо продуктів чи цінності, зображені у вигляді окремих блоків із гнучкими зв’язками між ними.
Принципи за якими формується і функціонує Agile-команада:
самоорганізація,
адаптивність,
швидкий обмін інформацією.