## Slide 1: ТЕМА 6. МЕТОДИЧНІ ІНСТУМЕНТИ ПЛАНУВАННЯ І КОНТРОЛЮ ПРОЕКТІВ

## Slide 2: ПЛАН:
1. Напрями структуризації проекту
2. Система кодування
3. Сіткове планування. Сітковий графік
4.Календарне планування робіт.

## Slide 3
Напрями структуризації проекту
Структуризація проекту може бути проведена в одному, двох або трьох напрямах. У наш час багато фірм застосовують «односпрямовану» систему для структуризації, управління, планування і контролю своїх проектів (тобто мова йде про структуризацію тільки обсягів робіт).
Успіх у плануванні й контролі виконання проекту залежить від того, як швидко і точно буде визначено обсяги робіт. Це завдання вирішується за допомогою WBS — робочої структури проекту. В поняття структура розбиття робіт входять:
структура – сукупність відношень між елементами системи, які необхідні та достатні для досягнення цілі проекту;
розбиття(декомпозиція) – розділення на складові частини або категорії, на більш прості складові частини, декомпозиція;
робота – тривале фізичне або розумове зусилля, яке направлене на досягнення результату; діяльність, обов’язок, функція, операція, яка виконується співробітником або колективом; частина трудового процесу, яка вимагає затрат часу та ресурсів.
WBS — це ієрархічна структура, побудована з метою логічного розподілу усіх робіт з виконання проекту і подана у графічному вигляді. Це сукупність декількох рівнів, кожний з яких формується в результаті розподілу роботи попереднього рівня на її складові.

## Slide 4
WBS – необхідний інструмент для управління проектом, оскільки дозволяє:
- забезпечити досягнення цілей проекту шляхом їх порівняння з елементами дерева робіт різного рівня;
розкласти складний за змістом проект на більш прості та керовані складові;
створити основу для сітьового моделювання, планування, розподілу відповідальності;
більш детально визначити вимоги до ресурсів, які необхідні для виконання робіт;
визначити структуру даних, необхідних для поточної оцінки вартості, тривалості та якості робіт;
створити основу для управління ризиками проекту.
Основні етапи розробки WBS:
 визначення ступеня деталізації проектних робіт (так, щоб вони піддавались оцінці);
 визначення кількості рівнів (як правило три-чотири, для сучасних компаній -чотири оптимально);
 розробка структури кожного рівня (формуються горизонтальні рівні);
 підготовка опису елементів WBS (стисла назва кожної складової WBS);
 формування системи кодування (кодуються всі блоки);
 проведення зворотних обчислень (затрати знизу догори за принципом: відділ локалізації — субпідрядник).

## Slide 5
Принципи формування рівнів WBS
Розробка структури розбиття робіт може здійснюватися двома основними методами – дедуктивним та індуктивним. При дедуктивній структуризації проекту елементи WBS визначаються на основі підходу зверху вниз (top-down approach). При індуктивній структуризації проекту елементи WBS складуються з елементів попереднього рівня на основ підходу знизу верх (bottom-up approach). Частіше всього обидва методи використовуються поперемінно для одного і того ж проекту, тобто WBS може вважатися створеною, коли до неї використали обидва підходу.
Для створення WBS структуризація може провадитися по таких рівнях:
рівень 1 — проект;
рівень 2 — стадії або субпроекти;
рівень 3 — системи або блоки;
рівень 4 — робочі пакети.
Елемент найнижчого рівня - ۩ робочий пакет (work package) - являє собою групу робіт чи операцій, які піддаються оцінці з погляду визначення затрат і наділення ресурсами, тривалості виконання та призначення відповідального і має такі характеристики: обсяг і перелік робіт, які треба виконати; відповідального за виконання робочого пакету; бюджет; потрібні ресурси; дати початку і кінця.

## Slide 6
На рис. наведено приклад трирівневої робочої структури проекту зі створення комп’ютерного центру в організації.
Перший рівень — це сам проект, другий — це субпроекти, сформовані за продуктовим принципом: забезпечення кадрами, технічне забезпечення, програмне забезпечення і управління проектом. На третьому рівні WBS перебувають робочі пакети для перших трьох субпроектів, а управління проектом не деталізується. Тобто слід підкреслити, що глибина розбивки за певними блоками може бути різною. WBS може застосовуватися для поєднання робіт, які необхідно виконати, організаційних структур і відповідальності за роботу з підсистемами планування, оцінки, розподілу витрат і ресурсів, аналізу, контролю і звіту в єдину взаємопов’язану інтегровану систему управління проектом.

## Slide 7
Дедалі частіше у проектах використовується двоспрямована структуризація, яка поєднує робочу й
організаційну структури і передбачає:
- робочу структуру проекту (WBS);
- організаційну структуру проекту (OBS);
- облік затрат;
- описання робочих пакетів (діяльності);
систему кодування;
словник використання WBS (каталог CTR «Витрати — час — ресурси»).
Згадаємо!!! Організаційна структура проекту стосується тільки внутрішньої організаційної структури і не зачіпає відносин проектних груп чи учасників з «батьківськими» організаціями. Будується ОBS аналогічно робочій структурі, а саме:
 на першому рівні відображається організаційна структура як єдиний елемент;
 на другому і нижчих рівнях триває поділ структури на основні організаційні елементи.
Кількість рівнів залежить від розміру проекту (таблиця 5.1) .

## Slide 8
Якщо зобразити WBS по горизонтальній осі, а OBS — по вертикальній, то на перетині отримаємо елементи двоспрямованої структури (рис.), тобто певні роботи, які виконуються відповідними підрозділами проектної команди. Кожний з них має свої ресурси і свій бюджет, що створює систему обліку затрат. За це відповідає менеджер-обліковець, який входить до складу адміністративної групи.

## Slide 9
WBS, OBS і облік затрат встановлюють каркас системи управління проектом.
Облік витрат кожної роботи полягає у її визначенні, плануванні ресурсів і бюджету; ці набори планів є фундаментальними блоками, або найнижчим рівнем у ієрархічній системі двоспрямованої системи планування і контролю.
Облік затрат будується на таких принципах:
1. Одна особа відповідає за них.
2. Провадиться ретельне визначення робіт, які виконуються й оцінюються.
3. По кожному робочому пакету існують плани, як-то: календарний графік;
ресурси; бюджет витрат.
4. Виконується аналіз і складаються звіти.
Обсяг робіт, ресурси і витрати, необхідні для виконання усього проекту або його складових, визначаються знизу догори — додаванням величини показників по вертикальній осі, тобто від найнижчого — до вищого рівня WBS.
Аналогічно по функціональних групах організаційної структури це визначається по горизонталі: для кожного вищого рівня витрати визначаються додаванням по нижчих рівнях.

## Slide 10
2. Система кодування
Ключем до інтеграції окремих елементів проекту є систематизована система кодування, яка допомагає структурувати проект, визначити елементи обліку витрат, WBS i OBS і встановити їхні взаємовідносини. Вона використовується, щоб відокремити і водночас поєднати все: роботи, їх планування і контроль, ресурси і кошти, облік, оцінку тощо.
Кодування — це життєво необхідний компонент інформаційної системи управління проектами. У кодуванні використовуються багатоцифрові номери або комбінації цифр і літер, кожна з яких має свій зміст, своє значення.
Кожний кодовий номер відповідає певним витратам, WBS або ОBS рівню та елементу, а також вказує на взаємостосунки у структурах WBS і ОBS. Кожний рівень структури представлено частиною коду. Одна частина презентує структуру WBS, друга — ОBS. Пов’язуючи їх, ми отримуємо витрати, притаманні цим структурам та їхнім окремим елементам.
Побудову системи кодування на прикладі проекту створення комп’ютерного центру наведено на рис. 3.8.

## Slide 11
Кодування WBS
1. Код першого рівня
Проект, як правило, кодується одно- чи двозначним числом.
У нашому прикладі проект має код 8, тому усі дані, закодовані з початковою цифрою «8», належать до цього проекту.
2. Код другого рівня
Наступні одна чи дві цифри WBS-коду представляють елементи WBS другого рівня. Якщо використовуємо цифрову нумерацію — можна нумерувати дев’ять елементів, літерову — відповідно до літери абетки.
У нашому прикладі достатньою є цифрова система, елементи якої мають такі коди:
Код
Добір і підготовка кадрів — 81
Поставка і монтаж устаткування — 82
Програмне забезпечення — 83
Управління проектом — 84

## Slide 12
Усі плани, бюджети, затрати, звіти, оцінки, матеріали і т. ін. для цих елементів WBS даються під цим кодом, наприклад, під кодом 82 можна буде знайти будь-які характеристики робіт з поставок і монтажу устаткування:
3. Код третього рівня
Для наступного рівня додається ще одна цифра. Наприклад, для поставок і
монтажу устаткування:
Код
Підготовка приміщення — 821
Розміщення замовлення — 822
Доставка і монтаж устаткування — 823 тощо.
Кодування ОBS
Ця система кодується аналогічно WBS.
1. Код першого рівня
Даний рівень може мати код, а може і не мати його. У нашому прикладі -це цифра «4». Вона представляє загальну структуру проекту «8».
2. Код другого рівня
Друга цифра (або дві для великого проекту) представляє елементи другого рівня. У нашому прикладі:
Код
Фахівець з добору персоналу - 41
Група викладачів-тренерів - 42
Ремонтна бригада - 43
Група постачання - 44
Група технічного забезпечення - 45
Група програмного забезпечення - 46
Таким чином, при кодуванні організаційної структури перша цифра представляє організацію в цілому; друга - відділи; третя - групи.

## Slide 13
Облік затрат
Коли комбінуються два коди, визначаються затрати стосовно WBS і ОBS.
Наприклад, код затрат 82-43 надає таку інформацію:
1. Вказує на затрати, необхідні для підготовки приміщення, щоб здійснити поставку і монтаж устаткування.
2. Перші дві цифри визначають затрати, необхідні для завершення частини роботи, яка належить до елементу 82 WBS, тобто поставки і монтажу устаткування. Решта затрат з цими двома цифрами у коді також належать до цього субпроекту.
3. Код 43 ОBS визначає ці затрати як роботу і відповідальність елементу 43 ОBS, а саме — ремонтної бригади.
WBS-словник або CTR-каталог
У зв’язку зі створенням WBS/ОBS-структур та кодуванням їх потрібно створити словник, який би визначав елементи й облік затрат (табл. 3.6). Це гарантує розуміння кожним залученим до проекту значення і змісту кожного з елементів WBS або ОBS. Словник може бути розширений визначенням обсягу робіт, витрат, ресурсів та обмежень за часом. Це може бути подано у вигляді каталогу «Витрати –– час — ресурси» (Cost — Time –– Resources, або CTR).

## Slide 14
Трьохспрямована структура проекту (рис. 3.9) створюється додаванням до двоспрямованої структури третьої — структури затрат (Cost Breakdown Structure — CBS).

## Slide 15
CBS утворюється за алгоритмом, аналогічним алгоритму створення WBS і
OBS (рис. 3.10).
Перший рівень — це всі витрати на проект.
Другий рівень — основні елементи CBS: матеріали, вузли, комплектуючі; витрати на утримання устаткування; трудові витрати; інші витрати.
Третій рівень — подальша розбивка. Як показано на рисунку, для трудових витрат це будуть: витрати на добір і навчання; витрати на оплату праці з поставки і монтажу устаткування; витрати на оплату праці з програмного забезпечення.
Четвертий рівень — подальша розбивка, наприклад, для оплати праці з програмного забезпечення: оплата праці програмістів; оплата праці системних аналітиків; оплата праці операторів.
Ця структура дає змогу збирати інформацію про затрати, аналізувати й готувати звіти по затратах будь-якого підрозділу або елементу робіт. Таким чином, проведена за всіма напрямами структуризація проекту формує необхідну інформацію для подальшого планування і контролю його строків, ресурсів і затрат.

## Slide 16
3. Сіткове планування: основи
۩ Організаційно-технологічна модель проекту – це адекватне формалізоване відображення порядку (послідовності) виконання робіт у часі, зв’язків і залежностей між ними, встановлених згідно з вимогами (технології, організації тощо) та з урахуванням обмежень (насамперед – ресурсних).Зазвичай моделі подають у формі графічних об’єктів – діаграм.
Найпоширенішими у практиці управління проектами є такі види організаційно-технологічних моделей: лінійні діаграми (графіки Ганта), циклограми, сіткові моделі. Лінійну діаграму зображають лінійним календарним графіком.
Циклограмну модель використовують переважно в разі застосування потокових методів організації виконання робіт проекту. Циклограми свого часу найширше застосовували у будівництві під час проектування спорудження однотипних будівель і споруд потоковим методом. Значно простішими є сіткові моделі. Сіткове моделювання основане на теорії графів.
Сіткова модель – множина поєднаних між собою елементів для опису технологічної залежності окремих робіт і етапів майбутніх проектів.
۩ Сіткове планування полягає у створенні логічних діаграм послідовності виконання проектних робіт — сіткових графіків — і визначенні тривалості цих робіт та проекту в цілому з метою подальшого контролю; набір методів, який призначений для управління розкладом проекту.
Застосування сіткового планування допомагає відповісти на такі запитання:
1. Скільки часу потрібно на виконання усього проекту?
2. У який час мають розпочинатися та закінчуватися окремі роботи?
3. Які роботи є «критичними» і повинні виконуватися точно за графіком,
аби не зірвати строки виконання проекту у цілому?
4. На який термін можна відкласти виконання «некритичних» робіт, щоб це
не вплинуло на строки виконання проекту

## Slide 17
۩ Методи сіткового планування - це методи, основна мета яких полягає в тому, щоб зменшити до мінімуму тривалість проекту.
До основних методів сіткового планування відносяться:
 метод критичного шляху (CPM);
 метод оцінки і аналізу програм (PERT);
 метод графічної оцінки і перегляду планів (GERT);
 метод критичних ланцюгів (ССМ)).
Останні три методи застосовують, якщо необхідно врахувати ситуації ризику чи невизначеності (щодо номенклатури, послідовності, тривалості робіт), тобто – при розробленні стохастичних (ймовірнісних) моделей проекту.
Метод критичного шляху (СРМ) — це метод планування робіт в рамках проекту, включаючи управління цими роботами і складання графіку їхнього виконання. Ключовим моментом методу є поняття «критичного шляху».
Сам по собі критичний шлях — це найбільша кількість часу, яка знадобиться для завершення всього проєкту. Він дає вам уявлення про те, як найкраще структурувати графік проєкту, щоб забезпечити його виконання вчасно та з мінімальними витратами. Простіше кажучи, метод критичного шляху допомагає зрозуміти оптимальні терміни для завершення вашого проєкту.
Метод критичного шляху від А до Я за посиланням: https://techukraine.net/%D0%B2%D1%96%D0%B4-%D0%B0-%D0%B4%D0%BE-%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4-%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%88%D0%BB%D1%8F%D1%85%D1%83-cpm-%D0%B4/
PERT чарт для проєкту із п'ятьма віхами (з 10 по 50) та шістьма діяльностями (з A по F). Проєкт має два критичних шляхи: діяльності B та C, або A, D, та F – що виділяє мінімальний проєктний час тривалістю 7 місяців з швидким відстеженням. Діяльність E є суб-критичною, та може бути плаваючою у рамках 1 місяця.

## Slide 18
Сіткова діаграма PERT для проєкту тривалістю в сім місяців з п'ятьма віхами (від 10 до 50) і шістьма діяльностями (від A до F).
У методі PERT номенклатуру та послідовність робіт задаються однозначно, а їх тривалість – у формі розподілу ймовірності, тобто враховують ризик зміни часу виконання кожної роботи, а відтак – і усього проекту.
Метод PERT — це аналітичний розрахунковий метод, що дозволяє спрогнозувати найоптимістичніші, найпесимістичніші та найвірогідніші терміни виконання робіт (у ході аналізу будується середньозважена оцінка), виключає при цьому повторення одних і тих же робіт в один і той же час. Він не допускає опису робіт з невідомою кількістю ітерацій, але може враховувати невизначені величини для підрахунку вірогідності виконання як окремих завдань, так і всього проекту у відведені терміни. Для кожного зі сценаріїв задається своя оцінка тривалості виконання робіт.
PERT був розроблений головним чином для спрощення планування на папері та створення графіків великих і складних проєктів. PERT призначений для масштабних, унікальних, складних, нерутинних проєктів. Метод передбачав наявність невизначеності, даючи можливість розробити робочий графік проєкту без точного знання деталей і необхідного часу для всіх його складових.
Найпопулярнішою частиною PERT є Метод критичного шляху, що спирається на побудову мережного (сіткового) графіку (мережеві діаграми PERT).

## Slide 19
У своїх базових формах методи PERT і СРМ призначені для визначення найбільш тривалого за часом шляху в ланцюзі робіт, який стає основою при плануванні та контролі за ходом виконання проекту. Для графічного відображення цієї послідовності в обох методах застосовуються лінії зі стрілками і вузлами. Спочатку PERT і СРМ відрізнялися між собою тим, що в мережевому графіку PERT операція позначалася стрілкою, а в СРМ -вузлом (кружком). Існувало й ще одна відмінність: в PERT використовувалися три типи оцінки тривалості операцій (оптимістична, песимістична і найбільш ймовірна), а в СРМ - тільки найкраща. Ці відмінності пояснюються тим, що метод PERT розроблявся для роботи зі складними проектами, які характеризуються високим ступенем невизначеності, а СРМ - для складання графіків рутинних операцій, пов'язаних із виробничим технічним обслуговуванням. За довгі роки існування цих двох методів відмінності між ними стерлися, оскільки користувачі СРМ почали також застосовувати три оцінки тривалості операцій, а в сіткових графіках PERT нерідко позначаються вузлами.
Метод графічної оцінки і перегляду програм (Метод GERT).
Метод графічної оцінки й аналізу (англ. GERT, Graphical Evaluation and Review Technique) — альтернативний ймовірнісний метод сіткового планування, застосовується у випадках організації робіт, коли наступні роботи можуть починатися після завершення тільки деякого числа з попередніх, причому не всі роботи, представлені на мережевій моделі, повинні бути виконані для завершення проєкту. Використовується, в основному, для планування інноваційних проєктів.

## Slide 20
Основу застосування методу GERT становить використання альтернативних мереж, званих GERT-мережами. Вони дозволяють більш адекватно планувати складні процеси виробництва в тих випадках, коли важко або неможливо (з об'єктивних причин) однозначно визначити, які саме роботи і в якій послідовності повинні бути виконані для досягнення мети проєкту (тобто існує багатоваріантність реалізації проєкту). Розрахунок GERT-мереж, що моделюють реальні процеси, надзвичайно складний. Програмне забезпечення для обчислення сіткових моделей такого типу в даний час не поширене.
Метод GERT передбачає можливість моделювання сценаріїв проекту, які відрізняються як переліком робіт, так і їх послідовністю і тривалістю. Такий підхід імітує ситуацію невизначеності.
Метод критичних ланцюгів дозволяє ураховувати використання у проекті обмежених ресурсів і передбачає оптимізацію організації їх руху. Він є прикладом розвитку та удосконалення методів СРМ і PERT.
Метод критичного ланцюга фокусується на проекті в цілому, а не на окремих завданнях. «Буфери завдань» (запаси безпеки, вбудовані в час виконання завдання, щоб захистити його від незахищеність) тому об’єднуються, створюючи «буфер проекту» наприкінці проекту. Таким чином, загальний запас надійності стає і залишається видимим для керівника проекту та клієнта. Моніторинг буфера проекту – це зручний спосіб постійного моніторингу стану проекту.
"Критичний ланцюг - це найшвидший час, коли ми можемо завершити проект, враховуючи як залежність завдань, так і наявність потрібних ресурсів".
Крім того, цей метод розглядає не лише критичний шлях, але й критичні ресурси (залежно від завдання та співробітника проекту). Отже, «критичний ланцюг» - це поєднання критичного шляху та критичних ресурсів. Буфери проекту визначають цей ланцюжок таким чином, що, якщо щось трапляється, робота над критичним шляхом страждає якомога менше, і ми досягаємо запланованої дати завершення. Ми можемо розглядати цей метод як доповнення до інших методів управління проектами.

## Slide 21
Сітковий графік базується на використанні математичної моделі — графа.
۩ Граф —геометрична фігура, що складається зі скінченної або нескінченної кількості точок і лінй, що їх з’єднуть. Точки називаються вершинами, а лінії – ребрами, якщо вони неорієнтовані, і дугами, якщо вони направлені. Якщо всі відрізки є направленими, граф називається орієнтованим, якщо ненаправленими — неорієнтованим. За допомогою такого графу створюється сітка робіт проекту. ۩
Сітковий графік — це графічне подання робіт проекту, яке відбиває їх послідовність та взаємозв’язок. Основним засобом візуалізації сіткового графіку проекту є діаграма Ганта (Gantt Chart).
Діаграма Ганта — це один з найбільш популярних способів сіткового графічного представлення плану проекту, вживаний в багатьох програмах управління проектами. Діаграма Ганта названа на честь американського інженера Генрі Ганта (1861–1919), соратника «батька наукового менеджменту» Фредеріка Тейлора (1856–1915).

## Slide 23
Рис. 5.3. Сітковий графік процесу планування асортименту продукції

## Slide 24
Взагалі існує три типи сіткових моделей, які використовуються для складних проектів, а саме:
моделі типу “вершини — роботи”. Роботи представлені у вигляді прямокутників, що пов’язані логічними залежностями (рис. 5.4.);
моделі “вершини — події”(кожна робота визначається i, номером – початок – закінчення. Робота визначається стрілками між двома вузлами і визначається номерами вузлів, які вона пов’язує (рис.5.5.));
змішані (робота представлена у вигляді прямокутника (вузла) або лінії (стрілки). Крім того, існують прямокутники та лінії, які не представляють роботу: одночасні події та логічні залежності. Лінії використовуються не для об’єднання прямокутників по початках та закінченнях, а для відображення моменту часу до, під час виконання або після виконання роботи.

## Slide 25
Усі види сіткових моделей забезпечують розрахунок раннього та пізнього початку й закінчення, резервів часу для кожної роботи проекту, у припущенні, що задані тривалості робіт і логічні залежності між ними. Основа цього є настільки потужною, що дозволяє відслідковувати різні варіанти і за формулою "ЩО-ЯКЩО", яка передбачає варіювання тривалостями і логічними залежностями між роботами.
Алгоритм розрахунку сіткової моделі.
Тривалість - час виконання роботи.
Ранні й пізні дати. Ці дати можуть бути визначені на основі оціночних тривалостей всіх робіт. Початок і закінчення однієї роботи може залежати від закінчення іншої. Таким чином існує сама рання дата, коли робота може бути розпочата — дата раннього початку. Дата раннього початку та оціночна тривалість роботи складають дату раннього закінчення. Якщо дата пізнього початку відрізняється від дати раннього початку, то проміжок, під час якого робота може бути розпочата, називається резервом часу.
Ранні початок і закінчення розраховуються на етапі прямого проходу по сітці. Ранній початок першої роботи дорівнює 0, раннє закінчення розраховується додаванням значення тривалості роботи. Раннє закінчення перетворюється у наступній роботі у ранній початок відніманням випередження або додаванням запізнення, які передбачають залежність закінчення-початок. Для залежності "початок-закінчення" час початку перетворюється у закінчення. Якщо робота має дві чи більше попередніх робіт, то перетворюється робота з максимальним значенням раннього закінчення. Процес повторюється по всій сітці.
Дати пізнього початку, пізнього закінчення, резерв часу розраховуються при виконанні зворотного проходу. Пізнє закінчення останньої роботи приймається рівним її ранньому закінченню. Шляхом віднімання тривалості роботи підраховується пізній початок. Пізній початок перетворюється у пізнє закінчення попередньої роботи. Перетворена дата початку або закінчення приймається у якості нового часу початку або закінчення у відповідності з типом залежності. Коли робота має дві чи більше попередніх роботи, вибирається робота з найменшим значенням часу початку (після віднімання запізнення й додавання випередження). Процес повторюється по всій сітці. Резерв часу у першої й останньої роботи повинен дорівнювати 0.
Визначення критичного шляху, критичної тривалості та критичних робіт.
Роботи з нульовим резервом часу називаються критичними; їх тривалість визначає тривалість проекту в цілому.
Розрахунки основних параметрів сіткових графіків повинні бути використані при аналізі й оптимізації сіткових стратегічних планів.
Оптимізація сіткових графіків полягає у покращенні процесів планування, організації й управління комплексом робіт із метою скорочення витрат економічних ресурсів і підвищення фінансових результатів при заданих обмеженнях.
На етапі оптимізації може виникнути необхідність у деяких змінах плану для задоволення тих чи інших критеріїв. Ці зміни можуть викликати необхідність повернення до попередніх етапів планування. В результаті отримується скоригований генеральний розклад проекту, який близький до оптимального.

## Slide 26
Для побудови моделі будь-якого виду необхідно: сформувати упорядкований перелік робіт (тобто – розробити WBS), оцінити чи розрахувати тривалість кожної та встановити зв’язки між ними.
Для кожної з робіт проекту менеджер повинний встановити час, необхідний для виконання цієї роботи.
Побудова й обчислення параметрів сіткового графіка (графіка передування)
1-й крок. Визначення переліку й послідовності виконання робіт.
Безпосередньо перелік робіт можна отримати з робочої структури проекту, проте WBS не показує, у якій послідовності мають виконуватися зазначені у ній роботи. Тому логічні зв’язки між ними повинен встановити сам менеджер.
2-й крок. Графічна побудова сіткового графіка.

## Slide 27
Результатом другого кроку є сітковий графік з означенням робіт і логічних зв’язків між ними.
3-й крок. Означення тривалості робіт.
Найпридатнішим є метод ймовірних оцінок (для роботи студентів).
4-й крок. Визначення ранніх термінів початку і закінчення проектних робіт шляхом «прямого проходження».
Шлях — це послідовність взаємопов’язаних робіт від початку до завершення виконання проекту.
Ранній початок (ES — Early Start) — найбільш ранній можливий термін початку роботи.
Раннє закінчення (EF — Early Finish) — найбільш ранній можливий термін завершення роботи.
Ці параметри обчислюються за такими формулами:
EFi = ESi + ti ;
ESi + 1 = EFi ,
де EFi — ранній термін завершення і-ї роботи; ESi — ранній термін початку і-ї роботи;
ti — тривалість і-ї роботи;
ESi + 1 — ранній початок роботи і + 1.
Правило: при проведенні обчислень ранніх термінів, якщо певна робота виконується після кількох попередніх, ранній термін початку цієї роботи визначається з огляду на найпізніший з ранніх термінів закінчення попередніх робіт.
Цей крок дає можливість визначити тривалість усього проекту. Тривалість проекту визначається як найбільша величина з ранніх термінів завершення решти робіт. Завжди є дата старту проекту; для кожної операції існує найбільш рання дата старту (ES). Всі операції проекту, які стартують в день початку проекту, мають ES = 0 . У разі, коли операція стартує пізніше, ніж в «0», то вписується час запізнення. Наприклад: операція стартує на 6 днів пізніше, тоді ES = 0 +6 = 6. Вписуємо в клітинку раннього старту «6».

## Slide 28
5-й крок. Визначення пізніх термінів початку і завершення робіт «зворотним проходженням».
Цей крок передбачає обчислення зазначених параметрів у зворотному порядку - від останньої роботи проекту до першої.
Пізній початок (LS — Late Start) - найпізніший можливий термін початку роботи, після якого затримка вплине на строк завершення виконання усього проекту.
Пізнє закінчення (LF — Late Finish) - найпізніший можливий термін завершення роботи.
Ці терміни обчислюються за такими формулами:
LSi = LFi – ti ;
LFi – 1 = LSi .
Правило: якщо після певної роботи йдуть дві паралельні, то пізнє завершення цієї роботи визначається з огляду на найбільш ранній з пізніх початків наступних робіт.
6-й крок. Визначення критичного шляху і запасу часу по роботах.
Роботи, у яких ранні й пізні терміни початку і закінчення збігаються, називають критичними. Роботи, у яких ранні й пізні терміни початку і закінчення не збігаються, називають некритичними.
Критичний шлях утворюється послідовністю критичних робіт. Це найдовший з усіх існуючих у проекті шляхів, який показує найменший час, який потрібно, аби повністю виконати усі роботи за проектом.
Запас часу (F — Float) — це той максимальний час, на який можна відкласти початок некритичної роботи, щоб при цьому не змінилась тривалість реалізації усього проекту. Він обчислюється за формулами:

## Slide 29
Fі = LSі – ESі
або Fі = LFі – EFі.
Запас часу (F - Float) Загальний резерв (Запас часу (F - Float)) - це той максимальний час, на який можна відкласти початок некритичної роботи, щоб при цьому не змінилась тривалість реалізації усього проекту.
Він обчислюється за формулами:
Fі = LSі – ESі. або Fі = LFі – EFі.
Вільний резерв – час, на який можна відкласти або продовжити операцію без наслідків для початку наступних операцій
FFі = |EFi – ESі+1|

## Slide 30
Проілюструємо застосування методики на прикладі
Проект - Виготовлення кулькової ручки
Рис. Побудова графіку передування (зразок)

## Slide 31
4. Календарне планування
۩ Календарне планування – це складання та коригування розкладу, в якому роботи, виконані різними організаціями-учасниками проекту, погоджуються в часі між собою і з можливостями їхнього забезпечення різними видами ресурсів. При цьому повинне бути забезпечене дотримання заданих обмежень і оптимальний (за прийнятим критерієм) розподіл ресурсів.
۩ Календарне планування проекту — це процес складання й коригування розкладу проекту, що полягає у визначенні календарних дат виконання всіх робіт.
۩ Календарний план – план проекту, поданий у форматі реального часу (фактичних календарних дат).
Календарне планування здійснюється на всіх етапах життєвого шляху проекту. Так, на етапі обрубування проекту розробляють укрупнений стратегічний план, на етапі підготовки формують базовий (цільовий) календарний план, а на етапі реалізації – детальні плани, які постійно коректують з урахуванням фактичного виконання завдань проекту.
Процес календарного планування передбачає виконання таких кроків:
1. Ідентифікація проекту.
2. Структурування проекту.
3. Розроблення організаційно-технологічної моделі проекту.
4. Розроблення календарного плану виконання робіт проекту.
5. Розроблення календарного плану управління проектом.
6. Вартісна оцінка елементів проекту, визначення бюджету проекту.
7. Оптимізація планів за вибраним критерієм.

## Slide 32
Параметри календарного плану – це дати початку та закінчення кожної роботи, їх тривалість та необхідні ресурси. Тривалість роботи – головний параметр планування, залежить від сумарної трудомісткості та чисельності працюючих.
Критична тривалість – мінімальна тривалість, протягом якої може бути виконаний весь комплекс робіт по проекту. Критичний шлях – шлях у сітковій моделі, тривалість якого дорівнює критичній. При календарному плануванні обов’язково повинно враховуватись дотримання заданих обмежень (тривалість робіт, ліміти ресурсів тощо) та оптимальний розподіл ресурсів.
Мета календарного плану - координація діяльності залучених до проекту виконавців для забезпечення його успішного завершення, створення умов задля реагування на ринкові можливості та вчасного надходження доходів, що гарантує ефективність інвестицій.