Практичне заняття з курсу «Гнучке Ууправління проєктами»

ТЕМА: СІТКОВЕ І КАЛЕНДАРНЕ ПЛАНУВАННЯ ПРОЄКТУ

Завдання 1. Побудуйте діаграму Ґанта використовуючи наведені дані. Визначте критичні роботи за запас часу.

Таблиця 1. Календарний план проєкту

| Код роботи | Тривалість роботи | Час початку | Час кінця |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 3 | 14.09 | 16.09 |
| B | 2 | 17.09 | 18.09 |
| C | 3 | 17.09 | 19.09 |
| D | 2 | 18.09 | 19.09 |
| E | 1 | 20.09 | 20.09 |

Завдання 2. Побудуйте діаграму Ґанта використовуючи наведені дані. Визначте критичні роботи за запас часу.

Таблиця 2. Календарний план проєкту ремонту кімнати

| Код роботи | Тривалість роботи | Час початку | Час кінця |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 2 | 1.06 | 2.06 |
| B | 4 | 3.06 | 6.06 |
| C | 4 | 3.06 | 6.06 |
| D | 5 | 3.06 | 7.06 |

Завдання 3:

На основі наведених даних:

- Побудувати сітковий графік проєкту з визначенням параметрів: ранній початок, пізній строк початку, ранній строк закінчення, пізній строк закінчення, резерв часу.

- Визначити критичний шлях проєкту, загальну тривалість проекту.

- Побудувати діаграму Ґанта.

Таблиця 3. Інформація по реалізації проєкту

| Код роботи | Попередня робота | Тривалість роботи, днів |
| --- | --- | --- |
| A | - | 2 |
| B | - | 5 |
| C | - | 5 |
| D | A | 3 |
| E | A | 2 |
| F | C | 3 |
| G | C | 11 |
| H | E, B, F | 5 |
| I | E, B, F | 10 |
| J | E, B, F | 2 |
| K | J, G | 3 |
| L | D, H | 10 |

Кейс

Студент магістратури має підготувати та захистити магістерську роботу. Період виконання:

- написання роботи: 1 вересня – 1 грудня 2025 р.

- підготовка до захисту та захист: 5 – 20 грудня 2025 р.

Завдання студента: спроєктувати процес написання роботи у вигляді плану з етапами, роботами, тривалістю, критичним шляхом та діаграмою Ґанта.