Практичне заняття

Тема «Методичні інструменти планування і контролю проєктів»

Завдання 1

| Код роботи | Попередня робота | Тривалість роботи, днів | Сума витрат на виконання роботи, тис.грн. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - | 1 | 0,1 |
| 2 | 1 | 1 | 0,7 |
| 3 |  |  |  |
| 3.1 | 2 | 1 | 2,2 |
| 3.2 |  |  |  |
| 3.2.1 | 1 | 4 | 2,0 |
| 3.2.2 | 3.2.1 | 1 | 0,5 |
| 4 |  |  |  |
| 4.1 | 3.1 | 3 | 1,5 |
| 4.2 | 3.2.2 | 4 | 2,0 |
| 5 | 4.1 | 1 | 0.4 |
| 6 | 4.2,5 | 2 | 0,7 |
| 7 | 6 | 1 | 0,4 |
| 8 | 7 | 3 | 0,6 |
| 9 | 8 | 2 | 0,6 |

На основі наведених даних за проєктом слід побудувати: а) сітковий графік;

б) календарний план розподілу витрат;

в) графік бюджету (наростаючим підсумком) для ранніх і пізніх строків виконання проєкту.

Приклад виконання завдання 1

Розміщення й позначення параметрів сіткового графіка:

| ES | t | EF | ID – код роботи; T- тривалість роботи; ES, EF - ранній строк відповідно початку і завершення роботи; ES EF – пізній строк відповідно початку і завершення роботи; SL - повний резерв часу роботи. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ID |  |  |
| LS | SL | LF |  |

  - Будуємо сітковий графік (рис.1) та розраховуємо його параметри на основі вихідних даних таблиці.

    - Визначаємо ранні строки початку й завершення проектних робіт на

основі	прямого	аналізу	сіткового	графіка	за	формулами:

ES i1  EFi ;

EFi  ES i  ti ;

    - Визначаємо пізні строки початку й завершення проектних робіт на

основі	зворотного	аналізу  сіткового	графіка	за	формулами:	LS i  LFi  ti ;

LFi1  LS i ;

    - Визначаємо повні резерви часу для робіт проекту за формулою:

SLi  LS i  ES i або SLi  LFi  EFi .

    - Визначаємо критичний шлях:

L = (1,2, 3.1, 4.1, 5,6,7,8,9) = 1+1+1+3+1+2+1+3+2 =15 (днів).

L = (1,3, 3.2.1, 3.2.2, 4.2, 6,7,8,9) = 1+4+1+4+2+1+3+2 =18 (днів).

Lкр . = L (1,3, 3.2.1, 3.2.2, 4.2, 6,7,8,9)=18(днів).

  - За даними про витрати на виконання робіт проекту будуємо календарний план розподілу витрат і графік бюджету (наростаючим підсумком) для ранніх і пізніх строків виконання проекту.

    - Визначаємо витрати на один день за кожним видом робіт ( табл. 1)

за формулою:  ci  Ci /ti , де Ci - загальні витрати на i-ву роботу, грн..;  t i  -

тривалість i-вої роботи, дні.

Рис. 1. Сітковий графік проекту

Таблиця 1

Витрати на один день роботи

| Код роботи | Витрати на один день роботи, тис. грн.. |
| --- | --- |
| 1 | 0,1 |
| 2 | 0,7 |
| 3.1 | 2,2 |
| 3.2.1 | 0,5 |
| 3.2.2 | 0,5 |
| 4.1 | 0,5 |
| 4.2 | 0,5 |
| 5 | 0,4 |
| 6 | 0,35 |
| 7 | 0,4 |
| 8 | 0,2 |
| 9 | 0,3 |

    - Будуємо календарний план розподілу витрат за проектом (табл..2).

    - Будуємо графіки бюджету (наростаючим підсумком0 для ранніх та пізніх строків виконання проекту (рис. 2).

14

Витрати, тис.грн.

12

Ранні строки

Пізні строки

10

8

6

4

2

0

1	2	3	4	5	6	7	8	9  10 11 12 13 14 15 16 17 18

Дні виконання проекту

Рис. 2. Графіки бюджету для ранніх і пізніх строків виконання проекту

Таблиця 2.

Календарний план розподілу витрат за проєктом

| Код роботи | Строки виконання робіт | Розподіл витрат по днях виконання робіт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Ранні | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пізні | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ранні |  | 0,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пізні |  |  |  |  | 0,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Ранні |  |  | 2,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пізні |  |  |  |  |  | 2,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Ранні |  | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пізні |  | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2 | Ранні |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пізні |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Ранні |  |  |  | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пізні |  |  |  |  |  |  | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Ранні |  |  |  |  |  |  | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пізні |  |  |  |  |  |  | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Ранні |  |  |  |  |  |  | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пізні |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Ранні |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,35 | 0,35 |  |  |  |  |  |  |
|  | Пізні |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,35 | 0,35 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Ранні |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,4 |  |  |  |  |  |
|  | Пізні |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,4 |  |  |  |  |  |
| 8 | Ранні |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 | 0,2 | 0,2 |  |  |
|  | Пізні |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 | 0,2 | 0.2 |  |  |
| 9 | Ранні |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,3 | 0,3 |
|  | Пізні |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,3 | 0,3 |
| Витрати по днях, тис.грн. | Ранні | 0.1 | 1.2 | 2,7 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,5 | 0.5 | 0,5 | 0,35 | 0,35 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 |
|  | Пізні | 0.1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,2 | 2,7 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,35 | 0,35 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 |
| Витрати наростаючим підсумком, тис.грн. | Ранні | 0.1 | 1.3 | 4.0 | 5,0 | 6,0 | 7.0 | 7,9 | 8,4 | 8,9 | 9,4 | 9,75 | 10,1 | 10,5 | 10,7 | 10,9 | 11,1 | 11,4 | 11,7 |
|  | Пізні | 0,1 | 0,6 | 1,1 | 1,6 | 2,8 | 5,5 | 6,5 | 7,5 | 8,5 | 9,4 | 9,75 | 10,1 | 10,5 | 10,7 | 10,9 | 11,1 | 11,4 | 11,7 |

Висновок. Графік відображає фінансову динаміку проєкту. Він показує не лише загальну суму витрат, а й коли саме знадобляться гроші.

Форма кривої показує темп реалізації проєкту. Крива Early start різко йде вгору, це свідчить про швидке інвестування, але й швидкі результати. Крива Late start піднімається повільніше, тобто можна довше тримати кошти в обороті, але й результат з’являється пізніше.

В обох випадках загальний бюджет однаковий, але часовий розподіл витрат різний, що і є основою прийняття управлінських рішень в межах проєкту щодо фінансування.

Якщо компанія має достатньо грошей або є доступ до фінансування, варто вибрати ранній варіант, щоб швидше вийти на ринок. Якщо ж є обмежений бюджет або важливо тримати гроші в обороті, варто використати пізній варіант.

Щодо управління ризиками, Early start має більше ризику фінансових розривів, але є запас часу, якщо виникнуть затримки. Late start дає можливість економії грошей у короткостроковій перспективі, але в разі будь-якої затримки строки і бюджет вийдуть за межі планових значень.

Щодо швидкості виходу на ринок, ранній варіант підходить, якщо продукт треба протестувати на ринку якнайшвидше. Пізній варіант доцільний, якщо немає тиску з боку конкурентів і можна дозволити собі рухатися повільніше.

В межах гнучкого управління проєктом, команда може комбінувати підходи: почати критичні роботи за раннім графіком, а менш пріоритетні — «розтягнути» за пізнім, щоб балансувати грошовий потік.

Завдання 2 (для самостійного розв’язку)

| Код роботи | Попередня робота | Тривалість роботи, днів | Сума витрат на виконання роботи, тис.грн. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - | 1 | 0,1 |
| 2 | 1 | 1 | 0,3 |
| 3 |  |  |  |
| 3.1 | 2 | 1 | 3,0 |
| 3.2 |  |  |  |
| 3.2.1 | 1 | 4 | 2,0 |
| 3.2.2 | 3.2.1 | 1 | 0,6 |
| 4 | 3.1, 3.2.2 | 10 | 5,0 |
| 5 | 4 | 2 | 1,0 |
| 6 | 5 | 5 | 2,0 |
| 7 | 6 | 1 | 0,5 |
| 8 | 7 | 2 | 0,4 |
| 9 | 8 | 2 | 0,6 |

На основі наведених даних слід побудувати:

| а) | сітковий графік; |  |
| --- | --- | --- |
| б) | календарний план розподілу витрат; |  |
| в) | графік бюджету (наростаючим підсумком) | для ранніх і пізніх |

строків виконання проєкту.