## Slide 1
Практичні задачі з теми 4 «Обгрунтування доцільності проєкту)

## Slide 2
Умови проєкту
IT-компанія розглядає можливість розробки нової SaaS платформи. Початкові інвестиції складають $120,000.
Прогнозований чистий прибуток за роками:
Завдання
Виконайте наступні розрахунки для прийняття управлінського рішення:
Рік 1: $40,000
Рік 2: $60,000
Рік 3: $80,000
Розрахуйте загальний показник рентабельності інвестицій (ROI) за 3 роки.
Визначте термін окупності проєкту (Payback Period) у роках та місяцях.
Зробіть висновок: чи варто інвестувати в продукт, якщо прийнятний термін окупності компанії становить 2 роки?
→
→
→
→
→
→
Задача 1: Окупність розробки SaaS-продукту

## Slide 3
Умови та вхідні дані
Проєкт сонячної електростанції потребує початкових інвестицій у розмірі €500,000.
Прогнозовані грошові потоки (CF) за 4 роки:
Завдання
Ставка дисконтування (r) становить 12% (0.12).
Розрахуйте чисту приведену вартість (NPV) за формулою:
Проаналізуйте результат: чи доцільний цей проєкт?
Рік 1: €150,000
Рік 2: €200,000
Рік 3: €200,000
Рік 4: €150,000
→
→
→
→
Задача 2: NPV проєкту зеленої енергетики

## Slide 4
Очікуваний час (te) та Стандартне відхилення (σ):
Умови задачі
Оцінка завдання "Розробка архітектури бази даних":
Завдання
1. Розрахуйте очікувану тривалість (te).
2. Визначте стандартне відхилення (σ).
3. Вкажіть діапазон часу (te ± σ) з ймовірністю виконання 68.26%.
Оптимістична оцінка (O): 14 днів
Найбільш ймовірна (M): 20 днів
Песимістична оцінка (P): 38 днів
→
→
→
Задача 3: Оцінка тривалості (Метод PERT)

## Slide 5
Статус проєкту (Місяць 6): Бюджет (BAC) = $200k. Плановий обсяг (PV) = $100k. Фактичні витрати (AC) = $120k. Вартість реально виконаних робіт (EV) = $90k.
Показник | Абревіатура | Формула розрахунку | Ваше завдання
Відхилення за вартістю | CV (Cost Variance) | CV = EV - AC | Розрахувати CV. Вказати, чи є перевитрата.
Відхилення за розкладом | SV (Schedule Variance) | SV = EV - PV | Розрахувати SV. Вказати, чи є відставання.
Індекс виконання вартості | CPI | CPI = EV / AC | Знайти CPI. Оцінити ефективність витрат.
Індекс виконання розкладу | SPI | SPI = EV / PV | Знайти SPI. Оцінити темпи виконання.
Задача 4: Метод освоєного обсягу (EVM)

## Slide 6
Проєкт постачання обладнання. Базовий резерв: $15,000.
Ризик 1: Загроза
Можлива затримка на митниці. Ймовірність події: 30%. У разі настання, фінансові втрати (штрафи) складуть -$50,000.
Ризик 2: Можливість
Дострокове розмитнення завдяки порталу. Ймовірність: 20%. Економія принесе додаткові +$30,000.
Завдання
1. Розрахуйте EMV для кожного ризику. 2. Визначте загальний EMV проєкту. 3. Дайте відповідь: чи достатньо базового резерву у $15,000?
Задача 5: Очікувана грошова вартість (EMV)