1. Яка головна мета фази "Discovery" (Відкриття) у життєвому циклі проєкту ?

A.Сформувати повний штат команди для виконання технічних завдань.

B.Визначити, чи вирішує ідея реальну проблему та чи варто витрачати ресурси.

C.Розробити детальний графік виконання робіт на кожен день.

D.Провести фінальний аудит витрачених коштів після завершення робіт.

2. Що є результатом фази ініціації, який слугує "квитком" до планування та фінансування?

A.Список усіх можливих постачальників матеріалів.

B.Статут проєкту (Project Charter) або Концепція.

C.Детальний звіт про моніторинг виконання.

D.Протокол закриття проекту.

3. Відповідно до "Анатомії концепції", який елемент відповідає на питання про життєздатність проєкту після припинення зовнішнього фінансування?

A.Бюджет (Budget).

B.Ресурси (Resources).

C.Сталість (Sustainability).

D.Ризики (Risks).

4. У чому полягає принципова різниця між Моніторингом та Контролем в управлінні проєктами?

A.Моніторинг — це постійне відстеження прогресу, а Контроль — реакція на відхилення та прийняття рішень.

B.Моніторинг фокусується на людях, а контроль — на фінансах.

C.Це ідентичні поняття, що використовуються як синоніми.

D.Контроль проводиться щодня, а моніторинг — раз на рік.

5. Що вимірює індикатор відхилення за графіком (SV) у системі Earned Value Management (EVM)?

A.Загальну вартість проекту після його завершення.

B.Різницю між фактичними витратами та бюджетом.

C.Різницю між фактично виконаним (EV) та запланованим обсягом (PV).

D.Кількість годин, які відпрацювала команда.

6. У Каскаді індикаторів, чим відрізняються "Результативні (Outcomes)" від "Впливу (Impact)"?

A.Outcomes стосуються лише внутрішньої команди, а Impact — лише інвесторів.

B.Impact — це матеріальні продукти, а Outcomes — фінансові звіти.

C.Між ними немає різниці у часових межах.

D.Outcomes — це короткострокові зміни, а Impact — довгострокові стратегічні ефекти для суспільства.

7. Яка головна мета фінансового аналізу в контексті "Діагностики ефективності"?

A.Комерційна привабливість, максимізація прибутку та фінансова стійкість.

B.Перевірка дотримання юридичних норм при реєстрації.

C.Оцінка впливу на навколишнє середовище.

D.Підвищення суспільного добробуту та досягнення національних цілей.

8. Який метод ідентифікації ризиків передбачає анонімне багатокрокове опитування експертів?

A.SWOT-аналіз.

B.Мозковий штурм.

C.Історичний аналіз.

D.Метод Дельфі.

9. Що з переліченого є ознакою "Червоного прапорця" в моніторингу під назвою "Параліч даних"?

A.Відсутність будь-якого фінансування на збір інформації.

B.Повне ігнорування результатів моніторингу при прийнятті рішень.

C.Перетворення збору індикаторів на бюрократичний процес (KPI заради KPI).

D.Надмірна кількість метрик, які неможливо якісно проаналізувати.

10. Яку модель життєвого циклу найкраще використовувати для IT-проєктів з високим ступенем невизначеності вимог?

A.Спіральна (Agile/Iterative).

B.Бездефектна.

C.Фундаментальна.

D.Каскадна (Waterfall).

11. Відповідно до Теми 7, що є кінцевою метою будь-якої зовнішньої комунікації проєкту?

A.Продаж продукту за будь-яку ціну.

B.Використання всього бюджету на рекламу.

C.Створення максимально великої кількості публікацій.

D.Вплив на поведінку цільової аудиторії.

12. У системі SMART-цілей, що означає критерій "Relevant" (Доцільна)?

A.Ціль є амбітною, але реальною для виконання командою.

B.Ціль має чітко визначені часові межі.

C.Ціль відповідає стратегічному плану та доречна в контексті проекту.

D.Ціль можна виміряти кількісними показниками.

13. Хто в комунікаційній команді відповідає за формування контент-плану на основі стратегії та спілкування з аудиторією?

A.Контент-менеджер.

B.SMM-менеджер.

C.Акаунт-менеджер.

D.Комунікаційний менеджер.

14. Що таке "Бриф" у контексті роботи з підрядниками чи командою?

A.Список паролів до соціальних мереж.

B.Анкета-документ, де описані основні завдання, вимоги та вхідні дані проєкту.

C.Наказ про призначення керівника проекту.

D.Фінансовий звіт про виплату заробітної плати.

15. Який із п'яти вимірів проєкту за "Радаром аналізу" оцінює вплив на національну економіку та суспільний добробут?

A.Економічний.

B.Соціальний.

C.Інституційний.

D.Фінансовий.

16. У Логічній матриці (LogFrame), що таке "Індикатори (KPIs)"?

A.Глобальна місія проєкту, якої прагнуть досягти.

B.Перелік усіх працівників проекту.

C.Об'єктивні метрики, які доводять досягнення заявленого результату.

D.Джерела даних, звідки береться інформація.

17. Який тип проєкту характеризується цілями, що постійно еволюціонують, та результатом, який важко оцінити кількісно?

A.Організаційні проєкти.

B.Технічні проєкти.

C.Будівельні проєкти.

D.Соціальні проєкти.

18. Що з переліченого належить до внутрішніх факторів виникнення ідей проєктів?

A.Глобальні тренди та міжнародні угоди.

B.Наявність невикористаних людських або матеріальних ресурсів.

C.Інвестиційні пропозиції з-за кордону.

D.Діяльність міжнародних організацій допомоги.

19. Яка з перелічених складових комунікаційної стратегії фокусується на "больових точках" клієнта?

A.Бюджет комунікації.

B.Аналіз конкурентів.

C.Ключові повідомлення.

D.Канали комунікації.

20. Що означає принцип "нульової толерантності до помилок" у бездефектних проєктах (наприклад, АЕС)?

A.Проект не передбачає жодних змін у плані під час виконання.

B.Вартість проекту відходить на другий план перед безпекою.

C.Проект повинен бути виконаний без жодної копійки витрат.

D.Команда не має права на відпустку до завершення робіт.

21. Який етап залучення (Engagement) включає формування стратегічного та тактичного планів?

A.Планування.

B.Реалізація.

C.Підготовка.

D.Дослідження.

22. У системі брендингу, що таке "Big Idea" (Велика ідея)?

A.Центральна концепція, що об'єднує всі асоціації, емоції та цінності бренду.

B.Назва компанії латинськими літерами.

C.Найбільша стаття витрат у бюджеті проекту.

D.Технічне завдання для програмістів.

23. За яким принципом будується "Архітектура Дерева ресурсів"?

A.Тільки фінансові ресурси мають значення для дерева.

B.Планування йде від найменшої дії до загальної мети.

C.Ресурси розподіляються рівними частинами між усіма фазами.

D.Спочатку купуються матеріали, а потім шукаються люди.

24. Що вивчає "Ex-post аналіз" у життєвому циклі проєкту?

A.Доцільність інвестицій до початку робіт.

B.Оперативне коригування діяльності під час реалізації.

C.Список усіх можливих конкурентів на ринку.

D.Фактичні результати, стійкість (sustainability) та вплив після завершення.

25. Який з інструментів моніторингу допомагає візуалізувати часові межі та залежності між завданнями?

A.Аналіз критичного шляху (CPM).

B.П'ятивимірний радар.

C.SWOT-аналіз.

D.Логічна матриця (LogFrame).

26. Чому позиціонування "Ми для всіх (дітей, молоді, пенсіонерів)" вважається помилковим згідно з матеріалом про комунікації?

A.Держава забороняє такий вид маркетингу.

B.У проекті не може бути більше однієї цільової аудиторії.

C.Кожна вікова категорія має унікальні потреби та зацікавлення.

D.Це занадто дорого для рекламного бюджету.

27. Яка формула лежить в основі "Проєктної реальності" у плануванні ресурсів?

A.План -> Виконання -> Закриття.

B.Проблема -> Рішення -> Профіт.

C.Гроші -> Реклама -> Продажі.

D.Ідея -> Ресурси -> Бюджет -> Фандрейзинг -> Сталість.

28. У системі EVM, що означає показник AC (Actual Cost)?

A.Запланований обсяг фінансування.

B.Прибуток, отриманий від проекту.

C.Фактичні витрати на виконаний обсяг робіт.

D.Вартість залишкових матеріалів на складі.

29. Який принцип PCM (Project Cycle Management) наголошує на тому, що кожен етап має завершуватися перед початком наступного?

A.Командна єдність.

B.Прогресивний принцип.

C.Зворотний зв'язок.

D.Критерії прийняття рішень.

30. Що з переліченого НЕ є типовим каналом комунікації для молодіжної аудиторії згідно з прикладами?

A.Друковані оголошення в місцевих газетах.

B.Соціальні медіа (Instagram, TikTok).

C.Події у молодіжних центрах (воркшопи, фестивалі).

D.Месенджери (Telegram, Discord).

31. Яка роль "Метрики" у системі оцінки ефективності проєкту?

A.Це стратегічний документ з описом місії бренду.

B.Це міра, яка дозволяє отримати числове значення певної ланки проєкту.

C.Це графічний елемент логотипу компанії.

D.Це список усіх контактів стейкхолдерів.

32. У чому полягає суть інструменту "Бренд-персона"?

A.Опис бренду як людини з певним характером, цінностями та манерою спілкування.

B.Вибір відомої знаменитості для реклами проекту.

C.Юридична особа, на яку оформлено проект.

D.Список усіх працівників проекту з їхніми фото.

33. Що є головним критерієм успіху в "IT та інноваційних проєктах"?

A.Мінімізація будь-яких витрат на розробку.

B.Відмова від тестування заради швидкості.

C.Використання виключно паперової документації.

D.Створення складних інтелектуальних продуктів та готовність до змін.

34. Який етап життєвого циклу проєкту згідно з PCM фокусується на забезпеченні досягнення запланованої користі?

A.Програмування.

B.Впровадження (Implementation).

C.Фінансування.

D.Оцінка.

35. Що означає "Сліпота рішень" як один із ризиків моніторингу?

A.Повне ігнорування об'єктивних результатів моніторингу керівництвом.

B.Коли керівник проекту занадто зосереджений на деталях.

C.Неможливість прочитати звіт через дрібний шрифт.

D.Відсутність освітлення в офісі під час роботи.

36. У чому полягає фокус "Екологічного аналізу" проєкту?

A.Прямий та непрямий вплив на довкілля та споживання природних ресурсів.

B.Економіка підприємства в чистих галузях.

C.Аналіз психологічного клімату в команді.

D.Перевірка терміну придатності продуктів харчування.

37. Яке головне запитання допомагає визначити конкурентні переваги проєкту?

A.Якого кольору логотип у лідера галузі?

B.Що нам вдається робити краще, ніж нашим конкурентам?

C.Хто є найдорожчим спеціалістом у нашому місті?

D.Скільки грошей ми можемо взяти в борг?

38. Чим відрізняється "Маркетинг" від "Комунікації" у класичному розумінні?

A.Це абсолютно різні галузі, які ніколи не перетинаються.

B.Комунікація завжди безкоштовна, а маркетинг завжди платний.

C.Маркетинг орієнтований на продаж, а комунікація — на передачу повідомлення та відносини.

D.Маркетинг потрібен лише бізнесу, а комунікація — лише ГО.

39. Яка головна небезпека "Формалізму" в системі моніторингу?

A.Використання занадто дорогих комп'ютерів.

B.Дотримання дрес-коду в офісі.

C.Збір індикаторів перетворюється на бюрократію (KPI заради KPI).

D.Занадто швидке прийняття рішень.

40. Що є фінальним етапом замикання циклу розробки концепції проєкту?

A.Пошук нових ідей для наступного проекту.

B.Купівля офісних меблів.

C.Підготовка презентації для ключових стейкхолдерів.

D.Виплата премій за розробку статуту.