## Slide 1
ТЕМА 6
Фінансове управління, бюджетування
та адміністрування
міжнародних проєктів
Принципи фінансового планування, структура бюджету, допустимість витрат, закупівлі та фінансовий контроль, звітність, запобігання фінансовим ризикам
ЗК5
СК1
СК10
РН4
РН6
РН15
Державний університет «Житомирська політехніка» · Магістратура
Notes: Тема 6 присвячена фінансовому управлінню міжнародними проєктами: від планування бюджету до запобігання фінансовим порушенням. Розглянемо шість ключових аспектів фінансового адміністрування, які формують компетентність проєктного фінансового менеджера.

## Slide 2
ПЛАН ТЕМИ
МІЖНАРОДНА ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ · ТЕМА 6
1
План теми
1. Принципи фінансового планування
Узгодженість бюджету з планом робіт, реалістичність, відповідність правилам донора
2. Структура бюджету проєкту
Персонал, подорожі, обладнання, субпідряд, інші прямі та непрямі витрати
3. Допустимість витрат і форми фінансування
Фактичні витрати, одиничні ставки, фіксовані суми, співфінансування
4. Закупівлі та фінансовий контроль
Принципи закупівель, документообіг, внутрішній і зовнішній аудит
5. Фінансове звітування
Підтвердні документи, прозорість та підзвітність використання коштів
6. Запобігання фінансовим ризикам
Валютні ризики, подвійне фінансування, порушення грантових угод
Notes: Огляд шести підпунктів теми: від принципів планування бюджету до запобігання фінансовим порушенням, включно з подвійним фінансуванням.

## Slide 3
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ
МІЖНАРОДНА ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ · ТЕМА 6
2
Компетентності та результати навчання
ЗК5
Загальна компетентність
Здатність приймати обґрунтовані рішення з урахуванням фінансових обмежень та ризиків проєкту
СК1
Спеціальна компетентність
Здатність розробляти та обґрунтовувати бюджет міжнародного проєкту відповідно до вимог донора
СК10
Спеціальна компетентність
Здатність забезпечувати фінансовий контроль, звітність та підзвітність використання коштів
РН4
Аналізувати та оцінювати фінансові ризики міжнародного проєкту
РН6
Формувати бюджет проєкту відповідно до фінансових правил донорських організацій
РН15
Забезпечувати прозорість, підзвітність та контроль використання грантових коштів
Notes: Тема формує компетентності ЗК5, СК1, СК10 та результати навчання РН4, РН6, РН15, пов’язані зі здатністю формувати бюджет, оцінювати фінансові ризики та забезпечувати прозорість використання коштів.

## Slide 4
1. ФІНАНСОВЕ ПЛАНУВАННЯ
МІЖНАРОДНА ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ · ТЕМА 6
3
Принципи фінансового планування проєкту
П’ять принципів, що визначають якість бюджету міжнародного проєкту
Узгодженість бюджету з планом робіт
Кожен рядок бюджету має бути прив’язаний до конкретних заходів або робочих пакетів (WP) проєкту
Реалістичність та економність
Розрахунок за ринковими цінами — без завищення чи заниження вартості ресурсів
Відповідність фінансовим правилам донора
Правила донора мають пріоритет над внутрішніми процедурами організації-виконавця
Планування грошових потоків (cash-flow)
Кошти донора надходять траншами — попереднє фінансування, проміжний та фінальний платежі, що вимагає планування обігового капіталу для покриття тимчасових розривів у фінансуванні
Розподіл бюджету між партнерами
Бюджет консорціуму — це сума індивідуальних бюджетів партнерів; координатор консолідує їх у єдиний фінансовий план
Notes: Фінансове планування спирається на п’ять принципів: узгодженість з планом робіт, реалістичність, відповідність правилам донора, планування грошових потоків та розподіл бюджету між партнерами консорціуму. Особливо важливим є планування cash-flow, оскільки транші донора надходять із затримкою.

## Slide 5
1. ФІНАНСОВЕ ПЛАНУВАННЯ
МІЖНАРОДНА ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ · ТЕМА 6
4
Грошовий потік проєкту: транші фінансування
Типовий графік надходження коштів донора та розрив грошового потоку, який має покрити організація
1
~30%
Попереднє фінансування
До 30% бюджету на старті проєкту
2
~40%
Проміжний платіж
Після проміжного звіту про виконання
3
~30%
Фінальний платіж
Після затвердження фінального звіту
Розрив грошового потоку (cash-flow gap)
Оскільки транші надходять із затримкою відносно фактичних витрат, організація повинна фінансувати частину поточної діяльності з власного обігового капіталу до отримання чергового платежу від донора. Це вимагає завчасного планування ліквідності, особливо для організацій без значних фінансових резервів.
Notes: Кошти донора надходять траншами: попереднє фінансування, проміжний та фінальний платежі. Оскільки виплати відстають від фактичних витрат, виникає розрив грошового потоку, який організація має покривати власними обіговими коштами — це критичний елемент фінансового планування.

## Slide 6
2. СТРУКТУРА БЮДЖЕТУ
МІЖНАРОДНА ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ · ТЕМА 6
5
Структура бюджету: шість категорій витрат
Кожна стаття бюджету міжнародного проєкту належить до однієї з шести категорій
Персонал (Personnel Costs)
Найбільша стаття бюджету; розраховується за людино-місяцем/днем на основі документованої ставки, підтверджується табелями обліку часу (timesheets)
Подорожі (Travel Costs)
Транспорт, проживання, добові для участі в заходах проєкту; обмежені правилами донора — клас перельоту, максимальна вартість проживання
Обладнання (Equipment Costs)
Придбання або оренда; для довготривалого обладнання прийнятною є лише амортизована частка за період використання в проєкті
Субпідряд (Subcontracting)
Залучення третіх сторін для виконання визначених завдань; обмежується % бюджету, вимагає конкурентної процедури закупівлі
Інші прямі витрати (Other Direct Costs)
Витратні матеріали, публікації, переклад, аудит, візуалізація та поширення результатів проєкту
Непрямі витрати (Indirect Costs)
Витрати, що не пов’язані напряму з проєктом — оренда офісу, комунальні послуги, бухгалтерія; зазвичай фіксована ставка (напр. 7% або 25% прямих витрат)
Notes: Бюджет проєкту складається з шести категорій витрат: персонал, подорожі, обладнання, субпідряд, інші прямі витрати та непрямі витрати. Персонал зазвичай є найбільшою статтею, а непрямі витрати частіше розраховуються за фіксованою ставкою, а не за фактичними сумами.

## Slide 7
2. СТРУКТУРА БЮДЖЕТУ
МІЖНАРОДНА ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ · ТЕМА 6
6
Орієнтовний розподіл бюджету за категоріями
Ілюстративний приклад для навчальних цілей — не є даними реального проєкту
Chart: 
| Персонал | Подорожі | Обладнання | Субпідряд | Інші прямі витрати | Непрямі витрати
Частка бюджету | 42 | 10 | 8 | 12 | 8 | 20
Персонал
42%
Подорожі
10%
Обладнання
8%
Субпідряд
12%
Інші прямі витрати
8%
Непрямі витрати
20%
Notes: Діаграма ілюструє типовий розподіл бюджету міжнародного проєкту між шістьма категоріями витрат. Це навчальний приклад — реальні пропорції залежать від типу проєкту, донора та галузі. Персонал зазвичай домінує, а непрямі витрати становлять фіксовану частку прямих витрат.

## Slide 8
2. СТРУКТУРА БЮДЖЕТУ
МІЖНАРОДНА ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ · ТЕМА 6
7
Персонал і подорожі: статті контролю
Дві категорії, що найчастіше перевіряються донором під час аудиту
Витрати на персонал
Розраховуються за ставкою на людино-день або людино-місяць, задокументованою у трудовому договорі чи відомості
Підтверджуються табелями обліку робочого часу (timesheets), підписаними працівником і керівником
Ставка не повинна перевищувати звичайну ставку працівника поза проєктом (уникнення завищення)
Найбільш перевірювана донором стаття — потребує суворого документального супроводу
Витрати на подорожі
Транспорт (переважно економ-клас), проживання та добові для участі в заходах проєкту
Максимальна вартість проживання за ніч часто фіксується правилами донора наперед
Поїздка має бути прямо пов’язана із запланованим заходом проєкту (конференція, зустріч партнерів)
Підтверджується посадковими талонами, рахунками готелю та звітом про відрядження
Notes: Персонал і подорожі — категорії витрат, що потребують найретельнішого документального супроводу: табелі обліку часу для персоналу, посадкові талони та рахунки для подорожей. Саме ці статті найчастіше стають предметом фінансових перевірок донора.

## Slide 9
2. СТРУКТУРА БЮДЖЕТУ
МІЖНАРОДНА ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ · ТЕМА 6
8
Обладнання, субпідряд, інші та непрямі витрати
Обладнання
Прийнятна лише амортизована частка вартості за період фактичного використання в проєкті, а не повна закупівельна ціна
Субпідряд
Комерційне залучення третіх сторін для чітко визначених завдань; ліміт — зазвичай не більше 20-30% бюджету; обов’язковий конкурентний відбір
Інші прямі витрати
Витратні матеріали, публікації, переклад, зовнішній аудит, візуалізація та інформаційне поширення результатів
Непрямі витрати
Розраховуються як фіксований відсоток (flat rate) від прийнятних прямих витрат — типово 7% (Horizon Europe) або 25% (грантові угоди ЄС)
Notes: Обладнання прийнятне лише в межах амортизованої частки, субпідряд обмежується часткою бюджету та вимагає конкурентного відбору, а непрямі витрати найчастіше розраховуються як фіксований відсоток від прямих витрат, а не за фактичними сумами.

## Slide 10
3. ДОПУСТИМІСТЬ ВИТРАТ
МІЖНАРОДНА ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ · ТЕМА 6
9
Критерії допустимості витрат (eligibility)
Витрата визнається прийнятною лише за одночасного виконання всіх критеріїв
1
Понесена протягом періоду реалізації проєкту
2
Безпосередньо пов’язана з метою та завданнями проєкту
3
Передбачена затвердженим бюджетом проєкту
4
Фактично понесена бенефіціаром (а не заплановано чи оціночно)
5
Задокументована та ідентифікована в бухгалтерському обліку організації
6
Відповідає принципам економності, ефективності та результативності
Notes: Витрата визнається допустимою лише за умови одночасного виконання шести критеріїв: період реалізації, зв’язок із метою проєкту, наявність у бюджеті, фактичне понесення, документальне підтвердження та відповідність принципам економності й ефективності.

## Slide 11
3. ФОРМИ ФІНАНСУВАННЯ
МІЖНАРОДНА ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ · ТЕМА 6
10
Форми фінансування витрат донорами
Форма | Принцип | Приклад застосування
Фактичні витрати (Actual Costs) | Відшкодування реальних задокументованих витрат за первинними документами | Класична модель грантів ЄС, USAID
Одиничні ставки (Unit Costs) | Наперед визначена ставка × кількість одиниць; не потрібно доводити точну суму | Ставка на людино-день, добові за відрядження
Фіксовані суми (Lump Sums) | Фіксована сума за визначений етап/результат незалежно від фактичних витрат | Гранти Horizon Europe Lump Sum (спрощення адміністрування з 2021 р.)
Фіксована ставка (Flat-rate Financing) | Відсоток від визначеної бази витрат, переважно для непрямих витрат | 7% або 25% від прийнятних прямих витрат
Notes: Донори застосовують чотири основні форми фінансування: фактичні витрати за первинними документами, одиничні ставки, фіксовані суми та фіксовану ставку для непрямих витрат. Lump Sum Grants дедалі активніше застосовуються в Horizon Europe для спрощення адміністрування.

## Slide 12
3. ФОРМИ ФІНАНСУВАННЯ
МІЖНАРОДНА ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ · ТЕМА 6
11
Фактичні витрати проти фіксованої суми
Порівняння логіки звітності та рівня адміністративного навантаження
Фактичні витрати
Actual Costs
Звітність за кожним первинним документом
Високе адміністративне навантаження
Аудит перевіряє кожну статтю окремо
Ризик відхилення через відсутність документа
Одиничні ставки
Unit Costs
Звітність лише за кількістю одиниць (днів, км)
Середнє адміністративне навантаження
Ставка попередньо погоджена з донором
Спрощує розрахунок відряджень і персоналу
Фіксована сума
Lump Sum
Звітність за досягненням результату (не витрат)
Мінімальне адміністративне навантаження
Оплата не залежить від фактичної суми витрат
Дедалі ширше застосування в Horizon Europe
Notes: Фактичні витрати вимагають найбільшого адміністративного навантаження, оскільки звітність йде за кожним первинним документом. Одиничні ставки спрощують розрахунок, а фіксована сума (Lump Sum) взагалі відв’язує оплату від фактичних витрат, орієнтуючись на результат.

## Slide 13
3. СПІВФІНАНСУВАННЯ
МІЖНАРОДНА ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ · ТЕМА 6
12
Співфінансування: грант і власний внесок
Типове співвідношення
Грант донора — 80%
Власний внесок — 20%
Приклад: грант 80% + власний внесок 20% (типово для програм Erasmus+, Interreg)
Грошовий внесок (cash)
Реальні кошти, що вносяться організацією-бенефіціаром із власного бюджету
Внесок у натуральній формі (in-kind)
Праця волонтерів, безоплатне надання приміщень чи обладнання — документується та оцінюється за встановленою методологією
Ключові вимоги до співфінансування
Ставка співфінансування фіксується у грантовій угоді та не підлягає односторонній зміні
Власний внесок має бути документально підтверджений так само суворо, як і грантові кошти
Внесок у натуральній формі оцінюється за прозорою, заздалегідь погодженою методологією (напр. ринкова вартість години праці)
Недотримання рівня співфінансування може призвести до пропорційного скорочення гранту
Notes: Співфінансування означає, що частину бюджету покриває грант, а частину — власний внесок організації, грошовий або в натуральній формі. Внесок у натуральній формі, як-от праця волонтерів, потребує документування та оцінки за визначеною методологією.

## Slide 14
4. ЗАКУПІВЛІ ТА КОНТРОЛЬ
МІЖНАРОДНА ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ · ТЕМА 6
13
Принципи закупівель у міжнародних проєктах
Найкраще співвідношення ціни та якості
Best value for money — вибір постачальника не лише за найнижчою ціною, а за оптимальним співвідношенням ціни, якості та строків
Прозорість
Усі етапи закупівлі документуються та можуть бути перевірені донором чи аудитором у будь-який момент
Рівне ставлення
Усі потенційні постачальники отримують однакову інформацію та однакові умови участі в конкурсі
Недискримінація
Заборона необґрунтованих критеріїв відбору, що обмежують коло потенційних учасників
Поріг вартості визначає обов’язковість конкурентної процедури: кілька цінових пропозицій або відкритий тендер, з повним документуванням процесу відбору.
Notes: Закупівлі в міжнародних проєктах ґрунтуються на чотирьох принципах: найкраще співвідношення ціни та якості, прозорість, рівне ставлення та недискримінація. Понад визначений поріг вартості обов’язковими є конкурентні процедури з повним документуванням.

## Slide 15
4. ДОКУМЕНТООБІГ І КОНТРОЛЬ
МІЖНАРОДНА ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ · ТЕМА 6
14
Документообіг та фінансовий контроль
Обов’язкове зберігання документів
Контракти та договори
Рахунки-фактури (інвойси)
Платіжні доручення
Табелі обліку робочого часу
Акти приймання-передачі
Матеріали закупівельних процедур
Період зберігання: як правило 3-5 років після завершення проєкту, документи мають бути доступні донору чи аудитору на вимогу.
Внутрішній проти зовнішнього контролю
Внутрішній контроль
Координатор контролює консолідований бюджет; кожен партнер — власні витрати. Регулярний аналіз «бюджет проти факту» (budget vs actual).
Зовнішній контроль
Кабінетна перевірка донора (desk review), виїзні перевірки на місці (on-the-spot checks) та повний фінансовий аудит.
CFS — Certificate on Financial Statements: обов’язковий незалежний аудит понад пороговий обсяг фінансування, додається до фінального фінансового звіту.
Notes: Документообіг вимагає зберігання всіх фінансових документів протягом 3-5 років після завершення проєкту. Внутрішній контроль здійснюють координатор і партнери, зовнішній — донор через кабінетні перевірки, виїзні перевірки та незалежний аудит (CFS) понад пороговий обсяг.

## Slide 16
4. АУДИТОРСЬКИЙ ПРОЦЕС
МІЖНАРОДНА ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ · ТЕМА 6
15
Етапи фінансового аудиту проєкту
1
Планування аудиту
Визначення обсягу перевірки та вибірки транзакцій
2
Перевірка документів
Звірка первинних документів із заявленими витратами
3
Аналіз відповідності
Оцінка допустимості витрат за правилами донора
4
Аудиторський звіт
Формування висновку та рекомендацій щодо коригувань
5
CFS / затвердження
Видача сертифіката про фінансову звітність
Аудит завершується Certificate on Financial Statements (CFS) — незалежним підтвердженням, що подається разом із фінальним фінансовим звітом понад пороговий обсяг фінансування.
Notes: Процес фінансового аудиту складається з планування, перевірки документів, аналізу відповідності, підготовки звіту та, за потреби, видачі сертифіката CFS, що підтверджує достовірність фінансової звітності проєкту.

## Slide 17
5. ФІНАНСОВЕ ЗВІТУВАННЯ
МІЖНАРОДНА ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ · ТЕМА 6
16
Фінансове звітування та підтвердні документи
Типи фінансових звітів
Проміжні звіти
Супроводжують звіти про прогрес; подаються за визначеним графіком протягом реалізації проєкту
Фінальний фінансовий звіт
Узагальнює весь період реалізації проєкту, з розбивкою за категоріями бюджету та за кожним партнером консорціуму
Обидва типи звітів структуруються за бюджетними категоріями та розбиваються по кожному партнеру консорціуму окремо
Підтвердні документи для кожної витрати
Рахунок-фактура (invoice)
Платіжне доручення
Табель обліку часу
Посадковий талон (для подорожей)
Акт приймання-передачі робіт
Відсутність документа = відхилення витрати (фінансова корекція), навіть якщо витрата була фактично здійснена.
Notes: Фінансова звітність включає проміжні звіти та фінальний фінансовий звіт з розбивкою за категоріями бюджету та партнерами. Кожна заявлена витрата має підтверджуватися документами — рахунком, платіжним дорученням, табелем, посадковим талоном; відсутність документа веде до відхилення витрати навіть якщо вона реально понесена.

## Slide 18
5. ПРОЗОРІСТЬ І ПІДЗВІТНІСТЬ
МІЖНАРОДНА ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ · ТЕМА 6
17
Аудиторський слід: від документа до звіту
Прозорість означає повну простежуваність від первинного документа до фінального звіту
Первинний документ
Рахунок, чек, табель
Бухгалтерський запис
Проведення в системі обліку
Робочий файл проєкту
Прив’язка до бюджетної лінії
Фінансовий звіт
Консолідація за категоріями
Незалежна перевірка
Аудит, донор, перевірка на місці
Готовність до незалежної перевірки має підтримуватися протягом усього періоду зберігання документів (3-5 років після завершення проєкту), а не лише під час активної фази реалізації.
Notes: Аудиторський слід — це безперервний ланцюг від первинного документа через бухгалтерський облік до фінального звіту, готовий до незалежної перевірки в будь-який момент протягом усього періоду зберігання документів.

## Slide 19
6. ФІНАНСОВІ РИЗИКИ
МІЖНАРОДНА ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ · ТЕМА 6
18
Типові фінансові ризики міжнародного проєкту
Валютний ризик
Коливання курсу валют між моментом бюджетування та фактичною виплатою коштів
Ризик затримки платежів донора
Розрив грошового потоку через відставання траншів від фактичних витрат
Ризик відхилення витрат
Недостатнє документальне підтвердження понесених витрат
Ризик перевищення бюджетної лінії
Витрати понад заплановану статтю без попереднього погодження перерозподілу
Notes: Основні фінансові ризики міжнародного проєкту: валютний ризик, затримка платежів донора, ризик відхилення витрат через брак документації та перевищення бюджетних ліній без погодження перерозподілу.

## Slide 20
6. ПОДВІЙНЕ ФІНАНСУВАННЯ
МІЖНАРОДНА ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ · ТЕМА 6
19
Подвійне фінансування (Double Funding)
Заявлення однієї й тієї ж витрати (наприклад, робочого часу того самого співробітника за той самий період) у межах двох або більше грантових угод одночасно
Наслідки порушення
Вимога повернення коштів (repayment) за ОБОМА проєктами одночасно
Розірвання грантової угоди (contract termination)
Внесення організації до системи раннього виявлення та виключення ЄС (EDES — Early Detection and Exclusion System)
Приклад ситуації ризику
Керівник проєкту одночасно бере участь у грантах ЄС і національному гранті. Якщо 100% його робочого часу заявлено в обох бюджетах за один і той самий місяць — це подвійне фінансування, навіть якщо працівник фактично виконував роботу за обома напрямами.
Рішення: розподіл робочого часу за табелями обліку пропорційно між проєктами.
Notes: Подвійне фінансування — серйозне порушення грантової угоди: заявлення тієї самої витрати у двох чи більше грантах одночасно. Наслідки включають вимогу повернення коштів за обома проєктами, розірвання угоди та внесення до системи EDES Європейського Союзу.

## Slide 21
6. ЗАПОБІГАННЯ ПОРУШЕННЯМ
МІЖНАРОДНА ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ · ТЕМА 6
20
Механізми запобігання фінансовим порушенням
Внутрішній фінансовий довідник
Адаптація правил донора до практики організації, зафіксована у внутрішньому регламенті
Навчання фінансового персоналу
Регулярне підвищення кваліфікації працівників, відповідальних за фінансовий супровід проєктів
Принцип «чотирьох очей»
Обов’язкова перевірка суттєвих фінансових операцій щонайменше двома незалежними особами
Періодичний внутрішній аудит
Випереджувальна перевірка перед можливими зовнішніми перевірками донора
Консультації з донором
Проактивне звернення до відповідального співробітника донора щодо неоднозначних питань допустимості витрат
Notes: Запобігання фінансовим порушенням спирається на п’ять механізмів: внутрішній фінансовий довідник, навчання персоналу, принцип чотирьох очей, періодичний внутрішній аудит та проактивні консультації з донором щодо неоднозначних питань допустимості витрат.

## Slide 22
СУЧАСНИЙ КОНТЕКСТ
МІЖНАРОДНА ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ · ТЕМА 6
21
Актуальні тенденції фінансового адміністрування ЄС
Понад €870 млн
шахрайства виявлено OLAF за результатами розслідувань, представлених у звіті 2024 року (опубліковано у червні 2025 р.)
€4,5 млрд
орієнтовна сума, рекомендована до повернення інституціями ЄС за результатами розслідувань OLAF у 2022-2024 рр.
7% / 25%
типові ставки непрямих витрат (flat rate) у грантах Horizon Europe та інших програмах ЄС
Розширення застосування Lump Sum Grants у Horizon Europe
Європейська Комісія продовжує розширювати застосування грантів із фіксованою сумою (Lump Sum Grants) у програмі Horizon Europe як інструмент спрощення фінансового адміністрування — оплата прив’язується до досягнення визначених результатів (work packages), а не до перевірки кожної окремої статті фактичних витрат, що суттєво знижує адміністративне навантаження на бенефіціарів і кількість помилок у звітності.
Notes: Сучасні тенденції фінансового адміністрування ЄС включають розширення застосування Lump Sum Grants для спрощення звітності та посилений контроль з боку OLAF, що у звіті 2024 року зафіксував шахрайство на суму понад 870 мільйонів євро.

## Slide 23
ДЖЕРЕЛА
МІЖНАРОДНА ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ · ТЕМА 6
22
Джерела актуальних даних
European Anti-Fraud Office (OLAF)
OLAF exposes fraud involving over €870 million — звіт OLAF за 2024 рік, опубліковано червень 2025
anti-fraud.ec.europa.eu
European Commission
The OLAF Report 2024: Statistical Annex — статистика розслідувань та рекомендованих сум до повернення
ec.europa.eu/olaf-report/2024
European Commission — Horizon Europe
Lump Sum Funding in Horizon Europe: спрощення фінансового адміністрування грантів
research-and-innovation.ec.europa.eu
EDES — Early Detection and Exclusion System
Офіційний опис системи раннього виявлення та виключення ЄС
commission.europa.eu / EDES
Notes: Дані про сучасний контекст фінансового адміністрування отримано з офіційних джерел Європейської Комісії та Європейського бюро боротьби із шахрайством (OLAF), станом на 2025-2026 роки.

## Slide 24
СИНТЕЗ ТЕМИ
МІЖНАРОДНА ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ · ТЕМА 6
23
Від планування до запобігання ризикам: єдиний цикл
Планування
Бюджетування
Допустимість
Контроль
Звітність
Запобігання ризикам
Фінансове управління міжнародним проєктом — це замкнений цикл: реалістичне планування закладає основу бюджету, бюджет визначає межі допустимих витрат, контроль і звітність підтверджують правильність використання коштів, а системи запобігання ризикам захищають організацію та донора від фінансових порушень.
Notes: Усі складові фінансового управління — планування, бюджетування, допустимість витрат, контроль, звітність та запобігання ризикам — утворюють єдиний безперервний цикл, що забезпечує фінансову дисципліну міжнародного проєкту.

## Slide 25
ПІДСУМОК
МІЖНАРОДНА ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ · ТЕМА 6
24
Ключові висновки теми
1
Бюджет — не формальність
Кожен рядок бюджету має бути узгоджений із планом робіт та реалістичним щодо ринкових цін
2
Шість категорій витрат
Персонал, подорожі, обладнання, субпідряд, інші прямі та непрямі витрати формують повну структуру бюджету
3
Документ — основа допустимості
Без підтвердного документа витрата відхиляється, навіть якщо вона фактично була понесена
4
Чотири форми фінансування
Фактичні витрати, одиничні ставки, фіксовані суми та фіксована ставка — кожна зі своєю логікою звітності
5
Контроль подвійний
Внутрішній контроль координатора й партнерів доповнюється зовнішнім контролем і аудитом донора
6
Подвійне фінансування — критичний ризик
Веде до повернення коштів за обома проєктами та внесення до системи EDES ЄС
Notes: Шість ключових висновків теми узагальнюють цикл фінансового управління міжнародним проєктом: від реалістичного бюджетування до контролю подвійного фінансування як критичного ризику для організації.

## Slide 26
ДИСКУСІЯ
МІЖНАРОДНА ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ · ТЕМА 6
25
Питання для обговорення
Як координатор консорціуму має діяти, якщо один із партнерів систематично подає документи із запізненням?
Які практичні заходи допоможуть уникнути подвійного фінансування в організації, що бере участь у кількох міжнародних грантах одночасно?
Чому фіксовані суми (Lump Sum) вважаються спрощенням для бенефіціара, але потребують більш ретельного визначення показників результату на етапі планування?
Дякуємо за увагу!
Notes: Дискусійні питання пропонують студентам застосувати вивчений матеріал до практичних ситуацій фінансового управління консорціумом, запобігання подвійному фінансуванню та роботи з фіксованими сумами гранту.