## Slide 1
МІЖНАРОДНА ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ · ТЕМА 5
1
ТЕМА 5
Планування реалізації
міжнародного проєкту та управління
проєктною командою
Міжнародна проєктна діяльність · Магістерський курс
Державний університет «Житомирська політехніка»
Компетентності: ЗК4 · СК1 · СК10 · РН4 · РН15

## Slide 2
ПЛАН ЛЕКЦІЇ
Шість тем сьогоднішнього заняття
МІЖНАРОДНА ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ · ТЕМА 5
2
План управління проєктом
Зміст, структура та функції PMP
Управління змістом і межами
Scope, WBS, scope creep
Календарне планування
Діаграма Ганта, критичний шлях, віхи
Ресурси, ролі, відповідальність
RACI-матриця, командна динаміка
Координація партнерів
Зустрічі, протоколи, зміни
Цифрові інструменти
Платформи управління проєктами
Notes: Сьогодні розглянемо шість взаємопов’язаних аспектів реалізації міжнародного проєкту: від плану управління проєктом до цифрових інструментів координації команди.

## Slide 3
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ
Що студент зможе після цієї теми
МІЖНАРОДНА ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ · ТЕМА 5
3
Розробляти структуру
Формувати план управління проєктом (PMP) як інтегрований документ команди.
Визначати межі проєкту
Розмежовувати зміст робіт, запобігати «повзучому розширенню» (scope creep).
Будувати календарний графік
Застосовувати діаграму Ганта та метод критичного шляху (CPM).
Розподіляти відповідальність
Використовувати RACI-матрицю для управління командою.
Керувати змінами
Організовувати координацію партнерів та протоколювання рішень.
Обирати інструменти
Застосовувати цифрові платформи для управління міжнародним проєктом.
Notes: Компетентності ЗК4, СК1, СК10 та результати навчання РН4, РН15 передбачають уміння планувати реалізацію проєкту і керувати міжнародною командою.

## Slide 4
1. ПЛАН УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТОМ
PMP: внутрішній інтегрувальний документ команди
МІЖНАРОДНА ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ · ТЕМА 5
4
Project Management Plan (PMP)
Документ, що інтегрує всі результати планування в єдину узгоджену основу для виконання, моніторингу та контролю проєкту.
На відміну від проєктної пропозиції (документа для донора), PMP — це робочий, живий документ команди, який регулярно оновлюється протягом усього циклу реалізації.
Три функції PMP
Інтегративна
Об’єднує всі підпланові документи в єдине ціле
Комунікативна
Спільна база для узгодженої роботи партнерів
Контрольна
Базова лінія для вимірювання відхилень
Notes: План управління проєктом — це внутрішній інтегрувальний документ, який об’єднує всі результати планування. Він виконує три функції: інтегративну, комунікативну та контрольну, слугуючи базовою лінією для оцінки прогресу.

## Slide 5
1. ПЛАН УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТОМ
Структура PMP: дев’ять складових планів
МІЖНАРОДНА ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ · ТЕМА 5
5
Статут проєкту
Project Charter — офіційне започаткування
Управління змістом
Межі робіт та WBS
Управління розкладом
Календарний графік і віхи
Управління вартістю
Бюджет (див. Тему 6)
Управління якістю
Стандарти (див. Тему 7)
Управління ресурсами
Персонал, обладнання, матеріали
Управління комунікаціями
Канали звітності (див. Тему 7)
Управління ризиками
Реєстр ризиків (див. Тему 7)
Управління закупівлями
Договори з постачальниками
Ще один елемент структури — план управління зацікавленими сторонами (stakeholder management plan), що визначає стратегію взаємодії з усіма учасниками проєкту.
Notes: PMP охоплює дев’ять складових планів — від статуту до закупівель, а також план управління зацікавленими сторонами. Кожен елемент деталізує окремий аспект реалізації проєкту.

## Slide 6
1. ПЛАН УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТОМ
PMP versus Grant Agreement: ключова відмінність
МІЖНАРОДНА ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ · ТЕМА 5
6
Project Management Plan
Внутрішній робочий документ команди
Гнучкий — оновлюється ітеративно за потреби
Зміни узгоджуються всередині команди/консорціуму
Деталізує операційне виконання робіт
Орієнтований на щоденне управління проєктом
Grant Agreement
Формальний документ, підписаний із донором
Ригідний — зміни потребують офіційних поправок (amendments)
Зміни узгоджуються з донором/грантодавцем
Фіксує зобов’язання щодо результатів і бюджету
Орієнтований на звітність перед фінансуючою стороною
Notes: Головна відмінність: PMP — гнучкий внутрішній документ команди, тоді як грантова угода — формальний, ригідний документ, зміни до якого потребують офіційних процедур узгодження з донором.

## Slide 7
2. УПРАВЛІННЯ ЗМІСТОМ І МЕЖАМИ
Зміст проєкту та загроза «повзучого розширення»
МІЖНАРОДНА ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ · ТЕМА 5
7
Зміст проєкту (Project Scope)
Сукупність робіт, необхідних для отримання визначених результатів (deliverables) проєкту — усе, що входить і не входить до складу проєкту.
Project Scope Statement фіксує:
•
Результати (deliverables) та критерії прийняття
•
Явні винятки — що НЕ входить до проєкту
•
Обмеження та припущення
Scope Creep
«Повзуче розширення» — неконтрольоване поступове збільшення обсягу робіт без відповідного перегляду ресурсів, бюджету чи термінів.
Одна з найпоширеніших причин перевищення бюджету й термінів у міжнародних проєктах.
Захист: чіткий Scope Statement + формальна процедура управління змінами (change control) для будь-якого розширення робіт.
Notes: Управління змістом визначає межі проєкту через Project Scope Statement. Scope creep — неконтрольоване розширення робіт без перегляду ресурсів — одна з головних причин зриву бюджету й термінів.

## Slide 8
2. УПРАВЛІННЯ ЗМІСТОМ І МЕЖАМИ
WBS Dictionary: деталізація до рівня операцій
МІЖНАРОДНА ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ · ТЕМА 5
8
WBS (Work Breakdown Structure), поглиблена до рівня операцій, супроводжується WBS-словником — довідником, що описує кожен елемент структури.
Опис елемента
Детальний зміст робіт конкретного пакета
Критерії прийняття
Умови, за яких результат вважається завершеним
Необхідні ресурси
Персонал, обладнання, бюджет пакета робіт
Відповідальна особа
Хто підзвітний за виконання елемента
Scope Statement
+
WBS
+
WBS Dictionary
= Scope Baseline (затверджена базова лінія змісту проєкту)
Notes: WBS-словник деталізує кожен елемент структури: опис, критерії прийняття, ресурси та відповідальну особу. Разом із затвердженим Scope Statement і WBS він формує базову лінію змісту проєкту — Scope Baseline.

## Slide 9
3. КАЛЕНДАРНЕ ПЛАНУВАННЯ
Від оцінки тривалості до мережевої діаграми
МІЖНАРОДНА ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ · ТЕМА 5
9
Перш ніж будувати графік, команда визначає послідовність робіт і оцінює тривалість кожної операції.
Експертна оцінка
Судження досвідчених фахівців і партнерів консорціуму
Аналогова оцінка
Порівняння з тривалістю подібних завершених проєктів
PERT (триточкова оцінка)
Оптимістична, песимістична та найімовірніша оцінки
Формула PERT:
Очікувана тривалість = (Оптимістична + 4 × Найімовірніша + Песимістична) / 6
Результат етапу — мережева діаграма (network diagram), що визначає логічні залежності між операціями та основу для розрахунку критичного шляху.
Notes: Оцінка тривалості операцій спирається на експертне судження, аналогову оцінку або триточкову оцінку PERT. Результат — мережева діаграма залежностей, основа для розрахунку критичного шляху.

## Slide 10
3. КАЛЕНДАРНЕ ПЛАНУВАННЯ
Діаграма Ганта та критичний шлях проєкту
МІЖНАРОДНА ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ · ТЕМА 5
10
Тиж 0
Тиж 2
Тиж 4
Тиж 6
Тиж 8
Тиж 10
Ініціація та статут
Аналіз вимог партнерів
Розробка WBS і бюджету
Закупівля обладнання
Реалізація пілотних заходів
Проміжна звітність
Оцінювання результатів
Фінальний звіт
Критичний шлях (нульовий резерв)
Некритична операція (є резерв)
Контрольна віха
Notes: Діаграма Ганта візуалізує календарний графік — найпоширеніший формат у звітах і пропозиціях. Золотим кольором виділено критичний шлях: послідовність операцій без резерву часу, будь-яка затримка яких напряму зсуває завершення проєкту.

## Slide 11
3. КАЛЕНДАРНЕ ПЛАНУВАННЯ
Метод критичного шляху (Critical Path Method)
МІЖНАРОДНА ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ · ТЕМА 5
11
Критичний шлях
Найдовша послідовність взаємопов’язаних операцій, що визначає мінімально можливу тривалість проєкту.
Операції критичного шляху мають нульовий резерв (float)
Будь-яка затримка критичної операції напряму зсуває дату завершення проєкту
Менеджер приділяє їм пріоритетну увагу та ресурси
Некритичні операції
Операції поза критичним шляхом мають резерв часу (float / slack) — можливість затримки без впливу на загальну дату завершення.
Резерв дає гнучкість у перерозподілі ресурсів
Можуть тимчасово затримуватися без зриву термінів
Потребують періодичного моніторингу — резерв може вичерпатися
Notes: Критичний шлях — найдовша послідовність операцій без резерву часу. Некритичні операції мають резерв (float), що дає гнучкість, але потребує моніторингу, аби резерв не вичерпався.

## Slide 12
3. КАЛЕНДАРНЕ ПЛАНУВАННЯ
Контрольні віхи та точки прийняття рішень
МІЖНАРОДНА ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ · ТЕМА 5
12
Віхи (milestones) фіксують важливі моменти прогресу; контрольні точки (control gates) — моменти ухвалення рішення про перехід до наступного етапу.
Kick-off
Старт проєкту
М1: WBS затверджено
Контрольна точка
М2: Пілотні заходи
Проміжний етап
М3: Проміжний звіт
Контрольна точка
Завершення
Фінальний звіт
Контрольні віхи
Використовуються для моніторингу прогресу — контрольовані точки без бюджету, що відзначають досягнення ключових результатів.
Control gates
Точки ухвалення формального рішення про перехід до наступної фази проєкту (продовжити / скоригувати / зупинити).
Notes: Контрольні віхи фіксують досягнення важливих результатів для моніторингу прогресу, тоді як control gates — це формальні точки ухвалення рішень про перехід проєкту до наступної фази.

## Slide 13
4. РЕСУРСИ, РОЛІ, ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
RACI: чотири типи участі в кожному завданні
МІЖНАРОДНА ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ · ТЕМА 5
13
R
Responsible
Виконує роботу
A
Accountable
Підзвітний, лише одна особа на завдання, кінцеве затвердження
C
Consulted
Двостороння консультація до/під час виконання
I
Informed
Одностороннє інформування про результат
RACI-матриця запобігає дублюванню ролей та «прогалинам у відповідальності» — ситуаціям, коли жодна конкретна особа не відповідає за результат.
Notes: RACI-матриця розподіляє чотири типи участі: Responsible виконує роботу, Accountable — єдина особа, підзвітна за результат, Consulted бере участь у двосторонній консультації, Informed лише отримує інформацію.

## Slide 14
4. РЕСУРСИ, РОЛІ, ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
RACI-матриця міжнародного проєкту: приклад
МІЖНАРОДНА ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ · ТЕМА 5
14
Завдання | Координатор | Партнер-виконавець | Фінансовий менеджер | Донор / Секретаріат
Підготовка звіту про прогрес | A | R | C | I
Закупівля обладнання | C | R | A | I
Організація Kick-off Meeting | A/R | C | I | I
Фінансовий аудит | I | C | A/R | C
Запит на зміну бюджету | R | C | A | C
R — Responsible · A — Accountable · C — Consulted · I — Informed
Notes: Приклад RACI-матриці для п’яти типових завдань міжнародного проєкту показує, як розподіляються ролі між координатором, партнером-виконавцем, фінансовим менеджером та донором.

## Slide 15
4. РЕСУРСИ, РОЛІ, ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
Командна динаміка міжнародного консорціуму
МІЖНАРОДНА ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ · ТЕМА 5
15
Виклики розподілених команд
Територіальна розпорідненість учасників
Поєднання очної та віддаленої координації
Різні організаційні культури партнерів
Мовні та часові бар’єри в комунікації
Team Charter (ways of working)
Рішення: узгодити правила співпраці ще на старті проєкту.
Робоча мова консорціуму
Канали комунікації (email, Teams, тощо)
Періодичність зустрічей
Процедура ухвалення рішень
Notes: Розподілені міжнародні команди стикаються з територіальною розпорідненістю, мовними бар’єрами та відмінностями організаційних культур. Team Charter — узгоджені на старті правила співпраці — знижує ризик непорозумінь.

## Slide 16
4. РЕСУРСИ, РОЛІ, ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
Лідерство в міжнародній проєктній команді
МІЖНАРОДНА ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ · ТЕМА 5
16
Лідерство поєднує адміністративне управління з мотивацією, управлінням змінами, медіацією конфліктів та зовнішнім представництвом проєкту.
Адміністративне управління
Планування, контроль ресурсів і термінів
Мотивація команди
Підтримка залученості учасників різних організацій
Управління змінами
Адаптація команди до нових умов і рішень
Медіація конфліктів
Розв’язання суперечностей між партнерами
Зовнішнє представництво
Комунікація з донором і стейкхолдерами
Ситуаційне лідерство
Адаптація стилю до культурних очікувань партнерів
Notes: Ситуаційне лідерство — адаптація стилю управління до культурних очікувань партнерів — особливо важливе в консорціумах, де учасники представляють різні країни та організаційні традиції.

## Slide 17
5. КООРДИНАЦІЯ ПАРТНЕРІВ
Структура управління консорціумом
МІЖНАРОДНА ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ · ТЕМА 5
17
Steering Committee
Стратегічні рішення, представники всіх партнерів
Project Management Team
Операційне управління, координація роботи
Робоча група WP1
Робоча група WP2
Робоча група WP3
Тематичні / робочі групи за напрямами (Work Packages)
Notes: Управління консорціумом складається з трьох рівнів: Steering Committee ухвалює стратегічні рішення за участю всіх партнерів, Project Management Team здійснює операційне управління, а робочі групи відповідають за окремі напрями робіт.

## Slide 18
5. КООРДИНАЦІЯ ПАРТНЕРІВ
Типи зустрічей та протоколювання рішень
МІЖНАРОДНА ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ · ТЕМА 5
18
Kick-off Meeting
Узгодження процедур, взаємне знайомство учасників на старті проєкту
Періодичні координаційні
Щомісячний/квартальний моніторинг прогресу
Проміжні та фінальні
Прив’язані до етапних та звітних віх проєкту
Кожна зустріч потребує порядку денного і завершується протоколом (Minutes of Meeting)
Учасники
Обговорені питання
Ухвалені рішення
Дії з відповідальним і терміном
Notes: Формат зустрічей охоплює Kick-off, періодичні координаційні та підсумкові зустрічі. Кожна з них потребує порядку денного і завершується протоколом Minutes of Meeting з фіксацією дій, відповідальних і термінів.

## Slide 19
5. КООРДИНАЦІЯ ПАРТНЕРІВ
Процедура управління змінами
МІЖНАРОДНА ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ · ТЕМА 5
19
1
Запит на зміну
Change Request — формальне подання пропозиції
→
2
Оцінка впливу
Impact assessment на терміни, бюджет, зміст
→
3
Затвердження
Рішення Steering Committee
→
4
Поправка донора
Formal amendment за потреби зміни бюджету/термінів
Зміни у змісті, бюджеті чи термінах, узгоджені всередині консорціуму, часто вимагають також офіційної поправки до грантової угоди з донором.
Notes: Управління змінами проходить чотири кроки: запит на зміну, оцінка впливу, затвердження Steering Committee та, за потреби, формальна поправка донора для змін змісту, бюджету чи термінів.

## Slide 20
6. ЦИФРОВІ ІНСТРУМЕНТИ
Категорії цифрових інструментів управління
МІЖНАРОДНА ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ · ТЕМА 5
20
Планування та завдання
Microsoft Project, Smartsheet, Asana, Trello, Monday.com
Комунікація та відеозв’язок
Microsoft Teams, Slack, Zoom, Google Meet
Спільні документи
Google Workspace, SharePoint, OneDrive
Грантові платформи
Портали донорів — EU Funding & Tenders Portal
Ризики та якість
Електронні реєстри ризиків, контроль версій документів
Візуалізація та звітність
Power BI, Looker Studio
Notes: Цифрові інструменти управління міжнародними проєктами охоплюють шість категорій: від планування завдань до платформ звітності перед донором.

## Slide 21
6. ЦИФРОВІ ІНСТРУМЕНТИ
Вибір інструментів: узгодження та захист даних
МІЖНАРОДНА ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ · ТЕМА 5
21
Узгодження на Kick-off
Вибір інструментів узгоджується всіма партнерами на старті проєкту та документується в плані управління комунікаціями, щоб уникнути фрагментації робочих процесів.
•
Єдина платформа для всіх партнерів консорціуму
•
Доступність для учасників з різних організацій
•
Сумісність з донорським порталом звітності
Захист персональних даних
Для партнерів з країн ЄС обов’язковим є дотримання вимог GDPR (General Data Protection Regulation) при обробці та зберіганні даних у цифрових інструментах.
Шифрування та контроль доступу до документів
Розміщення даних на серверах у межах ЄС/ЄЕЗ
Чіткі політики зберігання й видалення даних
Notes: Вибір цифрових інструментів узгоджується на Kick-off Meeting і фіксується в плані комунікацій. Для партнерів з ЄС критично важливе дотримання вимог GDPR щодо захисту персональних даних.

## Slide 22
СУЧАСНИЙ КОНТЕКСТ
Цифровізація управління проєктами: дані 2025–2026
МІЖНАРОДНА ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ · ТЕМА 5
22
70%
організацій використовують ШІ в проєктному управлінні — зростання з 36% у 2023 р.
82%
компаній застосовують спеціалізоване програмне забезпечення для управління проєктами
61%
проєктних фахівців працюють віддалено принаймні частину часу
54%
респондентів застосовують генеративний ШІ у 16–50% своїх проєктів
Джерела: Monday.com, «135+ Project Management Statistics and Trends for 2026»; Coursera, «9 Major Project Management Trends in 2026» (за даними PMI, серпень 2026)
Notes: Актуальні дані 2025–2026 років фіксують стрімке зростання застосування штучного інтелекту в проєктному управлінні та закріплення гібридних і віддалених форматів роботи міжнародних команд.

## Slide 23
СИНТЕЗ
Єдиний цикл реалізації міжнародного проєкту
МІЖНАРОДНА ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ · ТЕМА 5
23
PMP
→
Зміст
→
Графік
→
RACI
→
Координація
→
Інструменти
План управління проєктом задає рамку, у межах якої узгоджуються зміст, графік, ролі команди, координація партнерів і підтримувальні цифрові інструменти — усі елементи взаємопов’язані та підлягають спільному контролю.
Notes: Усі розглянуті елементи утворюють єдиний цикл: план управління проєктом задає рамку, зміст і графік визначають обсяг робіт, RACI розподіляє ролі, координація партнерів забезпечує узгодженість, а цифрові інструменти підтримують весь процес.

## Slide 24
ПІДСУМОК
Шість ключових висновків теми
МІЖНАРОДНА ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ · ТЕМА 5
24
1
PMP — внутрішній документ
Гнучкий, на відміну від ригідної грантової угоди
2
Межі проєкту фіксуються
Scope Statement і WBS запобігають scope creep
3
Критичний шлях без резерву
Визначає мінімальну тривалість проєкту
4
RACI усуває прогалини
Точний розподіл ролей і відповідальності
5
Рішення протоколюються
Кожна зустріч — порядок денний і Minutes
6
Інструменти узгоджені заздалегідь
З урахуванням вимог GDPR
Notes: Підсумовуючи: план управління проєктом, чіткі межі змісту, критичний шлях, RACI-матриця, протоколювання рішень і заздалегідь узгоджені інструменти формують основу успішної реалізації міжнародного проєкту.

## Slide 25
ДО ОБГОВОРЕННЯ
Питання для дискусії
МІЖНАРОДНА ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ · ТЕМА 5
25
1
Як запобігти scope creep у проєкті з багатьма міжнародними партнерами?
2
Які ризики виникають при розрахунку критичного шляху без резервів часу?
3
Як RACI-матриця допомагає уникнути конфліктів відповідальності в консорціумі?
4
Які цифрові інструменти найкраще підходять для вашого майбутнього проєкту і чому?
Дякую за увагу!
Notes: Обговорення цих питань допоможе студентам застосувати теоретичні концепції теми до практичних сценаріїв управління міжнародними проєктами.