## Slide 1
ТЕМА 7
Управління ризиками, комунікаціями
та якістю міжнародного проєкту
Ідентифікація ризиків · реєстр і журнал припущень · комунікаційна стратегія
мультикультурна взаємодія · управління якістю · врегулювання конфліктів
ЗК4
ЗК5
СК1
СК10
РН2
РН4
Державний університет «Житомирська політехніка» · Магістерський курс

## Slide 2
ЗМІСТ ТЕМИ
МІЖНАРОДНА ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ · ТЕМА 7
1
План теми
Шість складових управління ризиками, якістю та людською взаємодією в міжнародному проєкті
1. Ідентифікація, аналіз та оцінювання ризиків
Класифікація джерел, матриця ймовірність–вплив, стратегії реагування
2. Реєстр ризиків і журнал припущень
План дій на випадок непередбачуваних обставин, управління невизначеністю
3. Комунікаційна стратегія проєкту
Внутрішня і зовнішня комунікація, видимість, поширення й використання результатів
4. Зацікавлені сторони й міжкультурна взаємодія
Моніторинг позицій у консорціумі, інструменти крос-культурного менеджменту
5. Управління якістю результатів
QA проти QC, експертне рецензування, перевірка відповідності вимогам донора
6. Конфлікти у проєктній команді
Джерела конфліктів, модель Томаса–Кілманна, механізми врегулювання

## Slide 3
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ
МІЖНАРОДНА ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ · ТЕМА 7
2
Що ви зможете після цієї теми
Ідентифікувати та класифікувати ризики
Проводити якісний аналіз за матрицею ймовірність–вплив і обирати стратегію реагування
Вести реєстр ризиків і журнал припущень
Розрізняти резерв на випадки (contingency) і загальний управлінський резерв
Розробляти комунікаційну стратегію
Дотримуватись вимог видимості донора, планувати поширення й використання результатів
Керувати міжкультурною командою
Адаптувати стиль співпраці в консорціумі з урахуванням культурних відмінностей
Забезпечувати якість продуктів проєкту
Організовувати експертне рецензування та перевірку відповідності вимогам донора
Врегульовувати конфлікти в команді
Застосовувати модель Томаса–Кілманна та формальні механізми вирішення спорів

## Slide 4
1. ІДЕНТИФІКАЦІЯ РИЗИКІВ
МІЖНАРОДНА ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ · ТЕМА 7
3
Ризик і циклічний процес управління ним
Ризик — невизначена подія або умова, яка в разі настання позитивно чи негативно впливає щонайменше на одну мету проєкту (терміни, бюджет, якість, охоплення).
1
Ідентифікація
Мозковий штурм, чек-листи, аналіз припущень логічної матриці, SWOT, консультації з партнерами й експертами
→
2
Класифікація
За джерелом: політико-безпекові, фінансово-економічні, організаційно-управлінські, операційні, репутаційні, комплаєнс
→
3
Якісний і кількісний аналіз
Матриця «ймовірність × вплив» для пріоритизації; для великих інфраструктурних проєктів — Monte Carlo та інші кількісні методи
→
4
Планування реагування
Вибір стратегії відповідно до типу ризику (загроза чи можливість) і призначення відповідального власника ризику
Процес циклічний: реєстр і оцінки регулярно переглядаються протягом усього життєвого циклу проєкту, а не лише на етапі планування.
Notes: Ризик — це невизначена подія, яка може мати позитивний або негативний вплив на цілі проєкту. Управління ризиками є циклічним процесом: ідентифікація, класифікація, аналіз і планування реагування повторюються протягом усього проєкту. Джерелом ідентифікації часто слугує аналіз припущень логічної матриці — кожне невизначене припущення є потенційним ризиком.

## Slide 5
1. ІДЕНТИФІКАЦІЯ РИЗИКІВ
МІЖНАРОДНА ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ · ТЕМА 7
4
Класифікація ризиків за джерелом
Категоризація допомагає системно шукати ризики й розподіляти відповідальність за їх моніторинг
Політико-безпекові
Зміна законодавства, збройний конфлікт, нестабільність влади, санкційні режими
Фінансово-економічні
Коливання курсу валют, інфляція, затримка траншів фінансування, зростання цін
Організаційно-управлінські
Плинність кадрів, слабка координація консорціуму, перевантаження партнерів
Операційні
Затримки поставок, технічні збої, логістичні проблеми на місцях реалізації
Репутаційні
Негативне висвітлення в медіа, втрата довіри бенефіціарів або громадськості
Комплаєнс
Порушення умов грантової угоди, невідповідність вимогам звітності донора
Notes: Класифікація ризиків за джерелом дозволяє системно охопити всі сфери проєкту під час ідентифікації та закріпити відповідальних за моніторинг кожної категорії. Особливо важливими для міжнародних проєктів є політико-безпекові та комплаєнс-ризики.

## Slide 6
1. ЯКІСНИЙ АНАЛІЗ
МІЖНАРОДНА ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ · ТЕМА 7
5
Матриця «ймовірність × вплив»
Інструмент пріоритизації ризиків для якісного аналізу
ЙМОВІРНІСТЬ ↑
Висока
Середня
Низька
Низький
Середній
Високий
ВПЛИВ →
Приклади ризиків
① Зрив фінансування партнером
② Затримка митного оформлення
③ Плинність ключового персоналу
④ Курсові коливання
⑤ Технічний збій платформи
⑥ Зміна пріоритетів донора
Notes: Матриця ймовірність-вплив дозволяє швидко пріоритизувати ризики без складних розрахунків. Ризики у правому верхньому куті — критичний пріоритет, потребують негайного плану реагування; ризики в лівому нижньому куті можна лише моніторити. Для великих інвестиційних проєктів цей якісний аналіз доповнюється кількісними методами, наприклад Monte Carlo.

## Slide 7
1. ПЛАНУВАННЯ РЕАГУВАННЯ
МІЖНАРОДНА ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ · ТЕМА 7
6
Стратегії реагування на ризики
Загрози потребують стримування, можливості — використання
ЗАГРОЗИ (негативний вплив)
МОЖЛИВОСТІ (позитивний вплив)
Уникнення
Усунути причину ризику — змінити план, щоб загроза не могла виникнути
Пом’якшення
Знизити ймовірність або вплив завчасними діями
Передавання
Перекласти наслідки на третю сторону (страхування, субпідряд)
Прийняття
Пасивне (резерв) або активне (план дій) визнання ризику без запобіжних заходів
Використання
Гарантовано реалізувати можливість, усунувши невизначеність
Посилення
Збільшити ймовірність або позитивний ефект можливості
Поділ
Залучити партнера, який краще використає можливість спільно
Прийняття
Скористатися можливістю, якщо вона настане, без активних дій
Notes: Для загроз застосовують чотири класичні стратегії: уникнення, пом’якшення, передавання, прийняття. Для можливостей — дзеркальні стратегії: використання, посилення, поділ, прийняття. Вибір стратегії залежить від пріоритету ризику в матриці ймовірність-вплив та від вартості реагування.

## Slide 8
2. РЕЄСТР РИЗИКІВ
МІЖНАРОДНА ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ · ТЕМА 7
7
Реєстр ризиків — живий документ проєкту
Оновлюється регулярно протягом усього проєкту, а не лише на етапі планування
Ризик | Категорія | Ймов. | Вплив | Пріоритет | Стратегія | Власник
Затримка траншу фінансування | Фінансово- економічний | Середня | Високий | Високий | Пом’якшення: резерв оборотних коштів | Фінансовий менеджер
Плинність ключового персоналу | Організаційно- управлінський | Висока | Середній | Високий | Пом’якшення: дублю- вання ролей | Керівник проєкту
Зміна митних правил країни- партнера | Політико- безпековий | Низька | Високий | Середній | Прийняття (активне): план дій | Координатор логістики
Технічний збій платформи звітності | Операційний | Середня | Низький | Низький | Передавання: SLA з постачальником | IT-адміністратор
Поля реєстру: опис ризику · джерело · категорія · ймовірність · вплив · пріоритет · стратегія реагування · конкретні дії · власник ризику · статус
Notes: Реєстр ризиків — центральний документ, який супроводжує проєкт від планування до закриття. Він містить опис, джерело, категорію, ймовірність, вплив, пріоритет, стратегію реагування, конкретні дії, власника ризику та статус. Головна помилка команд — розглядати реєстр як разовий документ планування замість регулярно оновлюваного інструменту.

## Slide 9
2. ЖУРНАЛ ПРИПУЩЕНЬ
МІЖНАРОДНА ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ · ТЕМА 7
8
Журнал припущень і план дій на випадок непередбачуваних обставин
Журнал припущень
Відстежує статус кожного припущення логічної матриці проєкту, пов’язуючи проєктну логіку з поточним управлінням ризиками.
Підтверджено
Під загрозою
Не справдилось
План дій на випадок непередбачуваних обставин
1
Складається для ризиків з високим пріоритетом ще на етапі планування
2
Визначає заздалегідь кроки реагування, якщо ризик настане
3
Містить тригери ризику — конкретні ознаки настання події
4
Підкріплюється резервом на випадки (contingency reserve), прив’язаним до конкретного ризику
Notes: Журнал припущень пов’язує логіку втручання проєкту (логічну матрицю) з поточним управлінням ризиками: кожне припущення позначається як підтверджене, під загрозою або таке, що не справдилось. План дій на випадок непередбачуваних обставин заздалегідь визначає кроки реагування та тригери для ризиків з високим пріоритетом.

## Slide 10
2. УПРАВЛІННЯ НЕВИЗНАЧЕНІСТЮ
МІЖНАРОДНА ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ · ТЕМА 7
9
Резерв на випадки проти управлінського резерву
Два різні інструменти для двох різних типів невизначеності
Резерв на випадки
(contingency reserve)
Прив’язаний до конкретних ідентифікованих ризиків з реєстру
Розмір визначається оцінкою ймовірності та вартості наслідків кожного ризику
Використання санкціонується власником ризику за визначеним тригером
Частина базового бюджету проєкту
Управлінський резерв
(management reserve)
Загальний буфер, не прив’язаний до жодного конкретного ризику
Покриває сукупний ефект дрібних, наперед непередбачуваних факторів
Використання санкціонується керівництвом проєкту/донором окремо
Відображає загальну невизначеність проєкту як такого
Notes: Резерв на випадки покриває конкретні відомі ризики з реєстру і закладається на рівні окремих компонентів бюджету. Управлінський резерв — це загальний буфер на сукупну невизначеність проєкту, тобто на ті дрібні фактори, які неможливо ідентифікувати заздалегідь поодинці. Змішування цих двох резервів — поширена помилка в управлінні бюджетом.

## Slide 11
3. КОМУНІКАЦІЙНА СТРАТЕГІЯ
МІЖНАРОДНА ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ · ТЕМА 7
10
Внутрішня і зовнішня комунікація
Внутрішня комунікація
Координація консорціуму: усі партнери, спільна робота
Визначені канали (пошта, месенджери, спільні платформи)
Регулярна періодичність зустрічей (щотижневі/щомісячні)
Механізм ескалації питань до керівного комітету
Зовнішня комунікація
Цільові групи: бенефіціари, громадськість, партнери
Медіа: прес-релізи, публікації, соціальні мережі
Публічні заходи: конференції, презентації результатів
Узгодження меседжів із вимогами донора та бренду
Notes: Внутрішня комунікація забезпечує координацію консорціуму: чіткі канали, регулярну періодичність і механізм ескалації. Зовнішня комунікація спрямована на цільові групи, медіа та громадськість і має узгоджуватися з вимогами донора щодо меседжів і візуальної ідентики.

## Slide 12
3. ВИДИМІСТЬ ПРОЄКТУ
МІЖНАРОДНА ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ · ТЕМА 7
11
Видимість — обов’язкова умова грантової угоди
Визнання джерела фінансування на всіх матеріалах проєкту
Що означає вимога видимості
Розміщення логотипу донора на всіх публічних матеріалах: звітах, публікаціях, вивісках, презентаціях
Обов’язкове застереження про фінансування (funding disclaimer) у визначеному форматі
Юридично обов’язкова умова грантової угоди — недотримання може призвести до фінансових корекцій
Особливо суворо контролюється донорами ЄС (Erasmus+, Horizon Europe та ін.)
Приклад формулювання застереження
«Ця публікація підготовлена за фінансової підтримки Європейського Союзу. Її зміст є винятковою відповідальністю [назва організації] і не обов’язково відображає позицію Європейського Союзу.»
Notes: Видимість — це обов’язкове визнання джерела фінансування: логотипи донора та застереження про фінансування на всіх публічних матеріалах. Для більшості донорів, особливо ЄС, це юридично обов’язкова умова грантової угоди, а не рекомендація.

## Slide 13
3. РЕЗУЛЬТАТИ ПРОЄКТУ
МІЖНАРОДНА ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ · ТЕМА 7
12
Поширення проти використання результатів
Два взаємопов’язані, але різні за метою процеси
Поширення (dissemination)
Систематичне інформування зацікавлених аудиторій про результати проєкту: конференції, публікації, вебсайт, соціальні мережі — з метою максимізації обізнаності про здобутки.
Питання: «Хто дізнається про результати?»
Використання (exploitation)
Практичне застосування результатів після завершення проєкту: інтеграція в діяльність партнерів, комерціалізація (за наявності), інституційне закріплення напрацювань.
Питання: «Хто й як застосує результати далі?» → див. Тема 8 (сталість)
Notes: Поширення і використання — не синоніми. Поширення максимізує обізнаність про результати серед аудиторій, а використання означає їх практичне впровадження в діяльність партнерів або суспільства після завершення проєкту, що безпосередньо пов’язано зі сталістю, яка розглядається в Темі 8.

## Slide 14
4. ЗАЦІКАВЛЕНІ СТОРОНИ
МІЖНАРОДНА ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ · ТЕМА 7
13
Зацікавлені сторони на етапі реалізації
Безперервний моніторинг, а не одноразовий аналіз на старті проєкту
Постійний моніторинг
Відстеження позицій, інтересів і впливу зацікавлених сторін протягом усього проєкту
→
Оновлення матриці «влада–інтерес»
Перегляд матриці, побудованої в Темі 2, з урахуванням реальних подій проєкту
→
Поява нових акторів
Врахування нових стейкхолдерів, які виникають у ході реалізації (нова влада, нові донори)
→
Адаптація стратегії залучення
Коригування підходу відповідно до зміни позицій і повноважень ключових сторін
Приклад: місцева влада, яка на старті проєкту мала низький вплив, після виборів отримує повноваження затверджувати дозволи — стратегія залучення має адаптуватись негайно.
Notes: На відміну від планування, де матриця влада-інтерес будується один раз, на етапі реалізації управління зацікавленими сторонами вимагає постійного моніторингу. Позиції, інтереси й вплив сторін змінюються під впливом реальних подій, тому стратегію залучення потрібно регулярно переглядати.

## Slide 15
4. МІЖКУЛЬТУРНА ВЗАЄМОДІЯ
МІЖНАРОДНА ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ · ТЕМА 7
14
Інструменти крос-культурного менеджменту
Практичне застосування моделей Хофстеде та Голла (Тема 1) у щоденній роботі консорціуму
Угода про «спосіб роботи»
Явна домовленість щодо пунктуальності, стилю ухвалення рішень, очікувань щодо зворотного зв’язку
Крос-культурний брифінг
Ознайомлення нових членів команди з культурними особливостями партнерів консорціуму
Культурні медіатори
Призначені особи в партнерських організаціях, які допомагають долати непорозуміння
Уникнення етноцентризму
Свідома відмова від припущення, що «свій» спосіб роботи є єдино правильним
Notes: Крос-культурний менеджмент у міжнародному консорціумі спирається на конкретні операційні інструменти: явні угоди про спосіб роботи, брифінги для нових членів команди, призначені культурні медіатори в партнерських організаціях і свідома відмова від етноцентричних припущень щодо «правильного» способу роботи, спираючись на моделі Голла та Хофстеде з Теми 1.

## Slide 16
5. УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ
МІЖНАРОДНА ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ · ТЕМА 7
15
Забезпечення якості проти контролю якості
Стандарти й критерії приймання визначаються ще на етапі планування якості
QA — Quality Assurance
Забезпечення якості
Превентивний, процесно-орієнтований підхід
Дотримання стандартів і процедур для запобігання дефектам
Застосовується протягом усього процесу створення продукту
QC — Quality Control
Контроль якості
Реактивний підхід — перевірка вже готового продукту
Звірка результату з визначеними критеріями приймання
Здійснюється перед фінальним затвердженням чи поданням
Notes: QA — превентивний, процесно-орієнтований підхід: дотримання стандартів запобігає дефектам ще під час створення продукту. QC — реактивна перевірка вже готового продукту проти визначених критеріїв приймання перед поданням чи публікацією. Обидва процеси спираються на стандарти якості, визначені під час планування.

## Slide 17
5. ЕКСПЕРТНЕ РЕЦЕНЗУВАННЯ
МІЖНАРОДНА ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ · ТЕМА 7
16
Процес експертного рецензування (peer review)
Внутрішній перегляд членом консорціуму, який не брав участі у створенні продукту
1
Підготовка продукту
Автор або команда завершує чернетку звіту, публікації чи іншого результату
→
2
Призначення рецензента
Обирається член консорціуму, не залучений до створення продукту
→
3
Оцінка за критеріями
Перевірка відповідності визначеним критеріям якості та вимогам донора
→
4
Внесення правок
Автор доопрацьовує продукт з урахуванням зауважень рецензента
→
5
Затвердження й подання
Фінальна версія подається донору або публікується
Notes: Експертне рецензування — обов’язковий етап внутрішнього контролю якості: продукт перевіряє член консорціуму, не залучений до його створення, за наперед визначеними критеріями. Це відбувається до подання донору чи публікації, що дозволяє виявити недоліки завчасно.

## Slide 18
5. ВІДПОВІДНІСТЬ ВИМОГАМ ДОНОРА
МІЖНАРОДНА ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ · ТЕМА 7
17
Перевірка відповідності вимогам донора
Систематична звірка перед поданням звітів і продуктів — часто повторюється під час оцінювання звіту (Тема 8)
Шаблони звітності
Використання актуальних форм і структури, визначених грантовою угодою
Вимоги видимості
Наявність логотипів донора та коректного застереження про фінансування
Термінологія угоди
Відповідність формулювань термінології грантової угоди й логічної матриці
Гендерна рівність
Врахування горизонтальної вимоги щодо гендерної рівності у діяльності й звітності
Доступність
Забезпечення доступності продуктів для осіб з інвалідністю
Екологічна сталість
Врахування екологічних горизонтальних вимог донора в реалізації проєкту
Notes: Перевірка відповідності вимогам донора охоплює шаблони звітності, вимоги видимості, термінологію грантової угоди та горизонтальні вимоги — гендерну рівність, доступність, екологічну сталість. Ця перевірка часто повторюється донором під час оцінювання звіту, що розглядається в Темі 8.

## Slide 19
6. КОНФЛІКТИ В КОМАНДІ
МІЖНАРОДНА ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ · ТЕМА 7
18
Джерела конфліктів у проєктній команді
Розподіл ресурсів і ролей
Незгода щодо розподілу бюджету, обладнання чи зон відповідальності між партнерами
Нечітке розуміння обсягу робіт
Пов’язано з повзучим розширенням обсягу (scope creep, Тема 5) і різним трактуванням завдань
Крос-культурні непорозуміння
Різні стилі комунікації, ухвалення рішень і ставлення до часу серед партнерів
Особистісна несумісність
Індивідуальні відмінності в характерах і робочих стилях членів команди
Розбіжність пріоритетів
Інтереси окремої партнерської організації суперечать цілям консорціуму загалом
Notes: Конфлікти в міжнародній проєктній команді виникають з різних джерел: розподіл ресурсів і ролей, нечітке розуміння обсягу робіт, крос-культурні непорозуміння, особистісна несумісність та розбіжність пріоритетів між організацією-партнером і консорціумом загалом.

## Slide 20
6. МОДЕЛЬ ТОМАСА–КІЛМАННА
МІЖНАРОДНА ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ · ТЕМА 7
19
Модель Томаса–Кілманна
П’ять стилів поведінки в конфлікті за увагою до власних і чужих інтересів
НАПОЛЕГЛИВІСТЬ (власні інтереси)
КООПЕРАТИВНІСТЬ (інтереси інших)
Конкуренція
Співпраця
Компроміс
Уникнення
Пристосування
Коли застосовувати
Конкуренція
Термінові рішення, непопулярні заходи
Співпраця
Складні питання, важливі для обох сторін
Компроміс
Тимчасові рішення за обмеженого часу
Уникнення
Дрібні питання, потреба «охолодження»
Пристосування
Збереження стосунків важливіше за питання
Notes: Модель Томаса-Кілманна виділяє п’ять стилів поведінки в конфлікті за двома вимірами: наполегливість (увага до власних інтересів) і кооперативність (увага до інтересів інших). Ефективний керівник міжнародного проєкту опановує весь спектр стилів і свідомо обирає стиль залежно від ситуації, а не використовує один звичний спосіб постійно.

## Slide 21
6. ВРЕГУЛЮВАННЯ КОНФЛІКТІВ
МІЖНАРОДНА ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ · ТЕМА 7
20
Формалізовані механізми врегулювання
Структурні рішення консорціуму, які доповнюють особисті стилі поведінки
Положення консорціумної угоди
Пункти про врегулювання спорів: ескалація до керівного комітету, медіація, арбітраж
Регулярні структуровані зустрічі
Раннє виявлення напруги завдяки постійному ритму зустрічей консорціуму
Нейтральний фасилітатор
Залучення незалежної особи для складних міжпартнерських спорів
Документування домовленостей
Фіксація рішень, досягнутих у результаті врегулювання конфлікту
Notes: Окрім особистих стилів поведінки, консорціуми покладаються на формалізовані механізми: положення угоди про врегулювання спорів з ескалацією до керівного комітету, регулярні структуровані зустрічі для раннього виявлення напруги, залучення нейтрального фасилітатора для складних спорів і обов’язкове документування досягнутих домовленостей.

## Slide 22
СУЧАСНИЙ КОНТЕКСТ
МІЖНАРОДНА ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ · ТЕМА 7
21
ШІ у прогнозуванні та управлінні ризиками
Дані 2025–2026: стрімке зростання застосування штучного інтелекту в проєктному менеджменті
70%
організацій наразі використовують ШІ в проєктній діяльності — проти лише 36% у 2023 р.
50%
фахівців з проєктного менеджменту, які застосовують ШІ, називають аналіз і прогнозування ризиків серед топ-функцій
61%
фахівців з управління проєктами наразі працюють віддалено принаймні частину часу — комунікація стає критичною
Джерело: monday.com, «135+ Project Management Statistics and Trends for 2026» (2025–2026 рр.)
Notes: Актуальні дані 2025-2026 років фіксують стрімке зростання використання штучного інтелекту в проєктному менеджменті: частка організацій, що застосовують ШІ, зросла з 36% у 2023 році до 70%. Половина фахівців, які використовують ШІ, називають аналіз і прогнозування ризиків серед функцій, що найбільше виграють від цієї технології.

## Slide 23
СУЧАСНИЙ КОНТЕКСТ
МІЖНАРОДНА ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ · ТЕМА 7
22
Культурний вимір консорціуму: UAI
Індекс уникнення невизначеності Хофстеде — країни консорціуму по-різному сприймають ризик і неоднозначність
Україна
95
Польща
93
Греція
100
Німеччина
65
США
46
Велика Британія
35
Вищий бал = сильніше прагнення уникати невизначеності: детальні процедури, формальні правила, менша толерантність до неоднозначності в комунікації та плануванні ризиків.
Джерело: Hofstede Insights, Country Comparison Tool (індекс уникнення невизначеності, шкала 0–100)
Notes: Індекс уникнення невизначеності Хофстеде показує, наскільки культура толерує неоднозначність і ризик. Партнери з високим UAI, як-от Україна чи Польща, зазвичай очікують детальних процедур і формальних правил управління ризиками, тоді як партнери з нижчим UAI, як Велика Британія чи США, комфортніше почуваються з гнучкішими підходами — це варто враховувати під час побудови спільної комунікаційної стратегії консорціуму.

## Slide 24
СИНТЕЗ ТЕМИ
МІЖНАРОДНА ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ · ТЕМА 7
23
Єдиний ланцюг управління проєктом
Ризики, комунікація, стейкхолдери, якість і конфлікти — взаємопов’язані контури управління
Ризики
Ідентифікація й реагування
→
Комунікація
Внутрішня, зовнішня, видимість
→
Стейкхолдери й культура
Моніторинг і адаптація
→
Якість
QA/QC, рецензування
→
Конфлікти
Стилі та механізми
Слабкість в одному контурі підриває інші: неідентифікований ризик стає кризою комунікації; неврегульований конфлікт знижує якість продукту; ігнорування стейкхолдера підриває довіру донора.
Notes: П’ять контурів управління — ризики, комунікація, стейкхолдери й культура, якість, конфлікти — не існують окремо. Вони утворюють єдиний ланцюг: слабкість в одній ланці неминуче позначається на інших, тому керівник міжнародного проєкту має керувати ними системно, а не ізольовано.

## Slide 25
ПІДСУМОК
МІЖНАРОДНА ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ · ТЕМА 7
24
Головні висновки теми
1
Ризик — циклічний процес
Ідентифікація, аналіз і реагування повторюються протягом усього проєкту
2
Реєстр — живий документ
Регулярно оновлюється; резерв на випадки ≠ управлінський резерв
3
Видимість — юридична вимога
Обов’язкове визнання донора на всіх матеріалах, не рекомендація
4
Культура впливає на процес
Матриця влада–інтерес і крос-культурні інструменти потребують постійної адаптації
5
QA передує QC
Запобігання дефектам важливіше за їх виявлення в готовому продукті
6
Стиль конфлікту — вибір
Ефективний керівник свідомо обирає стиль за моделлю Томаса–Кілманна
Notes: Шість ключових висновків теми узагальнюють управління ризиками, комунікаціями та якістю в міжнародному проєкті: циклічність ризик-менеджменту, живий реєстр ризиків, юридичну обов’язковість видимості, вплив культури на процеси, пріоритет запобігання над контролем у якості та свідомий вибір стилю поведінки в конфлікті.

## Slide 26
ОБГОВОРЕННЯ
МІЖНАРОДНА ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ · ТЕМА 7
25
Питання для обговорення
1
Які ризики міжнародного проєкту у вашій галузі найважче ідентифікувати завчасно — і чому?
2
Як розрізнити ситуацію, що вимагає використання резерву на випадки, від тієї, що вимагає управлінського резерву?
3
Який стиль за моделлю Томаса–Кілманна ви застосовуєте найчастіше — і які конфлікти він залишає невирішеними?
Дякуємо за увагу!
Тема 8: Оцінювання, звітність і сталість результатів міжнародного проєкту
Notes: Завершуємо тему питаннями для обговорення, які допомагають студентам застосувати матеріал до власного досвіду. Наступна тема курсу — оцінювання, звітність і сталість результатів міжнародного проєкту.