## Slide 1
ТЕМА 8
Моніторинг, оцінювання, звітування
та сталість результатів
міжнародного проєкту
Заключна тема курсу «Міжнародна проєктна діяльність» — від задуму до сталого результату
ЗК5 · СК1 · СК10 · РН4 · РН6 · РН15
Державний університет «Житомирська політехніка»

## Slide 2
8. ПЛАН ТЕМИ
МІЖНАРОДНА ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ · ТЕМА 8
1
План теми
1. Моніторинг прогресу
Індикатори, базові та цільові значення, джерела верифікації, управління на основі доказів
2. Оцінювання результативності
Критерії OECD DAC, типи оцінювання, тріангуляція методів
3. Звітність
Технічні, фінансові та аналітичні звіти, процедура розгляду донором
4. Управлінські рішення
Операційний, стратегічний рівні та рівень відносин із донором
5. Сталість результатів
Виміри сталості, траєкторія впливу, масштабування, інституціоналізація
6. Закриття проєкту
Передача результатів, архівування, засвоєні уроки
Notes: Огляд шести підпунктів фінальної теми курсу: від моніторингу та оцінювання до звітності, управлінських рішень, сталості й закриття проєкту.

## Slide 3
8. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ
МІЖНАРОДНА ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ · ТЕМА 8
2
Очікувані результати навчання
РН4
Розробляти систему індикаторів моніторингу з базовими та цільовими значеннями
РН6
Застосовувати критерії OECD DAC для оцінювання результативності проєктів
РН15
Готувати технічну, фінансову та аналітичну звітність для донорів
СК10
Обґрунтовувати управлінські рішення на основі даних моніторингу й оцінювання
СК1
Формувати план забезпечення сталості та траєкторію впливу результатів
ЗК5
Здійснювати закриття проєкту, передачу результатів і фіксацію засвоєних уроків
Notes: Результати навчання охоплюють практичні компетентності: від побудови системи індикаторів до підготовки плану сталості й закриття проєкту.

## Slide 4
8.1 МОНІТОРИНГ ПРОГРЕСУ
МІЖНАРОДНА ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ · ТЕМА 8
3
Моніторинг: безперервний процес, а не етап
На відміну від оцінювання, моніторинг — це наскрізний процес, який триває впродовж усього життєвого циклу проєкту (див. Тему 1), а не окрема фаза наприкінці.
Індикатори
Показники з логічної матриці (Тема 2) на кожному рівні: результати, конкретна ціль, загальна ціль
Базовий рівень
Стартове значення індикатора до початку впровадження — точка відліку для порівняння
Цільове значення
Заплановане значення індикатора на кінець проєкту або звітного періоду
Джерело верифікації
Спосіб і документ, що підтверджують фактичне значення індикатора
План моніторингу
Для кожного індикатора визначає: метод і джерело збору даних, частоту вимірювання, відповідальну особу та формат звітування.
Notes: Моніторинг — постійний супровідний процес упродовж усього життєвого циклу проєкту, що спирається на систему індикаторів з логічної матриці. План моніторингу фіксує, хто, як часто і яким методом збирає дані.

## Slide 5
8.1 МОНІТОРИНГ ПРОГРЕСУ
МІЖНАРОДНА ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ · ТЕМА 8
4
Приклад таблиці моніторингу індикаторів
Базовий рівень → цільове значення → фактичне значення на дату звіту
Індикатор | Базовий рівень | Цільове значення | Фактичне значення | Джерело верифікації
Кількість підготовлених фахівців | 0 | 120 осіб | 96 осіб | Журнали відвідування, сертифікати
Частка партнерів із впровадженою методикою | 10% | 75% | 58% | Опитування партнерів
Обсяг залучених співфінансових коштів | €0 | €150 000 | €162 000 | Банківські виписки
Індекс задоволеності цільової групи | 3,1 / 5 | 4,2 / 5 | 4,0 / 5 | Структуровані анкети
Кількість інституційних угод про співпрацю | 1 | 5 | 5 | Підписані меморандуми
Управлінський висновок: індикатор «частка партнерів» відстає від цілі (58% проти 75%) — підстава для коригувальної дії ще до завершення проєкту.
Notes: Таблиця демонструє структуру моніторингового звіту: від базового та цільового значень до фактичного стану й джерела підтвердження. Відхилення одразу перетворюється на управлінський сигнал.

## Slide 6
8.1 МОНІТОРИНГ ПРОГРЕСУ
МІЖНАРОДНА ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ · ТЕМА 8
5
Управління на основі доказових даних
Зсув від моніторингу як «паперової звітності» до активного використання зібраних даних як прямої підстави для управлінських рішень.
Традиційний підхід
Дані збираються «для звіту донору»
Аналіз відбувається post factum
Відхилення фіксуються, але не діють
Рішення приймаються інтуїтивно
Доказове управління
Дані аналізуються в реальному часі
Відхилення = сигнал до дії команди
Рішення документуються протоколом
Моніторинг формує наступний цикл планування
Notes: Доказове управління перетворює моніторинг з формальності на інструмент прийняття рішень: дані аналізуються оперативно, а відхилення одразу запускають управлінську реакцію.

## Slide 7
8.2 ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ
МІЖНАРОДНА ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ · ТЕМА 8
6
Оцінювання: систематична незалежна оцінка
На відміну від моніторингу, оцінювання — систематична, об’єктивна оцінка, яку зазвичай проводять незалежні зовнішні експерти в певні моменти життєвого циклу проєкту.
Моніторинг проти оцінювання
 | Моніторинг | Оцінювання
Хто здійснює | Команда проєкту (внутрішньо) | Незалежні зовнішні експерти
Періодичність | Постійно, наскрізно | У визначені моменти (проміжне, фінальне, ex-post)
Фокус | Виконання плану, індикатори | Причинно-наслідкові зв’язки, якість, вплив
Результат | Оперативні коригування | Висновки й рекомендації для стратегії
Notes: Моніторинг і оцінювання доповнюють одне одного: перший супроводжує реалізацію постійно, друге дає незалежний, поглиблений погляд у ключових точках життєвого циклу.

## Slide 8
8.2 КРИТЕРІЇ OECD DAC
МІЖНАРОДНА ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ · ТЕМА 8
7
Шість критеріїв оцінювання OECD DAC
Релевантність
Відповідність потребам цільових груп і пріоритетам
Узгодженість
Сумісність з іншими інтервенціями та політиками
Результативність
Ступінь досягнення поставлених цілей
Ефективність
Співвідношення ресурсів і отриманих результатів
Вплив
Довгострокові прямі та непрямі зміни
Сталість
Ймовірність збереження вигід після завершення
Notes: Шість критеріїв OECD DAC — стандартна міжнародна рамка оцінювання: релевантність, узгодженість, результативність, ефективність, вплив і сталість. Кожен проєкт оцінюється системно за всіма шістьма.

## Slide 9
8.2 ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ
МІЖНАРОДНА ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ · ТЕМА 8
8
Типи оцінювання за часом проведення
Проміжне (mid-term)
У середині впровадження — дає змогу скоригувати стратегію та підходи до завершення проєкту.
Фінальне (end-of-project)
Наприкінці впровадження — підсумовує результативність і ефективність усього проєкту.
Ex-post
Через кілька років після завершення — вимірює фактичний довгостроковий вплив і сталість.
Notes: Проміжне оцінювання дозволяє скоригувати курс, фінальне підсумовує результати, а ex-post оцінювання через роки після завершення показує справжній довгостроковий вплив і сталість.

## Slide 10
8.2 ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ
МІЖНАРОДНА ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ · ТЕМА 8
9
Тріангуляція методів оцінювання
Поєднання кількісних і якісних методів підвищує валідність висновків — кожен метод компенсує обмеження іншого.
Кількісні методи
Статистичні індикатори виконання
Структуровані опитування великих вибірок
Порівняння показників «до / після»
Якісні методи
Поглиблені інтерв’ю зі стейкхолдерами
Фокус-групи з цільовими аудиторіями
Кейс-стаді окремих результатів
Notes: Тріангуляція поєднує кількісні дані (статистика, опитування) із якісними (інтерв’ю, фокус-групи, кейс-стаді), що дає більш валідну й багатовимірну картину результатів проєкту.

## Slide 11
8.3 ПРОМІЖНА ТА ФІНАЛЬНА ЗВІТНІСТЬ
МІЖНАРОДНА ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ · ТЕМА 8
10
Три види звітів проєкту
Технічний (наративний)
Описує виконані заходи, результати відносно планових індикаторів, відхилення й коригувальні дії, стан реєстру ризиків.
Фінансовий
Синхронний із технічним звітом (Тема 6) — заявлений прогрес має повністю відповідати фактично використаним ресурсам.
Аналітичний
Синтезує дані моніторингу й оцінювання для управлінського аналізу, рекомендацій і комунікації із зовнішніми стейкхолдерами.
Notes: Технічний звіт описує змістовний прогрес, фінансовий — підтверджує використання коштів синхронно з ним, а аналітичний — синтезує дані моніторингу й оцінювання для управлінських висновків.

## Slide 12
8.3 ПРОМІЖНА ТА ФІНАЛЬНА ЗВІТНІСТЬ
МІЖНАРОДНА ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ · ТЕМА 8
11
Процедура розгляду звіту донором
1
Подання звіту
Проєктна команда подає технічний і фінансовий звіти в узгоджений термін
2
Розгляд офіцером проєкту
Перевірка повноти, узгодженості та відповідності індикаторам
3
Запит роз’яснень
Або виїзна перевірка (on-the-spot check) у разі розбіжностей
4
Затвердження звіту
Формальне схвалення — умова для наступного траншу фінансування
Затвердження проміжного звіту зазвичай є формальною умовою вивільнення наступного траншу фінансування від донора.
Notes: Донор перевіряє звіт, може запросити уточнення або ініціювати виїзну перевірку; затвердження є, як правило, умовою для отримання наступного траншу фінансування.

## Slide 13
8.3 ПРОМІЖНА ТА ФІНАЛЬНА ЗВІТНІСТЬ
МІЖНАРОДНА ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ · ТЕМА 8
12
Узгодженість технічного й фінансового звітів
Заявлений у технічному звіті прогрес повинен точно відповідати фактично витраченим і задокументованим ресурсам у фінансовому звіті.
Технічний звіт заявляє
«Проведено 5 навчальних семінарів»
«Досягнуто 80% цільового показника»
«Найнято 3 нових експертів»
Фінансовий звіт підтверджує
Витрати на оренду залів і тренерів
Витрати за статтями бюджету логфрейму
Заробітну плату за трудовими договорами
Notes: Будь-яка розбіжність між заявленим прогресом і фактичними витратами є червоним прапорцем для донора та підставою для додаткової перевірки.

## Slide 14
8.4 УПРАВЛІНСЬКІ РІШЕННЯ
МІЖНАРОДНА ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ · ТЕМА 8
13
Три рівні управлінських рішень за даними М&О
Операційний рівень
Керівник проєкту, робочі групи
Коригування графіка, перерозподіл завдань, активація реагування на ризик
Стратегічний рівень
Керівний комітет (Steering Committee)
Формальна зміна логічної матриці, перегляд бюджету
Рівень відносин із донором
Комунікація з фінансуючою організацією
Подовження терміну, перерозподіл бюджету, у крайньому разі — дострокове завершення за згодою сторін
Notes: Рішення на основі даних моніторингу й оцінювання приймаються на трьох рівнях: операційному — командою проєкту, стратегічному — керівним комітетом, і на рівні відносин із донором для формальних змін умов гранту.

## Slide 15
8.4 УПРАВЛІНСЬКІ РІШЕННЯ
МІЖНАРОДНА ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ · ТЕМА 8
14
Документування управлінської реакції
Кожне рішення, ухвалене на основі висновків моніторингу чи оцінювання, повинно бути формально задокументоване для підзвітності.
Протоколи керівного комітету
Фіксують обговорення, аргументацію та ухвалене рішення з датою й відповідальними
Формальні відповіді на рекомендації оцінювачів
Management Response — офіційна позиція проєкту щодо кожної рекомендації зовнішнього оцінювання
Реєстр рішень і коригувальних дій
Хронологічний журнал змін із посиланням на джерело-індикатор чи звіт
Notes: Задокументована управлінська реакція — протоколи, формальні відповіді на рекомендації, реєстр рішень — забезпечує прозорість і підзвітність перед донором і партнерами.

## Slide 16
8.5 СТАЛІСТЬ РЕЗУЛЬТАТІВ
МІЖНАРОДНА ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ · ТЕМА 8
15
Чотири виміри сталості проєкту
План забезпечення сталості варто розпочинати на ранньому етапі впровадження, а не в кінці проєкту.
Інституційна
Спроможність партнерів продовжувати діяльність самостійно, без зовнішньої підтримки
Фінансова
Механізм фінансування після гранту: власні кошти, нові гранти, комерціалізація, державне фінансування
Політико-регуляторна
Закріплення результатів у нормативно-правових актах і стратегічних документах
Соціальна
Тривале залучення цільової групи та підтримка з боку громади
Notes: Сталість результатів має чотири виміри: інституційний, фінансовий, політико-регуляторний і соціальний. План сталості слід закладати вже на етапі впровадження проєкту.

## Slide 17
8.5 СТАЛІСТЬ РЕЗУЛЬТАТІВ
МІЖНАРОДНА ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ · ТЕМА 8
16
Траєкторія впливу (Impact Pathway)
Причинно-наслідковий ланцюг від продуктів проєкту через результати до довгострокового впливу — операціоналізує теорію змін (Тема 2) на постпроєктний період.
Продукти (Outputs)
Що безпосередньо створено проєктом
Результати (Outcomes)
Зміни поведінки чи практик користувачів
Вплив (Impact)
Довгострокові системні зміни
«Хто продовжує використовувати й масштабувати результати та за яких умов»
Notes: Траєкторія впливу деталізує, хто саме продовжує використовувати результати проєкту після його завершення і за яких умов — це постпроєктне продовження теорії змін.

## Slide 18
8.5 СТАЛІСТЬ РЕЗУЛЬТАТІВ
МІЖНАРОДНА ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ · ТЕМА 8
17
Три шляхи закріплення результатів
Комерціалізація
Перетворення результатів проєкту на продукти чи послуги, що генерують дохід
Масштабування
Розширення охоплення чи географії апробованого підходу на нові території й аудиторії
Інституціоналізація
Закріплення результатів у постійних структурах партнера чи держави — найстійкіша форма сталості
★ найдовговічніша форма
Notes: Комерціалізація, масштабування та інституціоналізація — три різні, але взаємодоповнювані шляхи закріплення результатів проєкту; інституціоналізація вважається найстійкішою формою.

## Slide 19
8.6 ЗАКРИТТЯ ПРОЄКТУ
МІЖНАРОДНА ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ · ТЕМА 8
18
Формальне закриття проєкту
1
Фінальні звіти
Технічний і фінансовий звіти подано й затверджено
2
Підтвердження донора
Формальне визнання виконання зобов’язань за грантовою угодою
3
Фінальний платіж
Або фінансова корекція за результатами виявлених невідповідностей
4
Розпуск команди
Формальне припинення повноважень проєктної команди й органів управління
Архівування документів здійснюється відповідно до вимог донора щодо строків зберігання (Тема 6) — так, щоб забезпечити швидкий доступ під час майбутнього аудиту.
Notes: Закриття проєкту включає фінальну звітність, формальне підтвердження виконання зобов’язань донором, фінальний платіж і офіційний розпуск команди й органів управління.

## Slide 20
8.6 ЗАКРИТТЯ ПРОЄКТУ
МІЖНАРОДНА ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ · ТЕМА 8
19
Передача результатів (Handover)
Формальна передача продуктів, систем, баз даних, обладнання та прав інтелектуальної власності відповідальним бенефіціарам.
Системи та бази даних
Програмне забезпечення, IT-платформи, зібрані масиви даних
Обладнання
Матеріальні активи, придбані в рамках проєкту
Права ІВ
Права інтелектуальної власності на створені продукти й методики
Навчання отримувача
Розвиток спроможності приймаючої сторони підтримувати результати самостійно
Передача — не подія, а процес
Успішна передача завжди супроводжується розбудовою спроможності приймаючої сторони — без навчання персонал бенефіціара не зможе підтримувати результати самостійно.
Notes: Передача результатів охоплює не лише матеріальні активи й системи, а й розбудову спроможності приймаючої сторони — тренінги, які дають змогу самостійно підтримувати результати.

## Slide 21
8.6 ЗАКРИТТЯ ПРОЄКТУ
МІЖНАРОДНА ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ · ТЕМА 8
20
Засвоєні уроки як інституційна пам’ять
Структуроване узагальнення того, що спрацювало, а що ні, і які зовнішні чинники найбільше вплинули на реалізацію проєкту.
Що фіксується
Успішні рішення й підходи, варті повторення
Проблеми, їх причини та способи подолання
Зовнішні чинники, що вплинули на хід проєкту
Куди веде
Розділ фінального звіту або окремий документ
Джерело для розробки майбутніх проєктних ініціатив
Елемент портфеля організації (див. Тему 1)
Notes: Засвоєні уроки фіксуються у фінальному звіті або окремому документі й стають інституційною пам’яттю, яка живить майбутні проєктні ініціативи організації — це замикає портфельний підхід, розглянутий у Темі 1.

## Slide 22
8.2 СУЧАСНИЙ КОНТЕКСТ
МІЖНАРОДНА ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ · ТЕМА 8
21
Оновлені орієнтири OECD DAC для М&О
6
критеріїв оцінювання OECD DAC залишаються чинним стандартом для донорської спільноти
2
видання Глосарію ключових термінів з оцінювання та управління на основі результатів (Glossary of Key Terms in Evaluation and RBM), яке уточнює й розширює визначення для практиків
Актуальність (2024–2026): професійна спільнота M&E продовжує спиратися на рамку OECD DAC як основний стандарт застосування критеріїв релевантності, узгодженості, результативності, ефективності, впливу й сталості, а оновлений глосарій RBM закріплює єдину термінологію для міжнародних проєктів.
Джерело: OECD, «Evaluation Criteria» (oecd.org); «Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management», 2nd ed. (EvalCommunity, 2024–2025)
Notes: Критерії OECD DAC залишаються чинним міжнародним стандартом оцінювання; друге видання глосарію RBM уточнює термінологію для практиків моніторингу та оцінювання.

## Slide 23
8.5 СУЧАСНИЙ КОНТЕКСТ
МІЖНАРОДНА ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ · ТЕМА 8
22
Вимірюваний вплив: приклад Horizon Europe
€11
віддачі у ВВП ЄС на кожне €1, інвестоване у програму Horizon Europe — за проміжним оцінюванням Європейської Комісії (COM(2025) 189 final, квітень 2025)
Чому це приклад для теми 8:
Оцінка виконана в середині циклу програми (mid-term) незалежними експертами — класичний приклад проміжного оцінювання впливу
Висновки безпосередньо впливають на управлінські рішення щодо наступного програмного періоду ЄС
Демонструє, як довгостроковий вплив вимірюється через роки після початкових інвестицій
Джерело: European Commission, Interim Evaluation of Horizon Europe, COM(2025) 189 final, 30.04.2025 (research-and-innovation.ec.europa.eu)
Notes: Проміжне оцінювання Horizon Europe (квітень 2025) кількісно демонструє довгостроковий вплив програми — €11 повернення у ВВП на кожен інвестований євро, що ілюструє практичне застосування критерію «вплив» OECD DAC у масштабі загальноєвропейської програми.

## Slide 24
СИНТЕЗ КУРСУ
МІЖНАРОДНА ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ · ТЕМА 8
23
Арка курсу: єдиний життєвий цикл проєкту
Тема 8 замикає цикл, розпочатий Темою 1 — від задуму міжнародного проєкту до його сталого результату й закриття.
1
Задум і життєвий цикл
2
Проєктна пропозиція
3
Фінансування й консорціум
4
Планування (логфрейм)
5
Фінансове управління
6
Ризики та якість
7
Комунікація та координація
8
Моніторинг і сталість
Наскрізна логіка курсу
Кожна тема курсу відповідає фазі життєвого циклу міжнародного проєкту: від першого задуму (Тема 1) через розробку пропозиції, пошук фінансування, планування, фінансове й ризик-менеджмент — до фінального моніторингу, оцінювання та забезпечення сталості результатів (Тема 8). Компетентний фахівець з міжнародної проєктної діяльності володіє інструментарієм усього цього циклу.
Notes: Ця схема показує, як усі вісім тем курсу утворюють єдиний, цілісний життєвий цикл міжнародного проєкту — від задуму й пропозиції до фінансування, планування, фінансового та ризик-менеджменту, і, нарешті, моніторингу й сталості результатів у Темі 8.

## Slide 25
8. РЕЗЮМЕ ТЕМИ
МІЖНАРОДНА ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ · ТЕМА 8
24
Ключові тези теми 8
1
Моніторинг — наскрізний процес; система індикаторів охоплює базовий рівень, ціль, факт і джерело верифікації
2
Оцінювання за критеріями OECD DAC здійснюють незалежні експерти у визначені моменти циклу
3
Технічна й фінансова звітність мають бути повністю узгодженими між собою
4
Управлінські рішення ухвалюються на операційному, стратегічному рівнях і рівні донора та документуються
5
Сталість — це чотири виміри (інституційний, фінансовий, регуляторний, соціальний), закладені завчасно
6
Закриття проєкту включає передачу результатів, архівування та фіксацію засвоєних уроків
Notes: Резюме фіксує шість головних тез теми 8: від системи індикаторів моніторингу до закриття проєкту й засвоєних уроків.

## Slide 26
ДИСКУСІЯ ТА ЗАВЕРШЕННЯ КУРСУ
МІЖНАРОДНА ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ · ТЕМА 8
25
Питання для обговорення
Як забезпечити, щоб моніторинг справді впливав на рішення, а не був лише формальністю?
Який вимір сталості найскладніше забезпечити у вашій сфері та чому?
Які уроки з усього курсу ви вважаєте найважливішими для майбутньої проєктної практики?
Дякуємо за увагу — і за проходження всього курсу
«Міжнародна проєктна діяльність»: від задуму (Тема 1) до сталого результату (Тема 8) — повний цикл управління міжнародним проєктом тепер у вашому інструментарії.
Notes: Завершальний слайд курсу: питання для обговорення підсумовують ключові виклики теми 8, а фінальне слово підкреслює, що курс охопив повний цикл управління міжнародним проєктом — від задуму до сталого результату.