## Slide 1
ТЕМА 3
Розробка міжнародної проєктної
пропозиції та грантової заявки
Міжнародна проєктна діяльність · Магістерський курс
Державний університет «Житомирська політехніка»
Компетентності: ЗК4 · СК1 · СК10 · РН4 · РН6 · РН15
МІЖНАРОДНА ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ · ТЕМА 3
1
Notes: Вступний слайд теми 3. Тема присвячена практичній методиці розробки міжнародної проєктної пропозиції та грантової заявки — від структури документа до критеріїв оцінювання експертами.

## Slide 2
ПЛАН ТЕМИ
Шість питань теми
1. Структура проєктної пропозиції
Резюме, актуальність, цілі, методологія, вплив, сталість
2. Формулювання цілей і показників
Загальна мета, специфічні цілі, SMART, індикатори
3. Робочі пакети та план реалізації
WBS, завдання, продукти, віхи, календарний план
4. Підготовка аплікаційної форми
Методика роботи з технічним описом проєкту
5. Критерії оцінювання заявок
Релевантність, якість, вплив, сталість, ефективність витрат
6. Типові помилки та їх запобігання
Сім класичних помилок і як їх уникнути
МІЖНАРОДНА ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ · ТЕМА 3
2
Notes: Огляд шести питань теми 3: від структури пропозиції та формулювання цілей до критеріїв оцінювання та типових помилок заявників.

## Slide 3
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ
Що студент зможе після теми 3
Структурувати проєктну пропозицію
Відповідно до вимог донора: від резюме до додатків
Формулювати цілі та показники
За правилами SMART, уникаючи підміни цілей засобами
Розробляти план реалізації
Робочі пакети, завдання, віхи, календарний графік
Оцінювати заявку очима експерта
За критеріями релевантності, якості, впливу, сталості
МІЖНАРОДНА ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ · ТЕМА 3
3
Notes: Результати навчання теми охоплюють практичні навички структурування заявки, формулювання цілей, побудови плану реалізації та експертної оцінки проєктних пропозицій.

## Slide 4
1. СТРУКТУРА ПРОПОЗИЦІЇ
Проєктна пропозиція як логічна система
Міжнародна проєктна пропозиція — це не довільний текст, а стандартизований документ, кожен розділ якого виконує окрему функцію в переконанні експерта-оцінювача та містить взаємоузгоджену інформацію.
Внутрішня узгодженість
Терміни, показники, назви пакетів мають бути ідентичними в усіх розділах
Резюме пишеться останнім
Це стислий синтез усього документа, що формує перше враження експерта
10
типових розділів
міжнародної заявки
Далі — повна структура з поясненням функції кожного розділу.
МІЖНАРОДНА ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ · ТЕМА 3
4
Notes: Проєктна пропозиція будується як логічно узгоджена система розділів. Резюме пишеться останнім, оскільки узагальнює вже сформульовані цілі, методологію та бюджет.

## Slide 5
1. СТРУКТУРА ПРОПОЗИЦІЇ
Десять розділів проєктної пропозиції
№ | Розділ | Зміст і функція
1 | Резюме (Executive Summary) | Стислий синтез усієї заявки; пишеться останнім
2 | Актуальність і обґрунтування | Проблема, цільова група, відповідність пріоритетам донора
3 | Цілі (Objectives) | Загальна мета та специфічні цілі за принципом SMART
4 | Методологія | Підхід, методи, обґрунтування вибору інструментів
5 | План роботи (Work Plan) | Робочі пакети, завдання, календарний графік
6 | Очікувані результати та вплив | Продукти, показники результату, довгостроковий ефект
7 | Сталість (Sustainability) | Механізми продовження дії проєкту після завершення фінансування
8 | Управління та консорціум | Партнери, ролі, координація, розподіл відповідальності
9 | Бюджет | Кошторис за статтями витрат і робочими пакетами
10 | Додатки (Annexes) | Листи підтримки, CV ключового персоналу, супровідні документи
МІЖНАРОДНА ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ · ТЕМА 3
5
Notes: Класична структура міжнародної проєктної пропозиції налічує десять розділів: від резюме до додатків. Важливо, що резюме, хоч і відкриває документ, пишеться в останню чергу.

## Slide 6
1. СТРУКТУРА ПРОПОЗИЦІЇ
Логічна матриця (Logframe) як каркас заявки
Логічна матриця пов’язує рівні цілей із показниками та джерелами перевірки — саме вона забезпечує внутрішню узгодженість усіх розділів заявки.
Рівень | Логіка втручання | Показники | Джерела перевірки
Загальна мета | Сприяти зростанню експортного потенціалу регіону | Обсяг регіонального експорту МСП | Статистика митної служби
Специфічна ціль | Підвищено рівень експортної готовності МСП | 60% МСП пройшли оцінку готовності | Звіт з оцінювання готовності
Результати | Розроблено навчальну програму та консультаційний сервіс | Кількість МСП, що завершили програму | Реєстр учасників, сертифікати
Заходи | Проведено 10 семінарів для 200 підприємців | Кількість семінарів і учасників | Списки відвідуваності
МІЖНАРОДНА ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ · ТЕМА 3
6
Notes: Логічна матриця (logframe) — інструмент, що пов’язує рівні цілей із показниками та джерелами перевірки, забезпечуючи узгодженість усього документа заявки.

## Slide 7
2. ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ
Ієрархія інтервенційної логіки
Загальна мета
(Overall Objective)
«Сприяти…», «зробити внесок у…» — довгостроковий, ширший вплив, до якого проєкт лише долучається
→
Специфічна ціль
(Specific Objective)
Конкретна зміна стану цільової групи — НЕ дія, а результат: «підвищено рівень…»
→
Очікувані результати
(Results)
Вимірювані продукти й наслідки діяльності, що ведуть до специфічної цілі
→
Показники
(Indicators)
Кількісні та якісні індикатори виконання й досягнення (output / outcome)
МІЖНАРОДНА ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ · ТЕМА 3
7
Notes: Інтервенційна логіка проєкту вибудовується як ланцюг: загальна мета формулюється через внесок, специфічна ціль — через зміну стану цільової групи, далі результати та показники їх підтверджують.

## Slide 8
2. ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ
SMART-цілі та типи показників
S
Specific
Конкретна
M
Measurable
Вимірювана
A
Achievable
Досяжна
R
Relevant
Релевантна
T
Time-bound
Обмежена в часі
Показники виконання (output)
Вимірюють обсяг проведеної діяльності: кількість семінарів, підготовлених документів, учасників заходів.
Приклад: «Проведено 10 семінарів для 200 підприємців»
Показники результату (outcome)
Вимірюють фактичну зміну стану цільової групи внаслідок діяльності — сутність специфічної цілі.
Приклад: «Підвищено рівень експортної готовності 60% МСП регіону»
МІЖНАРОДНА ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ · ТЕМА 3
8
Notes: Правило SMART застосовується як до цілей, так і до показників. Важливо розрізняти показники виконання (обсяг діяльності) і показники результату (реальна зміна стану цільової групи).

## Slide 9
2. ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ
Класична помилка: підміна цілі засобом
Найпоширеніша помилка початківців — формулювати ціль як перелік запланованих дій, а не як бажану зміну стану цільової групи.
НЕПРАВИЛЬНО — діяльність замість цілі
«Провести 10 семінарів для 200 підприємців з питань експорту»
Це опис заходу (діяльності), а не бажаного результату. Проведення семінарів саме по собі не доводить, що ситуація МСП змінилася.
ПРАВИЛЬНО — зміна стану цільової групи
«Підвищено рівень експортної готовності МСП регіону»
Семінари стають лише засобом (діяльністю) для досягнення цієї цілі та фіксуються нижче — на рівні заходів і показників виконання.
МІЖНАРОДНА ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ · ТЕМА 3
9
Notes: Ілюстративний приклад демонструє класичну помилку підміни цілей засобами: діяльність (семінари) не є ціллю, ціль — це зміна стану цільової групи, якої ця діяльність має досягти.

## Slide 10
3. РОБОЧІ ПАКЕТИ
Структура декомпозиції робіт (WBS)
Work Breakdown Structure розкладає проєкт на робочі пакети (WP), кожен — на завдання й заходи. Діє «правило 100%»: сума нижчих рівнів повністю й без надлишку покриває обсяг вищого.
WP1
Менеджмент
Координація, звітність, якість
WP2
Дослідження
Аналіз, збір даних, потреби
WP3
Розробка
Створення продуктів і рішень
WP4
Пілотування
Тестування в реальних умовах
WP5
Дисемінація
Поширення результатів, комунікація
WP → Завдання (Tasks) → Заходи / дії (Activities) — з провідним партнером і термінами на кожному рівні
МІЖНАРОДНА ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ · ТЕМА 3
10
Notes: Робочі пакети — логічно завершені блоки діяльності з провідним партнером. Типовий приклад: управління, дослідження, розробка, пілотування, дисемінація. WBS декомпозує кожен пакет до рівня завдань і заходів.

## Slide 11
3. РОБОЧІ ПАКЕТИ
Продукти (deliverables) і контрольні віхи (milestones)
Проєктний продукт (Deliverable)
Задокументований результат діяльності, що подається донору у визначений термін: звіт, методика, прототип, база даних, публікація.
Приклади:
Звіт про аналіз потреб цільової групи
Розроблена онлайн-платформа (WP3)
Публікація результатів пілотування
Контрольна віха (Milestone)
Значуща подія нульової тривалості, що фіксує прогрес проєкту й слугує точкою прийняття рішення «продовжувати / зупинити» (go/no-go).
Приклади:
Затверджено дизайн методології (кінець WP2)
Завершено пілотне тестування у 3 регіонах
Підписано угоди з усіма партнерами
МІЖНАРОДНА ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ · ТЕМА 3
11
Notes: Продукт — це задокументований результат, що подається донору. Віха — подія нульової тривалості, яка фіксує прогрес і часто є точкою рішення про продовження фінансування.

## Slide 12
3. РОБОЧІ ПАКЕТИ
Календарний план: діаграма Ганта
M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
M8
M9
M10
M11
M12
WP1 · Менеджмент
WP2 · Дослідження
WP3 · Розробка
WP4 · Пілотування
WP5 · Дисемінація
Віха: старт пілотування
Ілюстративний приклад календарного плану 12-місячного проєкту з паралельними та послідовними пакетами робіт.
МІЖНАРОДНА ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ · ТЕМА 3
12
Notes: Календарний план традиційно візуалізується у форматі діаграми Ганта: горизонтальні смуги показують тривалість кожного робочого пакета, а ромби — контрольні віхи проєкту.

## Slide 13
4. АПЛІКАЦІЙНА ФОРМА
Методика підготовки заявки: покроковий процес
1
Вивчити Guidelines for Applicants
Уважне опрацювання настанов донора перед початком написання
2
Використати офіційний шаблон
Відхилення від структури форми (напр. Part B на порталі ЄС) — автоматична відмова
3
Дотримати ліміти обсягу
Системи автоматично обрізають текст понад ліміт сторінок/символів у розділі
4
Уніфікувати термінологію
Назви показників, бюджетних статей і WP мають збігатися в усіх розділах
5
Технічна перевірка перед подачею
Обов’язкові поля, підписи, е-підписи — заздалегідь до дедлайну
МІЖНАРОДНА ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ · ТЕМА 3
13
Notes: Підготовка аплікаційної форми — послідовний процес: від вивчення настанов донора до технічної перевірки перед подачею. Портали часто працюють нестабільно в останні години, тому подавати варто завчасно.

## Slide 14
4. АПЛІКАЦІЙНА ФОРМА
Технічний опис проєкту: мова і форма викладу
Рекомендовано
Чітка, конкретна мова без зайвих прикметників
Пояснення кожного вжитого скорочення й терміна
Активний стан дієслова там, де це можливо
Однакові формулювання показників в усіх розділах
Візуальні елементи (таблиці, схеми) для складних блоків
Уникати
Надмірного пасивного стану («буде проведено…»)
Незрозумілого професійного жаргону без пояснень
Розбіжностей у назвах показників між розділами
Перевищення лімітів обсягу (текст обрізається системою)
Подачі заявки в останні хвилини дедлайну
МІЖНАРОДНА ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ · ТЕМА 3
14
Notes: Мова технічного опису має бути чіткою і конкретною, без надмірного пасивного стану та непоясненого жаргону. Термінологія й показники повинні збігатися в усіх розділах заявки.

## Slide 15
4. АПЛІКАЦІЙНА ФОРМА
Чек-лист технічної перевірки перед подачею
Усі обов’язкові поля заповнено
Порожні поля блокують подачу або призводять до формального відхилення
Усі додатки прикріплено у форматі PDF
CV, листи підтримки, бюджетні таблиці — відповідно до вимог порталу
Електронні підписи всіх партнерів отримано
eSignature кожного координатора й партнерської організації
Заявка подана задовго до дедлайну
Портали часто перевантажені та можуть відмовляти в останні години
МІЖНАРОДНА ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ · ТЕМА 3
15
Notes: Технічна перевірка перед подачею включає контроль обов’язкових полів, коректність прикріплених додатків, наявність усіх електронних підписів та завчасну подачу заявки з огляду на можливі технічні збої порталу.

## Slide 16
5. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ
П’ять блоків експертної оцінки
Релевантність
Відповідність пріоритетам конкурсу, європейська додана вартість
Якість дизайну і виконання
Внутрішня узгодженість, реалістичність плану й бюджету, консорціум
Вплив
Масштаб і глибина змін, план дисемінації та використання результатів
Сталість
Імовірність продовження дії проєкту після завершення фінансування
Ефективність витрат
Співвідношення заявленого бюджету й очікуваних результатів
Незалежні експерти оцінюють заявку за кожним критерієм окремо — методика балів і порогових значень наведена на наступному слайді.
МІЖНАРОДНА ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ · ТЕМА 3
16
Notes: Незалежні експерти ЄС оцінюють проєктні заявки за п’ятьма блоками критеріїв: релевантність, якість дизайну й виконання, вплив, сталість та ефективність використання коштів.

## Slide 17
5. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ
Бали та порогові значення
Критерій | Шкала | Поріг | Що оцінюється
Релевантність | 0–5 | 3 | Відповідність цілям і пріоритетам конкурсу
Якість дизайну й виконання | 0–5 | 3 | Логічність, реалістичність плану та бюджету
Вплив | 0–5 | 3 | Масштаб очікуваних змін, дисемінація
Сталість | 0–5 | 3 | Механізми продовження після фінансування
Ефективність витрат | 0–5 | 3 | Співвідношення бюджету й результатів
Правило порогу: недосягнення мінімального балу хоча б за одним критерієм веде до відхилення заявки незалежно від сумарного балу.
МІЖНАРОДНА ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ · ТЕМА 3
17
Notes: Кожен критерій оцінюється за шкалою 0–5 з пороговим значенням, зазвичай 3 бали. Ключове правило: недосягнення порогу за одним критерієм відхиляє заявку, навіть якщо загальний бал високий.

## Slide 18
5. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ
Заявка очима незалежного експерта
Час на одну заявку обмежений
Експерт читає десятки заявок — структура й чіткість тексту напряму впливають на бал
Перевірка логічної цілісності
Чи відповідають результати заявленим цілям, а бюджет — обсягу робіт
Оцінка консорціуму
Чи доповнюють партнери одне одного та чи обґрунтована їхня роль у WP
Пошук слабких місць
Нереалістичні терміни, розмиті показники впливу, генеричний план сталості
МІЖНАРОДНА ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ · ТЕМА 3
18
Notes: Розуміння перспективи експерта-оцінювача допомагає авторам заявки писати переконливіше: враховувати обмежений час перевірки, логічну цілісність і типові слабкі місця.

## Slide 19
6. ТИПОВІ ПОМИЛКИ
Сім класичних помилок заявників (1/2)
1. Невідповідність пріоритетам конкурсу
Запобігання:
Вивчити настанови, консультуватися з National Contact Point
2. Розмиті чи надто амбітні цілі
Запобігання:
Застосувати правило SMART до кожної цілі й результату
3. Відсутність логічної узгодженості
Запобігання:
Спочатку побудувати логічну матрицю (logframe), звірити терміни
4. Слабке обґрунтування партнерства
Запобігання:
Детально описати порівняльну перевагу кожного партнера в WP
МІЖНАРОДНА ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ · ТЕМА 3
19
Notes: Серед типових помилок заявників — невідповідність пріоритетам конкурсу, розмиті цілі, відсутність логічної узгодженості розділів і слабке обґрунтування ролі партнерів.

## Slide 20
6. ТИПОВІ ПОМИЛКИ
Сім класичних помилок заявників (2/2)
5. Недостатнє планування сталості
Запобігання:
Конкретний механізм продовження, а не загальні фрази
6. Порушення формальних вимог подачі
Запобігання:
Чек-лист перед подачею, подання заздалегідь до дедлайну
7. Нереалістичний або неузгоджений бюджет
Запобігання:
Залучити фінансового менеджера із самого початку (Тема 6)
МІЖНАРОДНА ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ · ТЕМА 3
20
Notes: Решта типових помилок: недостатнє планування сталості, порушення формальних вимог подачі та нереалістичний бюджет — останнє тісно пов’язане з темою 6 курсу.

## Slide 21
СУЧАСНИЙ КОНТЕКСТ
Конкуренція за фінансування ЄС стрімко зростає
12%
Середній рівень успішності заявок Horizon Europe у 2025 р. (проти 16% у 2023 р.)
4×
Показник надлишкової подачі заявок (oversubscription) за програмою Horizon Europe
70%
Частка якісних, схвалених за критеріями, але не профінансованих через ліміт бюджету заявок
Джерела: Science|Business, «Data corner: Horizon success rates are dropping», 2025; GrantsFinder.eu, «Why EU Grant Proposals Fail», 2025 (аналіз Evaluation Summary Reports 2021–2023).
МІЖНАРОДНА ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ · ТЕМА 3
21
Notes: Актуальні дані свідчать про різке падіння відсотка успішності заявок Horizon Europe — з 16% у 2023 році до 12% у 2025-му, при цьому близько 70% якісних заявок відхиляються через обмеженість бюджету, а не через слабкість самої пропозиції.

## Slide 22
СУЧАСНИЙ КОНТЕКСТ
Що найчастіше називають у звітах експертів
Слабкий аналіз стану справ
Недостатньо доведена інноваційність порівняно з наявними підходами
Розмитий розділ впливу
Відсутність вимірюваних результатів і чіткого шляху до реальних змін
Непереконливий план робіт
Внутрішні суперечності між розділами, нереалістичні терміни
Слабка читабельність тексту
Щільний текст, нестандартна структура, непояснені скорочення
Джерело: GrantsFinder.eu, «Why EU Grant Proposals Fail: 7 Mistakes from Real Evaluation Reports», 2025.
МІЖНАРОДНА ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ · ТЕМА 3
22
Notes: Аналіз реальних звітів експертів-оцінювачів Horizon Europe за 2021–2023 роки показує, що найчастіше заявки програють через слабкий аналіз стану справ, розмитий розділ впливу, непереконливий план робіт і низьку читабельність тексту.

## Slide 23
СИНТЕЗ
Від структури до успішної заявки: єдиний ланцюг
Структура
Логічна побудова 10 розділів
→
Цілі
SMART-формулювання й показники
→
План робіт
WP, завдання, віхи, графік
→
Оцінювання
5 критеріїв, порогові бали
→
Без помилок
Профілактика 7 типових ризиків
Кожен елемент заявки підкріплює наступний: чітка структура уможливлює послідовні цілі, цілі задають план робіт, а узгодженість усього документа й визначає бал за критеріями якості й уникнення типових помилок оцінювачів.
МІЖНАРОДНА ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ · ТЕМА 3
23
Notes: Усі елементи розробки заявки утворюють єдиний логічний ланцюг: структура документа підтримує послідовність цілей, цілі визначають план робіт, а взаємоузгодженість усіх розділів впливає на оцінку експертів і ймовірність фінансування.

## Slide 24
ПІДСУМОК
Шість головних тез теми
1. Пропозиція — система
10 узгоджених розділів, резюме — насамкінець
2. Ціль ≠ діяльність
Специфічна ціль — це зміна стану, не перелік заходів
3. WBS і правило 100%
WP → завдання → заходи, з віхами й продуктами
4. Форма — не творчість
Точне слідування шаблону й лімітам донора
5. Пороги вирішують
Один провальний критерій відхиляє всю заявку
6. Профілактика помилок
7 типових ризиків, кожен — з конкретним запобіжником
МІЖНАРОДНА ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ · ТЕМА 3
24
Notes: Шість головних тез теми 3 узагальнюють практичний підхід до розробки міжнародної проєктної пропозиції — від структури документа до профілактики типових помилок заявників.

## Slide 25
ОБГОВОРЕННЯ
Питання для обговорення
1
Яка з семи типових помилок найбільш ризикована для проєктів вашої галузі — і чому?
2
Наведіть власний приклад «підміни цілі засобом» і сформулюйте його правильно.
3
Як пороговий принцип оцінювання змінює пріоритети команди під час написання заявки?
Дякуємо за увагу!
МІЖНАРОДНА ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ · ТЕМА 3
25
Notes: Завершальний слайд теми 3 — питання для обговорення, що закріплюють практичне застосування вивченого матеріалу: типові помилки, підміну цілей засобами та логіку порогового оцінювання заявок.