## Slide 1
ТЕМА 12 · КУРС «УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ»
Інноваційний проект як об’єкт
ризик-менеджменту
12.1 Ризики проєктів та ризики інновацій
12.2 Особливості ризик-менеджменту інноваційної діяльності
12.3 Концепція контролінгу ризиків у системі проєктного менеджменту підприємства
Компетентності: ІК · ЗК1 · СК1 · СК2 · СК9 · ПРН1 · ПРН2 · ПРН5

## Slide 2
ТЕМА 12
План лекції
01
Ризики проєктів vs ризики інновацій
спільне та відмінне; чому інноваційні проєкти ризикованіші
02
Класифікація інноваційних ризиків
технічні, ринкові, фінансові, правові, організаційні на етапах життєвого циклу
03
Особливості РМ інноваційної діяльності
невизначеність, унікальність, VUCA, обмеженість аналогів і статистики
04
Підходи до управління
етапність, контрольні точки, опціональність, портфельний підхід
05
Контролінг ризиків
сутність, функції, місце в системі проєктного менеджменту
06
Практичні інструменти
карти ризиків, KRI, сценарний контроль, рішення go/no-go
КУ «УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ» · ТЕМА 12
02 / 25

## Slide 3
ВСТУП
Інноваційний проєкт як особливий об’єкт ризик-менеджменту
Інноваційний проєкт відрізняється від звичайного інвестиційного високим рівнем новизни, відсутністю прямих аналогів і суттєвою невизначеністю результатів. За міжнародними оцінками, 60–80% інноваційних проєктів не досягають запланованих параметрів вартості, термінів чи якості. Традиційні методи ризик-менеджменту часто виявляються недостатніми.
Унікальність
Нові рішення без прецедентів ускладнюють прогнозування та використання історичних даних.
Висока невизначеність
Технічна реалізовність, ринковий попит і терміни комерціалізації часто невідомі на старті.
Потреба в адаптації РМ
Потрібні гнучкіші підходи: етапність, опціони, контрольні точки, посилений контролінг.
КУ «УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ» · ТЕМА 12
03 / 25

## Slide 4
12.1 РИЗИКИ ПРОЄКТІВ ТА РИЗИКИ ІННОВАЦІЙ
Ризики проєктів і ризики інновацій: спільне та відмінне
Спільне
Обидва типи ризиків стосуються відхилень за термінами, вартістю, якістю та ефектом. Застосовуються спільні інструменти: ідентифікація, оцінка, реагування, моніторинг. Потрібні власники ризиків і план реагування.
Відмінне для інновацій
Вища частка «невідомого невідомого»; слабша статистична база; сильніший вплив технічної та ринкової новизни; критичність захисту ІВ; частіше рішення go/no-go на контрольних точках.
КУ «УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ» · ТЕМА 12
04 / 25

## Slide 5
12.1 РИЗИКИ ПРОЄКТІВ ТА РИЗИКИ ІННОВАЦІЙ
Чому інноваційні проєкти ризикованіші
1
Технічна новизна
Невідомо, чи вдасться реалізувати технологію в заданих параметрах вартості та якості.
2
Ринкова невизначеність
Попит на принципово новий продукт складно прогнозувати; можлива відторгнення ринком.
3
Відсутність аналогів
Немає надійної історичної бази для оцінки ймовірностей і наслідків.
4
Довгий цикл і зміни середовища
За час розробки можуть змінитися технології, регулювання, конкуренти, потреби клієнтів.
КУ «УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ» · ТЕМА 12
05 / 25

## Slide 6
12.1 РИЗИКИ ПРОЄКТІВ ТА РИЗИКИ ІННОВАЦІЙ
Класифікація ризиків інноваційних проєктів
Технічні / технологічні
Невдала розробка, збої прототипу, невідповідність специфікаціям, проблеми масштабування виробництва.
Ринкові / комерційні
Відсутність попиту, помилкове позиціонування, сильна реакція конкурентів, зміни уподобань.
Фінансові
Перевитрата бюджету R&D, недоступність подальшого фінансування, відхилення окупності.
Правові / ІВ
Порушення чужих патентів, слабкий захист власної ІВ, спори щодо прав між учасниками.
Організаційні
Недостатні компетенції команди, конфлікти стейкхолдерів, зрив координації.
Зовнішні
Зміна регулювання, санкції, макрошоки, екологічні обмеження.
КУ «УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ» · ТЕМА 12
06 / 25

## Slide 7
12.1 РИЗИКИ ПРОЄКТІВ ТА РИЗИКИ ІННОВАЦІЙ
Ризики на етапах інноваційного процесу
Ідея / скринінг
Помилковий вибір напряму; недооцінка технічних бар’єрів; ілюзія попиту без перевірки.
R&D / прототип
Технічна нереалізовність; зростання витрат; зрив термінів; витік ноу-хау.
Підготовка виробництва
Проблеми масштабування; якість серійного продукту; залежність від постачальників.
Комерціалізація
Слабкий запуск на ринок; ціновий тиск; швидка поява імітаторів; регуляторні бар’єри.
КУ «УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ» · ТЕМА 12
07 / 25

## Slide 8
12.2 ОСОБЛИВОСТІ РМ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Особливості ризик-менеджменту інноваційної діяльності
Середовище інновацій часто описують як VUCA: висока волатильність, невизначеність, складність і неоднозначність. Це змінює пріоритети та інструменти ризик-менеджменту порівняно зі стабільними інвестиційними проєктами.
Обмежена статистика
Мало повторюваних подій; оцінки спираються на експертів, аналоги з інших галузей, сценарії.
Домінування якісного аналізу
На ранніх стадіях кількісні моделі слабкі; важливі структурована експертиза та сценарне мислення.
Потреба в гнучкості
Жорсткі плани швидко застарівають; цінність мають опціони, пілоти, поетапне фінансування.
КУ «УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ» · ТЕМА 12
08 / 25

## Slide 9
12.2 ОСОБЛИВОСТІ РМ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Ключові принципи управління ризиками інновацій
1
Етапність і контрольні точки
Розбиття проєкту на фази з рішеннями continue / pivot / stop на основі оновленої оцінки ризиків і результатів.
2
Опціональність
Збереження можливості змінити масштаб, напрям або вийти з проєкту без катастрофічних втрат.
3
Портфельний підхід
Баланс між проєктами різного рівня ризику та стадії; не ставити «все на одну карту».
4
Швидке навчання
Пілоти, MVP, експерименти — щоб якомога раніше перевірити критичні припущення.
КУ «УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ» · ТЕМА 12
09 / 25

## Slide 10
12.2 ОСОБЛИВОСТІ РМ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Адаптація методів ризик-менеджменту
Ідентифікація
Акцент на припущеннях бізнес-моделі, технічних гіпотезах, ІВ-ризиках; воркшопи з міждисциплінарною командою.
Оцінка
Якісні шкали + діапазони; сценарний аналіз; обережне використання точкових NPV на ранніх стадіях.
Реагування
Пілоти, страхування ІВ, партнерства, поетапне фінансування, резерви на ітерації.
Моніторинг
Частіші огляди; leading indicators (результати експериментів, відгуки early adopters); тригери перегляду.
КУ «УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ» · ТЕМА 12
10 / 25

## Slide 11
12.2 ОСОБЛИВОСТІ РМ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Особлива роль правових і ІВ-ризиків
Для інноваційного проєкту результат має бути юридично захищеним і придатним до комерційного використання. Помилки в оформленні прав, порушення чужих патентів або неясний розподіл прав між учасниками можуть знецінити всю розробку.
Патентний пошук
Рання перевірка свободи дій (FTO) і можливості захисту власних рішень.
Розподіл прав
Чіткі договори з розробниками, партнерами, підрядниками щодо власності на результати.
Режим таємниці
Контроль доступу до ноу-хау, NDA, внутрішні політики щодо конфіденційності.
КУ «УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ» · ТЕМА 12
11 / 25

## Slide 12
12.3 КОНТРОЛІНГ РИЗИКІВ
Концепція контролінгу ризиків у проєктному менеджменті
Контролінг ризиків — підсистема проєктного (і корпоративного) управління, яка забезпечує інформаційну підтримку рішень щодо ризиків: постановку цілей за рівнем ризику, планування, облік, аналіз відхилень і вироблення коригувальних заходів. Це не лише «контроль після факту», а орієнтація на майбутнє.
Планування
Цільові рівні ризику, ліміти, план заходів і індикаторів.
Облік і вимірювання
Фіксація статусу ризиків, KRI, виконання заходів.
Аналіз і звітність
Відхилення, тренди, причини, рекомендації для рішень.
КУ «УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ» · ТЕМА 12
12 / 25

## Slide 13
12.3 КОНТРОЛІНГ РИЗИКІВ
Місце контролінгу ризиків у системі проєктного менеджменту
Інтеграція з циклами проєкту
Контролінг ризиків вбудовується в фази ініціації, планування, виконання та закриття; на кожній фазі — свої акценти й точки прийняття рішень.
Зв’язок із проєктним контролінгом
Вартість, терміни, зміст і ризики розглядаються разом: відхилення за термінами часто є проявом реалізованих ризиків.
Підтримка комітетів і спонсора
Регулярна звітність для проєктного комітету / інвестиційного комітету: статус ключових ризиків, потреба в рішеннях go/no-go.
Зв’язок із корпоративним РМ
Агрегація проєктних ризиків на рівень портфеля та організації; узгодження з ризик-апетитом.
КУ «УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ» · ТЕМА 12
13 / 25

## Slide 14
12.3 КОНТРОЛІНГ РИЗИКІВ
Цикл контролінгу ризиків інноваційного проєкту
1
Постановка цілей
Цільовий ризик-профіль проєкту; ліміти; критерії успіху фаз.
2
Планування заходів і KRI
План реагування; набір ключових індикаторів ризику та частоти вимірювання.
3
Збір даних і облік
Оновлення реєстру; факти vs план по заходах; значення KRI.
4
Аналіз відхилень
Причини; вплив на терміни/бюджет/ефект; прогноз залишкового ризику.
5
Рішення та коригування
Continue / adjust / stop; зміна плану, ресурсів, пріоритетів.
КУ «УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ» · ТЕМА 12
14 / 25

## Slide 15
12.3 КОНТРОЛІНГ РИЗИКІВ
KRI та ранні сигнали в інноваційних проєктах
Технічні KRI
Відсоток успішних тестів; кількість критичних дефектів; відхилення від технічних специфікацій.
Ринкові KRI
Відгуки early adopters; конверсія пілоту; зміна оцінок TAM/SAM; активність конкурентів.
Фінансові KRI
Burn rate vs план; залишок runway; відхилення CAPEX/OPEX фази.
Організаційні KRI
Плинність ключових спеціалістів; затримки рішень спонсора; відкриті ескалації.
КУ «УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ» · ТЕМА 12
15 / 25

## Slide 16
12.3 КОНТРОЛІНГ РИЗИКІВ
Контрольні точки (stage-gate) і контролінг ризиків
Модель stage-gate добреє природну рамку для контролінгу ризиків інноваційного проєкту: на кожній «брамі» оновлюється оцінка ризиків і приймається рішення про подальші інвестиції.
Вхід на фазу
Чи прийнятний поточний ризик-профіль? Чи є план реагування на ключові ризики наступної фази?
У межах фази
Моніторинг KRI; ескалація при пробитті порогів; коригування плану без очікування кінця фази.
Вихід з фази (gate)
Актуалізований реєстр; порівняння з апетитом; рішення: go / conditional go / hold / kill.
КУ «УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ» · ТЕМА 12
16 / 25

## Slide 17
12.3 КОНТРОЛІНГ РИЗИКІВ
Інформація контролінгу для управлінських рішень
Статус ключових ризиків
Топ-ризики, динаміка рівня, покриття заходами, відповідальні.
Виконання плану реагування
% заходів у строк; блокери; потреба в додаткових ресурсах.
Прогноз впливу на цілі
Очікуваний вплив залишкових ризиків на терміни, бюджет, NPV / стратегічний ефект.
Рекомендації
Що змінити в плані; які рішення потрібні від спонсора / комітету; варіанти go/no-go з обґрунтуванням.
КУ «УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ» · ТЕМА 12
17 / 25

## Slide 18
ПРАКТИКА
Практичний інструментарій для інноваційного проєкту
Реєстр і карта ризиків
Живий документ; пріоритезація; зв’язок із фазами та рішеннями stage-gate.
Матриця припущень
Критичні гіпотези (технічні, ринкові, фінансові) + план їх перевірки.
Сценарні пакети
Базовий / песимістичний / стресовий з узгодженими припущеннями для gate-рішень.
Дашборд KRI
Візуалізація статусу ризиків і ранніх сигналів для команди та спонсора.
Чек-лист gate
Стандартний набір питань щодо ризиків перед переходом на наступну фазу.
Журнал рішень
Фіксація go/no-go та умов; основа для навчання та аудиту.
КУ «УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ» · ТЕМА 12
18 / 25

## Slide 19
ПРАКТИКА
Фактори успішного РМ інноваційного проєкту
Мандат спонсора
Спонсор готовий приймати складні рішення stop/pivot на основі даних про ризики.
Міждисциплінарна команда
Техніка, маркетинг, фінанси, право — разом ідентифікують і оцінюють ризики.
Культура експерименту
Невдалі гіпотези не караються, якщо процес перевірки був якісним.
Регулярність контролінгу
Ризики на порядку денному кожного статус-огляду, а не «раз на півроку».
КУ «УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ» · ТЕМА 12
19 / 25

## Slide 20
ПРАКТИКА
Типові помилки в управлінні ризиками інновацій
«Занадто рано для ризиків»
Ігнорування ризик-аналізу до «готового продукту» — найдорожчі помилки саме на старті.
Лише технічний фокус
Ринкові, ІВ та організаційні ризики залишаються поза увагою до пізніх фаз.
Відсутність права на stop
Культура «проєкт не можна зупинити» призводить до викидання грошей у безнадійні напрями.
Формальний контролінг
Звіти є, але рішення не змінюються; KRI не мають порогів ескалації.
КУ «УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ» · ТЕМА 12
20 / 25

## Slide 21
ЗВ’ЯЗОК З КУРСОМ
Інноваційний проєкт у контексті попередніх тем
Ризик-аналіз (тема 11)
Інструменти ідентифікації та оцінки (Ісікава, сценарії, чутливість) застосовуються з урахуванням слабкої статистики інновацій.
Інструменти РМ (тема 8)
Страхування, диверсифікація портфеля проєктів, контрактний розподіл, резерви — адаптуються під інноваційний контекст.
Планування (тема 9)
План реагування та контингентні плани особливо важливі через високу ймовірність зміни курсу.
Культура та етапи впровадження (тема 10)
Без культури відкритості щодо невизначеності stage-gate і контролінг ризиків не працюють.
КУ «УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ» · ТЕМА 12
21 / 25

## Slide 22
ПІДСУМОК
Карта теми: інноваційний проєкт і ризик-менеджмент
Ризики інновацій
Вищі за звичайні проєктні; технічні, ринкові, ІВ, фінансові, організаційні
Особливості РМ
VUCA, етапність, опціони, портфель, швидке навчання
Контролінг ризиків
Цілі, KRI, облік, аналіз, рішення go/adjust/stop
Stage-gate
Природна рамка для оновлення оцінки ризиків і рішень
Інструменти
Реєстр, матриця припущень, сценарії, дашборд, чек-листи gate
Умови успіху
Мандат спонсора, міждисциплінарність, культура експерименту
КУ «УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ» · ТЕМА 12
22 / 25

## Slide 23
ВИСНОВКИ
Ключові положення теми
01
Інноваційні ризики якісно відрізняються
Унікальність, слабкі аналоги, висока технічна та ринкова невизначеність вимагають адаптації класичних методів РМ.
02
Етапність і опціональність — основа
Stage-gate, пілоти, поетапне фінансування та право на stop знижують ціну помилки в умовах VUCA.
03
Контролінг ризиків замикає цикл
Цілі, KRI, регулярний аналіз і звітність перетворюють ризик-менеджмент із разового аналізу на постійну управлінську функцію проєкту.
04
Рішення важливіші за звіти
Цінність системи — у своєчасних рішеннях continue / pivot / stop на основі оновленої картини ризиків.
КУ «УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ» · ТЕМА 12
23 / 25

## Slide 24
ДОДАТКОВО
Портфельний вимір управління інноваційними ризиками
Окремий інноваційний проєкт майже завжди високоризиковий. На рівні підприємства ризик знижується через портфель: поєднання проєктів різної стадії, галузі та ступеня новизни.
Баланс портфеля
Частка «дослідницьких» vs «майже готових до ринку» проєктів узгоджується з ризик-апетитом.
Кореляція ризиків
Уникати ситуації, коли всі проєкти залежать від однієї технології, ринку чи регулятора.
Перерозподіл ресурсів
Контролінг на рівні портфеля дозволяє швидко перекидати ресурси з слабких на перспективні напрями.
КУ «УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ» · ТЕМА 12
24 / 25

## Slide 25
Дякую за увагу!
Тема 12 · Інноваційний проект як об’єкт ризик-менеджменту
Курс «Управління ризиками»
Питання для обговорення та практичні завдання — у наступному блоці