## Slide 1
ТЕМА 11 · КУРС «УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ»
Ризик-аналіз:
зміст та основні інструменти
11.1 Принципи інвестиційної стратегії з урахуванням ризику. Структура проєктного ризику
11.2 Підходи до аналізу проєктних ризиків. Інструменти ризик-аналізу
11.3 Ідентифікація ризиків. Діаграма Ісікави та метод прямої інспекції
11.4 Оцінювання вірогідності розвитку ідентифікованого ризику
Компетентності: ІК · ЗК1 · СК1 · СК2 · ПРН1 · ПРН2 · ПРН5

## Slide 2
ТЕМА 11
План лекції
01
Інвестиційна стратегія і ризик
принципи розробки стратегії з урахуванням ризику, ризик-апетит інвестора
02
Структура проєктного ризику
компоненти, джерела, класифікація ризиків інвестиційного проєкту
03
Підходи до аналізу
якісний і кількісний аналіз, комбіновані підходи, коли який застосовувати
04
Інструменти ризик-аналізу
матриці, дерева рішень, чутливість, сценарії, Монте-Карло — огляд
05
Ідентифікація ризиків
діаграма Ісікави (риб’яча кістка), метод прямої інспекції, інші техніки
06
Оцінка ймовірності
підходи до оцінювання вірогідності розвитку ідентифікованого ризику
КУ «УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ» · ТЕМА 11
02 / 25

## Slide 3
ВСТУП
Що таке ризик-аналіз у контексті проєктів
Ризик-аналіз — систематичний процес ідентифікації, опису та оцінки ризиків, що можуть вплинути на цілі інвестиційного проєкту. Він забезпечує інформаційну основу для прийняття рішень про запуск, структурування, фінансування та управління проєктом.
Ідентифікація
Які ризики існують? Які їхні джерела та механізми впливу на цілі проєкту?
Аналіз і оцінка
Яка ймовірність? Які наслідки? Який інтегральний рівень ризику? Як ризики пов’язані між собою?
Основа для рішень
Чи приймати проєкт? Як структурувати? Які заходи реагування закласти в план і бюджет?
КУ «УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ» · ТЕМА 11
03 / 25

## Slide 4
11.1 ІНВЕСТИЦІЙНА СТРАТЕГІЯ І РИЗИК
Принципи розробки інвестиційної стратегії з урахуванням ризику
1
Узгодження з ризик-апетитом
Стратегія інвестування має відповідати готовності організації (або інвестора) приймати ризик. Агресивне зростання при низькому апетиті — джерело конфліктів і зривів.
2
Диверсифікація як базова норма
Розподіл інвестицій за проєктами, галузями, географією, стадіями знижує несистематичний ризик портфеля.
3
Оцінка ризику до рішення, а не після
Ризик-аналіз — обов’язковий етап перед прийняттям інвестиційного рішення, а не формальність після затвердження.
4
Баланс дохідності та ризику
Цільова дохідність має компенсувати прийнятий ризик. Проєкти з однаковим NPV, але різним ризиком, не рівноцінні.
КУ «УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ» · ТЕМА 11
04 / 25

## Slide 5
11.1 ІНВЕСТИЦІЙНА СТРАТЕГІЯ І РИЗИК
Додаткові принципи врахування ризику в стратегії
Сценарне мислення
Стратегія перевіряється за кількома сценаріями (базовий, песимістичний, стресовий), а не лише за однією «точковою» оцінкою.
Гнучкість і опціональність
Закладені можливості коригування (етапність, вихід, масштабування) підвищують стійкість стратегії до невизначеності.
Прозорість припущень
Ключові припущення щодо ризиків і дохідності фіксуються і періодично переглядаються.
Інтеграція з ризик-менеджментом
Інвестиційна стратегія і система ризик-менеджменту організації узгоджені: одні й ті самі критерії, ліміти, звітність.
КУ «УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ» · ТЕМА 11
05 / 25

## Slide 6
11.1 СТРУКТУРА ПРОЄКТНОГО РИЗИКУ
Структура проєктного ризику
Проєктний ризик — можливість відхилення результатів проєкту від очікуваних (за термінами, вартістю, якістю, ефектом) внаслідок невизначеності внутрішніх і зовнішніх факторів.
Джерела ризику
Технічні, ринкові, фінансові, організаційні, зовнішні (регуляторні, політичні, природні).
Об’єкти впливу
Терміни, бюджет, якість/зміст, вигоди (NPV, IRR), безпека, репутація.
Фази прояву
Преінвестиційна, інвестиційна (будівництво/впровадження), експлуатаційна.
Взаємозв’язки
Ризики рідко ізольовані: затримка постачання → зрив графіка → перевитрата → штрафні санкції.
КУ «УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ» · ТЕМА 11
06 / 25

## Slide 7
11.1 СТРУКТУРА ПРОЄКТНОГО РИЗИКУ
Класифікація проєктних ризиків
Технічні / технологічні
Невідповідність технологій, збої обладнання, помилки проєктування, якість робіт.
Ринкові / комерційні
Попит, ціни, конкуренція, збут, поведінка контрагентів.
Фінансові
Вартість капіталу, курси, інфляція, доступність фінансування, ліквідність.
Організаційні / управлінські
Компетенції команди, координація, зміни обсягу робіт, конфлікти стейкхолдерів.
Зовнішні
Регулювання, політична ситуація, форс-мажор, екологічні обмеження.
Юридичні / контрактні
Права на активи, дозволи, умови договорів, спори, зміна законодавства.
КУ «УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ» · ТЕМА 11
07 / 25

## Slide 8
11.2 ПІДХОДИ ДО АНАЛІЗУ
Підходи до аналізу проєктних ризиків
Якісний аналіз
Опис ризиків, експертні оцінки ймовірності та впливу за шкалами (низький / середній / високий), ранжування, матриця ризиків. Швидкий, не потребує великих даних, суб’єктивний.
Кількісний аналіз
Числові оцінки: розподіли ймовірностей, чутливість NPV/IRR, сценарії, імітація Монте-Карло, дерева рішень. Точніший, але потребує даних і моделей.
Комбінований
Спочатку якісний скринінг і пріоритезація, потім кількісний аналіз для ключових ризиків. Найпоширеніша практика.
КУ «УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ» · ТЕМА 11
08 / 25

## Slide 9
11.2 ПІДХОДИ ДО АНАЛІЗУ
Коли який підхід застосовувати
Якісний — достатньо, якщо
Рання стадія проєкту; обмежені дані; потрібна швидка пріоритезація; рішення не вимагає точної грошової оцінки ризику.
Кількісний — потрібен, якщо
Великі інвестиції; рішення залежить від числових порогів (NPV, DSCR); є дані або можливість змоделювати розподіли; вимоги інвесторів / банку.
Комбінований — оптимальний, якщо
Стандартний інвестиційний цикл: якісний скринінг усіх ризиків → кількісний аналіз топ-ризиків і ключових показників проєкту.
КУ «УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ» · ТЕМА 11
09 / 25

## Slide 10
11.2 ІНСТРУМЕНТИ РИЗИК-АНАЛІЗУ
Основні інструменти ризик-аналізу
Матриця ймовірність–вплив
Якісне ранжування ризиків за двома осями; основа пріоритезації.
Аналіз чутливості
Як змінюється NPV/IRR при зміні одного фактора; виявлення критичних змінних.
Сценарний аналіз
Кілька узгоджених наборів припущень (оптимістичний, базовий, песимістичний).
Дерева рішень
Структурування послідовних рішень і випадкових подій з розрахунком очікуваної цінності.
Імітація Монте-Карло
Тисячі випадкових сценаріїв за заданими розподілами; розподіл NPV і ймовірність збитків.
Діаграма Ісікави, чек-листи
Інструменти ідентифікації причин і повноти переліку ризиків.
КУ «УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ» · ТЕМА 11
10 / 25

## Slide 11
11.2 ІНСТРУМЕНТИ РИЗИК-АНАЛІЗУ
Аналіз чутливості та сценарний аналіз
Аналіз чутливості
Показує, наскільки чутливий ключовий показник (NPV, IRR) до зміни окремого вхідного параметра (ціна, обсяг, ставка дисконту, капітал. витрати). Допомагає зосередити увагу на найкритичніших факторах ризику.
Сценарний аналіз
Розглядає одночасну зміну кількох пов’язаних параметрів у межах узгодженого сценарію. Реалістичніший за однофакторну чутливість, але кількість сценаріїв обмежена.
Обмеження
Чутливість не враховує ймовірності та кореляції. Сценарії — суб’єктивний вибір «наборів». Для повної картини часто потрібна імітація.
КУ «УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ» · ТЕМА 11
11 / 25

## Slide 12
11.3 ІДЕНТИФІКАЦІЯ РИЗИКІВ
Ідентифікація ризиків: мета та підходи
Мета ідентифікації — скласти максимально повний і структурований перелік ризиків, що можуть вплинути на цілі проєкту, до того як вони реалізуються. Пропущений ризик не можна ні оцінити, ні обробити.
Документальний аналіз
Бізнес-план, кошториси, контракти, уроки попередніх проєктів, галузеві огляди.
Експертні методи
Мозковий штурм, інтерв’ю, метод Дельфі, чек-листи, структуровані воркшопи.
Графічні та структурні
Діаграма Ісікави, дерева відмов, аналіз процесів, SWOT у розрізі ризиків.
КУ «УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ» · ТЕМА 11
12 / 25

## Slide 13
11.3 ІДЕНТИФІКАЦІЯ РИЗИКІВ
Діаграма Ісікави (риб’яча кістка)
Діаграма Ісікави — інструмент причинно-наслідкового аналізу. «Голова риби» — проблема або небажана подія (реалізація ризику); «кістки» — категорії причин; від них відходять конкретні фактори. Допомагає структуровано шукати джерела ризику.
Типові категорії (6M)
Methods (методи), Machines (обладнання), Materials (матеріали), Manpower (персонал), Measurement (вимірювання), Mother Nature (середовище).
Застосування в проєктах
Категорії адаптують: техніка, постачання, фінанси, команда, зовнішнє середовище, стейкхолдери.
Переваги
Візуальність; залучення команди; повнота переліку причин; основа для подальшої оцінки та заходів.
КУ «УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ» · ТЕМА 11
13 / 25

## Slide 14
11.3 ІДЕНТИФІКАЦІЯ РИЗИКІВ
Метод прямої інспекції
Метод прямої інспекції (direct inspection) — безпосередній огляд об’єкта, процесу або місця реалізації проєкту з метою виявлення видимих і прихованих джерел ризику. Доповнює кабінетні методи «полем».
Що інспектують
Майданчик, обладнання, умови праці, логістичні маршрути, стан інфраструктури, дотримання процедур на місці.
Хто проводить
Експерти з відповідних галузей, представники служби РМ, незалежні консультанти, спільно з місцевою командою.
Результат
Список виявлених ризиків і невідповідностей; фото/відео фіксація; рекомендації щодо подальшої оцінки та заходів.
КУ «УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ» · ТЕМА 11
14 / 25

## Slide 15
11.3 ІДЕНТИФІКАЦІЯ РИЗИКІВ
Інші поширені техніки ідентифікації
Чек-листи
Стандартизовані переліки типових ризиків для галузі або типу проєкту. Швидкі, але можуть пропускати унікальні ризики.
Мозковий штурм і воркшопи
Групова генерація ідей у вільній або структурованій формі; важлива фасилітація та різноманітність учасників.
Метод Дельфі
Ітеративне опитування експертів анонімно з узагальненням відповідей — зменшує вплив домінуючих особистостей.
Аналіз припущень
Виявлення припущень бізнес-плану та перевірка, що станеться, якщо вони не справдяться.
КУ «УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ» · ТЕМА 11
15 / 25

## Slide 16
11.4 ОЦІНЮВАННЯ ВІРОГІДНОСТІ
Оцінювання вірогідності розвитку ідентифікованого ризику
Після ідентифікації потрібно оцінити, наскільки ймовірним є настання ризикової події. Оцінка може бути якісною (шкали) або кількісною (числові ймовірності, частоти).
Якісні шкали
Наприклад: дуже низька / низька / середня / висока / дуже висока. Або бали 1–5. Потребують узгоджених визначень для однозначності.
Кількісні оцінки
Ймовірність у частках або відсотках; очікувана частота (раз на N років); параметри розподілу для імітації.
Джерела даних
Історична статистика, галузеві бази, експертні судження, аналоги, результати випробувань і моделювання.
КУ «УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ» · ТЕМА 11
16 / 25

## Slide 17
11.4 ОЦІНЮВАННЯ ВІРОГІДНОСТІ
Експертна оцінка ймовірності
Коли необхідна
Немає надійної статистики; унікальний проєкт; нові технології або ринки; рідкісні події.
Як підвищити якість
Кілька незалежних експертів; анонімність (Дельфі); калібрування експертів; розбиття на складові події.
Типові викривлення
Надмірна впевненість; якірна прив’язка; доступність (недавні події здаються ймовірнішими); групове мислення.
Практичні поради
Фіксувати діапазон, а не лише точкову оцінку; питати про «найкращий / найгірший / найімовірніший» сценарій.
КУ «УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ» · ТЕМА 11
17 / 25

## Slide 18
11.4 ОЦІНЮВАННЯ ВІРОГІДНОСТІ
Поєднання ймовірності та впливу
Рівень ризику зазвичай визначають як комбінацію ймовірності та впливу (наслідків). У якісному аналізі — матриця; у кількісному — очікувані збитки (ймовірність × величина втрат) або повний розподіл результатів.
Матриця P–I
Комірки матриці відповідають рівням ризику (низький / середній / високий / критичний) і визначають пріоритет реагування.
Очікувані втрати
EL = P × Loss. Зручно для порівняння та агрегації, але спрощує розподіл наслідків.
Повний профіль
Розподіл можливих втрат (VaR, Expected Shortfall, крива ризику) — для складних і критичних рішень.
КУ «УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ» · ТЕМА 11
18 / 25

## Slide 19
ПРАКТИКА
Типовий процес ризик-аналізу проєкту
1
Підготовка
Цілі проєкту, межі аналізу, критерії, команда, доступні дані.
2
Ідентифікація
Чек-листи, Ісікава, воркшопи, інспекція, аналіз документів → реєстр ризиків.
3
Якісна оцінка
Ймовірність і вплив за шкалами; матриця; пріоритезація.
4
Кількісна оцінка (за потреби)
Чутливість, сценарії, Монте-Карло для ключових ризиків і NPV.
5
Документування та передача
Оновлений реєстр, висновки для рішення та плану реагування.
КУ «УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ» · ТЕМА 11
19 / 25

## Slide 20
ПРАКТИКА
Якість ризик-аналізу: на що звертати увагу
Повнота ідентифікації
Чи залучені різні погляди? Чи перевірені типові «сліпі зони» (контрагенти, регуляторика, людський фактор)?
Узгодженість шкал
Чи всі однаково розуміють «високу» ймовірність і «суттєвий» вплив?
Прозорість припущень
Чи зафіксовані джерела оцінок і ключові припущення для подальшого перегляду?
Зв’язок із рішенням
Чи результати аналізу реально використовуються при прийнятті інвестиційного рішення?
КУ «УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ» · ТЕМА 11
20 / 25

## Slide 21
ПРАКТИКА
Типові помилки ризик-аналізу проєктів
Аналіз після рішення
Ризик-аналіз роблять, щоб «підтвердити» вже прийняте рішення, а не щоб інформувати його.
Ігнорування кореляцій
Ризики оцінюють ізольовано; ігнорують ланцюгові ефекти та одночасну реалізацію кількох загроз.
Надмірна оптимістичність
Оцінки ймовірності та наслідків систематично занижені (optimism bias); немає стресових сценаріїв.
Відсутність оновлення
Аналіз зроблено один раз на старті; при зміні умов реєстр і оцінки не актуалізуються.
КУ «УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ» · ТЕМА 11
21 / 25

## Slide 22
ЗВ’ЯЗОК З КУРСОМ
Ризик-аналіз у системі тем курсу
Якісна та кількісна оцінка (теми 3–4)
Інструменти цієї теми — практичне застосування методів якісного та кількісного оцінювання до проєктних ризиків.
Теорія корисності (тема 5)
Ставлення інвестора до ризику впливає на те, який рівень ризику проєкту прийнятний.
Інструменти управління (тема 8)
Результати аналізу визначають, які інструменти реагування закладати в план і бюджет проєкту.
Планування (тема 9)
Реєстр і оцінки — основа плану реагування на ризики проєкту.
КУ «УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ» · ТЕМА 11
22 / 25

## Slide 23
ПІДСУМОК
Ключові інструменти та кроки ризик-аналізу
Стратегія
Принципи інвестування з урахуванням ризику; структура проєктного ризику
Підходи
Якісний, кількісний, комбінований — вибір за даними та важливістю рішення
Ідентифікація
Ісікава, пряма інспекція, чек-листи, воркшопи, Дельфі, аналіз припущень
Ймовірність
Шкали, експертні оцінки, статистика; поєднання з впливом у матриці чи EL
Глибший аналіз
Чутливість, сценарії, дерева рішень, Монте-Карло для ключових ризиків
Результат
Реєстр, пріоритети, вхід для рішення про проєкт і плану реагування
КУ «УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ» · ТЕМА 11
23 / 25

## Slide 24
ВИСНОВКИ
Ключові положення теми
01
Ризик — невід’ємна частина інвестиційної стратегії
Стратегія має враховувати ризик-апетит, диверсифікацію, сценарне мислення та оцінку ризику до прийняття рішення.
02
Структура проєктного ризику багатогранна
Джерела, об’єкти впливу, фази та взаємозв’язки визначають, як аналізувати та пріоритезувати ризики.
03
Ідентифікація задає якість усього аналізу
Діаграма Ісікави, пряма інспекція та інші техніки допомагають не пропустити суттєві ризики.
04
Ймовірність і вплив — основа пріоритезації
Якісні шкали, експертні оцінки та кількісні методи дозволяють ранжувати ризики і переходити до плану реагування.
КУ «УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ» · ТЕМА 11
24 / 25

## Slide 25
Дякую за увагу!
Тема 11 · Ризик-аналіз: зміст та основні інструменти
Курс «Управління ризиками»
Питання для обговорення та практичні завдання — у наступному блоці