## Slide 1
ТЕМА 11 · ЗАВДАННЯ ТА ПИТАННЯ
Ризик-аналіз: зміст та основні інструменти
Практичні ситуації · Задачі · Питання для самоперевірки
Курс «Управління ризиками»

## Slide 2
ТЕМА 11 · ЗАВДАННЯ
Структура блоку завдань
01
Практичні ситуації
5 ситуацій на проектний ризик, ідентифікацію та інструменти аналізу
02
Задачі
5 задач: структура проектного ризику, Ісікава, інспекція, оцінка ймовірності
03
Питання
8 питань для самоперевірки та семінару
КУ «УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ» · ТЕМА 11 · ЗАВДАННЯ
02 / 12

## Slide 3
ПРАКТИЧНІ СИТУАЦІЇ
Ситуації 1–2
Ситуація 1. Інвестиційна стратегія і ризик
Компанія розробляє інвестиційну стратегію (нове виробництво). Бізнес-план містить оптимістичні грошові потоки, але розділ про ризики — загальний («ринкові коливання, затримки»). Інвестори вимагають структурованого ризик-аналізу проекту.
Завдання: які основні принципи розробки інвестиційної стратегії з урахуванням ризику? Що таке структура проектного ризику (які групи ризиків типово виділяють)? Чому «загальний» опис ризиків недостатній для рішень?
Ситуація 2. Підходи до аналізу проектних ризиків
Аналітики пропонують різні підходи: якісний (експертні оцінки, матриці), кількісний (чутливість, сценарії, Монте-Карло) і комбінований. Бюджет і час обмежені, даних мало.
Завдання: які інструменти ризик-аналізу доречні на ранніх етапах проекту, а які — коли є більше даних? Як обрати глибину аналізу залежно від масштабу інвестицій і невизначеності?
КУ «УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ» · ТЕМА 11 · ЗАВДАННЯ
03 / 12

## Slide 4
ПРАКТИЧНІ СИТУАЦІЇ
Ситуації 3–4
Ситуація 3. Діаграма Ісікави (риб’яча кістка)
Проект модернізації лінії має ризик «зрив термінів запуску». Команда називає причини поверхнево («підрядник запізниться», «не вистачить грошей»). Керівник пропонує побудувати діаграму Ісікави, щоб систематично розкрити кореневі причини.
Завдання: як застосувати діаграму Ісікави для ідентифікації причин проектного ризику? Які типові категорії причин (6M або адаптовані) використовувати? У чому цінність методу порівняно з «мозковим штурмом без структури»?
Ситуація 4. Метод прямої інспекції
Перед запуском проекту команда проводить «пряму інспекцію»: огляд майданчика, перевірка документів підрядників, інтерв’ю з ключовими фахівцями, аналіз аналогічних проектів компанії. Мета — виявити ризики, які не видно з кабінету.
Завдання: що таке метод прямої інспекції в ідентифікації ризиків? Які джерела інформації він охоплює? Коли він особливо корисний і які його обмеження?
КУ «УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ» · ТЕМА 11 · ЗАВДАННЯ
04 / 12

## Slide 5
ПРАКТИЧНІ СИТУАЦІЇ
Ситуація 5
Ситуація 5. Оцінювання ймовірності ризику
Після ідентифікації команда має оцінити ймовірність ключових ризиків. Частина експертів дає «висока / середня / низька», інші — відсотки (10%, 30%, 60%). Даних статистики майже немає, думки розходяться. Потрібно узгодити підхід до оцінювання вірогідності.
Завдання:
1. Які підходи до оцінювання ймовірності існують (якісні шкали, експертні методи, історичні дані)?
2. Як працювати з розбіжністю експертних оцінок?
3. Коли достатньо якісної оцінки, а коли потрібна кількісна?
4. Які типові помилки при оцінці ймовірності проектних ризиків?
КУ «УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ» · ТЕМА 11 · ЗАВДАННЯ
05 / 12

## Slide 6
ЗАДАЧІ
Задачі 1–2
Задача 1. Структура проектного ризику
Для інвестиційного проекту (будівництво / запуск нового продукту) складіть структуру проектного ризику.
1. Виділіть 5–6 груп ризиків (технічні, ринкові, фінансові, організаційні тощо).
2. Для кожної групи наведіть 2 приклади конкретних ризиків.
3. Які групи зазвичай найбільш критичні на етапі інвестиційного рішення?
Задача 2. Інструменти ризик-аналізу
Порівняйте інструменти: аналіз чутливості, сценарний аналіз, дерево рішень, експертні методи.
1. Для чого кожен інструмент найкраще підходить?
2. Які дані потрібні для кожного?
3. Який мінімальний набір інструментів ви б застосували для середнього проекту?
4. Коли виправданий більш складний кількісний аналіз?
КУ «УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ» · ТЕМА 11 · ЗАВДАННЯ
06 / 12

## Slide 7
ЗАДАЧІ
Задачі 3–4
Задача 3. Діаграма Ісікави
Ризик: «перевищення бюджету проекту на >15%». Побудуйте (опишіть) діаграму Ісікави.
1. Визначте 4–6 основних «кісток» (категорій причин).
2. Для 2–3 категорій наведіть конкретні причини-фактори.
3. Як результати діаграми використати для подальшої оцінки та реагування?
Задача 4. Метод прямої інспекції
Складіть чекліст прямої інспекції для ідентифікації ризиків інвестиційного проекту (виробничий майданчик).
1. Що перевіряти на майданчику / у документах?
2. З ким проводити інтерв’ю і які питання ставити?
3. Які аналоги / бенчмарки аналізувати?
4. Як оформити результати інспекції для реєстру ризиків?
КУ «УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ» · ТЕМА 11 · ЗАВДАННЯ
07 / 12

## Slide 8
ЗАДАЧІ
Задача 5. Оцінювання ймовірності
Задача 5. Оцінка ймовірності ідентифікованих ризиків
Є три ідентифіковані ризики проекту. Потрібно оцінити їхню ймовірність.
R1: затримка постачання обладнання; R2: зростання цін на сировину >20%; R3: відтік ключових фахівців.
1. Запропонуйте якісну шкалу (наприклад, 1–5) і опишіть критерії рівнів.
2. Як зібрати експертні оцінки (метод, кількість експертів, узгодження)?
3. Коли доцільно переходити до кількісних оцінок (%)?
4. Як документувати припущення і невизначеність оцінки?
КУ «УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ» · ТЕМА 11 · ЗАВДАННЯ
08 / 12

## Slide 9
ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ
Питання 1–4
1
Які основні принципи розробки інвестиційної стратегії з урахуванням ризику?
2
Що таке структура проектного ризику? Які групи ризиків типово виділяють?
3
Які підходи та інструменти використовують для аналізу проектних ризиків?
4
Як застосовують діаграму Ісікави для ідентифікації ризиків проекту?
КУ «УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ» · ТЕМА 11 · ЗАВДАННЯ
09 / 12

## Slide 10
ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ
Питання 5–8
5
Що таке метод прямої інспекції і коли він найбільш корисний?
6
Які підходи використовують для оцінювання ймовірності ідентифікованого ризику?
7
У чому обмеження якісних оцінок ймовірності і коли потрібна кількісна оцінка?
8
Які типові помилки при ідентифікації та оцінці проектних ризиків?
КУ «УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ» · ТЕМА 11 · ЗАВДАННЯ
10 / 12

## Slide 11
ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ НА СЕМІНАРІ
Теми для дискусії
Глибина аналізу vs ресурси
Як не витратити зайве на ризик-аналіз і водночас не прийняти інвестиційне рішення «наосліп»?
Експертні оцінки і упередження
Чому експерти часто недооцінюють або переоцінюють імовірності? Як зменшити вплив когнітивних упереджень?
Від ідентифікації до рішення
Як забезпечити, щоб результати ризик-аналізу реально впливали на інвестиційну стратегію, а не залишалися додатком до бізнес-плану?
КУ «УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ» · ТЕМА 11 · ЗАВДАННЯ
11 / 12

## Slide 12
Тема 11. Завдання
5 ситуацій · 5 задач · 8 питань · теми для дискусії
Проектний ризик, інструменти аналізу, Ісікава, інспекція, оцінка ймовірності
Курс «Управління ризиками»