## Slide 1
ТЕМА 12 · ЗАВДАННЯ ТА ПИТАННЯ
Інноваційний проект як об’єкт ризик-менеджменту
Практичні ситуації · Задачі · Питання для самоперевірки
Курс «Управління ризиками»

## Slide 2
ТЕМА 12 · ЗАВДАННЯ
Структура блоку завдань
01
Практичні ситуації
5 ситуацій на ризики інновацій, особливості РМ та контролінг
02
Задачі
5 задач: ризики проектів vs інновацій, особливості, контролінг ризиків
03
Питання
8 питань для самоперевірки та семінару
КУ «УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ» · ТЕМА 12 · ЗАВДАННЯ
02 / 12

## Slide 3
ПРАКТИЧНІ СИТУАЦІЇ
Ситуації 1–2
Ситуація 1. Ризики проекту vs ризики інновацій
Компанія одночасно веде «звичайний» проект модернізації лінії та інноваційний проект розробки нового продукту. Команда застосовує той самий шаблон реєстру ризиків до обох. Керівник інноваційного напряму каже, що шаблон «не ловить» головні загрози інновації.
Завдання: чим ризики інноваційних проектів відрізняються від ризиків «звичайних» проектів? Які категорії ризиків (технологічні, ринкові, організаційні, невизначеність результату) особливо критичні для інновацій?
Ситуація 2. Особливості РМ інноваційної діяльності
В інноваційному підрозділі висока невизначеність: продукт може «не злетіти», технології змінюються швидко, команда експериментує. Класичні жорсткі плани і детальні бюджети швидко застарівають. Потрібен інший підхід до управління ризиками.
Завдання: які особливості ризик-менеджменту інноваційної діяльності (ітеративність, опціональність, толерантність до невдач, stage-gate)? Чим він відрізняється від РМ у стабільних операційних процесах?
КУ «УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ» · ТЕМА 12 · ЗАВДАННЯ
03 / 12

## Slide 4
ПРАКТИЧНІ СИТУАЦІЇ
Ситуації 3–4
Ситуація 3. Контролінг ризиків у проектному менеджменті
У системі проектного менеджменту є плани, віхи, бюджети, але ризики відстежуються епізодично — лише на старті і при «пожежах». Немає регулярного контролінгу ризиків: оновлення оцінок, статусу заходів, впливу на терміни і вартість.
Завдання: що таке концепція контролінгу ризиків у системі проектного менеджменту? Які елементи (KRI проекту, статуси ризиків, зв’язок з віхами, ескалація) мають бути вбудовані в управління проектом?
Ситуація 4. Інновація і «право на помилку»
Інноваційна команда боїться фіксувати ризики і невдачі експериментів, бо в компанії невдачі сприймаються як провал. У результаті ризики «ховаються», а рішення приймаються пізно. Керівництво хоче зберегти дисципліну, але не вбити інноваційність.
Завдання: як поєднати культуру інновацій (експерименти, швидкі цикли) з дисципліною ризик-менеджменту? Які практики дозволяють «керовану» невизначеність без хаосу?
КУ «УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ» · ТЕМА 12 · ЗАВДАННЯ
04 / 12

## Slide 5
ПРАКТИЧНІ СИТУАЦІЇ
Ситуація 5
Ситуація 5. Портфель інноваційних проектів
Компанія має портфель з 8 інноваційних ініціатив різного ступеня зрілості. Ресурси обмежені. Частина проектів «тягне» ризики, які можуть «заразити» інші. Рада хоче бачити не лише статуси, а профіль ризиків портфеля і пріоритети зупинки / прискорення.
Завдання:
1. Як оцінювати ризики на рівні портфеля інноваційних проектів?
2. Які критерії (ризик / потенціал / стратегічна відповідність) використовувати для пріоритизації?
3. Як контролінг ризиків підтримує рішення «go / kill / hold»?
4. Які типові пастки управління ризиками в інноваційному портфелі?
КУ «УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ» · ТЕМА 12 · ЗАВДАННЯ
05 / 12

## Slide 6
ЗАДАЧІ
Задачі 1–2
Задача 1. Ризики проектів і ризики інновацій
Порівняйте в таблиці ризики «звичайного» проекту і інноваційного проекту (5–6 рядків).
1. Джерела невизначеності.
2. Типові категорії ризиків.
3. Підходи до реагування і толерантність до невдач.
Задача 2. Особливості РМ інновацій
Сформулюйте 5–6 ключових особливостей ризик-менеджменту інноваційної діяльності.
1. Ітеративність і stage-gate.
2. Опціональність і гнучкі плани.
3. Робота з гіпотезами і експериментами.
4. Культура і стимули щодо невдач.
КУ «УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ» · ТЕМА 12 · ЗАВДАННЯ
06 / 12

## Slide 7
ЗАДАЧІ
Задачі 3–4
Задача 3. Контролінг ризиків проекту
Опишіть систему контролінгу ризиків для інноваційного проекту (елементи і ритм).
1. Що моніторити (статус ризиків, KRI, виконання заходів).
2. Як часто і в якому форматі (зв’язок з віхами / спринтам).
3. Правила ескалації і рішення go/kill/hold.
Задача 4. Реєстр ризиків інноваційного проекту
Складіть фрагмент реєстру ризиків для інноваційного проекту (розробка нового продукту) — 5 ризиків.
1. Назва і опис ризику (специфіка інновації).
2. Ймовірність / вплив (якісно).
3. Стратегія реагування і відповідальний.
4. Індикатор раннього попередження (тригер).
КУ «УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ» · ТЕМА 12 · ЗАВДАННЯ
07 / 12

## Slide 8
ЗАДАЧІ
Задача 5. Інтеграція РМ в інноваційний проект
Задача 5. РМ у життєвому циклі інновації
Опишіть, як ризик-менеджмент вбудовується в етапи інноваційного проекту.
1. Ідея / концепція — які ризики і інструменти.
2. Розробка / прототип — фокус контролінгу.
3. Пілот / вихід на ринок — ключові рішення за ризиками.
4. Як stage-gate поєднується з оцінкою ризиків?
5. Які метрики успіху РМ для інноваційного проекту?
КУ «УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ» · ТЕМА 12 · ЗАВДАННЯ
08 / 12

## Slide 9
ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ
Питання 1–4
1
Чим ризики інноваційних проектів відрізняються від ризиків звичайних проектів?
2
Які особливості ризик-менеджменту інноваційної діяльності?
3
Що таке концепція контролінгу ризиків у системі проектного менеджменту?
4
Які елементи контролінгу ризиків мають бути вбудовані в управління проектом?
КУ «УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ» · ТЕМА 12 · ЗАВДАННЯ
09 / 12

## Slide 10
ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ
Питання 5–8
5
Як поєднати культуру інновацій з дисципліною управління ризиками?
6
Яку роль відіграє stage-gate у ризик-менеджменті інноваційних проектів?
7
Як оцінювати та пріоритизувати ризики на рівні портфеля інновацій?
8
Які типові помилки РМ в інноваційних проектах і як їх уникати?
КУ «УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ» · ТЕМА 12 · ЗАВДАННЯ
10 / 12

## Slide 11
ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ НА СЕМІНАРІ
Теми для дискусії
Інновації і страх невдачі
Чи можна вимагати жорсткого ризик-менеджменту там, де успіх залежить від експериментів і швидких ітерацій?
Контролінг vs бюрократія
Як зробити контролінг ризиків корисним для команди проекту, а не ще одним «звітом для керівництва»?
Портфель і «зараження» ризиками
Як управляти ризиками, які можуть перекинутися з одного інноваційного проекту на весь портфель?
КУ «УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ» · ТЕМА 12 · ЗАВДАННЯ
11 / 12

## Slide 12
Тема 12. Завдання
5 ситуацій · 5 задач · 8 питань · теми для дискусії
Ризики інновацій, особливості РМ, контролінг у проектному менеджменті
Курс «Управління ризиками»