Дисципліна: «Гнучке управління проєктами»

Практичне заняття 2

Тема: «Сучасні підходи до управління проєктами: традиційні і гнучкі»

1. Питання для обговорення:

- У чому полягають основні відмінності традиційного (каскадного) і гнучкого (Agile) підходів до управління проєктами?

- Які переваги та недоліки має гібридний підхід до управління проєктами?

- На яких трьох опорах ґрунтується емпіричне управління процесом у Scrum?

- Назвіть ролі, артефакти та події Scrum.

- У чому принципова відмінність Kanban від Scrum?

2. Тестовий контроль знань

1. Ключовою характерною ознакою каскадної (Waterfall) моделі управління проєктом є:

а) можливість переходу до наступної фази ще до повного завершення попередньої;

б) лінійно-послідовна структура, за якої перехід до наступної фази відбувається лише після повного завершення попередньої;

в) відсутність попереднього планування обсягу робіт, термінів і бюджету;

г) постійна щоденна взаємодія із замовником протягом усього проєкту.

2. Що стало основною причиною виникнення гнучких підходів до управління проєктами:

а) необхідність скорочення документації заради економії паперу;

б) висока частка проєктів розробки програмного забезпечення, що завершувалися з перевищенням бюджету й термінів або не відповідали вимогам замовника, за умов зростання швидкості змін ринку;

в) вимога державних органів щодо обов'язкового переходу на нові стандарти;

г) відсутність потреби у взаємодії команди із замовником.

3. Скільки ключових цінностей визначає Маніфест гнучкої розробки програмного забезпечення (Agile Manifesto), сформульований у лютому 2001 р.:

а) три;

б) чотири;

в) п'ять;

г) дванадцять.

4. Гібридні моделі управління проєктами поєднують:

а) лише елементи каскадного підходу без жодних гнучких практик;

б) формалізоване управління на рівні портфеля/бізнесу з гнучким виконанням на рівні команди;

в) виключно фінансову звітність без урахування якості продукту;

г) управління ризиками з управлінням якістю.

5. Ситуація, за якої менеджмент вимагає жорстких дедлайнів, а команда розробників лише формально прикриває затримки посиланням на «гнучкість», без реального дотримання практик Agile, має назву:

а) Scrumban;

б) Water-Scrum-Fall;

в) Definition of Done;

г) Sprint Review.

6. Термін «Scrum» запозичений із регбі та означає:

а) індивідуальну роботу гравця без взаємодії з командою;

б) щільну злагоджену командну сутичку, де кожен гравець чітко знає свою роль і підстраховує інших;

в) процедуру заміни гравців під час матчу;

г) підрахунок очок команди наприкінці гри.

7. Три опори емпіричного управління процесом, на яких ґрунтується Scrum, ‒ це:

а) планування, виконання, контроль;

б) прозорість, інспекція, адаптація;

в) бюджет, терміни, якість;

г) швидкість, вартість, ризик.

8. Інкремент продукту в Scrum ‒ це:

а) детальний план виконання завдань на найближчий тиждень;

б) конкретний робочий результат, що є сумою всіх виконаних елементів беклогу продукту за поточний та попередні спринти й відповідає визначенню готовності;

в) перелік перешкод, виявлених на щоденному скрамі;

г) фінансовий звіт про витрати команди за спринт.

9. Максимальна тривалість одного спринту в Scrum становить:

а) один тиждень;

б) не більше одного місяця;

в) три місяці;

г) фіксовано рівно шість тижнів для всіх проєктів.

10. Ключовий механізм Kanban, що встановлює максимальну кількість завдань, які можуть одночасно перебувати на певному етапі процесу, називається:

а) беклог спринту;

б) WIP-ліміт (обмеження незавершеної роботи);

в) визначення готовності;

г) ретроспектива.

Завдання 1. Використовуючи порівняльну таблицю критеріїв з лекції (структура процесу, ставлення до змін вимог, планування, роль замовника, документація, організація команди, управління, критерій успіху, представлення результату), необхідно:

- Визначити, який підхід доцільно застосувати для управління проєктом: традиційний (Waterfall), гнучкий (Agile) чи гібридний.

- Обґрунтувати вибір щонайменше трьома критеріями з таблиці.

Якщо обрано гібридний підхід, визначити, які саме складові проєкту потребують каскадного управління (наприклад, регуляторна документація), а які потребують ітеративного (наприклад, розробка продукту).

Таблиця 1. Проєкти для аналізу

| Проєкт | Опис |
| --- | --- |
| 1 | Розробка бортового програмного забезпечення для пасажирського літака |
| 2 | Розробка нового мобільного застосунку для висококонкурентного ринку доставки їжі |
| 3 | Розробка та впровадження банківської системи оцінювання кредитоспроможності клієнтів, що має відповідати суворим вимогам фінансового регулятора, але водночас потребує швидкого впровадження інноваційних аналітичних рішень для збереження конкурентоспроможності банку. |
| 4 | Будівництво житлового комплексу за типовим проєктом |
| 5 | Розробка інноваційного медичного діагностичного пристрою |
| 6 | Створення внутрішнього корпоративного порталу для HR-служби середньої компанії |

Завдання 2. Моделювання Scrum-спринту

Оберіть продуктову ідею (можна скористатися бізнес-ідеєю з попереднього практичного заняття) і змоделюйте для неї один спринт тривалістю 2 тижні:

- Сформуйте беклог продукту ‒ перелік із 6-8 елементів (користувацьких історій/функцій) з визначенням пріоритету (високий/середній/низький).

- Оберіть елементи для беклогу спринту та сформулюйте ціль спринту (Sprint Goal) ‒ чому цінний саме цей спринт.

- Складіть по три приклади запитань, які команда обговорюватиме на щоденному скрамі.

- Опишіть, що команда продемонструє на огляді спринту та які питання розгляне на ретроспективі спринту.

Завдання 3. Побудова Kanban-дошки та розрахунок метрик (на основі беклогу з завдання 2) URL: https://trello.com/

Візьміть беклог продукту, сформований у завданні 2. Спроєктуйте для нього Kanban-дошку: визначте колонки (етапи процесу — наприклад: «Беклог» → «Аналіз» → «У роботі» → «Тестування» → «Готово») і розподіліть елементи беклогу по колонках відповідно до їхнього поточного статусу.

Інструкція виконання завдання 3

1. Реєстрація в Trello

- Перейдіть на офіційний сайт Trello:

URL: https://trello.com/

- Зареєструйте обліковий запис або увійдіть до вже створеного облікового запису.

- Після входу відкрийте робочий простір Trello.

2. Створення дошки

Для створення Kanban-дошки:

- Натисніть «Створити».

- Оберіть «Створити дошку».

- У полі назви введіть назву вашого проєкту.

Наприклад:

Kanban-дошка Мобільний застосунок Житомирська політехніка

- За потреби виберіть робочий простір.

- Натисніть «Створити дошку».

Після цього відкриється Kanban-дошка.

3. Створення списків на Kanban-дошці

У Trello кожен етап робочого процесу представлений окремим списком. Список створюється за допомогою «Додати список»

Натисніть та введіть назву.

Створіть такі списки:

Backlog

To Do (До виконання)

In Progress (У роботі)

Review (Перевірка)

Done (Готово)

Як додати список

Натисніть «+ Додати список».

У полі, що з'явиться, введіть назву списку, наприклад «Беклог».

Підтвердьте створення списку.

Повторіть ці дії для інших етапів.

У результаті дошка повинна мати таку послідовність:

Беклог → До виконання → У роботі → Перевірка → Готово

Призначення списків

| Беклог | Усі елементи беклогу продукту, які ще не заплановані до виконання |
| --- | --- |
| До виконання | Завдання, відібрані для виконання, але робота над ними ще не розпочалася |
| У роботі | Завдання, над якими команда зараз працює |
| Перевірка | Виконані завдання, які перевіряються або тестуються |
| Готово | Завдання, які повністю виконані та пройшли перевірку |

4. Створення карток на основі беклогу із завдання 2

Кожен елемент беклогу із завдання 2 потрібно представити в Trello окремою карткою.

Наприклад, якщо у завданні 2 ваш беклог містив:

- Реєстрація користувача.

- Авторизація користувача.

- Створення профілю.

- Додавання навчальних дисциплін.

- Встановлення дедлайнів.

- Нагадування про дедлайни.

- Перегляд статистики.

У Trello потрібно створити 7 відповідних карток.

Щоб створити картку:

- У потрібному списку натисніть «Додати картку».

- Введіть назву елемента беклогу.

- Натисніть «Додати картку».

Важливо

Назви карток повинні відповідати елементам беклогу, сформованого у завданні 2. Не потрібно створювати довільні нові завдання.

5. Додавання опису до картки

Відкрийте картку, натиснувши на її назву.

У полі «Опис» додайте коротку інформацію про завдання.

Наприклад:

Назва картки:

Додавання навчальних дисциплін

Опис:

Користувач повинен мати можливість додавати навчальні дисципліни до свого навчального плану.

Після введення опису натисніть «Зберегти».

6. Позначення пріоритету карток

Для кожного елемента беклогу в завданні 2 було визначено пріоритет: високий, середній або низький.

У Trello позначте пріоритет карток за допомогою «Міток»:

- Відкрийте потрібну картку.

- Натисніть «Мітки».

- Оберіть «Створити нову мітку».

- Вкажіть назву мітки відповідно до пріоритету: високий пріоритет; середній пріоритет; низький пріоритет.

- Для кожного рівня пріоритету використайте окремий колір.

- Додайте відповідну мітку до кожної картки згідно з пріоритетом, визначеним у завданні 2.

Наприклад:

|  | Високий пріоритет |
| --- | --- |
|  | Середній пріоритет |
|  | Низький пріоритет |

Результат: кожна картка на Kanban-дошці повинна мати мітку, яка візуально відображає її пріоритет.

# 7. Розподіл карток за етапами роботи

Після створення карток необхідно розподілити їх за списками відповідно до поточного стану роботи.

Таким чином, Kanban-дошка повинна показувати не просто перелік завдань, а процес їх проходження через етапи роботи.

8. Переміщення карток між списками

Однією з основних можливостей Kanban у Trello є переміщення карток між етапами.

Наприклад, коли робота над завданням розпочалася, перемістіть картку:

Беклог → Аналіз

Після завершення аналізу:

Аналіз → У роботі

Після виконання:

У роботі → Тестування

Після успішного тестування:

Тестування → Готово

Для переміщення картки її можна перетягнути мишкою до потрібного списку.

9. Формування Kanban-дошки

Після виконання попередніх кроків дошка повинна мати приблизно такий вигляд:

У кожному списку повинні знаходитися картки відповідно до їхнього поточного стану.

Зверніть увагу: не обов'язково, щоб усі картки були переміщені до списку «Готово». Завдання полягає в тому, щоб змоделювати процес роботи та показати різні етапи проходження завдань.