Практична робота № 2
Формування передумов проєкту та доказової бази проблеми

Мета роботи
Навчитися формувати обґрунтовані передумови майбутнього проєкту на основі наукових, статистичних, нормативних та аналітичних джерел; оцінювати масштаб і актуальність обраної проблеми; відокремлювати факти від припущень та використовувати доказову базу для обґрунтування необхідності реалізації проєкту.

Формат виконання
Робота виконується командами по 2–3 особи.
Для виконання практичної роботи використовується одна проблема, обрана за результатами практичної роботи № 1 та погоджена з викладачем.
Матеріали цієї практичної роботи надалі будуть використані для підготовки розділу «Передумови та обґрунтування проблеми» підсумкової концепції проєктної пропозиції.

Завдання 1. Уточнення формулювання проблеми
Запишіть погоджене формулювання проблеми одним реченням.
Формулювання повинно чітко показувати:
· що саме є проблемою; 
· де або в якому контексті вона виникає; 
· кого або що вона стосується; 
· за можливості — чому наявна ситуація є незадовільною. 

Приклад структури
На територіях _________ існує/відсутня/недостатньо досліджена _________, що призводить до _________ та створює ризики для _________.
Не використовуйте надто загальні формулювання на кшталт:
«В Україні існує проблема забруднення ґрунтів».
«Необхідно покращити екологічну освіту».
«Зміна клімату негативно впливає на довкілля».

Завдання 2. Формування дослідницьких питань для пошуку інформації
Перед початком пошуку сформулюйте 5–7 питань, на які необхідно знайти відповіді для обґрунтування проблеми.
Наприклад:
1. Який масштаб проблеми? 
2. Які території або групи найбільше нею охоплені? 
3. Які кількісні дані підтверджують її існування? 
4. Як проблема змінювалася протягом останніх років? 
5. Які наслідки вона має для довкілля, суспільства, економіки, науки, освіти або безпеки? 
6. Чому проблема особливо актуальна для України? 
7. Які міжнародні або європейські тенденції підвищують її актуальність? 
Сформуйте власний перелік відповідно до тематики вашого проєкту.

Завдання 3. Пошук та відбір доказової бази
Зберіть інформацію, яка підтверджує існування, масштаб та актуальність обраної проблеми.
Необхідно використати не менше 10 надійних джерел (обов’язково з клікабельними посиланнями!), серед яких:
· не менше 3 наукових публікацій; 
· не менше 2 офіційних документів або звітів міжнародних організацій, Європейського Союзу, НАТО, органів державної влади або інших профільних установ; 
· не менше 2 джерел кількісних даних: статистичних баз, моніторингових платформ, офіційних наборів даних, картографічних ресурсів тощо; 
· не менше 3 інших релевантних професійних джерел (напр. новинні сайти, статті, пости в соц. Мережах перевірених професійних авторів). 

Для тем, що швидко змінюються, перевагу надавайте матеріалам останніх 5 років.
Старіші джерела можуть використовуватися, якщо вони:
· містять базові наукові положення; 
· є ключовими нормативними документами; 
· дозволяють показати розвиток проблеми у часі; 
· не мають новішого еквівалента. 

Завдання 4. Створення реєстру доказів
Опрацюйте знайдені джерела та заповніть таблицю.
	№
	Джерело
	Тип джерела
	Рік
	Основний факт / результат
	Що це підтверджує для нашого проєкту?

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	


У графі «Основний факт / результат» не потрібно копіювати анотацію або великий фрагмент джерела.
Необхідно виділити конкретний факт, показник або висновок, який може бути використаний для обґрунтування проєкту.

Завдання 5. Пошук кількісних доказів
Знайдіть не менше п'яти кількісних показників, які характеризують проблему.
Це можуть бути:
· площа забруднених або деградованих територій; 
· концентрації забруднювальних речовин; 
· кількість населення, яке перебуває під впливом проблеми; 
· кількість громад, установ або підприємств; 
· обсяги викидів або відходів; 
· показники якості води; 
· показники втрати біорізноманіття; 
· економічні збитки; 
· кількість надзвичайних ситуацій; 
· результати опитувань; 
· кількість осіб, яким бракує певних компетентностей; 
· рівень впровадження певної політики; 
· інші вимірювані показники відповідно до теми. 
Заповніть таблицю.
	№
	Показник
	Значення
	Територія / цільова група
	Рік
	Джерело
	Що показує цей показник?

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	



Якщо для обраної проблеми відсутні достатні кількісні дані, це також може бути важливим результатом аналізу. У такому випадку необхідно пояснити, яких саме даних бракує та чому їх відсутність створює проблему.

Завдання 6. Визначення масштабу проблеми
Визначте рівень, на якому проявляється проблема:
локальний → регіональний → національний → транскордонний → європейський → глобальний.
Поясніть:
1. Де проблема виникає безпосередньо? 
2. Чи виходять її наслідки за межі окремої території? 
3. Чи існує аналогічна проблема в інших країнах? 
4. Чи потребує вона міжнародного співробітництва? 
5. Чому її вирішення є важливим саме для обраного напряму фінансування? 
Результат представте у вигляді короткої схеми або таблиці.
	Рівень
	Чи проявляється проблема?
	Обґрунтування
	
	
	

	Локальний
	
	
	
	
	

	Регіональний
	
	
	
	
	

	Національний
	
	
	
	
	

	Міжнародний / європейський
	
	
	
	
	



Завдання 7. Визначення наслідків проблеми
Проаналізуйте, до яких наслідків призводить невирішеність проблеми.
Оберіть лише релевантні для вашого проєкту категорії.
	Категорія
	Наслідки

	Екологічні
	

	Соціальні
	

	Економічні
	

	Безпекові
	

	Наукові / технологічні
	

	Освітні
	

	Управлінські / інституційні
	

	Політичні / євроінтеграційні
	


Не потрібно штучно заповнювати всі категорії. Включайте лише ті наслідки, які можна обґрунтувати відповідними джерелами.

Завдання 8. Аналіз розвитку проблеми у часі
Визначте, чи існують докази того, що проблема:
· посилюється; 
· зменшується; 
· змінює характер; 
· залишається стабільно невирішеною; 
· стала особливо актуальною внаслідок нових обставин. 
За можливості знайдіть дані щонайменше за два різні часові періоди.
Представте результат у вигляді короткої таблиці, графіка або часової шкали.
Необхідно пояснити:
Чому проблему необхідно вирішувати зараз, а не через 5–10 років?



Завдання 9. Формування доказового ланцюга
На основі проведеного аналізу побудуйте логічний доказовий ланцюг:
Факт 1 → Факт 2 → Факт 3 → Наслідок → Необхідність втручання
Наприклад:
воєнні дії пошкоджують промислові об'єкти → небезпечні речовини можуть потрапляти у ґрунти та води → на багатьох територіях відсутні достатні дані про просторове поширення забруднення → неможливо обґрунтовано визначити пріоритетність відновлення → необхідні нові підходи до швидкого виявлення та оцінювання екологічних ризиків.
Побудуйте власний доказовий ланцюг із 5–7 елементів.

Завдання 10. Підготовка розділу «Передумови та обґрунтування проблеми»
На основі зібраних матеріалів підготуйте цілісний текст обсягом до 2 сторінок.
Текст повинен послідовно відповідати на питання:
1. Яка проблема існує? – Дайте чітке визначення проблеми.
2. Який її масштаб? – Наведіть кількісні показники та фактичні дані.
3. Кого або що вона стосується? – Визначте території, екосистеми, організації, професійні групи, населення або інші об'єкти.
4. Які наслідки має проблема? – Покажіть найбільш суттєві наслідки.
5. Чому проблема актуальна зараз? – Наведіть відповідні докази.
6. Чому проблема важлива для України? – Покажіть національний контекст.
7. Чому проблема має значення для обраного напряму фінансування?
На цьому етапі достатньо короткого пояснення. Детальний аналіз відповідності пріоритетам програми виконуватиметься під час наступних практичних робіт.


ВИМОГИ ДО ВИКОРИСТАННЯ ДЖЕРЕЛ
Кожне твердження, що містить:
· статистичні дані; 
· числові показники; 
· результати досліджень; 
· твердження про масштаб проблеми; 
· інформацію про політики або законодавство; 
· висновки міжнародних організацій, 
повинно мати посилання на джерело.
Для кожного джерела необхідно вказати:
· автора / організацію; 
· назву; 
· рік; 
· активне посилання або DOI. 
Не використовуйте джерела, існування яких ви не перевірили!!!

РЕЄСТР ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
Продовжуйте формувати єдиний реєстр джерел вашого проєкту.
	№
	Джерело
	Тип
	Рік
	Використано у розділі
	Посилання / DOI

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


Джерела з практичної роботи № 1 можуть використовуватися повторно, якщо вони залишаються релевантними.



ВИМОГИ ДО РЕЗУЛЬТАТІВ ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ
Команда подає один спільний файл, який містить:
1. Назву та склад команди. 
2. Напрям фінансування. 
3. Погоджене формулювання проблеми. 
4. Перелік 5–7 питань для пошуку інформації. 
5. Реєстр щонайменше 10 опрацьованих джерел. 
6. Таблицю щонайменше з 5 кількісними показниками. 
7. Аналіз масштабу проблеми. 
8. Аналіз основних наслідків. 
9. Короткий аналіз розвитку проблеми у часі. 
10. Доказовий ланцюг. 
11. Готовий розділ «Передумови та обґрунтування проблеми» обсягом до 2 сторінок. 
12. Оновлений реєстр використаних джерел. 
Орієнтовний обсяг практичної роботи: 5–7 сторінок.

РЕЗУЛЬТАТ ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ
За результатами виконання роботи команда повинна сформувати:
чітко визначена проблема → перевірена доказова база → кількісні підтвердження → масштаб проблеми → основні наслідки → обґрунтування актуальності → готовий розділ «Передумови та обґрунтування проблеми» майбутньої проєктної пропозиції.

