## Slide 1
МІЖНАРОДНА ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ · МАГІСТЕРСЬКА ПРОГРАМА
Лекція 1
Теоретико-методологічні засади управління міжнародними проєктами
Сутність і типологія міжнародних проєктів, життєвий цикл проєкту, проєктне середовище та основні методології управління
Змістовий модуль 1 · Проєктування та підготовка міжнародних проєктів

## Slide 2
ОГЛЯД
План лекції
ЛЕКЦІЯ 1 · МІЖНАРОДНА ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ
02
01
Сутність, ознаки та типологія міжнародних проєктів
02
Проєкт, програма, портфель проєктів: співвідношення понять у міжнародному менеджменті
03
Життєвий цикл міжнародного проєкту
04
Міжнародне проєктне середовище: донори, партнери, бенефіціари, цільові групи, стейкхолдери
05
Методології управління проєктами: PMBOK, PM², управління проєктним циклом, логіко-структурний підхід
06
Особливості управління міжнародними проєктами в умовах невизначеності, міжкультурної взаємодії та обмежених ресурсів
Notes: Лекція рухається від базового поняття проєкту до специфічних умов, у яких управляють міжнародними проєктами. Розділи 1–4 формують понятійний апарат; розділ 5 знайомить із методологічним інструментарієм; розділ 6 пояснює, чому міжнародні проєкти потребують особливих управлінських компетентностей.

## Slide 3
01
РОЗДІЛ 1
Сутність, ознаки та типологія міжнародних проєктів
Що таке проєкт згідно з міжнародними стандартами?
Що робить проєкт міжнародним?
Як можна класифікувати міжнародні проєкти?
ЛЕКЦІЯ 1 · МІЖНАРОДНА ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ
03

## Slide 4
1.1 · ПОНЯТТЯ ПРОЄКТУ
Що таке проєкт? Два стандартні визначення
ЛЕКЦІЯ 1 · МІЖНАРОДНА ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ
04
PMBOK Guide (PMI)
«Тимчасова діяльність, здійснювана для створення унікального продукту, послуги або результату.»
A Guide to the Project Management Body of Knowledge, Project Management Institute
ISO 21500:2021
«Унікальна сукупність процесів зі скоординованих і контрольованих завдань із датами початку й завершення для досягнення цілі … з урахуванням обмежень щодо часу, вартості та ресурсів.»
Project, programme and portfolio management — Context and concepts
Тимчасовість
Кожен проєкт має чітко визначені початок і завершення.
Унікальність
Продукт, послуга або результат певним чином відрізняється від усіх подібних.
Notes: PMBOK (PMI): тимчасова діяльність, здійснювана для створення унікального продукту, послуги або результату. ISO 21500:2021 додає вимір скоординованих і контрольованих завдань та чіткі обмеження щодо часу, вартості й ресурсів. Наголосіть на двох ключових атрибутах: тимчасовості (визначені початок і завершення) та унікальності (результат відрізняється від усіх подібних продуктів чи послуг).

## Slide 5
1.1 · ПОНЯТТЯ ПРОЄКТУ
Що робить проєкт міжнародним?
ЛЕКЦІЯ 1 · МІЖНАРОДНА ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ
05
Міжнародний проєкт — це проєкт, що відповідає чотирьом взаємопов'язаним критеріям:
Багатонаціональність
Донори, виконавці, партнери та бенефіціари належать до різних національних юрисдикцій.
Зовнішнє фінансування
Повне або часткове фінансування з іноземних чи наднаціональних джерел: програми ЄС, МФУ, донорські фонди, дипломатичні представництва.
Транснаціональна проблема
Розв'язання проблем транскордонного, регіонального чи глобального виміру.
Розвиток спроможності
Розбудова спроможності країни-реципієнта відповідно до пріоритетів донора.
Приклад: консорціум проєкту Erasmus+ Capacity Building за участю українських та європейських університетів, який фінансується з бюджету ЄС і спрямований на модернізацію вищої освіти, відповідає всім чотирьом критеріям.
Notes: Міжнародний проєкт реалізують за участю суб'єктів (донорів, виконавців, партнерів, бенефіціарів), що належать до різних національних юрисдикцій; він фінансується повністю або частково з іноземних чи наднаціональних джерел (програми ЄС, міжнародні фінансові установи, донорські фонди, дипломатичні представництва); і спрямований на розв'язання проблем транскордонного, регіонального чи глобального виміру або на розвиток спроможності країни-реципієнта відповідно до пріоритетів донора.

## Slide 6
1.2 · ЗАГАЛЬНІ ОЗНАКИ
Сім загальних ознак будь-якого проєкту
ЛЕКЦІЯ 1 · МІЖНАРОДНА ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ
06
Тимчасовість
Визначені дата початку та дата завершення.
Унікальність результату
Неповторне поєднання цілей, контексту, команди та ресурсів.
Цільова спрямованість
Усі дії підпорядковані наперед визначеній меті, що вимірюється індикаторами.
Обмеженість ресурсів
Фіксований бюджет, кадрове забезпечення та часові рамки.
Складність
Потрібно поєднувати компетентності з різних галузей знань.
Ризик і невизначеність
Чинники, які проєктна команда не може повністю контролювати.
Поетапна реалізація
Послідовне проходження стадій життєвого циклу.
+ 4
специфічні ознаки додаються для міжнародних проєктів (наступний слайд)
Notes: Незалежно від галузі будь-який проєкт, зокрема міжнародний, має ці сім ознак. Попросіть студентів визначити кожну ознаку в добре відомому їм проєкті. Зверніть увагу: навіть у межах стандартної донорської програми кожен проєкт є неповторним поєднанням цілей, контексту, команди та ресурсів.

## Slide 7
1.2 · СПЕЦИФІЧНІ ОЗНАКИ
Що міжнародні проєкти додають до загальних ознак
ЛЕКЦІЯ 1 · МІЖНАРОДНА ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ
07
Транснаціональність
Залучення учасників із різних країн.
Донорська орієнтація
Підпорядкування вимогам і процедурам донора.
Підзвітність за міжнародними стандартами
Фінансова та змістовна звітність відповідно до правил ЄС або інших донорів.
Міжкультурний характер
Комунікація й управління в умовах різних культурних традицій.
7 + 4
сім загальних ознак, спільних для всіх проєктів, і чотири ознаки, специфічні для міжнародних проєктів
Разом вони визначають управлінський профіль міжнародного проєкту.
Notes: До семи загальних ознак міжнародні проєкти додають чотири специфічні: транснаціональність, донорську орієнтацію, підзвітність за міжнародними стандартами (фінансова та змістовна звітність за правилами ЄС чи інших донорів) і міжкультурний характер комунікації та управління.

## Slide 8
1.3 · ТИПОЛОГІЯ
Класифікація міжнародних проєктів: п'ять критеріїв
ЛЕКЦІЯ 1 · МІЖНАРОДНА ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ
08
Критерій | Типи міжнародних проєктів
Джерело фінансування | Програми ЄС · міжнародні фінансові установи · агенції розвитку та донорські фонди · дипломатичні представництва й посольства · міжнародні неурядові організації
Сфера реалізації | Економічні · освітні та наукові · інфраструктурні · гуманітарні · екологічні · розбудова інституційної спроможності та врядування · транскордонне співробітництво
Масштаб і територіальне охоплення | Локальні · регіональні · національні · транскордонні · транснаціональні · глобальні
Характер результату | Інвестиційні (капітальні) · дослідницькі · консультаційні · технічна допомога · розбудова спроможності
Кількість учасників | Двосторонні (з двома партнерами) · багатосторонні (консорціумні), що потребують координації партнерів із різних країн
Notes: Класифікація допомагає обрати відповідні інструменти управління та визначити релевантні правила донорів. Один проєкт можна одночасно класифікувати за всіма п'ятьма критеріями — наприклад, проєкт Erasmus+ Capacity Building фінансується ЄС, є освітнім, транснаціональним, спрямованим на розбудову спроможності та реалізується консорціумом.

## Slide 9
1.3 · ТИПОЛОГІЯ ЗА ДЖЕРЕЛОМ ФІНАНСУВАННЯ
Хто фінансує міжнародні проєкти?
ЛЕКЦІЯ 1 · МІЖНАРОДНА ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ
09
Програми ЄС
«Горизонт Європа», Erasmus+, Interreg, EU4Business та інші
Міжнародні фінансові установи
Світовий банк, ЄБРР, ЄІБ
Агенції розвитку та фонди
USAID, GIZ, SIDA, Європейський фонд за демократію
Дипломатичні представництва
Проєкти малих грантів посольств
Міжнародні НУО
Проєкти міжнародних неурядових організацій
Кожна категорія донорів має власні пріоритети, процедури та обсяги фінансування; їх докладно розглянемо в Лекції 4.
Notes: Кожна категорія фінансувальників має власні пріоритети, процедури та обсяги фінансування. Програми ЄС («Горизонт Європа», Erasmus+, Interreg, EU4Business); міжнародні фінансові установи (Світовий банк, ЄБРР, ЄІБ); агенції розвитку та донорські фонди (USAID, GIZ, SIDA, Європейський фонд за демократію); посольства (малі гранти); міжнародні неурядові організації. Джерела фінансування докладно розглянуто в Лекції 4.

## Slide 10
02
РОЗДІЛ 2
Проєкт, програма, портфель проєктів: співвідношення понять
Чому це розрізнення важливе для інструментів, рішень і звітності
Скоординовані вигоди чи стратегічна узгодженість
«Правильно виконувати роботу» чи «виконувати правильну роботу»
ЛЕКЦІЯ 1 · МІЖНАРОДНА ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ
10

## Slide 11
2 · РІВНІ УПРАВЛІННЯ
Три рівні управління міжнародними проєктами
ЛЕКЦІЯ 1 · МІЖНАРОДНА ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ
11
Портфель
Проєкти й програми, згруповані за єдиною стратегією організації
Програма
Пов'язані проєкти, якими спільно керують задля синергетичних вигод
Проєкт
Тимчасова діяльність зі специфічним вимірюваним результатом
Портфель: «виконувати правильну роботу»
Стратегічний відбір і пріоритизація ініціатив відповідно до місії організації.
Програма: синергія
Узгодження цілей проєктів зі стратегічними пріоритетами; розподіл ресурсів; управління взаємозалежностями між проєктами.
Проєкт: «правильно виконувати роботу»
Дотримання строків, бюджету та змісту проєкту.
Notes: Проєкт — це тимчасова діяльність зі специфічним вимірюваним результатом. Програма — це група пов'язаних проєктів, якими керують скоординовано, щоб отримати вигоди, недосяжні за окремого управління ними, — наприклад, «Горизонт Європа», об'єднана стратегічною метою посилення наукового та інноваційного потенціалу Європи. Портфель — це сукупність проєктів, програм і операційної діяльності, якими керують як єдиною групою задля реалізації стратегії організації; його компоненти не обов'язково функціонально пов'язані (наприклад, портфель міжнародних проєктів університету, що фінансуються різними донорами).

## Slide 12
2 · ПОРІВНЯННЯ
Порівняння проєкту, програми та портфеля
ЛЕКЦІЯ 1 · МІЖНАРОДНА ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ
12
Вимір | Проєкт | Програма | Портфель
Сутність | Тимчасова діяльність зі специфічним вимірюваним результатом | Група пов'язаних проєктів і програмних заходів | Сукупність проєктів, програм і операційної діяльності
Зв'язок між компонентами | — | Функціонально взаємопов'язані | Не обов'язково взаємопов'язані; об'єднані стратегією
Фокус управління | Строки, бюджет, зміст | Координація задля синергетичного ефекту | Стратегічний відбір і пріоритизація
Приклад | Окремий проєкт Erasmus+ | Рамкова програма ЄС «Горизонт Європа» | Портфель міжнародних проєктів університету
Це розрізнення є методологічно принциповим: воно визначає вибір інструментів управління, рівень ухвалення рішень і систему звітності.
Notes: Скористайтеся таблицею для перевірки розуміння: попросіть студентів розмістити у відповідних стовпцях рамкову програму «Горизонт Європа», окремий дослідницький проєкт «Горизонту Європа» та весь набір міжнародних проєктів університету.

## Slide 13
03
РОЗДІЛ 3
Життєвий цикл міжнародного проєкту
Шість фаз — від ініціювання до завершення
Відповідність управлінню проєктним циклом (PCM)
Чому цикл є ітеративним, а не лінійним
ЛЕКЦІЯ 1 · МІЖНАРОДНА ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ
13

## Slide 14
3 · ЖИТТЄВИЙ ЦИКЛ
Шість фаз життєвого циклу міжнародного проєкту
ЛЕКЦІЯ 1 · МІЖНАРОДНА ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ
14
Ініціювання
Аналіз контексту, потреби цільових груп, ідея проєкту, відповідність пріоритетам донора
Планування
Цілі, логічна матриця, індикатори, бюджет, графік, план управління ризиками, заявка
Реалізація
Виконання заходів, використання ресурсів, координація партнерів і команди
Моніторинг
Систематичне відстеження прогресу за плановими індикаторами
Оцінювання
Релевантність, результативність, ефективність, вплив, сталість
Завершення
Підсумкові звіти, передання результатів, архівування, набуті уроки
Модель узгоджується з управлінням проєктним циклом (PCM), яке застосовують Європейська Комісія та більшість донорських організацій.
Notes: Модель відповідає логіці управління проєктним циклом (PCM), яку застосовують Європейська Комісія та більшість донорів. Розгляньте кожну фазу, наголошуючи на документах, що створюються, і рішенні, яке ухвалюють наприкінці фази.

## Slide 15
3 · ЖИТТЄВИЙ ЦИКЛ ДОКЛАДНО
Фази, відповідники PCM і ключові результати
ЛЕКЦІЯ 1 · МІЖНАРОДНА ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ
15
Фаза | Відповідник у PCM | Ключовий зміст і результати
1. Ініціювання | Ідентифікація / Програмування | Аналіз контексту; проблеми та потреби цільових груп; ідея проєкту; попередня відповідність пріоритетам донора; рішення про продовження чи відмову
2. Планування | Формулювання / Проєктування | Цілі та результати; логічна матриця; індикатори; бюджет, графік і план управління ризиками; заявка на фінансування
3. Реалізація | Реалізація | Виконання запланованих заходів; використання ресурсів; координація партнерів; управління командою та документообігом
4. Моніторинг | Наскрізний процес | Систематичне відстеження прогресу за індикаторами; актуальна інформація для управлінських рішень
5. Оцінювання | Проміжне, підсумкове, ex-post | Систематичне, об'єктивне оцінювання релевантності, результативності, ефективності, впливу та сталості
6. Завершення | Завершення | Підсумкове звітування; передання результатів бенефіціарам; архівування; узагальнення набутих уроків
Notes: Оцінювання може бути проміжним, підсумковим або ex-post. Моніторинг показано як окрему фазу задля дидактичної наочності, проте фактично це наскрізний процес протягом усієї реалізації.

## Slide 16
3 · ІТЕРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ
Життєвий цикл не є строго лінійним
ЛЕКЦІЯ 1 · МІЖНАРОДНА ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ
16
Ітеративне управління
Ініціювання
Планування
Реалізація
Моніторинг
Оцінювання
Завершення
Моніторинг триває паралельно
Він супроводжує реалізацію протягом усього проєкту, а не настає після неї.
Оцінювання дає зворотний зв'язок
Висновки оцінювання можуть спонукати до перегляду планів, бюджетів і заходів.
Логіка PCM
Ітеративний цикл закладено в підході PCM Європейської Комісії та більшості донорів.
Notes: Моніторинг здійснюють паралельно з реалізацією, а висновки оцінювання можуть спонукати до перегляду планів. Тому управління є ітеративним: інформація з пізніших фаз повертається до ранніх. Запитання до студентів: чому моніторинг вважають наскрізним процесом, а не окремим етапом?

## Slide 17
04
РОЗДІЛ 4
Міжнародне проєктне середовище
Хто формує, фінансує, реалізує проєкт і отримує від нього вигоди?
Розрізнення бенефіціарів, цільових груп і стейкхолдерів
Основа для аналізу стейкхолдерів (Лекція 2)
ЛЕКЦІЯ 1 · МІЖНАРОДНА ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ
17

## Slide 18
4 · ПРОЄКТНЕ СЕРЕДОВИЩЕ
Карта середовища міжнародного проєкту
ЛЕКЦІЯ 1 · МІЖНАРОДНА ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ
18
Ширші стейкхолдери
Цільові групи · бенефіціари
Донор · асоційовані партнери
Консорціум
Середовище — це сукупність суб'єктів, чиї інтереси та ресурси впливають на проєкт або зазнають його впливу.
1
Консорціум: координатор і партнери, які реалізують план роботи
2
Фінансування та підтримка: донор і асоційовані партнери
3
Безпосередній вплив: цільові групи та бенефіціари
4
Ширші стейкхолдери: органи публічної влади, академічна спільнота, ЗМІ, конкуруючі ініціативи, громадськість
Notes: Проєктне середовище — це сукупність суб'єктів, чиї інтереси та ресурси впливають на проєкт або на яких проєкт впливає. Карта рухається від консорціуму в центрі (координатор і партнери) через донора й асоційованих партнерів до цільових груп і бенефіціарів і, нарешті, до ширшого кола стейкхолдерів: органів публічної влади, академічної спільноти, ЗМІ, конкуруючих ініціатив і громадськості.

## Slide 19
4 · КЛЮЧОВІ РОЛІ
Ключові ролі: донор, координатор і партнери
ЛЕКЦІЯ 1 · МІЖНАРОДНА ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ
19
Донор (орган, що надає фінансування)
Надає фінансові чи інші ресурси; визначає пріоритети фінансування, процедурні вимоги та критерії оцінювання заявок і звітів. Наприклад, Європейська Комісія, виконавчі агенції ЄС, уряди країн-донорів, МФУ, приватні фонди.
Координатор (провідний заявник)
Очолює консорціум, несе основну договірну відповідальність перед донором і координує діяльність партнерів.
Партнери (співзаявники)
Реалізують проєкт разом із координатором; кожен відповідає за визначену частину плану роботи.
Асоційовані партнери
Долучаються до проєкту без прямого фінансування від донора, надаючи експертну, консультаційну чи організаційну підтримку.
Notes: Донор визначає пріоритети фінансування, процедурні вимоги та критерії оцінювання заявок і звітів. Координатор (провідний заявник) несе основну договірну відповідальність. Партнери (співзаявники) відповідають кожен за визначену частину плану роботи. Асоційовані партнери долучаються без прямого фінансування, надаючи експертну, консультаційну чи організаційну підтримку.

## Slide 20
4 · ЧАСТЕ ДЖЕРЕЛО ПЛУТАНИНИ
Бенефіціари, цільові групи та стейкхолдери
ЛЕКЦІЯ 1 · МІЖНАРОДНА ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ
20
Бенефіціари
Особи, групи або організації, які отримують прямі вигоди від проєкту
Прямі бенефіціари: безпосередні отримувачі послуг або продуктів
Кінцеві бенефіціари: ширші групи, на які проєкт впливає опосередковано
Цільові групи
Конкретні групи, на які проєкт має прямий позитивний вплив на рівні конкретної мети проєкту
Проєкт безпосередньо взаємодіє з ними під час реалізації
Стейкхолдери
Усі особи, групи чи інституції, що мають інтерес до проєкту, впливають на нього або зазнають його впливу
Органи публічної влади, академічна спільнота, ЗМІ, конкуруючі ініціативи, громадськість
Розрізнення цих ролей є суттєвим для коректного аналізу стейкхолдерів (Лекція 2) і побудови логічної матриці.
Notes: Прямі бенефіціари — безпосередні отримувачі послуг або продуктів проєкту; кінцеві бенефіціари — ширші групи, на які проєкт впливає опосередковано. Цільові групи зазнають прямого позитивного впливу на рівні конкретної мети проєкту та взаємодіють із проєктом під час реалізації. Стейкхолдери — найширша категорія. Це розрізнення є суттєвим для аналізу стейкхолдерів і для побудови логічної матриці.

## Slide 21
05
РОЗДІЛ 5
Методології управління проєктами: PMBOK, PM², PCM та логіко-структурний підхід
У міжнародній практиці співіснують чотири методологічні системи
Вибір залежить від донора, галузі та типу проєкту
Логічна матриця — спільна мова заявника й донора
ЛЕКЦІЯ 1 · МІЖНАРОДНА ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ
21

## Slide 22
5 · PMBOK (PMI, США)
PMBOK: десять галузей знань і п'ять груп процесів
ЛЕКЦІЯ 1 · МІЖНАРОДНА ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ
22
ДЕСЯТЬ ГАЛУЗЕЙ ЗНАНЬ
1
Управління інтеграцією
2
Управління змістом
3
Управління строками
4
Управління вартістю
5
Управління якістю
6
Управління ресурсами
7
Управління комунікаціями
8
Управління ризиками
9
Управління закупівлями
10
Управління стейкхолдерами
П'ЯТЬ ГРУП ПРОЦЕСІВ
Ініціювання
Планування
Виконання
Моніторинг і контроль
Завершення
Notes: PMBOK — універсальна, галузево нейтральна методологія, широко застосовувана в приватному секторі та дедалі частіше в міжнародних проєктах технічної допомоги. Класична структура (подана в PMBOK Guide до 6-го видання 2017 р. включно) поєднує десять галузей знань із п'ятьма групами процесів.

## Slide 23
5 · СУЧАСНІ ЗМІНИ
Еволюція PMBOK Guide
ЛЕКЦІЯ 1 · МІЖНАРОДНА ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ
23
6-ТЕ ВИДАННЯ
2017
На основі процесів
10
галузей знань
5
груп процесів
49
процесів
7-МЕ ВИДАННЯ
2021
На основі принципів
12
принципів
8
доменів ефективності
8-МЕ ВИДАННЯ
2025
Інтегрований: принципи + процеси
6
принципів
7
доменів ефективності
40
процесів
Джерело: Project Management Institute, A Guide to the Project Management Body of Knowledge, 6-те (2017), 7-ме (2021) та 8-ме (2025) видання.
Notes: 6-те видання (2017): процесний підхід — 10 галузей знань, 5 груп процесів, 49 процесів. 7-ме видання (2021): підхід на основі принципів — 12 принципів і 8 доменів ефективності. 8-ме видання (2025): 6 принципів (цілісне бачення; фокус на цінності; якість у процесах і продуктах; відповідальне лідерство; сталість; культура розширення повноважень), 7 доменів ефективності (врядування, зміст, строки, фінанси, стейкхолдери, ресурси, ризики), 40 процесів, вбудованих у домени, і 5 фокусних областей, що відповідають колишнім групам процесів. Студентам слід знати, на яке видання посилається донор або роботодавець.

## Slide 24
5 · PM² (ЄВРОПЕЙСЬКА КОМІСІЯ)
PM²: методологія управління проєктами ЄК
ЛЕКЦІЯ 1 · МІЖНАРОДНА ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ
24
Ініціювання
Планування
Виконання
Завершення
СТАНДАРТИЗОВАНІ АРТЕФАКТИ
Статут проєкту
План управління проєктом
Журнал проблем і рішень
Розроблено для публічного та наднаціонального врядування; адаптовано для грантових проєктів за програмами ЄС.
PM² поєднує
PMBOK
+
PRINCE2
Розробник: Центр передового досвіду з управління проєктами (CoEPM²) Європейської Комісії
Notes: PM² розробив Центр передового досвіду з управління проєктами Європейської Комісії (CoEPM²) для проєктів в інституціях ЄС, а згодом адаптував до грантових проєктів за програмами Союзу. Вона поєднує елементи PMBOK і PRINCE2 та пропонує стандартизовані артефакти й структуру фаз, пристосовану до публічного та наднаціонального врядування.

## Slide 25
5 · УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТНИМ ЦИКЛОМ
PCM: шість фаз проєктного циклу ЄК
ЛЕКЦІЯ 1 · МІЖНАРОДНА ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ
25
Програмування
Стратегічна рамка та пріоритети
Ідентифікація
Проблеми, потреби та ідеї проєктів
Формулювання
Детальне проєктування за ЛСП (обов'язково)
Реалізація
Виконання заходів і досягнення результатів
Моніторинг
Відстеження прогресу за індикаторами
Оцінювання
Оцінка результатів і набутих уроків
Логіко-структурний підхід є обов'язковим на етапі формулювання — він пов'язує аналіз проблем зі структурованим, вимірюваним дизайном проєкту.
Notes: PCM запровадила Європейська Комісія для управління проєктами зовнішньої допомоги (розвитку та співробітництва). Він структурує проєкт за шістьма фазами життєвого циклу й вимагає обов'язкового застосування логіко-структурного підходу на етапі формулювання (виділено кольором).

## Slide 26
5 · ЛОГІКО-СТРУКТУРНИЙ ПІДХІД
ЛСП: від аналізу до логічної матриці
ЛЕКЦІЯ 1 · МІЖНАРОДНА ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ
26
1
Аналіз стейкхолдерів
2
Аналіз проблем
3
Аналіз цілей
4
Аналіз стратегії
5
Логічна матриця
Ієрархія цілей | Індикатори | Джерела верифікації | Припущення
Загальна мета | Індикатори впливу | Статистика, дослідження | —
Конкретна мета (цілі) | Індикатори ефектів | Опитування, звіти | Умови для внеску в загальну мету
Результати | Індикатори результатів | Проєктна документація | Умови для досягнення конкретної мети
Заходи | Засоби / ресурси | Витрати / бюджет | Умови для отримання результатів
Notes: ЛСП передбачає послідовний аналіз стейкхолдерів, проблем, цілей і стратегій, після чого розробляють логічну матрицю (логфрейм) — таблицю, що структурує ієрархію цілей з індикаторами, джерелами верифікації та припущеннями. Вона обов'язкова в більшості грантових конкурсів ЄС і слугує спільною мовою заявника й донора. Логічну матрицю докладно розглянемо в Лекції 2.

## Slide 27
5 · ПОРІВНЯЛЬНИЙ ОГЛЯД
Чотири методології коротко
ЛЕКЦІЯ 1 · МІЖНАРОДНА ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ
27
 | Розробник | Основна структура | Типове застосування в міжнародних проєктах
PMBOK | Project Management Institute (США) | Галузі знань і групи процесів (у нових виданнях — принципи та домени ефективності) | Універсальна, галузево нейтральна; приватний сектор і проєкти технічної допомоги
PM² | Європейська Комісія, CoEPM² | Фази: ініціювання, планування, виконання, завершення; стандартні артефакти | Інституції ЄС; грантові проєкти за програмами ЄС
PCM | Європейська Комісія (зовнішня допомога) | Шестифазний проєктний цикл від програмування до оцінювання | Проєкти розвитку та співробітництва ЄС і більшості донорів
ЛСП | Аналітичний метод планування | Аналіз стейкхолдерів, проблем, цілей і стратегій; логічна матриця | Обов'язковий у більшості грантових конкурсів ЄС; спільна мова з донорами
Notes: Цей огляд підтримує самостійну роботу за темою 1: порівняльний аналіз PMBOK, PM² і PCM у міжнародному проєктному середовищі. Запитайте студентів, яка методологія найкраще підходить для (а) проєкту технічної допомоги USAID, (б) консорціуму Erasmus+, (в) інвестиційного проєкту приватного сектору.

## Slide 28
06
РОЗДІЛ 6
Невизначеність, міжкультурна взаємодія та обмежені ресурси
П'ять чинників, що відрізняють міжнародні проєкти від національних
Культурні виміри в багатонаціональному консорціумі
Специфічний контекст проєктів, що реалізуються в Україні
ЛЕКЦІЯ 1 · МІЖНАРОДНА ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ
28

## Slide 29
6 · СПЕЦИФІЧНІ УПРАВЛІНСЬКІ ВИКЛИКИ
П'ять специфічних чинників управління
ЛЕКЦІЯ 1 · МІЖНАРОДНА ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ
29
Невизначеність і ризик
Політична нестабільність, коливання валютних курсів, зміни законодавства, логістика; додаткові безпекові ризики для проєктів в Україні.
Міжкультурна взаємодія
Різні управлінські традиції, стилі комунікації, орієнтація на час і рівні дистанції влади.
Обмеженість ресурсів і жорсткі процедури донорів
Фіксований бюджет, правила допустимості, співфінансування, стислі строки звітування, обмежений перерозподіл коштів.
Асиметрія «донор — реципієнт»
Донор встановлює правила гри; заявник має продемонструвати відповідність їм.
Прозорість і підзвітність
Антикорупційні запобіжники; запобігання конфліктам інтересів і подвійному фінансуванню; належне врядування.
Notes: Невизначеність: політична нестабільність, коливання валютних курсів, зміни законодавства, логістичні обмеження та — для проєктів в Україні за нинішніх умов — додаткові безпекові ризики (управління ризиками розглянуто в темі 7). Обмеженість ресурсів: фіксований бюджет, суворі правила допустимості, обов'язкове співфінансування, стислі строки звітування, обмежена гнучкість перерозподілу між бюджетними статтями без попередньої згоди. Асиметрія: правила встановлює донор; заявник має продемонструвати відповідність. Прозорість: публічні кошти передбачають антикорупційні запобіжники, запобігання конфліктам інтересів і подвійному фінансуванню та належне врядування.

## Slide 30
6 · МІЖКУЛЬТУРНА ВЗАЄМОДІЯ
Дистанція влади в багатонаціональному консорціумі
ЛЕКЦІЯ 1 · МІЖНАРОДНА ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ
30
Chart: Індекс дистанції влади (0–100)
| Україна | Польща | Франція | Італія | США | Нідерланди | Німеччина | Велика Британія | Швеція | Данія | Австрія
Series | 92 | 68 | 68 | 50 | 40 | 38 | 35 | 35 | 31 | 18 | 11
Дистанція влади (Г. Гофстеде)
Культури з високим індексом очікують ієрархії та рішень «зверху вниз»; культури з низьким — консультацій і делегування.
Орієнтація на час (Е. Голл)
Монохронні культури дотримуються лінійних графіків і жорстких строків; поліхронні виконують завдання паралельно.
Менеджер має медіювати конфлікти та будувати довіру в розподілених командах.
Джерела: Hofstede Insights, Country Comparison Tool; G. Hofstede, G. J. Hofstede, M. Minkov, Cultures and Organizations (3rd ed., 2010).
Notes: Індекс дистанції влади (Гофстеде): міра, у якій менш впливові члени організацій сприймають нерівномірний розподіл влади. Україна має 92 бали — значно вище, ніж більшість країн ЄС-партнерів, що впливає на ухвалення рішень, зворотний зв'язок і делегування в консорціумах. Е. Голл розрізняє монохронні культури (лінійне планування, жорсткі строки) і поліхронні (паралельні завдання, гнучкий час). Показники: інструмент порівняння країн Hofstede Insights; Hofstede, Hofstede & Minkov, Cultures and Organizations (2010).

## Slide 31
ПІДСУМКИ
Ключові висновки
Проєкт — це тимчасова діяльність зі створення унікального результату; міжнародний проєкт додає багатонаціональних учасників, зовнішнє фінансування та транснаціональний вимір.
Сім загальних і чотири специфічні ознаки визначають управлінський профіль міжнародного проєкту.
Проєкт, програма та портфель відрізняються рівнем управління: правильно виконувати роботу, створювати синергію, виконувати правильну роботу.
Життєвий цикл охоплює шлях від ініціювання до завершення; моніторинг є наскрізним процесом, а управління — ітеративним.
PMBOK, PM², PCM і ЛСП співіснують; вибір залежить від донора, галузі та типу проєкту.
Невизначеність, культурне розмаїття, жорсткі правила донорів, асиметрія та підзвітність вимагають специфічних управлінських компетентностей.
ЛЕКЦІЯ 1 · МІЖНАРОДНА ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ
31

## Slide 32
САМОПЕРЕВІРКА
Питання для самоконтролю
ЛЕКЦІЯ 1 · МІЖНАРОДНА ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ
32
1
Чим міжнародний проєкт відрізняється від національного (внутрішнього) за учасниками та джерелами фінансування?
2
Наведіть приклад співвідношення проєкту, програми та портфеля проєктів на основі відомої вам програми ЄС.
3
Чому моніторинг вважають наскрізним процесом, а не окремим етапом життєвого циклу проєкту?
4
Чим відрізняються бенефіціар і цільова група проєкту?
5
Порівняйте методологічні акценти PMBOK і PCM: яка з них більшою мірою орієнтована на міжнародні проєкти технічної допомоги і чому?
6
Які чинники невизначеності характерні для міжнародних проєктів, що реалізуються в Україні?

## Slide 33
ДЖЕРЕЛА
Рекомендована література
ЛЕКЦІЯ 1 · МІЖНАРОДНА ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ
33
A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide). 7th edition. Project Management Institute, 2021.
PM² Project Management Methodology Guide. European Commission, Centre of Excellence in Project Management (CoEPM²).
Aid Delivery Methods. Volume 1: Project Cycle Management Guidelines. European Commission, EuropeAid Cooperation Office.
ISO 21500:2021 Project, programme and portfolio management — Context and concepts.
The Standard for Program Management. 5th edition. Project Management Institute, 2024.

## Slide 34
Дякую за увагу
Запитання та обговорення
ДАЛІ
Лекція 2. Дизайн проєкту: концептуалізація, логіка втручання та обґрунтування проєкту
ЛЕКЦІЯ 1 · МІЖНАРОДНА ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ
34