Практичне заняття 5, 6

Дисципліна: «Гнучке управління проєктами»

Тема: «Структуризація проєкту. Планування проєктної діяльності.

Проєктний тайм-менеджмент»

Оберіть проєкт, який використовується вами під час виконання індивідуального проєкту з дисципліни «Гнучке управління проєктами».

На основі обраного проєкту:

- Сформуйте перелік робіт та їх логічні зв'язки в Miro;

- Перенесіть сформовані роботи до Product Backlog у Jira та визначте параметри їх виконання;

- На основі сформованого плану побудуйте діаграму Ганта та сітковий графік у ProjectLibre.

Важливо: у Miro, Jira та ProjectLibre використовується один і той самий проєкт та узгоджений перелік робіт. Не створюйте окремі набори робіт для кожної системи.

Кейс. Планування проєктної діяльності. Проєктний тайм-менеджмент проєкту

- Декомпозиція робіт проєкту

Відкрийте свою дошку в Miro URL: https://miro.com/

Для декомпозиції проєкту використайте шаблон WBS (Work Breakdown Structure) або відповідний шаблон Project Planning.

1. Сформуйте структуру робіт

Визначте:

- основні етапи реалізації проєкту;

- конкретні роботи в межах кожного етапу.

Структура повинна мати вигляд:

Проєкт → етапи → роботи

Кількість етапів та робіт визначте відповідно до змісту обраного проєкту.

Вимога до формулювання робіт

Кожна робота повинна бути конкретною дією, яку можна:

- доручити виконавцю;

- оцінити за тривалістю;

- запланувати;

- виконати та проконтролювати.

2. Визначення логічних зв’язків між роботами

Визначте логічні зв`язки між роботами використовуючи у Miro шаблон Flowchart (або Workflow, Process Flowchart, Flowchart, Project Workflow, Project Flow)

# 3.Формування Product Backlog у Jira

Відкрийте робоче середовище в Jira. Створіть проєкт для обраного проєкту. На основі переліку робіт, сформованого в Miro, сформуйте Product Backlog.

### Одна сформована в Miro робота переноситься до Jira як окрема задача (Task), якщо для неї не потрібна додаткова декомпозиція.

# Можете перенести в Jira Kanban дошку створену в Trello.

# 4. Налаштування задач у Jira

Для кожної роботи, перенесеної до Product Backlog, визначте доступні параметри.

### Заповніть:

| Параметр | Що необхідно визначити |
| --- | --- |
| Task / Назва | Назва роботи з Miro |
| Description | Короткий опис змісту роботи |
| Assignee | Відповідальний виконавець |
| Priority | Пріоритет виконання |
| Start date | Дата початку |
| Due date | Кінцевий термін виконання |
| Time tracking | Час виконання |
| Status | Поточний статус роботи |

# 5. Планування часу виконання робіт у Jira, налаштування Timeline

Для кожної роботи визначте її орієнтовну тривалість та часові межі.

Наприклад:

| Робота | Тривалість | Початок | Завершення |
| --- | --- | --- | --- |
| Аналіз потреб користувачів | 2 дні | 01.10 | 02.10 |
| Аналіз конкурентів | 2 дні | 01.10 | 02.10 |
| Формування вимог | 2 дні | 03.10 | 04.10 |
| Розроблення прототипу | 3 дні | 05.10 | 07.10 |

Під час визначення строків врахуйте логічні зв'язки, сформовані в Miro.

Для формування взаємозв’язків робіт, оберіть роботи які передують роботі, яку опрацьовуєте

6. Побудова діаграми Ганта та сітьового графіка у ProjectLibre

Встановіть ProjectLibre URL: https://projectlibre.com/projectlibre-desktop/

Перенесіть інформацію проєкту щодо робіт, тривалості, дати початкуі закінчення, попередніх робіт.

Сітковий графік проєкту можна буде перевірити View-Network