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Дисципліна: «Гнучке управління проєктами»
Тема: «Структуризація проєкту. Планування проєктної діяльності.
Проєктний тайм-менеджмент»
Оберіть проєкт, який використовується вами під час виконання індивідуального проєкту з дисципліни «Гнучке управління проєктами».
На основі обраного проєкту:
1. Сформуйте перелік робіт та їх логічні зв'язки в Miro; 
2. Перенесіть сформовані роботи до Product Backlog у Jira та визначте параметри їх виконання; 
3. На основі сформованого плану побудуйте діаграму Ганта та сітковий графік у ProjectLibre. 
Важливо: у Miro, Jira та ProjectLibre використовується один і той самий проєкт та узгоджений перелік робіт. Не створюйте окремі набори робіт для кожної системи.




Кейс. Планування проєктної діяльності. Проєктний тайм-менеджмент проєкту

1. Декомпозиція робіт проєкту
Відкрийте свою дошку в Miro URL: https://miro.com/
Для декомпозиції проєкту використайте шаблон WBS (Work Breakdown Structure) або відповідний шаблон Project Planning.
1. Сформуйте структуру робіт
Визначте:
· основні етапи реалізації проєкту; 
· конкретні роботи в межах кожного етапу. 
Структура повинна мати вигляд:
Проєкт → етапи → роботи
Кількість етапів та робіт визначте відповідно до змісту обраного проєкту.
Вимога до формулювання робіт
Кожна робота повинна бути конкретною дією, яку можна:
· доручити виконавцю; 
· оцінити за тривалістю; 
· запланувати; 
· виконати та проконтролювати. 
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2. Визначення логічних зв’язків між роботами 
Визначте логічні зв`язки між роботами використовуючи у Miro шаблон Flowchart (або Workflow, Process Flowchart, Flowchart, Project Workflow, Project Flow)
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3.Формування Product Backlog у Jira
Відкрийте робоче середовище в Jira. Створіть проєкт для обраного проєкту. На основі переліку робіт, сформованого в Miro, сформуйте Product Backlog.
Одна сформована в Miro робота переноситься до Jira як окрема задача (Task), якщо для неї не потрібна додаткова декомпозиція.
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Можете перенести в Jira Kanban дошку створену в Trello. 
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4. Налаштування задач у Jira
Для кожної роботи, перенесеної до Product Backlog, визначте доступні параметри.
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Заповніть:
	Параметр
	Що необхідно визначити

	Task / Назва
	Назва роботи з Miro

	Description
	Короткий опис змісту роботи

	Assignee
	Відповідальний виконавець

	Priority
	Пріоритет виконання

	Start date
	Дата початку

	Due date
	Кінцевий термін виконання

	Time tracking
	Час виконання

	Status
	Поточний статус роботи





5. Планування часу виконання робіт у Jira, налаштування Timeline
Для кожної роботи визначте її орієнтовну тривалість та часові межі.
Наприклад:
	Робота
	Тривалість
	Початок
	Завершення

	Аналіз потреб користувачів
	2 дні
	01.10
	02.10

	Аналіз конкурентів
	2 дні
	01.10
	02.10

	Формування вимог
	2 дні
	03.10
	04.10

	Розроблення прототипу
	3 дні
	05.10
	07.10


Під час визначення строків врахуйте логічні зв'язки, сформовані в Miro.
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Для формування взаємозв’язків робіт, оберіть роботи які передують роботі, яку опрацьовуєте
[image: ]
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6. Побудова діаграми Ганта та сітьового графіка у ProjectLibre
Встановіть ProjectLibre URL: https://projectlibre.com/projectlibre-desktop/

Перенесіть інформацію проєкту щодо робіт, тривалості, дати початкуі закінчення, попередніх робіт.
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Сітковий графік проєкту можна буде перевірити View-Network

[image: ]
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