## Slide 1
МОРОЗ Юлія Юзефівна
Доктор економічних наук, професор
Планування та організація
наукового дослідження
Методологія та організація наукових досліджень

## Slide 2
ЛОГІКА ЛЕКЦІЇ
Питання та очікувані результати
Методологія та організація наукових досліджень
02
1
Проєктування етапів дослідження
Послідовність робіт, залежності та проміжні результати
2
Оцінювання складності й ресурсів
Дані, методи, час, компетентності та дослідницькі ризики
3
Організація дослідницької роботи
Індивідуальна відповідальність, командна взаємодія та контроль якості
4
Коригування плану
Реагування на зміни без втрати дослідницької логіки
Результат лекції: здатність спроєктувати реалістичний план дослідження, оцінити складність завдань, організувати взаємодію та обґрунтовано змінювати початкові рішення.

## Slide 3
1. ПРОЄКТУВАННЯ ЕТАПІВ ДОСЛІДЖЕННЯ
План дослідження як модель виконання
Методологія та організація наукових досліджень
03
ДОСЛІДНИЦЬКЕ ПИТАННЯ
визначає очікуваний результат
ЕТАПИ Й ЗАЛЕЖНОСТІ
задають послідовність робіт
ПРОМІЖНІ РЕЗУЛЬТАТИ
дають змогу контролювати просування
РЕСУРСИ Й РИЗИКИ
визначають реалістичність плану
КРИТЕРІЇ ЗАВЕРШЕННЯ
фіксують готовність результату
План пов’язує наукову логіку з організаційними рішеннями. Він показує, який результат має з’явитися після кожного етапу та що необхідно для його отримання.

## Slide 4
1. ПРОЄКТУВАННЯ ЕТАПІВ ДОСЛІДЖЕННЯ
Етапи та проміжні результати дослідження
Методологія та організація наукових досліджень
04
Етап | Зміст роботи | Проміжний результат | Критерій завершення
Постановка проблеми | Уточнення суперечності, меж і дослідницького питання | Обґрунтована постановка проблеми | Питання випливає з аналізу джерел і фактів
Проєктування дизайну | Вибір підходу, методів, випадків і джерел даних | Опис дослідницького дизайну | Кожне рішення має методологічне обґрунтування
Формування доказової бази | Пошук, перевірка та впорядкування матеріалів | Підготовлений масив джерел і даних | Зафіксовано походження, повноту та обмеження
Аналіз | Застосування визначених процедур до матеріалів | Результати аналізу | Процедуру можна простежити й перевірити
Інтерпретація | Зіставлення результатів із питанням, теорією та альтернативами | Аргументоване пояснення результатів | Висновок не виходить за межі доказів
Представлення | Структурування тексту, візуалізація та апробація | Завершений науковий продукт | Зміст відповідає вимогам і меті дослідження

## Slide 5
1. ПРОЄКТУВАННЯ ЕТАПІВ ДОСЛІДЖЕННЯ
Декомпозиція дослідження на керовані частини
Методологія та організація наукових досліджень
05
МЕТА
очікуваний підсумковий результат
ЗАВДАННЯ
необхідні проміжні результати
КОМПЛЕКСИ РОБІТ
пов’язані дослідницькі дії
КОНКРЕТНІ РОБОТИ
виконувані операції
КРИТЕРІЇ ГОТОВНОСТІ
умови прийняття результату
Декомпозиція завершується на тому рівні, де роботу можна оцінити за змістом, необхідними ресурсами та отриманим результатом.

## Slide 6
1. ПРОЄКТУВАННЯ ЕТАПІВ ДОСЛІДЖЕННЯ
Проміжний результат як одиниця контролю
Методологія та організація наукових досліджень
06
1
ЗМІСТ
Має завершену форму та безпосередньо підтримує наступний етап.
2
ДОКАЗОВІСТЬ
Спирається на простежувані джерела, дані або результати аналізу.
3
ПЕРЕВІРНІСТЬ
Інший учасник може оцінити логіку отримання результату.
4
ПРИЙНЯТНІСТЬ
Виконує наперед визначені критерії якості та повноти.
Фраза «опрацювати літературу» описує дію. Аналітичний огляд із визначеними дискусіями та прогалинами описує результат.

## Slide 7
1. ПРОЄКТУВАННЯ ЕТАПІВ ДОСЛІДЖЕННЯ
Календарна логіка дослідження
Методологія та організація наукових досліджень
07
1
ПРОБЛЕМА І ДИЗАЙН
уточнення питання та методологічних рішень
2
ДЖЕРЕЛА Й ДАНІ
отримання доступу та перевірка якості
3
АНАЛІЗ
застосування процедур і фіксація результатів
4
ІНТЕРПРЕТАЦІЯ
перевірка пояснень і меж висновків
5
ТЕКСТ І АПРОБАЦІЯ
структурування, рецензування та доопрацювання
Календар має враховувати залежності між етапами, час на перевірку якості та резерв для робіт із найбільшою невизначеністю.

## Slide 8
2. ОЦІНЮВАННЯ СКЛАДНОСТІ Й РЕСУРСІВ
Чинники складності дослідницького завдання
Методологія та організація наукових досліджень
08
1
НЕВИЗНАЧЕНІСТЬ ЗАВДАННЯ
Наскільки чітко визначено очікуваний результат і спосіб його отримання?
2
ДОСТУПНІСТЬ ДАНИХ
Чи існують необхідні джерела та чи можна отримати до них доступ?
3
СКЛАДНІСТЬ МЕТОДІВ
Яких знань, процедур і перевірок потребує аналіз?
4
ВЗАЄМОЗАЛЕЖНІСТЬ РОБІТ
Скільки інших завдань залежать від результату цієї роботи?
5
КООРДИНАЦІЯ
Скільки учасників і погоджень необхідно для завершення?
6
РИЗИК ПЕРЕРОБЛЕННЯ
Наскільки ймовірно, що результат доведеться суттєво змінювати?

## Slide 9
2. ОЦІНЮВАННЯ СКЛАДНОСТІ Й РЕСУРСІВ
Матриця оцінювання складності
Методологія та організація наукових досліджень
09
Критерій | Низька складність | Середня складність | Висока складність
Визначеність результату | Результат і критерії готовності чіткі | Потрібне уточнення частини вимог | Очікуваний результат залежить від нових рішень
Дані | Доступні, повні та зіставні | Потребують очищення або об’єднання | Обмежені, неоднорідні або доступ невизначений
Методи | Стандартна відпрацьована процедура | Потрібне поєднання кількох процедур | Метод потребує опанування та додаткової перевірки
Залежності | Робота виконується автономно | Є кілька послідовних залежностей | Результат визначає виконання багатьох інших робіт
Координація | Один виконавець або одне погодження | Потрібна регулярна взаємодія | Багато учасників, зовнішній доступ або складні погодження
Оцінка складності потрібна для розподілу часу, визначення резерву та раннього опрацювання критичних невизначеностей.

## Slide 10
2. ОЦІНЮВАННЯ СКЛАДНОСТІ Й РЕСУРСІВ
Ресурсна модель дослідження
Методологія та організація наукових досліджень
10
ЧАС
обсяг робіт, залежності, строки перевірки та резерв
ДАНІ Й ДОСТУП
джерела, дозволи, формати, умови використання
КОМПЕТЕНТНОСТІ
методологічні, аналітичні та предметні знання
ІНФРАСТРУКТУРА
програмне забезпечення, обчислювальні засоби та зберігання
ЕКСПЕРТНА ПІДТРИМКА
консультації, рецензування й методологічна перевірка

## Slide 11
2. ОЦІНЮВАННЯ СКЛАДНОСТІ Й РЕСУРСІВ
Реєстр дослідницьких ризиків
Методологія та організація наукових досліджень
11
Ризик | Імовірність | Вплив | Запобіжна дія або резервне рішення
Відсутність частини даних | Середня | Високий | Перевірити доступ до початку аналізу, визначити альтернативні джерела
Незіставність показників | Висока | Високий | Узгодити визначення, одиниці виміру та часові межі
Метод не відповідає властивостям даних | Середня | Високий | Провести попередню перевірку даних і консультацію щодо методу
Затримка проміжного результату | Середня | Середній | Виділити резерв часу та переглянути залежні роботи
Зміна складу команди | Низька | Середній | Зберігати рішення, матеріали та актуальний стан роботи у спільному просторі
Ризик описує можливу подію та її наслідок. Проблема фіксує подію, яка вже відбулася і потребує рішення.

## Slide 12
2. ОЦІНЮВАННЯ СКЛАДНОСТІ Й РЕСУРСІВ
Пріоритетність дослідницьких робіт
Методологія та організація наукових досліджень
12
1
КРИТИЧНІ ЗАЛЕЖНОСТІ
Першими плануються роботи, без яких не можна розпочати наступні етапи.
2
ВИСОКА НЕВИЗНАЧЕНІСТЬ
Раннє тестування доступу до даних і придатності методу зменшує ризик пізнього перероблення.
3
ВИСОКА ЦІННІСТЬ РЕЗУЛЬТАТУ
Час зосереджується на роботах, які безпосередньо формують відповідь на дослідницьке питання.
4
МОЖЛИВІСТЬ ПАРАЛЕЛЬНОЇ РОБОТИ
Незалежні завдання виконуються одночасно за умови узгоджених стандартів результату.

## Slide 13
3. ОРГАНІЗАЦІЯ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ РОБОТИ
Організація індивідуальної дослідницької роботи
Методологія та організація наукових досліджень
13
1
ПЛАН НА КОРОТКИЙ ПЕРІОД
конкретний результат і реалістичний обсяг
2
ЗОСЕРЕДЖЕНА РОБОТА
виділений час без змішування різних типів завдань
3
ДОСЛІДНИЦЬКИЙ ЖУРНАЛ
рішення, джерела, припущення та невирішені питання
4
ПЕРЕВІРКА ЯКОСТІ
зіставлення результату з критеріями готовності
5
ОНОВЛЕННЯ ПЛАНУ
перенесення отриманих висновків у наступний цикл
Самоорганізація спирається на видимі результати, а не лише на облік витраченого часу.

## Slide 14
3. ОРГАНІЗАЦІЯ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ РОБОТИ
Розподіл відповідальності в дослідницькій групі
Методологія та організація наукових досліджень
14
Функція | Основна відповідальність | Очікуваний результат | Спосіб погодження
Координація дослідження | Узгодження плану, залежностей і рішень | Актуальний план та зафіксовані зміни | Спільне рішення за визначеними правилами
Теоретичний блок | Поняття, підходи та критичний огляд | Узгоджена теоретична рамка | Перехресне рецензування
Дані й джерела | Добір, перевірка, опис походження та підготовка | Простежувана доказова база | Перевірка повноти та якості
Аналітичний блок | Застосування процедур і фіксація результатів | Відтворювані результати аналізу | Методологічна перевірка
Інтеграція тексту | Поєднання внесків у цілісний аргумент | Узгоджений рукопис | Єдині вимоги та фінальна редакція
Роль визначається відповідальністю за результат. Учасник має розуміти межі власного рішення та порядок його погодження.

## Slide 15
3. ОРГАНІЗАЦІЯ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ РОБОТИ
Правила командної взаємодії
Методологія та організація наукових досліджень
15
ЄДИНЕ РОЗУМІННЯ РЕЗУЛЬТАТУ
Команда погоджує дослідницьке питання, поняття, межі та критерії готовності.
ПРОЗОРІ РІШЕННЯ
Методологічні й організаційні рішення мають автора, підставу та зафіксований наслідок.
РИТМ КОМУНІКАЦІЇ
Короткі регулярні обговорення зосереджуються на результатах, ризиках і залежностях.
ВЗАЄМНА ПЕРЕВІРКА
Критичні матеріали перевіряє учасник, який не виконував відповідну роботу.
ПОРЯДОК РОЗВ’ЯЗАННЯ СУПЕРЕЧНОСТЕЙ
Рішення спирається на дослідницьке питання, методологічні вимоги та якість доказів.

## Slide 16
3. ОРГАНІЗАЦІЯ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ РОБОТИ
Інтеграція внесків і контроль версій
Методологія та організація наукових досліджень
16
1
СПІЛЬНІ СТАНДАРТИ
поняття, структура даних, правила цитування та формат результатів
2
ЄДИНЕ СХОВИЩЕ
актуальні файли, джерела, дані та записи про рішення
3
ІДЕНТИФІКАЦІЯ ВЕРСІЙ
дата, автор зміни, статус матеріалу та короткий опис
4
ІНТЕГРАЦІЙНА ПЕРЕВІРКА
узгодження термінів, методів, результатів і висновків
5
ЗАТВЕРДЖЕНА ВЕРСІЯ
одна визначена версія для подальшої роботи й апробації

## Slide 17
4. КОРИГУВАННЯ ПЛАНУ
Підстави для перегляду плану дослідження
Методологія та організація наукових досліджень
17
НОВІ ДАНІ
зміна доступності, структури або якості доказової бази
МЕТОДОЛОГІЧНЕ ОБМЕЖЕННЯ
виявлена невідповідність методу властивостям даних або питанню
ЗМІНА МЕЖ
необхідність звузити або уточнити об’єкт, період чи одиницю аналізу
ВІДХИЛЕННЯ ВІД СТРОКІВ
затримка критичної роботи, що впливає на залежні етапи
ЗМІНА РЕСУРСІВ
втрата доступу, компетентності, інфраструктури або учасника

## Slide 18
4. КОРИГУВАННЯ ПЛАНУ
Цикл обґрунтованого коригування
Методологія та організація наукових досліджень
18
ВИЯВЛЕННЯ ЗМІНИ
що саме змінилося
ОЦІНКА ВПЛИВУ
які результати, строки та ресурси зачеплено
АЛЬТЕРНАТИВИ
які варіанти зберігають дослідницьку логіку
РІШЕННЯ
який варіант прийнято і чому
ОНОВЛЕННЯ ПЛАНУ
що змінено в роботах, строках і відповідальності
Коригування фіксує причину зміни, наслідки для дослідження та нові критерії контролю. Це зберігає прозорість рішень і відповідальність учасників.

## Slide 19
4. КОРИГУВАННЯ ПЛАНУ
Запис про зміну дослідницького плану
Методологія та організація наукових досліджень
19
Елемент запису | Контрольне питання | Приклад | Наслідок для плану
Підстава | Що змінилося у вихідних умовах? | Частина статистичних даних має несумісну методику | Потрібний перегляд доказової бази
Вплив | Які рішення та результати залежать від зміни? | Порівнянність країн і надійність висновків | Зміна вибірки або показника
Альтернативи | Які варіанти зберігають відповідь на питання? | Звузити період, змінити джерело або уточнити поняття | Порівняння вартості та методологічних наслідків
Рішення | Який варіант обрано та на якій підставі? | Використати зіставне джерело для всіх випадків | Оновлення процедур і строків
Контроль | Як буде перевірено якість зміненого рішення? | Повторна перевірка зіставності та чутливості | Новий проміжний результат і критерій готовності

## Slide 20
ДЖЕРЕЛА
Рекомендована література до лекції
Методологія та організація наукових досліджень
20
1. Creswell J. W., Creswell J. D. Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. 6th ed. SAGE, 2023.
2. Saunders M. N. K., Lewis P., Thornhill A. Research Methods for Business Students. 9th ed. Pearson, 2024.
3. Booth W. C., Colomb G. G., Williams J. M., Bizup J., FitzGerald W. T. The Craft of Research. 5th ed. University of Chicago Press, 2024.
4. Punch K. F. Developing Effective Research Proposals. 3rd ed. SAGE, 2016.
5. Project Management Institute. A Guide to the Project Management Body of Knowledge. PMBOK Guide. 7th ed. Project Management Institute, 2021.
6. National Research Council. Enhancing the Effectiveness of Team Science. Washington, DC: The National Academies Press, 2015. DOI: 10.17226/19007.
7. O’Leary Z. How to Do Your Research Project: A Guide for Students. 5th ed. SAGE, 2025.