Практичне завдання 6
Планування та організація наукового дослідження
Мета - розробити реалістичний план власного дослідження з визначенням етапів, проміжних результатів, ресурсів, складності завдань і способів коригування роботи за зміни умов.

Матеріали для виконання завдання
- науковий апарат дослідження, дослідницькі завдання та схема необхідних доказів із практичного завдання 5;
- методологічне обґрунтування з практичного завдання 4 та наявна інформація про доступність потрібних джерел, інструментів і ресурсів.

Завдання
Перетворіть дослідницькі завдання на здійсненний план роботи. Визначайте етапи не за назвами розділів майбутнього тексту, а за конкретними діями та результатами, які можна перевірити.
1. Відтворіть мету й дослідницькі завдання з практичного завдання 5; визначте, які роботи необхідні для їх виконання.
2. Складіть календарно-логічний план із 4–6 етапів у таблиці: етап - основні дії - проміжний результат - орієнтовний строк - залежність від інших етапів.
3. Для кожного ключового етапу визначте потрібні інформаційні, програмні, організаційні та часові ресурси; зазначте, які з них доступні, а які ще треба отримати.
4. Оцініть складність щонайменше двох етапів (низька, середня або висока) й поясніть, які обставини ускладнюють їх виконання.
5. Визначте два реалістичні ризики (наприклад, недоступність даних чи зміна строків) і запропонуйте спосіб коригування плану. Укажіть власні функції; якщо робота колективна - розподіл ролей і відповідальності.
6. Дайте стислі відповіді на питання для аналізу та поясніть логіку запропонованої організації роботи.

Питання для аналізу
1. Чому саме така послідовність етапів потрібна для відповіді на дослідницьке питання?
2. Який перевірюваний проміжний результат має бути отриманий після кожного етапу?
3. Які етапи найбільш складні та від яких ресурсів або попередніх дій вони залежать?
4. Як визначено реалістичність строків і необхідного обсягу роботи?
5. Як організовано індивідуальну роботу або взаємодію учасників за потреби?
6. Що і в якій послідовності зміниться, якщо ключове джерело інформації стане недоступним?

Результат виконання - календарно-логічний план дослідження з проміжними результатами, оцінкою ресурсів і складності, розподілом відповідальності та варіантами коригування.

Оцінювання - за єдиною рубрикою практичних робіт - максимум 5 балів. Враховуються послідовність і здійсненність плану, конкретність проміжних результатів, аргументованість ресурсної оцінки, урахування ризиків та обґрунтованість коригувань.
