## Slide 1: ТЕМА 6. ПЛАНУВАННЯ РЕСУРСІВ І ВИТРАТ. СКЛАДАННЯ ПРОЕКТНОГО БЮДЖЕТУ

## Slide 2: ПЛАН:
1. Управління вартістю проекту та джерела ресурсного забезпечення проекту та їх вибір
2. Планування витрат проекту
3. Оптимізація недостатньої кількості ресурсів
4. Поняття та порядок складання проектного бюджету

## Slide 3: 1. Управління вартістю проекту та джерела ресурсного забезпечення проекту та їх вибір
۩ Управління вартістю проекту об'єднує процеси, що виконуються в ході планування, розробки бюджету залучення фінансування, управління та контролю вартості, що забезпечують виконання проекту в рамках схваленого бюджету.
Управління вартістю проекту включає наступні процеси :
 планування управління вартістю - процес, який встановлює політики, процедури та документацію з планування, управління, витрачання та контролю вартості проекту;
 оцінка вартості - процес наближеної оцінки грошових ресурсів, необхідних для виконання операцій проекту;
 визначення бюджету - процес консолідації оціночних вартостей окремих операцій або пакетів робіт для створення авторизованого базового плану по вартості;
 контроль вартості - процес моніторингу статусу проекту для актуалізації вартості проекту і управління змінами базового плану по вартості.

## Slide 4
Ресурси проекту – те, що необхідно для виконання операцій проекту. Ресурси: трудові ресурси, машини, обладнання, матеріали, грошові засоби, енергетичні ресурси, інформаційні ресурси, обчислювальна та оргтехніка, виробничі площі, знання тощо.
Використання ресурсів при плануванні проекту дозволяє:
відстежувати кількість роботи, виконуваної людьми і обладнанням, а також кількість матеріалів, витрачених для виконання завдань;
- гарантувати більш високу ступінь обліку та розуміння плану проекту.
підвищити точність розрахунку деталей графіка проекту.
Одним із важливих питань в управлінні проектами є питання планування потреби в ресурсах. Іноді існує така ситуація, коли підприємства не планують належним чином і не наділяють проектну команду належними ресурсами, що на кінцевому етапі призводить до негативних результатів.
Планування ресурсів – визначення того, які ресурси та в якій кількості будуть використані на роботах проекту.

## Slide 5
Планування ресурсів передбачає такі кроки:
Оцінка потреби у ресурсах.
Складання таблиці потреб у ресурсах по роботах.
Складання таблиці наявності ресурсів.
Побудова ресурсної гістограми.
Зіставлення потреби і наявності ресурсів, визначення їх нестачі або надлишків.
Складання нового плану за допомогою прогнозу «що… якщо…». 7. Згладжування ресурсних гістограм зміщенням робіт у межах запасу часу.
8. За необхідності використання прийомів планування в умовах обмежених ресурсів або обмеженого часу.
9. Перепланування календарного плану.
10. Контроль і побудова нових ресурсних планів і гістограм.
Планування ресурсів передбачає ще визначення постачальників ресурсів по проекту; врахування факторів, які впливають на забезпеченість проекту ресурсами; формування графіків постачання ресурсів.
У загальному вигляді алгоритм ресурсного планування проекту включає три основних етапи:
 визначення ресурсів (опис ресурсу та визначення максимально доступного кількості даного ресурсу).
 відповідність ресурсів задачам.
 аналіз ресурсів проекту і вирішення протиріч, що виникли між необхідною кількістю ресурсу та його кількістю, що є в наявності.

## Slide 6
Фінансування проекту або джерела фінансового забезпечення проекту класифікується за різними ознаками:
1. За походженням капіталу: внутрішнє та зовнішнє фінансування.
2. За юридичним статусом власника капіталу: власне та позикове фінансування.
3. За тривалістю надання капіталу: безстрокове, довгострокове (більше 5 років), середньострокове (від 1 до 5 років), коротко­ строкове (до 1 року).
Існують такі джерела фінансування:
власні фінансові кошти, а саме — нерозподілений прибуток, статутний капітал, внески власного капіталу, зокрема, поширеною формою фінансування проектів є одержання фінансових ресурсів через випуск акцій та облігацій;
різні форми позикових коштів, а саме — кредити, позики;
іноземні та міжнародні інвестиції, лізингове фінансування; асигнування з державного, регіонального або місцевого бюджету.

## Slide 7
Планування контрактів — це процес визначення того, які потреби проекту можуть бути найкращим чином задоволені шляхом придбан­ня ресурсів чи послуг у зовнішніх організацій.
При цьому розглядаються такі питання:
чи купувати продукти та послуги?
як це зробити?
що саме придбати?
скільки придбати?
коли придбати?
В залежності від того, які ресурси чи послуги купуються, можуть ви­користовуватися різноманітні типи контрактів. Можна виділити три ос­новні типи контрактів:
контракт із фіксованою ціною;
контракт із фіксованою ціною одиниці продукції;
контракт із відшкодуванням витрат (покриття замовником витрат, пов’язаних із виконанням умов контракту).

## Slide 8: 2. Планування витрат проекту
Метою планування витрат проекту є:
економічно обґрунтоване визначення витрат на виконання про­ектних робіт та визначення життєздатності проекту;
одержання фінансування та розподіл ресурсів;
організація внутрішньогосподарського розрахунку та управлінсь­кого обліку у відособлених структурних підрозділах проектної організації;
необхідність здійснення контролю;
визначення реальної ціни, за якою проектна організація спро­можна виконати проектні роботи, щодо яких провадяться торги (тендери).

## Slide 9
Витрати проекту класифікуються за такими ознаками:
ВСІ ВИТРАТИ ЗА ПРОЕКТОМ ПОДІЛЯЮТЬСЯ НА ІНВЕСТИЦІЙНІ ТА ПОТОЧНІ.
До інвестиційних належать витрати на інвестиції до основного ка­піталу (придбання землі, будівництво приміщень та споруд, ку­півля або оренда технології та обладнання), перед виробничі ви­трати на потреби в обіговому капіталі.
Поточні витрати — витрати на випуск продукції, що містять ви­ трати на придбання сировини, основних та допоміжних матеріалів, оплату праці, загальнозаводські та накладні витрати, які при­ падають на звітний період;
за місцем виконання робіт витрати поділяються на: витрати відді­лу, сектора, лабораторії, тимчасового творчого колективу, експе­диції, партії, дільниці, служби або іншого адміністративно-відособленого структурного підрозділу тощо.
за видами витрат класифікація здійснюється за економічними еле­ментами та статтями калькулювання. До елементів витрат нале­жить сукупність однорідних за своїм економічним змістом витрат, а до статей калькулювання витрат — один або декілька елементів;
залежно від обраного об’єкта обліку витрат: витрати за розроб­ками, темами, об’єктами проектування, етапами, завданнями то­ що, затвердженими у встановленому порядку, укладеними дого­ворами на розроблення та виконання проектних робіт;
за календарними періодами, протягом яких витрати включаються у собівартість проектних робіт: місяць, квартал, рік, операційний цикл.

## Slide 10
за способами включення у собівартість проектних робіт та за характером участі у процесі виробництва витрати поділяються на прямі та непрямі.
Прямі — це витрати, які безпосередньо пов’язані з виконанням проектних робіт і включаються у виробничу собівартість проект­ них робіт відповідних об’єктів обліку за прямою ознакою.
Непрямі (надалі — загальновиробничі витрати) — це витрати, пов’язані з управлінням та обслуговуванням виробництва, органі­зацією виконання проектних робіт та інші витрати.
Змінні витрати — це витрати, величина яких зростає при збіль­шенні обсягів виконаних проектних робіт і зменшується при їх зменшенні.
Постійні витрати — це витрати, величина яких залишається незмінною при зміні обсягу виконаних проектних робіт.
за ознакою відношення до собівартості робіт витрати поділяють­ся на виробничі витрати та витрати періоду.
Виробничі витрати — це витрати проектної організації, пов’яза­ні з виконанням проектно-вишукувальних робіт. Виробничі ви­трати утворюють виробничу собівартість проектних робіт і є її складовою.
Витрати періоду — це витрати, які не включаються у виробничу собівартість і розглядаються як витрати того періоду, в якому во­ни були здійснені. Це адміністративні витрати, витрати на збут та інші операційні витрати.

## Slide 15: 3. Оптимізація недостатньої кількості ресурсів

## Slide 18: 4. Поняття то порядок складання проектного бюджету
Бюджет проекту — план, який виражається в кількісних показниках і відображає витрати, необхідні для досягнення поставленої мети.
При складанні бюджету повинна забезпечуватися така динаміка інвестицій, яка дозволила б виконувати проект відповідно з часовими та фінансовими обмеження­ ми (рис. 7.4).