## Slide 1
ПЛАНУВАННЯ ГІРНИЧИХ РОБІТ
Тема 8. Поетапне проєктування та стратегічне управління розробкою

## Slide 2
Стратегічний підхід
Планування дозволяє перетворити геологічні запаси в економічний ресурс, балансуючи між потребами виробництва та стабільністю бортів кар'єру.
Ефективність
Завдяки календарним графікам мінімізуються транспортні витрати та оптимізується робота парку гірничої техніки (екскаваторів та самоскидів).
ПЛАНУВАННЯ ЯК УПРАВЛІНСЬКИЙ ІНСТРУМЕНТ

## Slide 3
LOM (Life of Mine)
Довгострокове планування на весь термін життя рудника (10-25 років). Визначає межі та темпи.
Середньострокове
Планування на 1-5 років. Деталізація капітальних інвестицій та напрямків розкриву.
Оперативне
Квартальні та місячні плани. Узгодження роботи конкретних виймальних одиниць.
ВИДИ КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНУВАННЯ

## Slide 4
Гірнича геометрія: оконтурювання та визначення черговості відпрацювання блоків.
Якість руди: планування виїмки для забезпечення стабільного шихтування.
Транспортна логістика: мінімізація відстаней транспортування розкриву та руди.
Стабільність: дотримання безпечних кутів укосів при виїмці.
ПОСЛІДОВНІСТЬ ВИЇМКИ

## Slide 5
ЧЕРГОВІСТЬ УСТУПІВ
Просторова ув’язка роботи уступів є критичною для забезпечення фронту робіт. Верхні уступи повинні випереджати нижні на величину безпечної берми.
Параметри черговості:
•
Мінімальна робоча площадка.
•
Кут робочого борта.
•
Швидкість просування фронту.

## Slide 6
Підготовка
Прокладання доріг, осушення та зняття родючого шару.
Розбудова
Проведення в'їзних траншей та вскриття перших горизонтів.
Видобуток
Період сталого видобутку з виходом на проєктну потужність.
Закриття
Рекультивація та повернення земель у господарське користування.
ЕТАПИ ВІДПРАЦЮВАННЯ

## Slide 7
Показник | Річний План | Квартал 1 | Квартал 2 | Квартал 3
Видобуток руди, тис.т | 4 500 | 1 100 | 1 150 | 1 125
Розкривні роботи, тис.м³ | 12 000 | 2 800 | 3 200 | 3 100
Коеф. розкриття, м³/т | 2.67 | 2.55 | 2.78 | 2.75
Якість (Fe), % | 32.4 | 32.2 | 32.5 | 32.4
РІЧНІ ТА КВАРТАЛЬНІ ПЛАНИ

## Slide 8
Балансування типів руди забезпечує стабільну якість на виході з кар'єру.
БАЛАНС РУДИ

## Slide 9
Мінімізація зовнішнього відвалоутворення дозволяє економити до 30% палива.
БАЛАНС ПОРОДИ
Видобуто
Втрачено
Балансові

## Slide 10
Маркшейдерія
Використання дронів та лазерних сканерів для контролю обсягів.
FMS Системи
Автоматизований контроль руху кожної одиниці техніки в реальному часі.
Аналітика
Порівняння "План vs Факт" для швидкої корекції планів наступного періоду.
КОНТРОЛЬ ВИКОНАННЯ

## Slide 11
Просторово-часові моделі (4D)
Сучасне планування базується на 4D-моделях: об’єднання 3D геометрії з календарним графіком. Це дозволяє візуалізувати стан гірничих робіт на будь-яку дату, виявляючи потенційні просторові конфлікти заздалегідь.

## Slide 12
Дані та аналіз
Використання застарілих геологічних даних при плануванні виїмки.
Ігнорування розкриву
Надмірна гонитва за видобутком руди без підготовки нових горизонтів.
Технічні простої
Відсутність врахування часу на ремонт та сервісне обслуговування техніки.
ТИПОВІ ПОМИЛКИ ПЛАНУВАННЯ

## Slide 13
Запитання?
Ефективне планування — це фундамент безпечного та прибуткового підприємства.
ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!