Економіка та організація виробництва

Тема 4. Планування процесів освоєння виробництва нових виробів

1. Фактична вага сировини, що поступила в виробництво 840 т. Вага готової продукції 315 т. Коефіцієнт виходу готової продукції в базовому році – 0,350, а середньогалузевий коефіцієнт виходу готової продукції – 0,380.

Розрахувати коефіцієнт виходу готової продукції у звітному році і виявити резерви росту випуску продукції за рахунок більш повного використання сировини.

2. На плановий період підприємство уклало договори на поставку металу в обсязі 8 т, середня вага виробу 0,85 кг. Коефіцієнт використання металу 0,72. 30% відходів металу можуть повторно використовуватися у виробництві. На плановий період підприємство має виготовити і поставити споживачам 7500 шт. металовиробів.

Обґрунтувати виробничу програму підприємства по виробництву металовиробів з точки зору його забезпеченості металом.

3. Для керування процесом переходу АТП на нові форми господарювання запропоновано використати методи сітьового планування та керування. З цією ціллю розроблена технологічна послідовність виконання всіх необхідних робіт та визначена планова тривалість кожної роботи в днях (табл.).

Необхідно відповідно до правил побудови сітьових графіків:

1) побудувати мережну модель;

2) розрахувати і відобразити на сітьовому графіку часові параметри подій (ранній і пізній термін здійснення події, резерв події);

3) розрахувати і представити в таблиці часові параметри робіт (час раннього і пізнього початку робіт; час раннього і пізнього закінчення робіт; повний і вільний резерви робіт);

4) визначити максимальний час, необхідний для виконання всього комплексу робіт з розробленого сітьового графіка, визначити критичний шлях і виділити на ньому критичні роботи.

Технологічна послідовність та тривалість робіт з переходу АТП на нову форму господарювання

| Код роботи | Назва роботи | Тривалість роботи, днів |
| --- | --- | --- |
| (1,2) | Ухвалення рішення про перехід на нові форми господарювання |  |
| (2,3) | Розробка календарного плану підготовки і визначення конкретних виконавців робіт |  |
| (2,4) | Вивчення нормативно-довідкових і методичних матеріалів |  |
| (2,5) | Ознайомлення з передовим досвідом АТП, що перейшли на нові методи господарювання |  |
| (4,5) | Аналіз організаційної структури АТП і взаємозв’язку окремих підрозділів і служб |  |
| (5,6) | Аналіз методів і показників обліку роботи підрозділів |  |
| (3,6) | Перевірка стану матеріально-технічної бази АТП |  |
| (6,7) | Уточнення переліку робіт і нормативів на проведення ТО і ремонту для технічної служби |  |
| (7,8) | Уточнення показників роботи на послуги допоміжного виробництва |  |
| (6,9) | Розподіл між підрозділами основних виробничих фондів і оборотних коштів |  |
| (9,10) | Визначення цін на продукцію різних підрозділів |  |
| (8,10) | Розробка системи показників обліку для підрозділів |  |
| (10,11) | Аналіз взаємин підрозділів і розробка санкцій за порушення |  |
| (11,12) | Аналіз діючих систем оплати праці і стимулювання |  |
| (10,12) | Обговорення й уточнення проєкту |  |
| (12,13) | Затвердження проєкту і перехід на нові методи господарювання |  |

Порядок виконання 1.

Побудова мережної моделі (сітьового графіка).

Згідно свого варіанту з таблиці виписати вихідні дані для побудови графіка.

Вихідні дані за варіантами

| Код роботи | Тривалість робіт за варіантами, днів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1,2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 2,3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 2,4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| 2,5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 |
| 4,5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 |
| 5,6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 |
| 3,6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6,7 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 6 | 8 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 8 | 7 | 6 |
| 7,8 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 |
| 6,9 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 |
| 9,10 | 6 | 7 | 8 | 6 | 6 | 7 | 8 | 5 | 4 | 6 | 8 | 9 | 10 | 5 | 6 |
| 8,10 | 8 | 12 | 10 | 7 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 10 | 8 | 7 | 9 |
| 10,11 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 4 |
| 11,12 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 10,12 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 12,13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Розподіл варіантів за здійснюється за номером студента в списку групи з повторенням після 14го студента (де 15-й студент виконує 1 варіант).

Методичні рекомендації до виконання завдань

Задача 1.

Коефіцієнт виходу готової продукції (Квих) – це відношення маси (обсягу) готової продукції до маси (обсягу) вхідної сировини. Він характеризує ефективність використання сировини у виробничому процесі.

Чим вищий коефіцієнт виходу, тим ощадливіше підприємство використовує сировину і тим менші його матеріальні витрати.

Резерв зростання випуску продукції за рахунок більш повного використання сировини визначається як різниця між максимально можливим обсягом виробництва (при досягненні кращого коефіцієнту) та фактичним.

К_вих = Q_прод / Q_сир

Щоб визначити максимально можливий обсяг виробництва, якщо досягти середньогалузевого коефіцієнту:

Q_max = Q_сир × К_гал

Щоб визначити резерв збільшення випуску продукції:

ΔQ = Q_max − Q_прод

Задача 2.

Коефіцієнт використання матеріалу (К_вик) – відношення чистої маси деталі (виробу) до норми витрат матеріалу на одиницю продукції. Показує, яка частка матеріалу входить у готовий виріб, а яка – це відходи (стружка, обрізки тощо).

Норма витрат матеріалу на одиницю продукції визначається через відношення маси виробу до коефіцієнта використання:

Н = m_вир / К_вик

Відходи, які можуть повернутись у виробництво (поворотні відходи), зменшують реальну потребу в первинному матеріалі.

Щоб розрахувати загальну потребу в металі для виконання плану:

Q_потр = N_план × Н

Щоб визначити обсяг поворотних відходів:

Загальний обсяг відходів = Q_потр − (N_план × m)

Q_пов.відх = (Q_потр − N_план × m) × d

Щоб визначити реальну потребу в первинному металі з урахуванням поворотних відходів:

Q_реал = Q_потр − Q_пов.відх

Щоб розрахувати максимально можливий обсяг виробництва при наявних ресурсах:

N_max = Q_мет / (Н × (1 − d_відх))

Задача 3.

Для управління процесом переходу АТП (автотранспортного підприємства) на нові форми господарювання запропоновано використати методи сітьового планування та керування (СПК). Технологічна послідовність та перелік робіт наведені нижче.

Теоретична довідка:

Сітьова модель – це орієнтований граф, що відображає технологічну послідовність і взаємозв'язок усіх робіт комплексу.

Робота (i,j) – процес, що потребує часу та/або ресурсів. Зображується стрілкою від події i до події j.

Фіктивна робота – залежність, що не потребує часу і ресурсів (t=0). Зображується пунктирною стрілкою.

Подія – момент завершення одних і початку інших робіт. Зображується кружком з номером і розділяється на сектори для часових параметрів.

Критичний шлях (КШ) – найдовший шлях від першої до останньої події мережі. Роботи на КШ не мають резервів часу.

Позначення часових параметрів

| Позначення | Назва | Формула або пояснення |
| --- | --- | --- |
| t_р(i) | Ранній термін події i | t_р(i) = max[t_р(j) + t(j,i)] для всіх j, що передують i |
| t_п(i) | Пізній термін події i | t_п(i) = min[t_п(j) − t(i,j)] для всіх j, що слідують за i |
| R(i) | Резерв події i | R(i) = t_п(i) − t_р(i) |
| t^р_(i,j) | Ранній початок роботи (i,j) | t^р_(i,j) = t_р(i) |
| T^р_(i,j) | Ранній кінець роботи (i,j) | T^р_(i,j) = t_р(i) + t(i,j) |
| t^п_(i,j) | Пізній початок роботи (i,j) | t^п_(i,j) = t_п(j) − t(i,j) |
| T^п_(i,j) | Пізній кінець роботи (i,j) | T^п_(i,j) = t_п(j) |
| R^п_(i,j) | Повний резерв роботи (i,j) | R^п_(i,j) = t_п(j) − t_р(i) − t(i,j) |
| R^в_(i,j) | Вільний резерв роботи (i,j) | R^в_(i,j) = t_р(j) − t_р(i) − t(i,j) |

Алгоритм розв’язку задачі 3

Крок 1. Побудова мережної моделі

- Виписати всі роботи зі своєї колонки варіанту (тривалість кожної роботи t(i,j)).

- Визначити перелік подій. У даній задачі події пронумеровані від 1 до 13.

- Для кожної події визначити роботи, що в неї входять і з неї виходять (за кодами роботи).

- Побудувати граф: вузли (кружки) – події, стрілки – роботи, підписати тривалість над кожною стрілкою.

- Перевірити правила побудови мережного графіку:

- Графік повинен мати одну початкову (1) і одну кінцеву (13) подію.

- Не повинно бути замкнених контурів (циклів).

- Не повинно бути непов'язаних вершин або стрілок.

- Між двома подіями може бути лише одна стрілка (якщо дві – ввести фіктивну подію).

Крок 2. Розрахунок параметрів подій

- Ранні терміни (пряме проходження) – рухатись від першої події до останньої:

t_p(1) = 0 (початкова подія).

Для кожної наступної події: t_p(j) = max по всіх роботах (i,j), що входять у j: t_p(j) = max[t_p(i) + t(i,j)].

t_p(13) = T_кр – тривалість критичного шляху (довжина всього проєкту).

- Пізні терміни (зворотне проходження) – рухатись від останньої події до першої:

tп(13) = t_p(13) = T_кр.

- Для кожної попередньої події: tп(i) = min по всіх роботах (i,j), що виходять з i: tп(i) = min[tп(j) − t(i,j)].

tп(1) = 0 (перевірка правильності розрахунку).

- Резерв події:

R(i) = tп(i) − t_p(i).

Якщо R(i) = 0, подія лежить на критичному шляху.

Крок 3. Розрахунок параметрів робіт

- Для кожної роботи (i,j) розрахувати за формулами (з таблиці позначень):

- Ранній початок: t^р_(i,j) = t_p(i)

- Ранній кінець: T^р_(i,j) = t_p(i) + t(i,j)

- Пізній початок: t^п_(i,j) = tп(j) − t(i,j)

- Пізній кінець: T^п_(i,j) = tп(j)

- Повний резерв: R^п_(i,j) = tп(j) − t_p(i) − t(i,j)

- Вільний резерв: R^в_(i,j) = Tp(j) − t_p(i) − t(i,j)

- Критична робота – робота з нульовим повним резервом (R^п_(i,j) = 0).

Крок 4. Визначення критичного шляху

- Критичний шлях проходить через події з нульовим резервом R(i) = 0.

- Усі роботи на КШ мають R^п_(i,j) = 0.

- Виділити КШ на графіку (жирною або подвійною лінією).

- Записати: КШ = (1 → 2 → ... → 13), T_кр = ... днів.

Таблиця для заповнення часових параметрів робіт

Заповнити таблицю після проведення розрахунків (відмітити критичні роботи знаком «*» або позначенням «КШ» в останній колонці):

| Код роботи (i,j) | t(i,j) | Ранній початок t^р_(i,j) | Пізній початок t^п_(i,j) | Ранній кінець T^р_(i,j) | Пізній кінець T^п_(i,j) | Повний резерв R^п_(i,j) | Вільний резерв R^в_(i,j) | Крит. шлях |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1,2) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (2,3) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (2,4) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (2,5) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (4,5) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (5,6) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (3,6) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (6,7) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (7,8) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (6,9) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (9,10) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (8,10) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (10,11) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (11,12) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (10,12) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (12,13) |  |  |  |  |  |  |  |  |