## Slide 1
ЛЕКЦІЯ 3
УПРАВЛІННЯ R&D В СТАРТАПІ
Stage-Gate процеси • Мультидисциплінарні команди • Design Reviews

## Slide 2
Що ми розглянемо
1
Stage-gate процес для hardware розробки
2
Побудова та управління мультидисциплінарними командами
3
Agile/Scrum для hardware: що працює, що ні
4
Design reviews та decision-making frameworks
5
Кейс: Oculus Rift — ітеративна розробка

## Slide 3
Stage-Gate процес для Hardware
Структурований підхід до переходу від ідеї до виробництва
Концепція
Gate 1
Feasibility
Gate 2
Development
Gate 3
Validation
Gate 4
Launch
1. Ідея → Початкова концепція → Бізнес-кейс
2. Технічна можливість → Proof of concept → Оцінка ризиків
3. Детальний дизайн → Прототипи → Тестування
4. EVT/DVT/PVT → Сертифікація → Пілотне виробництво
5. Масове виробництво → Маркетинг → Підтримка
🎯 Кожен Gate = точка прийняття рішення: продовжувати, змінювати, чи зупинити

## Slide 4
Критерії прийняття рішень на Gates
Що оцінюємо на кожному етапі?
Gate 1: Концепція → Feasibility
✓ Чітко визначена проблема та ринок
✓ Попередня технічна оцінка реалістична
✓ Бізнес-кейс показує потенціал ROI
✓ Команда та бюджет доступні
Gate 2: Feasibility → Development
✓ Proof-of-concept демонструє можливість
✓ Ключові технічні ризики ідентифіковані
✓ Постачальники компонентів підтверджені
✓ Roadmap та бюджет затверджені
Gate 3: Development → Validation
✓ Дизайн відповідає специфікаціям
✓ Прототипи пройшли internal testing
✓ DFM review завершено, оснастка спланована
✓ Постачальники готові до pilot production

## Slide 5
Мультидисциплінарні команди
Hardware потребує координації багатьох дисциплін
⚡
Інженер-електронник
Схемотехніка, PCB дизайн, вибір компонентів, power management
🔧
Інженер-механік
CAD дизайн, механіка, DFM, матеріали, оснастка
💻
Firmware інженер
Embedded код, драйвери, протоколи, debugging
🎨
Промисловий дизайнер
Форм-фактор, ергономіка, UX, естетика
🔬
Test інженер
Протоколи тестування, автоматизація, валідація
🏭
Manufacturing інженер
DFM/DFA, взаємодія з CM, процеси збірки
💡 CTO координує між усіма дисциплінами + приймає trade-off рішення

## Slide 6
Комунікація в команді: Виклики та рішення
❌ Різні мови
ME говорить про tolerances, EE про impedance, firmware про latency
✓ Регулярні cross-functional meetings, спільна документація, прості креслення
❌ Різні темпи
Firmware ітерує щодня, ME чекає 2 тижні на PCB, механіка — 6 тижнів на molds
✓ Паралельна робота де можливо, чіткі freeze dates, early prototypes
❌ Trade-offs
ME хоче тонший корпус, EE потрібно більше місця для батареї
✓ Design reviews з усіма stakeholders, CTO як final decision maker
❌ Dependencies
Механіка чекає на PCB розміри, firmware чекає на hardware, testing чекає на все
✓ Чіткий roadmap з dependencies, MVP підхід (test early, test often)

## Slide 7
Agile/Scrum для Hardware: Що працює?
Software Agile ≠ Hardware Agile
✓ ЩО ПРАЦЮЄ
✗ ЩО НЕ ПРАЦЮЄ
✓ Короткі sprints для firmware (1-2 тижні)
✓ Daily standups для sync команди
✓ Incremental testing на prototypes
✓ Backlog prioritization
✓ Retrospectives для continuous improvement
✗ 2-тижневі sprints для hardware (PCB = 4 тижні)
✗ Denying phase gates (потрібні для hardware)
✗ Continuous deployment (неможливо)
✗ Переробка hardware кожен sprint
✗ Ігнорування lead times компонентів
🎯 Hybrid підхід: Agile для firmware/software, Stage-gate для hardware

## Slide 8
Design Reviews: Критичні точки контролю
Structured reviews запобігають дорогим помилкам пізніше
Preliminary Design Review (PDR)
Коли: Після концепції, перед детальним дизайном
Хто: Вся tech команда + бізнес stakeholders
Що: Архітектура, основні рішення, ризики, альтернативи
Critical Design Review (CDR)
Коли: Перед переходом до prototyping
Хто: Tech команда + manufacturing + якість
Що: Фінальні креслення, BOM, DFM issues, tooling plan
Design Freeze Review
Коли: Перед запуском tooling/масового виробництва
Хто: Всі stakeholders + executive team
Що: Підтвердження всіх змін, sign-off, go/no-go рішення

## Slide 9
FMEA: Failure Modes and Effects Analysis
Систематична оцінка можливих відмов та їх впливу
Приклад FMEA для IoT датчика:
Відмова | Severity | Occurrence | Detection | RPN | Дія
Батарея розряджається за 1 день
9
3
2
54
Оптимізація power management
WiFi не підключається
8
5
3
120
Додати fallback на BLE
Sensor дає неточні дані
7
4
4
112
Калібрація + self-test
RPN (Risk Priority Number) = Severity × Occurrence × Detection
Приоритет: RPN > 100 = висока увага, негайні дії

## Slide 10
Кейс: Oculus Rift — Iterative Development
Як Oculus пройшов від duct-tape прототипу до consumer product
Еволюція через публічні dev kits:
DK1
Березень 2013
$300
Proof of concept, developer outreach
DK2
Липень 2014
$350
OLED, positional tracking, reduced latency
CV1
Березень 2016
$599
Consumer-ready, custom optics, integrated audio
💡 Стратегія: Public iterations → швидкий feedback → build ecosystem

## Slide 11
Уроки з Oculus R&D
1. Iterative public releases створюють developer ecosystem early
2. Кожна ітерація мала чіткі measurable improvements (latency, resolution)
3. Balanced інновації з manufacturability (custom optics, але realistic)
4. Aggressively hired talent (8 → 200 → 1000+ за 4 роки)
5. Facebook acquisition дала ресурси для довгострокового R&D

## Slide 12
Ключові висновки Лекції 3
1
Stage-gate процес дає структуру та decision points
2
Мультидисциплінарні команди потребують активної координації
3
Agile можна адаптувати, але не копіювати зі software
4
Design reviews та FMEA запобігають costly mistakes
5
Ітеративний підхід працює, якщо є feedback loops

## Slide 13
Наступна лекція
ПРОТОТИПУВАННЯ ТА ВАЛІДАЦІЯ
Рівні прототипів • Швидке прототипування • Testing стратегії
До зустрічі!